## CAPA
Prefeitura Municipal de Santarém
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE NA COMUNIDADE SÃO CIRÍACO NA REGIÃO DE VÁRZEA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM
DEZEMBRO/2021

## ÍNDICE
Prefeitura Municipal de Santarém
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE NA COMUNIDADE SÃO CIRÍACO NA REGIÃO DE VÁRZEA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM
ÍNDICE
ORÇAMENTO SINTÉTICO | 3
C.P.U. | 10
MEMÓRIA DE CÁLCULO | 13
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | 20
COMPOSIÇÃO DO BDI | 22
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS | 24
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | 26
JUSTIFICATIVA TÉCNICA | 30
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 32
PROJETOS | 61
DEZEMBRO/2021

## CONTRACAPA
Prefeitura Municipal de Santarém
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE NA COMUNIDADE SÃO CIRÍACO NA REGIÃO DE VÁRZEA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM
JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 036/2021
DEZEMBRO/2021

## SINTÉTICO
| Prefeitura Municipal de Santarém |  |  |  |  | Banco de Dados: |  | BDI
| Secretaria Municipal de Infraestrutura |  |  |  |  | SINAPI 06/2024 Desonerado |  | 29.07%
| CNPJ: 05.182.233/0007-61 |  |  |  |  | SEDOP 05/2024
| Av. Barão do Rio Branco, S/N - Bairro: Aeroporto Velho - CEP: 68.005-310 - Santarém/PA | [6 empty] | Encargos Sociais
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PIRACAOERA - MODELO MUNICIPAL | [6 empty] | DESONERADO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unit | Valor Unitário c/ BDI (R$) | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 17818.11 | 4.11%
1.1 | CSC-001 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | % | 1 | 13805 | 17818.11 | 17818.11 | 4.11%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 40258.06 | 9.287%
2.1 | 11340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 191.47 | 247.13 | 1482.78 | 0.342%
2.2 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 163.39 | 0.61 | 0.79 | 129.08 | 0.03%
2.3 | 101501 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1 | 1669.37 | 2154.66 | 2154.66 | 0.497%
2.4 | CSC-017 | Próprio | Mobilização e Desmobilização de Pessoal e Equipamentos Comunidades de Rios | UN | 4 | 5029.44 | 6491.5 | 25966 | 5.99%
2.4 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 4 | 769.32 | 992.96 | 3971.84 | 0.916%
2.5 | 10009 | SEDOP | Locação da obra a trena | m² | 163.39 | 5.85 | 7.55 | 1233.59 | 0.285%
2.6 | 10003 | SEDOP | Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) | m² | 24.97 | 165.07 | 213.06 | 5320.11 | 1.227%
3 |  |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  |  | 69922.32 | 16.13%
3.1 | CSC-002 | Próprio | PILAR QUADRADO 15 X 15 CM | M | 303.32 | 112.64 | 145.38 | 44096.66 | 10.17%
3.2 | CSC-004 | Próprio | VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 103.75 | 161.48 | 208.42 | 21623.58 | 4.988%
3.3 | CSC-004 | Próprio | ESCADA/DEGRAUS MADEIRA | M | 3 | 214.65 | 277.05 | 831.15 | 0.192%
3.4 | 80300 | SEDOP | Imunização para madeira | m² | 220.9 | 11.82 | 15.26 | 3370.93 | 0.778%
4 |  |  | PISO |  |  |  |  | 80644.48 | 18.6%
4.1 | 101746 | SINAPI | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | m² | 159.43 | 391.9 | 505.83 | 80644.48 | 18.6%
5 |  |  | PAREDE |  |  |  |  | 88192.62 | 20.34%
5.1 | 60215 | SEDOP | Parede em madeira de lei revestida 2 faces | m² | 303.58 | 194.26 | 250.73 | 76116.61 | 17.56%
5.2 | 102220 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 607.14 | 15.41 | 19.89 | 12076.01 | 2.786%
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 28478.4 | 6.57%
6.1 | 90063 | SEDOP | Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar | m² | 24.15 | 786.82 | 1015.55 | 24525.53 | 5.658%
6.2 | 102220 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 48.3 | 15.41 | 19.89 | 960.69 | 0.222%
6.3 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 9.96 | 232.76 | 300.42 | 2992.18 | 0.69%
7 |  |  | FORRO E COBERTURA |  |  |  |  | 28953.96 | 6.679%
7.1 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 107.1 | 67.97 | 87.73 | 9395.88 | 2.167%
7.2 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 161 | 11.34 | 14.64 | 2357.04 | 0.544%
7.3 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 155.16 | 21.07 | 27.2 | 4220.35 | 0.974%
7.4 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 155.16 | 64.82 | 83.66 | 12980.69 | 2.994%
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 38289.3 | 8.834%
8.1 |  |  | LOUÇAS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 19761.79 | 4.558%
8.1.1 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 530.12 | 684.23 | 2736.92 | 0.631%
8.1.2 | 190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada | UN | 4 | 180.48 | 232.95 | 931.8 | 0.215%
8.1.3 | 190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno | UN | 4 | 83.27 | 107.48 | 429.92 | 0.099%
8.1.4 | 190218 | SEDOP | Chuveiro em PVC | UN | 1 | 83.54 | 107.83 | 107.83 | 0.025%
8.1.5 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 421.3 | 543.77 | 3806.39 | 0.878%
8.1.6 | 86928 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 342.26 | 441.75 | 441.75 | 0.102%
8.1.7 | CSC-005 | Próprio | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 428.48 | 553.04 | 1106.08 | 0.255%
8.1.8 | 190848 | SEDOP | Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) - móvel | UN | 9 | 81.15 | 104.74 | 942.66 | 0.217%
8.1.9 | 190084 | SEDOP | Porta-toalha em louça - tubular | UN | 9 | 69.24 | 89.37 | 804.33 | 0.186%
8.1.10 | 190529 | SEDOP | Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro (det.5) | UN | 1 | 4740.35 | 6118.37 | 6118.37 | 1.411%
8.1.11 | CSC-006 | Próprio | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 1 | 1809.67 | 2335.74 | 2335.74 | 0.539%
8.2 |  |  | CONEXÕES (ÁGUA FRIA) |  |  |  |  | 1425.73 | 0.331%
8.2.1 | CSC-007 | Próprio | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 7.42 | 9.58 | 95.8 | 0.022%
8.2.2 | CSC-008 | Próprio | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 7.76 | 10.02 | 100.2 | 0.023%
8.2.3 | 90375 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 5 | 9.09 | 11.73 | 58.65 | 0.014%
8.2.4 | 89406 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 8.15 | 10.52 | 10.52 | 0.002%
8.2.5 | 89410 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | 10.19 | 13.15 | 157.8 | 0.036%
8.2.6 | 89415 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 15.34 | 19.8 | 198 | 0.046%
8.2.7 | 89499 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 18.95 | 24.46 | 24.46 | 0.006%
8.2.8 | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 6.57 | 8.48 | 16.96 | 0.004%
8.2.9 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 7.85 | 10.13 | 20.26 | 0.005%
8.2.10 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 11.14 | 14.38 | 71.9 | 0.017%
8.2.11 | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 12.59 | 16.25 | 48.75 | 0.011%
8.2.12 | CSC-009 | Próprio | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 14.51 | 18.73 | 224.76 | 0.052%
8.2.13 | 89442 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 12.85 | 16.59 | 116.13 | 0.027%
8.2.14 | 89624 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 17.13 | 22.11 | 154.77 | 0.036%
8.2.15 | 89438 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 9.17 | 11.84 | 11.84 | 0.003%
8.2.16 | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 15.67 | 20.23 | 20.23 | 0.005%
8.2.17 | 89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 18.52 | 23.9 | 71.7 | 0.017%
8.2.18 | 89394 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 17.82 | 23 | 23 | 0.005%
8.3 |  |  | CONEXÕES (ESGOTO) |  |  |  |  | 451.56 | 0.104%
8.3.1 | CSC-010 | Próprio | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 | 26.91 | 34.73 | 104.19 | 0.024%
8.3.2 | 89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 30.77 | 39.71 | 39.71 | 0.009%
8.3.3 | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 55.52 | 71.66 | 214.98 | 0.05%
8.3.4 | 89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 17.95 | 23.17 | 92.68 | 0.021%
8.4 |  |  | REGISTROS E VÁLVULAS |  |  |  |  | 620.57 | 0.143%
8.4.1 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 | 70.16 | 90.56 | 90.56 | 0.021%
8.4.2 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 13 | 31.59 | 40.77 | 530.01 | 0.122%
8.5 |  |  | TUBOS |  |  |  |  | 3168.78 | 0.731%
8.5.1 | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 6.19 | 18.53 | 23.92 | 148.06 | 0.034%
8.5.2 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 27.57 | 21.35 | 27.56 | 759.83 | 0.175%
8.5.3 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 46.12 | 29.83 | 38.5 | 1775.62 | 0.41%
8.5.4 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 16.99 | 16.61 | 21.44 | 364.27 | 0.084%
8.5.5 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 2.59 | 36.2 | 46.72 | 121 | 0.028%
8.6 |  |  | FOSSA E SUMIDOURO |  |  |  |  | 12860.87 | 2.967%
8.6.1 | 180544 | SEDOP | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 30 pessoas | UN | 1 | 3556.49 | 4590.36 | 4590.36 | 1.059%
8.6.2 | 180551 | SEDOP | Fossa septica em concreto armado - cap= 30 pessoas | UN | 1 | 6407.77 | 8270.51 | 8270.51 | 1.908%
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 20917.87 | 4.828%
9.1 |  |  | QUADROS E DISJUNTORES |  |  |  |  | 4238.86 | 0.979%
9.1.1 | 170073 | SEDOP | Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) | UN | 1 | 1188.6 | 1534.13 | 1534.13 | 0.354%
9.1.2 | 170321 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 751.32 | 969.73 | 969.73 | 0.224%
9.1.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 11.39 | 14.7 | 58.8 | 0.014%
9.1.4 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 20.86 | 26.92 | 26.92 | 0.006%
9.1.5 | CSC-011 | Próprio | DISPOSITIVO DPS, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*KA | UN | 6 | 177.27 | 228.8 | 1372.8 | 0.317%
9.1.6 | CSC-012 | Próprio | DISPOSITIVO BIPOLAR DR, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A | UN | 1 | 214.21 | 276.48 | 276.48 | 0.064%
9.2 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  | 1262.22 | 0.292%
9.2.1 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14 | 32.27 | 41.65 | 583.1 | 0.135%
9.2.2 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 27.46 | 35.44 | 354.4 | 0.082%
9.2.3 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 41.93 | 54.12 | 324.72 | 0.075%
9.3 |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 4696.98 | 1.084%
9.3.1 | CSC-013 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9/10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 136.57 | 176.27 | 705.08 | 0.163%
9.3.2 | CSC-014 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 22 | 140.58 | 181.45 | 3991.9 | 0.921%
9.4 |  |  | CABOS |  |  |  |  | 4432.74 | 1.023%
9.4.1 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 364.6 | 3.62 | 4.67 | 1702.68 | 0.393%
9.4.2 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 262.5 | 4.87 | 6.29 | 1651.13 | 0.381%
9.4.3 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 51.5 | 16.23 | 20.95 | 1078.93 | 0.249%
9.5 |  |  | ELETRODUTOS E ELETROCALHA |  |  |  |  | 2252.36 | 0.52%
9.5.1 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 118.3 | 9.12 | 11.77 | 1392.39 | 0.321%
9.5.2 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16.3 | 11.94 | 15.41 | 251.18 | 0.058%
9.5.3 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 26.6 | 9.17 | 11.84 | 314.94 | 0.073%
9.5.4 | CSC-015 | Próprio | ELETROCALHA DE METAL CURVE "U" PERF. 50X50 | M | 7.4 | 30.77 | 39.71 | 293.85 | 0.068%
9.6 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 2635.78 | 0.608%
9.6.1 | 250732 | SEDOP | Ventilador de teto | UN | 7 | 291.73 | 376.54 | 2635.78 | 0.608%
9.7 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 1398.93 | 0.322%
9.7.1 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 11.19 | 14.44 | 144.4 | 0.033%
9.7.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 17 | 21.94 | 438.8 | 0.101%
9.7.3 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33 | 15.48 | 19.98 | 659.34 | 0.152%
9.7.4 | 171068 | SEDOP | Suporte para eletrocalhas | UN | 3 | 40.39 | 52.13 | 156.39 | 0.036%
10 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO |  |  |  |  | 1749.65 | 0.404%
10.1 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | UN | 1 | 240.37 | 310.25 | 310.25 | 0.072%
10.2 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | UN | 11 | 49.54 | 63.94 | 703.34 | 0.162%
10.3 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 2 | 261.77 | 337.87 | 675.74 | 0.156%
10.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 23.37 | 30.16 | 60.32 | 0.014%
11 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 18273.98 | 4.215%
11.1 | 250585 | SEDOP | Guarda-corpo em mad. lei envernizado h=1,0m | m² | 66.29 | 193.91 | 250.28 | 16591.06 | 3.827%
11.2 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 163.39 | 7.98 | 10.3 | 1682.92 | 0.388%
Total | [7 empty] | 433498.75 | 100%
__________________________________
Paulo Mateus Silva Repolho
Comissão de Divisão de Topografia
Engenheiro Civil - SEMINFRA
________________________________
Paulo Mateus Silva Repolho
Comissão de Divisão de Topografia
Engenheiro Civil - SEMINFRA
CREA nº: 1522367381PA

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
| Prefeitura Municipal de Santarém |  |  |  |  | Banco de Dados: |  | BDI
| Secretaria Municipal de Infraestrutura |  |  |  |  | SINAPI 06/2024 Desonerado |  | 29.07%
| CNPJ: 05.182.233/0007-61 |  |  |  |  | SEDOP 05/2024
| Av. Barão do Rio Branco, S/N - Bairro: Aeroporto Velho - CEP: 68.005-310 - Santarém/PA | [6 empty] | Encargos Sociais
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PIRACAOERA - MODELO MUNICIPAL | [6 empty] | DESONERADO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
Item | Serviço | Unidade | (%) | [5 empty] | Quantidade Total
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | % | 1 | [5 empty] | 1
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Item | Serviço | Unidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Quant. | Área (m²) |  | Quantidade Total
2.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |  | 6
2.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.39 |  | 163.39
2.3 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
2.3 | Mobilização e Desmobilização de Pessoal e Equipamentos Comunidades de Rios | UN |  |  |  | 4 |  |  | 4
2.4 | Mobilização e Desmobilização de Pessoal e Equipamentos Comunidades de Rios | UN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |  | 4
2.5 | Locação da obra a trena | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.39 |  | 163.39
2.6 | Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) | m² | 11.35 | 0 | 2.2 | 0 | 24.97 |  | 24.97
3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
Item | Serviço | Unidade | Fundação com bloco | [5 empty] | Quantidade Total
3.1 | PILAR QUADRADO 15 X 15 CM | M | [6 empty] | 303.32
|  |  | Altura | Quant. | Comp. total (m)
| P01 |  | 1.15 | 4 | 4.6
| P02 |  | 3.1 | 2 | 6.2
| P03 |  | 4.8 | 2 | 9.6
| P04 |  | 5.1 | 19 | 96.9
| P05 |  | 5.25 | 1 | 5.25
| P06 |  | 5.35 | 1 | 5.35
| P07 |  | 5.37 | 1 | 5.37
| P08 |  | 5.8 | 1 | 5.8
| P09 |  | 5.95 | 1 | 5.95
| P10 |  | 6 | 1 | 6
| P11 |  | 6.1 | 1 | 6.1
| P12 |  | 6.2 | 1 | 6.2
| Fundação |  | 4 | 35 | 140
Total |  |  |  |  | 303.32
Perímetro (m)
3.2 | VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 103.75 | [5 empty] | 103.75
3.3 | ESCADA/DEGRAUS MADEIRA | M | 3 | [5 empty] | 3
3.4 | Imunização para madeira | m² | [6 empty] | 220.9
|  |  | Altura (m) | Comp. (m) | Largura (m) | Quant. | Área (m²)
| P01 |  | 1.15 | 0.15 | 0.15 | 4 | 2.76
| P02 |  | 3.1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 3.72
| P03 |  | 4.8 | 0.15 | 0.15 | 2 | 5.76
| P04 |  | 5.1 | 0.15 | 0.15 | 19 | 58.14
| P05 |  | 5.25 | 0.15 | 0.15 | 1 | 3.15
| P06 |  | 5.35 | 0.15 | 0.15 | 1 | 3.21
| P07 |  | 5.37 | 0.15 | 0.15 | 1 | 3.22
| P08 |  | 5.8 | 0.15 | 0.15 | 1 | 3.48
| P09 |  | 5.95 | 0.15 | 0.15 | 1 | 3.57
| P10 |  | 6 | 0.15 | 0.15 | 1 | 3.6
| P11 |  | 6.1 | 0.15 | 0.15 | 1 | 3.66
| P12 |  | 6.2 | 0.15 | 0.15 | 1 | 3.72
| Fundação |  | 4 | 0.15 | 0.15 | 35 | 84
| Viga |  | 0.15 | 103.75 | 0.075 | 1 | 38.91
Total | [6 empty] | 220.9
4 | PISO
Item | Serviço | Unidade | [6 empty] | Quantidade Total
4.1 | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | m² | [6 empty] | 159.43
|  |  | Largura (m) | Comp. (m) | Área (m²)
| Piso |  | 0 | 0 | 127.89
| Rampa | Incl. 01 | 9.58 | 1.2 | 11.5
|  | Patamar | 0 | 0 | 2.88
|  | Incl. 02 | 14.3 | 1.2 | 17.16
Total |  |  |  |  | 159.43
5 | PAREDE
Item | Serviço | Unidade | [6 empty] | Quantidade Total
5.1 | Parede em madeira de lei revestida 2 faces | m² | [6 empty] | 303.58
|  |  | Perímetro (m) | Altura (m) | Descontos | Área (m²)
| Vista frontal | Retângulo | 10.15 | 3.6 | P03 | 36.54
|  | Oitão | 10.15 | 0.8 | 0 | 4.06
| Vista dos fundos | A.S. (triângulo isósceles) | 0.85 | 0.06 | 0 | 0.03
|  | A.S. (retângulo) | 0.85 | 4.3 | P02 | 3.66
|  | A.S. (triângulo retângulo) | 2.95 | 0.44 | 0 | 0.65
|  | A.S. (retângulo) | 2.95 | 3.84 | 0 | 11.33
|  | Sala proc. (triângulo) | 1.7 | 0.26 | 0 | 0.22
|  | Sala proc. (retângulo) | 1.7 | 3.59 | 0 | 6.1
|  | Dep. (triângulo) | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.13
|  | Dep. (retângulo) | 1.3 | 4.09 | 0 | 5.32
|  | Triângulo | 3.35 | 0.5 | 0 | 0.84
|  | Retângulo | 3.35 | 3.59 | J01 | 12.03
| Vista direita (lado da rampa) | Retângulo | 10.65 | 3.6 | J01, J01, J01, J02, J02 | 38.34
|  | Dep. | 1 | 4.1 | 0 | 4.1
| Vista esquerda | Retângulo | 9.2 | 3.6 | J01, J01, J02, J02 | 33.12
|  | B.H. | 1.25 | 3.85 | J01 | 4.81
|  | Dep. | 1 | 4.3 | P01 | 4.3
| Circulação | Retângulo h=3,10m | 7.4 | 3.1 | P01, P02, P02, P02 | 22.94
|  | Retângulo h=4,29m | 7.55 | 4.29 | P02, P02, P02 | 32.39
| Recepção/Espera |  | 2.9 | 3.1 | P02, P02 | 8.99
| Arquivo |  | 3.05 | 3.1 | P02 | 9.46
| B.H. Femin. |  | 2.35 | 3.1 | 0 | 7.29
| Sala de Vacina |  | 3.8 | 3.1 | 0 | 11.78
| Consultório Enfermagem |  | 4.2 | 3.1 | 0 | 13.02
| Farmácia |  | 4 | 2.8 | 0 | 11.2
| Sala de Procedimentos/Curativo |  | 3.8 | 2.8 | 0 | 10.64
| Consultório Médico |  | 8.8 | 2.8 | P01 | 24.64
| B.H. (Consultório Médico) |  | 1.9 | 3.1 | 0 | 5.89
| B.H. Funcionários | Retângulo | 2.15 | 3.86 | 0 | 8.3
|  | Triângulo | 2.15 | 0.32 | 0 | 0.34
| Dep. | Retângulo | 1.25 | 4.09 | 0 | 5.11
|  | Triângulo | 1.25 | 0.19 | 0 | 0.12
|  |  | Largura (m) | Altura (m) | Quant. | Área (m²)
| P01 |  | 0.7 | 2.1 | 3 | 4.41
| P02 |  | 0.8 | 2.1 | 10 | 16.8
| P03 |  | 1.4 | 2.1 | 1 | 2.94
| J01 |  | 0.8 | 0.6 | 7 | 3.36
| J02 |  | 1.5 | 1.1 | 4 | 6.6
Total | [5 empty] | 303.58
5.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | [6 empty] | 607.14
|  |  | Perímetro (m) | Altura (m) | Descontos | Lados | Área (m²)
| Vista frontal | Retângulo | 10.15 | 3.6 | P03 | 2 | 73.08
|  | Oitão | 10.15 | 0.8 | 0 | 2 | 8.12
| Vista dos fundos | A.S. (triângulo isósceles) | 0.85 | 0.06 | 0 | 2 | 0.05
|  | A.S. (retângulo) | 0.85 | 4.3 | P02 | 2 | 7.31
|  | A.S. (triângulo retângulo) | 2.95 | 0.44 | 0 | 2 | 1.3
|  | A.S. (retângulo) | 2.95 | 3.84 | 0 | 2 | 22.66
|  | Sala proc. (triângulo) | 1.7 | 0.26 | 0 | 2 | 0.44
|  | Sala proc. (retângulo) | 1.7 | 3.59 | 0 | 2 | 12.21
|  | Dep. (triângulo) | 1.3 | 0.2 | 0 | 2 | 0.26
|  | Dep. (retângulo) | 1.3 | 4.09 | 0 | 2 | 10.63
|  | Triângulo | 3.35 | 0.5 | 0 | 2 | 1.68
|  | Retângulo | 3.35 | 3.59 | J01 | 2 | 24.05
| Vista direita (lado da rampa) | Retângulo | 10.65 | 3.6 | J01, J01, J01, J02, J02 | 2 | 76.68
|  | Dep. | 1 | 4.1 | 0 | 2 | 8.2
| Vista esquerda | Retângulo | 9.2 | 3.6 | J01, J01, J02, J02 | 2 | 66.24
|  | B.H. | 1.25 | 3.85 | J01 | 2 | 9.63
|  | Dep. | 1 | 4.3 | P01 | 2 | 8.6
| Circulação | Retângulo h=3,10m | 7.4 | 3.1 | P01, P02, P02, P02 | 2 | 45.88
|  | Retângulo h=4,29m | 7.55 | 4.29 | P02, P02, P02 | 2 | 64.78
| Recepção/Espera |  | 2.9 | 3.1 | P02, P02 | 2 | 17.98
| Arquivo |  | 3.05 | 3.1 | P02 | 2 | 18.91
| B.H. Femin. |  | 2.35 | 3.1 | 0 | 2 | 14.57
| Sala de Vacina |  | 3.8 | 3.1 | 0 | 2 | 23.56
| Consultório Enfermagem |  | 4.2 | 3.1 | 0 | 2 | 26.04
| Farmácia |  | 4 | 2.8 | 0 | 2 | 22.4
| Sala de Procedimentos/Curativo |  | 3.8 | 2.8 | 0 | 2 | 21.28
| Consultório Médico |  | 8.8 | 2.8 | P01 | 2 | 49.28
| B.H. (Consultório Médico) |  | 1.9 | 3.1 | 0 | 2 | 11.78
| B.H. Funcionários | Retângulo | 2.15 | 3.86 | 0 | 2 | 16.6
|  | Triângulo | 2.15 | 0.32 | 0 | 2 | 0.69
| Dep. | Retângulo | 1.25 | 4.09 | 0 | 2 | 10.23
|  | Triângulo | 1.25 | 0.19 | 0 | 2 | 0.24
|  |  | Largura (m) | Altura (m) | Quant. | Lados | Área (m²)
| P01 |  | 0.7 | 2.1 | 3 | 2 | 8.82
| P02 |  | 0.8 | 2.1 | 10 | 2 | 33.6
| P03 |  | 1.4 | 2.1 | 1 | 2 | 5.88
| J01 |  | 0.8 | 0.6 | 7 | 2 | 6.72
| J02 |  | 1.5 | 1.1 | 4 | 2 | 13.2
Total | [6 empty] | 607.14
6 | ESQUADRIAS
Item | Serviço | Unidade | [6 empty] | Quantidade Total
6.1 | Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar | m² | [6 empty] | 24.15
|  |  | Largura (m) | Altura (m) | Quant. | Área (m²)
| P01 |  | 0.7 | 2.1 | 3 | 4.41
| P02 |  | 0.8 | 2.1 | 10 | 16.8
| P03 |  | 1.4 | 2.1 | 1 | 2.94
Total | [5 empty] | 24.15
6.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | [6 empty] | 48.3
|  |  | Largura (m) | Altura (m) | Quant. | Lados | Área (m²)
| P01 |  | 0.7 | 2.1 | 3 | 2 | 8.82
| P02 |  | 0.8 | 2.1 | 10 | 2 | 33.6
| P03 |  | 1.4 | 2.1 | 1 | 2 | 5.88
Total | [6 empty] | 48.3
6.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | [6 empty] | 9.96
|  |  | Largura (m) | Altura (m) | Quant. | Área (m²)
| J01 |  | 0.8 | 0.6 | 7 | 3.36
| J02 |  | 1.5 | 1.1 | 4 | 6.6
Total | [5 empty] | 9.96
7 | FORRO E COBERTURA
Item | Serviço | Unidade | [6 empty] | Quantidade Total
7.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | [6 empty] | 107.1
Área (m²)
| Recepção/Espera |  | 15.56
| Arquivo |  | 7.63
| B.H. Femin. |  | 3.53
| B.H. Masc. |  | 3.53
| Sala de Vacina |  | 9
| Consultório Enfermagem |  | 12.04
| Farmácia |  | 6
| Sala de Procedimentos/Curativo |  | 9
| Consultório Médico |  | 13.2
| B.H. (Consultório Médico) |  | 2.28
| Copa |  | 6.27
| B.H. Funcionários |  | 2.87
| Área de Serviço |  | 4.55
| Dep. |  | 1.21
| Circulação |  | 10.43
Total |  |  | 107.1
7.2 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | [6 empty] | 161
Perímetro (m)
| Recepção/Espera |  | 15.1
| Arquivo |  | 11.1
| B.H. Femin. |  | 7.7
| B.H. Masc. |  | 7.7
| Sala de Vacina |  | 12.5
| Consultório Enfermagem |  | 14.39
| Farmácia |  | 11
| Sala de Procedimentos/Curativo |  | 12.5
| Consultório Médico |  | 14.9
| B.H. (Consultório Médico) |  | 6.2
| Copa |  | 10.4
| B.H. Funcionários |  | 7.1
| Área de Serviço |  | 9.7
| Dep. |  | 4.41
| Circulação |  | 16.3
Total |  |  | 161
7.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | [6 empty] | 155.16
7.4 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | [6 empty] | 155.16
|  |  | Largura (m) | Altura (m) | Área (m²)
| Telhado 01 | Retângulo | 11.7 | 5.74 | 67.16
|  | Retângulo | 2.5 | 4.02 | 10.05
| Telhado 02 | Retângulo | 13.15 | 5.74 | 75.48
|  | Retângulo | 1.05 | 2.35 | 2.47
Total |  |  |  |  | 155.16
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
8.1 | LOUÇAS E EQUIPAMENTOS
Item | Serviço | Unidade | Quant. de projeto | [5 empty] | Quantidade Total
8.1.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | [5 empty] | 4
8.1.2 | Ducha higienica cromada | UN | 4 | [5 empty] | 4
8.1.3 | Porta papel higiênico - Polipropileno | UN | 4 | [5 empty] | 4
8.1.4 | Chuveiro em PVC | UN | 1 | [5 empty] | 1
8.1.5 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | [5 empty] | 7
8.1.6 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | [5 empty] | 1
8.1.7 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | [5 empty] | 2
8.1.8 | Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) - móvel | UN | 9 | [5 empty] | 9
8.1.9 | Porta-toalha em louça - tubular | UN | 9 | [5 empty] | 9
8.1.10 | Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro (det.5) | UN | 1 | [5 empty] | 1
8.1.11 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 1 | [5 empty] | 1
8.2 | CONEXÕES (ÁGUA FRIA)
Item | Serviço | Unidade | Quant. de projeto | [5 empty] | Quantidade Total
8.2.1 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | [5 empty] | 10
8.2.2 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | [5 empty] | 10
8.2.3 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 5 | [5 empty] | 5
8.2.4 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | [5 empty] | 1
8.2.5 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | [5 empty] | 12
8.2.6 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | [5 empty] | 10
8.2.7 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | [5 empty] | 1
8.2.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | [5 empty] | 2
8.2.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | [5 empty] | 2
8.2.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | [5 empty] | 5
8.2.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | [5 empty] | 3
8.2.12 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | [5 empty] | 12
8.2.13 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | [5 empty] | 7
8.2.14 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | [5 empty] | 7
8.2.15 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | [5 empty] | 1
8.2.16 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | [5 empty] | 1
8.2.17 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | [5 empty] | 3
8.2.18 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | [5 empty] | 1
8.3 | CONEXÕES (ESGOTO)
Item | Serviço | Unidade | Quant. de projeto | [5 empty] | Quantidade Total
8.3.1 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 | [5 empty] | 3
8.3.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | [5 empty] | 1
8.3.3 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | [5 empty] | 3
8.3.4 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | [5 empty] | 4
8.4 | REGISTROS E VÁLVULAS
Item | Serviço | Unidade | Quant. de projeto | [5 empty] | Quantidade Total
8.4.1 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 | [5 empty] | 1
8.4.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 13 | [5 empty] | 13
8.5 | TUBOS
Item | Serviço | Unidade | Quant. de projeto | [5 empty] | Quantidade Total
8.5.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 6.19 | [5 empty] | 6.19
8.5.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 27.57 | [5 empty] | 27.57
8.5.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 46.12 | [5 empty] | 46.12
8.5.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 16.99 | [5 empty] | 16.99
8.5.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 2.59 | [5 empty] | 2.59
8.6 | FOSSA E SUMIDOURO
Item | Serviço | Unidade | Quant. de projeto | [5 empty] | Quantidade Total
8.6.1 | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 30 pessoas | UN | 1 | [5 empty] | 1
8.6.2 | Fossa septica em concreto armado - cap= 30 pessoas | UN | 1 | [5 empty] | 1
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | QUADROS E DISJUNTORES
Item | Serviço | Unidade | Quant. de projeto | [5 empty] | Quantidade Total
9.1.1 | Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) | UN | 1 | [5 empty] | 1
9.1.2 | Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | [5 empty] | 1
9.1.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 0.2 |  |  |  | 4
9.1.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | [5 empty] | 1
9.1.5 | DISPOSITIVO DPS, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*KA | UN | 6 | [5 empty] | 6
9.1.6 | DISPOSITIVO BIPOLAR DR, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A | UN | 1 | [5 empty] | 1
9.2 | TOMADAS E INTERRUPTORES
Item | Serviço | Unidade | Quant. de projeto | [5 empty] | Quantidade Total
9.2.1 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14 | [5 empty] | 14
9.2.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | [5 empty] | 10
9.2.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | [5 empty] | 6
9.3 | LUMINÁRIAS
Item | Serviço | Unidade | Quant. de projeto | [5 empty] | Quantidade Total
9.3.1 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9/10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | [5 empty] | 4
9.3.2 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 22 | [5 empty] | 22
9.4 | CABOS
Item | Serviço | Unidade | Quant. de projeto | [5 empty] | Quantidade Total
9.4.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 364.6 | [5 empty] | 364.6
9.4.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 262.5 | [5 empty] | 262.5
9.4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 51.5 | [5 empty] | 51.5
9.5 | ELETRODUTOS E ELETROCALHA
Item | Serviço | Unidade | Quant. de projeto | [5 empty] | Quantidade Total
9.5.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 118.3 | [5 empty] | 118.3
9.5.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16.3 | [5 empty] | 16.3
9.5.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 26.6 | [5 empty] | 26.6
9.5.4 | ELETROCALHA DE METAL CURVE "U" PERF. 50X50 | M | 7.4 | [5 empty] | 7.4
9.6 | EQUIPAMENTOS
Item | Serviço | Unidade | Quant. de projeto | [5 empty] | Quantidade Total
9.6.1 | Ventilador de teto | UN | 7 | [5 empty] | 7
9.7 | DIVERSOS
Item | Serviço | Unidade | Quant. de projeto | [5 empty] | Quantidade Total
9.7.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | [5 empty] | 10
9.7.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | [5 empty] | 20
9.7.3 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33 | [5 empty] | 33
9.7.4 | Suporte para eletrocalhas | UN | 3 | [5 empty] | 3
10 | PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO
Item | Serviço | Unidade | Quant. | [5 empty] | Quantidade Total
10.1 | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | UN | 1 | [5 empty] | 1
10.2 | Placa de sinalização fotoluminoscente | UN | 11 | [5 empty] | 11
10.3 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 2 | [5 empty] | 2
10.4 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | [5 empty] | 2
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Item | Serviço | Unidade | Perímetro (m) | Altura (m) | Área (m²) |  |  |  | Quantidade Total
11.1 | Guarda-corpo em mad. lei envernizado h=1,0m | m² | 66.29 | 1 | 66.29 |  |  |  | 66.29
11.2 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 0 | 0 | 163.39 |  |  |  | 163.39
__________________________________
Paulo Mateus Silva Repolho
Comissão de Divisão de Topografia
Engenheiro Civil - SEMINFRA
CREA nº: 1518468780PA
________________________________
Paulo Mateus Silva Repolho
Comissão de Divisão de Topografia
Engenheiro Civil - SEMINFRA
CREA nº: 1522367381PA
Note on D327: Débora Escócio: Luminárias + Ventiladores

## CRONOGRAMA
| Prefeitura Municipal de Santarém | [7 empty] | Banco de Dados: |  | BDI
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | [7 empty] | SINAPI 06/2024 Desonerado |  | SINAPI 06/2024 Desonerado
| CNPJ: 05.182.233/0007-61 | [7 empty] | SEDOP 05/2024
| Av. Barão do Rio Branco, S/N - Bairro: Aeroporto Velho - CEP: 68.005-310 - Santarém/PA | [9 empty] | Encargos Sociais
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PIRACAOERA - MODELO MUNICIPAL | [9 empty] | DESONERADO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º
|  |  | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100% | 14.78% | 17.07% | 15.59% | 13.68% | 4.22% | 9.05% | 4.15% | 5.43% | 8.23% | 7.8%
| #REF! | 17818.11 | 2633.52 | 3041.55 | 2777.84 | 2437.52 | 751.92 | 1612.54 | 739.45 | 967.52 | 1466.43 | 1389.81 | 17818.1 | -0.01
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 1º: 100%
| #REF! | 40258.06 | 40258.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40258.06 | 0
3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 100% | 1º: 60%; 2º: 40%
| #REF! | 69922.32 | 41953.39 | 27968.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69922.32 | 0
4 | PISO | 100% | 2º: 60%; 3º: 40%
| #REF! | 80644.48 | 0 | 48386.69 | 32257.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80644.48 | 0
5 | PAREDE | 100% | 3º: 40%; 4º: 60%
| #REF! | 88192.62 | 0 | 0 | 35277.05 | 52915.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88192.62 | 0
6 | ESQUADRIAS | 100% | 5º: 60%; 6º: 40%
| #REF! | 28478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17087.04 | 11391.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28478.4 | 0
7 | FORRO E COBERTURA | 100% | 6º: 60%; 7º: 40%
| #REF! | 28953.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17372.38 | 11581.58 | 0 | 0 | 0 | 28953.96 | 0
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100% | 8º: 60%; 9º: 40%
| #REF! | 38289.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22973.58 | 15315.72 | 0 | 38289.3 | 0
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100% | 9º: 60%; 10º: 40%
| #REF! | 20917.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12550.72 | 8367.15 | 20917.87 | 0
10 | PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO | 100% | 9º: 50%; 10º: 50%
| #REF! | 1749.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.83 | 874.83 | 1749.66 | 0.01
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% | 10º: 100%
| #REF! | 18273.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18273.98 | 18273.98 | 0
Total: | 433498.75 | % | 19.57% | 18.32% | 16.22% | 12.77% | 4.12% | 7.01% | 2.84% | 5.52% | 6.97% | 6.67%
|  | Custo | 84844.97 | 79397.17 | 70312.68 | 55353.09 | 17838.96 | 30376.28 | 12321.03 | 23941.1 | 30207.7 | 28905.77
|  | % Acumul. | 19.57% | 37.89% | 54.11% | 66.88% | 71% | 78.01% | 80.85% | 86.37% | 93.34% | 100%
|  | Custo Acumul. | 84844.97 | 164242.14 | 234554.82 | 289907.91 | 307746.87 | 338123.15 | 350444.18 | 374385.28 | 404592.98 | 433498.75
| 433498.75 | 0
0
________________________________
Paulo Mateus Silva Repolho
Comissão de Divisão de Topografia
Engenheiro Civil - SEMINFRA
CREA nº: 1522367381PA

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
| Prefeitura Municipal de Santarém | Banco de Dados: | BDI
| Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA | SINAPI 06/2024 Desonerado | 29.07%
| CNPJ: 17.556.659/0001-21 | SEDOP 05/2024
| Av. Mendonça Furtado, 2440 - Bairro: Aldeia - CEP: 68040-050 - FONE: 2101-0100 – Santarém/PA |  | Encargos Sociais
| Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE NA COMUNIDADE SÃO CIRÍACO NA REGIÃO DE VÁRZEA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM |  | DESONERADO
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
__________________________________
Débora Quézia Escócio de Almeida
Engenheira Civil - SEMSA
CREA nº: 1518468780PA
Foto 01 - Área externa da UBS
Foto 02 - Área externa da UBS
Foto 03 - Área externa da UBS
Foto 04 - Área externa da UBS
Foto 05 - Área externa da UBS
Foto 06 - Área externa da UBS
Foto 07 - Estrutura atual da UBS
Foto 08 - Estrutura atual da UBS
Foto 09 - Estrutura atual da UBS
Foto 10 - Estrutura atual da UBS
Foto 11 - Estrutura atual da UBS
Foto 12 - Estrutura atual da UBS
Foto 13 - Estrutura atual da UBS
Foto 14 - Estrutura atual da UBS
Foto 15 - Estrutura atual da UBS

## CPU
| Prefeitura Municipal de Santarém |  |  | Banco de Dados: |  | BDI
| Secretaria Municipal de Infraestrutura |  |  | SINAPI 06/2024 Desonerado |  | 29.07%
| CNPJ: 05.182.233/0007-61 |  |  | SEDOP 05/2024
| Av. Barão do Rio Branco, S/N - Bairro: Aeroporto Velho - CEP: 68.005-310 - Santarém/PA |  |  |  |  | Encargos Sociais
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PIRACAOERA - MODELO MUNICIPAL |  |  |  |  | DESONERADO
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA UNITÁRIA
1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Total
Composição | CSC-001 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA SÃO CIRÍACO | % | 1 | 13805 | 13805 | ok |  | 13805
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 110 | 21.37 | 2350.7 | OK |  | 2350.7
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 110 | 104.13 | 11454.3 | ok |  | 11454.3
0
2.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CSC-017 | Próprio | Mobilização e Desmobilização de Pessoal e Equipamentos Comunidades de Rios | % | 1 | 5029.44 | 5029.44
Composição Auxiliar | 5919716 | SICRO 3 | Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t | KM | 1 | 5029.44 | 5029.44
0
3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Total
Composição | CSC-002 | Próprio | PILAR QUADRADO 15 X 15 CM | M | 1 | 112.64 | 112.64 | ok |  | 112.64
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.307 | 23.47 | 7.21 | ok |  | 7.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.426 | 19.94 | 8.49 | ok |  | 8.49
Insumo | 00035275 | SINAPI | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 96.94 | 96.94 | ok |  | 96.94
0
0
3.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Total
Composição | CSC-003 | Próprio | VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 161.44 | 161.44 | ok |  | 161.44
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.837 | 23.47 | 66.58 | ok |  | 66.58
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.327 | 20.27 | 67.44 | ok |  | 67.44
Insumo | 00004448 | SINAPI | VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 27.42 | 27.42 | ok |  | 27.42
0
0
3.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Total
Composição | CSC-004 | Próprio | ESCADA/DEGRAUS MADEIRA | M | 1 | 214.63 | 214.63 | ok |  | 214.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.564 | 19.94 | 71.07 | ok |  | 71.07
Insumo | 00003990 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4.85 | 20.62 | 100.01 | ok |  | 100.01
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.7 | 10.35 | 27.95 | ok |  | 27.95
Insumo | 00005067 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 0.16 | 18.72 | 3 | ok |  | 3
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.4 | 5.25 | 12.6 | ok |  | 12.6
0
0
8.1.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Total
Composição | CSC-005 | Próprio | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 428.46 | 428.46 | ok |  | 428.46
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9209 | 25.37 | 48.73 | ok |  | 48.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9811 | 19.94 | 19.56 | ok |  | 19.56
Insumo | 00037412 | SINAPI | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M | UN | 1 | 303.02 | 303.02 | ok |  | 303.02
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.3844 | 38.25 | 14.7 | ok |  | 14.7
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6 | 1.16 | 6.96 | ok |  | 6.96
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0154 | 115.01 | 1.77 | ok |  | 1.77
Insumo | 00037590 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | UN | 2 | 16.86 | 33.72 | ok |  | 33.72
0
0
8.1.11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Total
Composição | CSC-006 | Próprio | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 1 | 1809.67 | 1809.67 | ok |  | 1809.67
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.7 | 19.77 | 152.23 | ok | ok | 152.23
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.7 | 23.97 | 184.57 | ok | ok | 184.57
Insumo | 00000067 | SINAPI | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 1 | 16.91 | 16.91 | ok | ok | 16.91
Insumo | 00000097 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 2 | 19.28 | 38.56 |  |  | 38.56
Insumo | 00000096 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 12.81 | 12.81 |  |  | 12.81
Insumo | 00000119 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | 0.4 | 8.63 | 3.45 | ok |  | 3.45
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.3 | 3.25 | 0.98 | ok |  | 0.98
Insumo | 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.52 | 2.52 | ok |  | 2.52
Insumo | 00007140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 3.92 | 3.92 | ok |  | 3.92
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.5 | 4.32 | 6.48 | ok |  | 6.48
Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 2 | 9.32 | 18.64 | ok |  | 18.64
Insumo | 00011675 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 26.51 | 26.51 | ok |  | 26.51
Insumo | 00011829 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 1 | 28.24 | 28.24 | ok |  | 28.24
Insumo | 00034640 | SINAPI | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 1313.85 | 1313.85 | ok |  | 1313.85
0
0
8.2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Total
Composição | CSC-007 | Próprio | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 7.42 | 7.42 | ok |  | 7.42
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 19.77 | 2.35 | ok |  | 2.35
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 23.96 | 2.85 | ok |  | 2.85
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.009 | 66.4 | 0.6 | ok |  | 0.6
Insumo | 00000828 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1.05 | 0.62 | 0.65 | ok |  | 0.65
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 | 75.23 | 0.83 | ok |  | 0.83
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.06 | 2.26 | 0.14 | ok |  | 0.14
0
0
8.2.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Total
Composição | CSC-008 | Próprio | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 7.76 | 7.76 | ok |  | 7.76
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 19.77 | 2.35 | ok |  | 2.35
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 23.96 | 2.85 | ok |  | 2.85
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.009 | 66.4 | 0.6 | ok |  | 0.6
Insumo | 00000829 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 0.99 | 0.99 | ok |  | 0.99
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 | 75.23 | 0.83 | ok |  | 0.83
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.06 | 2.26 | 0.14 | ok |  | 0.14
0
0
8.2.12 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Total
Composição | CSC-009 | Próprio | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 14.5 | 14.5 | ok |  | 14.5
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 19.77 | 2.97 | ok |  | 2.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 23.96 | 3.59 | ok |  | 3.59
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.007 | 66.4 | 0.46 | ok |  | 0.46
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 75.23 | 0.6 | ok |  | 0.6
Insumo | 00003515 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 6.77 | 6.77 | ok |  | 6.77
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.05 | 2.26 | 0.11 | ok |  | 0.11
0
0
8.3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Total
Composição | CSC-010 | Próprio | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 26.9 | 26.9 | ok |  | 26.9
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2425 | 19.77 | 4.79 | ok |  | 4.79
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2425 | 23.96 | 5.81 | ok |  | 5.81
Insumo | 00001200 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 10.26 | 10.26 | ok |  | 10.26
Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.1445 | 21.67 | 3.13 | ok |  | 3.13
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.038 | 75.23 | 2.86 | ok |  | 2.86
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.024 | 2.26 | 0.05 | ok |  | 0.05
0
0
9.1.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Total
Composição | CSC-011 | Próprio | DISPOSITIVO DPS, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*KA | UN | 1 | 177.25 | 177.25 | ok |  | 177.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3232 | 20.72 | 27.42 | ok |  | 27.42
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3232 | 25.01 | 33.09 | ok |  | 33.09
Insumo | 00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 3 | 4.84 | 14.52 | ok |  | 14.52
Insumo | 00039471 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 1 | 102.22 | 102.22 | ok |  | 102.22
0
0
9.1.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Total
Composição | CSC-012 | Próprio | DISPOSITIVO BIPOLAR DR, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A | UN | 1 | 214.18 | 214.18 | ok |  | 214.18
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3232 | 20.72 | 27.42 | ok |  | 27.42
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3232 | 25.01 | 33.09 | ok |  | 33.09
Insumo | 00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 3 | 4.84 | 14.52 | ok |  | 14.52
Insumo | 00039446 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 1 | 139.15 | 139.15 | ok |  | 139.15
0
0
9.3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Total
Composição | CSC-013 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9/10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 136.57 | 136.57 | ok |  | 136.57
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1833 | 20.72 | 3.8 | ok |  | 3.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4518 | 25.01 | 11.3 | ok |  | 11.3
Insumo | 00012266 | SINAPI | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 1 | 112.25 | 112.25 | ok |  | 112.25
Insumo | 00039386 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | UN | 1 | 9.22 | 9.22 | ok |  | 9.22
0
0
9.3.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Total
Composição | CSC-014 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 140.58 | 140.58 |  |  | 140.58
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1833 | 20.72 | 3.8 | ok |  | 3.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4518 | 25.01 | 11.3 | ok |  | 11.3
Insumo | 00012266 | SINAPI | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 1 | 112.25 | 112.25 | ok |  | 112.25
Insumo | 00039387 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 1 | 13.23 | 13.23 | ok |  | 13.23
0
0
9.5.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Total
Composição | CSC-015 | Próprio | ELETROCALHA DE METAL CURVE "U" PERF. 50X50 | M | 1 | 30.76 | 30.76 | ok |  | 30.76
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 25.01 | 10 | ok |  | 10
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 20.72 | 4.14 | ok
Insumo | E00547 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x50 x30000 | UN | 0.333 | 49.9 | 16.62 | ok
__________________________________
Débora Quézia Escócio de Almeida
Engenheira Civil - SEMSA
CREA nº: 1518468780PA
________________________________
Paulo Mateus Silva Repolho
Comissão de Divisão de Topografia
Engenheiro Civil - SEMINFRA
CREA nº: 1522367381PA

## MODELO (hidden)
| Prefeitura Municipal de Santarém | [9 empty] | Banco de Dados: |  | BDI
| Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA | [9 empty] | SINAPI 08/2021 Desonerado |  | 29.07%
| CNPJ: 17.556.659/0001-21 | [9 empty] | SEDOP 09/2021
| Av. Mendonça Furtado, 2440 - Bairro: Aldeia - CEP: 68040-050 - FONE: 2101-0100 – Santarém/PA | [11 empty] | Encargos Sociais
| Objeto: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO MATINHA, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM | [11 empty] | DESONERADO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
| #REF! | 62988.6 | 5249.05 | 5249.05 | 5249.05 | 5249.05 | 5249.05 | 5249.05 | 5249.05 | 5249.05 | 5249.05 | 5249.05 | 5249.05 | 5249.05 | 62988.6 | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 2021-11-01: 100%
| #REF! | 43296.93 | 43296.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43296.93 | 0
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% | 2021-11-01: 100%
| #REF! | 21584.02 | 21584.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21584.02 | 0
4 | ESTRUTURA | 100% | 2021-11-01: 60%; 2021-12-01: 40%
| #REF! | 52266.2 | 31359.72 | 20906.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52266.2 | 0
5 | TÉRREO E COBERTURA | 100% | 2021-12-01: 50%; 2022-01-01: 50%
| #REF! | 143663.98 | 0 | 71831.99 | 71831.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143663.98 | 0
6 | ALVENARIA | 100% | 2022-01-01: 40%; 2022-02-01: 60%
| #REF! | 180588.27 | 0 | 0 | 72235.31 | 108352.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180588.27 | 0
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100% | 2022-01-01: 40%; 2022-03-01: 60%
| #REF! | 18926.6 | 0 | 0 | 7570.64 | 0 | 11355.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18926.6 | 0
8 | EXECUÇÃO DE PISO | 100% | 2022-02-01: 40%; 2022-03-01: 60%
| #REF! | 112110.69 | 0 | 0 | 0 | 44844.28 | 67266.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112110.69 | 0
9 | PAREDE | 100% | 2022-03-01: 40%; 2022-04-01: 60%
| #REF! | 174747.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69899.09 | 104848.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174747.73 | 0
10 | COBERTURA | 100% | 2022-04-01: 40%; 2022-05-01: 60%
| #REF! | 85033.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34013.2 | 51019.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85033.01 | 0
11 | FORRO | 100% | 2022-05-01: 50%; 2022-06-01: 50%
| #REF! | 40038.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20019.21 | 20019.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40038.42 | 0
12 | ESQUADRIAS | 100% | 2022-03-01: 45%; 2022-04-01: 55%
| #REF! | 86694.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39012.46 | 47681.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86694.35 | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100% | 2022-06-01: 50%; 2022-07-01: 50%
| #REF! | 95741.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47870.79 | 47870.79 | 0 | 0 | 0 | 95741.58 | 0
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100% | 2022-07-01: 40%; 2022-08-01: 60%
| #REF! | 108175.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43270.02 | 64905.03 | 0 | 0 | 108175.05 | 0
15 | CENTRAL DE AR | 100% | 2022-08-01: 50%; 2022-09-01: 50%
| #REF! | 50379.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25189.53 | 25189.53 | 0 | 50379.06 | 0
16 | PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNCIO | 100% | 2022-09-01: 100%
| #REF! | 5472.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5472.14 | 0 | 5472.14 | 0
17 | REDE DE AR COMPRIMIDO | 100% | 2022-09-01: 100%
| #REF! | 3212.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3212.44 | 0 | 3212.44 | 0
18 | SERVIÇOS FINAIS | 100% | 2022-09-01: 20%; 2022-10-01: 80%
| #REF! | 4326.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.36 | 3461.43 | 4326.79 | 0
Total: | 1289245.86 | % | 7.87% | 7.6% | 12.17% | 12.29% | 14.95% | 14.88% | 5.92% | 5.67% | 7.48% | 7.4% | 3.1% | 0.68%
|  | Custo | 101489.72 | 97987.52 | 156886.99 | 158446.29 | 192782.97 | 191792.78 | 76288.07 | 73139.05 | 96389.86 | 95343.61 | 39988.52 | 8710.48
|  | % Acumul. | 7.87% | 15.47% | 27.64% | 39.93% | 54.88% | 69.76% | 75.68% | 81.35% | 88.83% | 96.23% | 99.33% | 100%
|  | Custo Acumul. | 101489.72 | 199477.24 | 356364.23 | 514810.52 | 707593.49 | 899386.27 | 975674.34 | 1048813.39 | 1145203.25 | 1240546.86 | 1280535.38 | 1289245.86
__________________________________
Débora Quézia Escócio de Almeida
Engenheira Civil - SEMSA
CREA nº: 1518468780PA
| 1289245.86 | 0 | 2022-10-01: 0

## BDI
Quadro de Composição do BDI |  |  |  |  | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Santarém
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Centro de Saúde na Comunidade Piracaoera na Região de Várzea do Município de Santarém
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [7 empty] | AC | 4%
Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.8%
Risco | [7 empty] | R | 1.27%
Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.23%
Lucro | [7 empty] | L | 7.4%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 2.5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 22.88%
BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 29.07%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
Santarém/PA | [5 empty] | 2024-07-29
Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
Nome: | Paulo Mateus Silva Repolho
CREA/CAU: | 1522367381PA

## ENCARGOS SOCIAIS
SINAPI - Composição de Encargos Sociais
PARÁ VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2020
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11% | Não incide | 18.11% | Não incide
B2 | Feriados | 4.15% | Não incide | 4.15% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.91% | 0.69% | 0.91% | 0.69%
B4 | 13º Salário | 10.94% | 8.33% | 10.94% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.66% | Não incide | 2.66% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.09% | 0.11% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 8.53% | 6.5% | 8.53% | 6.5%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | Total | 46.24% | 16.26% | 46.24% | 16.26%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.23% | 3.98% | 5.23% | 3.98%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12% | 0.09% | 0.12% | 0.09%
C3 | Férias Indenizadas | 5.28% | 4.02% | 5.28% | 4.02%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.9% | 2.97% | 3.9% | 2.97%
C5 | Indenização Adicional | 0.44% | 0.34% | 0.44% | 0.34%
C | Total | 14.97% | 11.4% | 14.97% | 11.4%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.77% | 2.73% | 17.02% | 5.98%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.44% | 0.33% | 0.46% | 0.35%
D | Total | 8.21% | 3.06% | 17.48% | 6.33%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 86.22% | 47.52% | 115.5% | 70.79%
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

## Relatório do Orçafascio
Relatório de itens não importados
Linha | Item | Código | Banco | Descrição | Quant. | Valor Sem BDI | Valor Com BDI
10 | 1.1 | CP108 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA SÃO CIRÍACO | 1 | 13805
15 | 2.4 | 10767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | 4 | 769.09
19 | 3.1 | CP116 | Próprio | PILAR QUADRADO 15 X 15 CM | 303.32 | 112.64
20 | 3.2 | CP117 | Próprio | VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 103.75 | 161.44
21 | 3.3 | CP118 | Próprio | ESCADA/DEGRAUS MADEIRA | 3 | 214.63
45 | 8.1.7 | CP012 | Próprio | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | 428.46
49 | 8.1.11 | CP029 | Próprio | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | 1 | 1809.67
51 | 8.2.1 | CP007 | Próprio | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 10 | 7.42
52 | 8.2.2 | CP008 | Próprio | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 10 | 7.76
53 | 8.2.3 | 103993 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 5 | 9.06
62 | 8.2.12 | CP009 | Próprio | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | 14.5
70 | 8.3.1 | CP011 | Próprio | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | 3 | 26.9
89 | 9.1.2 | 170887 | SEDOP | Centro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (c/barramento) | 1 | 751.3
92 | 9.1.5 | CP003 | Próprio | DISPOSITIVO DPS, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*KA | 6 | 177.25
93 | 9.1.6 | CP079 | Próprio | DISPOSITIVO BIPOLAR DR, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A | 1 | 214.18
99 | 9.3.1 | CP109 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9/10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 4 | 136.57
100 | 9.3.2 | CP110 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 22 | 140.58
109 | 9.5.4 | CP111 | Próprio | ELETROCALHA DE METAL CURVE "U" PERF. 50X50 | 7.4 | 30.76