## PLANILHA EXECUÇÃO ENGENHARIA
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:JULHO/2026
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CONTRATO Nº 052/2022-SEMINFRA | Objeto do Projeto | [6 empty] | Nome do Contratado |  |  |  | Engenheiro Responsável
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NESTE ESTADO. | [7 empty] | AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA- EPP |  |  |  | SAULO COUTO SALES CREA/PA N° 151659-49
Modalidade da Licitação |  |  | N° do Processo Licitatório |  |  |  | Local da Execução da Obra
CONCORRÊNCIA PÚBLICA |  |  | 003/2022-SEMINFRA |  |  |  | BAIRROS FLORESTA, JADERLÂNDIA E IPANEMA - SANTARÉM PARÁ
Origem do Recurso | Valor Total da Obra |  |  |  | Valor Total Aplicado |  | % Pago |  | Data Início da Obra |  | Data de Fim da Obra
CR N° 095/2022 - SEOP GOVERNO DO ESTADO | R$ | 15083443.08 |  |  | R$ | 7612245.61 | 50.47% |  | 2022-08-29 |  | 11/08/2026 - 7° TERMO ADITIVO
[5 empty] | Valor Total Executado |  | % Executado |  | Mês da Última Aplicação:
[5 empty] | R$ | 12199529.69 | 80.88% |  | 28/04/2025
VALORES APLICADOS | ANO 2022 |  |  | R$ | 1259353.81 |  | % Anual: | 8.349% |  | STATUS DA OBRA
| ANO 2023 |  |  | R$ | 2407738.3 |  | % Anual: | 15.96% |  | 1 - Obra em andamento.
| ANO 2024 |  |  | R$ | 3296769 |  | % Anual: | 21.86%
| 2025-01-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-02-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-03-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-04-01 |  |  | R$ | 648384.5 |  | % Mensal: | 4.299%
| 2025-05-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-06-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-07-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-08-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-09-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-10-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-11-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-12-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-01-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-02-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-03-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-04-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-05-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
OBS.: Obra em andamento.
CONTRATO Nº 019/2023-SEMINFRA | Objeto do Projeto | [6 empty] | Nome do Contratado |  |  |  | Engenheiro Responsável
DUPLICAÇÃO DA AVENIDA CUIABÁ, ENTRE AVENIDA TANCREDO NEVES AO VIADUTO DA AVENIDA ENGENHEIRO FERNANDO GUILHON, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA | [7 empty] | USITECH SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA |  |  |  | THALES AUGUSTO SANTOS DO ROSÁRIO RNP Nº: 0412741288
Modalidade da Licitação |  |  | N° do Processo Licitatório |  |  |  | Local da Execução da Obra
CONCORRÊNCIA PÚBLICA |  |  | 002/2023-SEMINFRA |  |  |  | AV. CUIABÁ - SANTARÉM PARÁ
Origem do Recurso | Valor Total da Obra |  |  |  | Valor Total Aplicado |  | % Pago |  | Data Início da Obra |  | Data de Fim da Obra
CR N° 270/2022 - SEOP GOVERNO DO ESTADO | R$ | 16999329.51 |  |  | R$ | 15443753.65 | 90.85% |  | 2023-08-18 |  | 18/07/2026 - 4° Termo Aditivo
[5 empty] | Valor Total Executado |  | % Executado |  | Mês da Última Aplicação:
[5 empty] | R$ | 15443753.65 | 90.85% |  | 28/05/2025
VALORES APLICADOS | ANO 2023 |  |  | R$ | 798292.83 |  | % Anual: | 4.696% |  | STATUS DA OBRA
| ANO 2024 |  |  | R$ | 10023422.24 |  | % Anual: | 58.96% |  | 1 - Obra em andamento.
| 2025-01-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0% |  | 2 - Valor Licitado: R$ 15.547.290,85 > Valor Reprogramado: R$ 16.999.329,51
| 2025-02-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-03-01 |  |  | R$ | 1203425.21 |  | % Mensal: | 7.079%
| 2025-04-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-05-01 |  |  | R$ | 3418613.4 |  | % Mensal: | 20.11%
| 2025-06-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-07-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-08-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-09-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-10-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-11-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-12-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-01-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-02-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-03-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-04-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-05-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
OBS.: Obra em andamento.
CONTRATO Nº 021/2024-SEMINFRA | Objeto do Projeto | [6 empty] | Nome do Contratado |  |  |  | Engenheiro Responsável
PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO DA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA. | [7 empty] | QUEIROZ E MOURA LTDA |  |  |  | THALES AUGUSTO SANTOS DO ROSÁRIO RNP Nº: 0412741288
Modalidade da Licitação |  |  | N° do Processo Licitatório |  |  |  | Local da Execução da Obra
PROCESSO ADMINISTRATIVO |  |  | 146/2024-SEMINFRA |  |  |  | VIAS NO BAIRRO DA CONQUISTA EM SANTARÉM-PA.
Origem do Recurso | Valor Total da Obra |  |  |  | Valor Total Aplicado |  | % Pago |  | Data Início da Obra |  | Data de Fim da Obra
CR 943727/2023/MCIDADES/CAIXA |  | 2545953.69 |  |  | R$ | 1302852.15 | 51.17% |  | 2024-07-05 |  | 05/10/2026 - 7° Termo Aditivo
[5 empty] | Valor Total Executado |  | % Executado |  | Mês da Última Aplicação:
[5 empty] | R$ | 1995336.68 | 78.37% |  | 11/02/2026
VALORES APLICADOS | ANO 2024 |  |  | R$ | 0 |  | % Anual: | 0% |  | 1 - Obra em andamento.
| 2025-01-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0% |  | 2 - Valor Licitado: R$ 2.620.000,52 - Valor Reprogramado: R$2.545.953,69
| 2025-02-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-03-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-04-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-05-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-06-01 |  |  | R$ | 557519.87 |  | % Mensal: | 21.9%
| 2025-07-01 |  |  | R$ | 313837.06 |  | % Mensal: | 12.33%
| 2025-08-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-09-01 |  |  | R$ | 314643.79 |  | % Mensal: | 12.36%
| 2025-10-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-11-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-12-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-01-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-02-01 |  |  | R$ | 116851.43 |  | % Mensal: | 4.59%
| 2026-03-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-04-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-05-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
OBS.: Obra em andamento.
CONTRATO Nº 022/2024-SEMINFRA | Objeto do Projeto | [6 empty] | Nome do Contratado |  |  |  | Engenheiro Responsável
PAVIMENTAÇÃO DA 1ª ETAPA DA ESTRADA DE PONTA DE PEDRAS NA CIDADE DE SANTARÉM-PA | [7 empty] | CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJÓS LTDA |  |  |  | THALES AUGUSTO SANTOS DO ROSÁRIO RNP Nº: 0412741288
Modalidade da Licitação |  |  | N° do Processo Licitatório |  |  |  | Local da Execução da Obra
PROCESSO ADMINISTRATIVO |  |  | 246/2024-SEMINFRA |  |  |  | ESTRADA DE PONTA DE PEDRAS EM SANTARÉM-PA.
Origem do Recurso | Valor Total da Obra |  |  |  | Valor Total Aplicado |  | % Pago |  | Data Início da Obra |  | Data de Fim da Obra
CR 955418/2023/MIDR/CAIXA |  | 12135751.44 |  |  | R$ | 12135751.44 | 100% |  | 2024-07-05 |  | 01/11/2026 - 5° Termo Aditivo
[5 empty] | Valor Total Executado |  | % Executado |  | Mês da Última Aplicação:
[5 empty] | R$ | 12135751.44 | 100% |  | 14/05/2026
VALORES APLICADOS | ANO 2024 |  |  | R$ | 0 |  | % Anual: | 0% |  | 1 - Obra concluída e aguardando pagamento.
| 2025-01-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0% |  | 2- Valor Licitado: R$ 10.320.990,00 - Valor Reprogramado: R$ 12.135.751,44
| 2025-02-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-03-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-04-01 |  |  | R$ | 166409.69 |  | % Mensal: | 1.371%
| 2025-05-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-06-01 |  |  | R$ | 6316427.18 |  | % Mensal: | 52.05%
| 2025-07-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-08-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-09-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-10-01 |  |  | R$ | 3838153.13 |  | % Mensal: | 31.63%
| 2025-11-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-12-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-01-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-02-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-03-01 |  |  | R$ | 1614211.31 |  | % Mensal: | 13.3%
| 2026-04-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-05-01 |  |  | R$ | 200550.13 |  | % Mensal: | 1.653%
OBS.: Obra em andamento.
CONTRATO Nº 031/2024-SEMINFRA | Objeto do Projeto | [6 empty] | Nome do Contratado |  |  |  | Engenheiro Responsável
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTARÉM-PA | [7 empty] | CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJÓS LTDA |  |  |  | THALES AUGUSTO SANTOS DO ROSÁRIO RNP Nº: 0412741288
Modalidade da Licitação |  |  | N° do Processo Licitatório |  |  |  | Local da Execução da Obra
CONCORRÊNCIA PÚBLICA |  |  | 003/2024-SEMINFRA |  |  |  | DIVERSAS VIAS URBANAS NA CIDADE DE SANTARÉM-PA
Origem do Recurso | Valor Total da Obra |  |  |  | Valor Total Aplicado |  | % Pago |  | Data Início da Obra |  | Data de Fim da Obra
CR 949455/2023/MCIDADES/CAIXA |  | 4795590 |  |  | R$ | 2237998.75 | 46.67% |  | 2024-08-28 |  | 24/09/2026 - 3º TERMO ADITIVO
[5 empty] | Valor Total Executado |  | % Executado |  | Mês da Última Aplicação:
[5 empty] | R$ | 2237998.75 | 46.67% |  | 16/03/2026
VALORES APLICADOS | ANO 2024 |  |  | R$ | 0 |  | % Anual: | 0% |  | 1- Obra em andamento.
| 2025-01-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-02-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-03-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-04-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-05-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-06-01 |  |  | R$ | 104153.64 |  | % Mensal: | 2.172%
| 2025-07-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-08-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-09-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-10-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-11-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-12-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-01-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-02-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-03-01 |  |  | R$ | 2133845.11 |  | % Mensal: | 44.5%
| 2026-04-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-05-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
OBS.: Obra em andamento.
CONTRATO Nº 032/2024-SEMINFRA | Objeto do Projeto | [6 empty] | Nome do Contratado |  |  |  | Engenheiro Responsável
SERVIÇOS URBANOS DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO DO MARARU NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA | [7 empty] | USITECH SOLUCOES COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA |  |  |  | THALES AUGUSTO SANTOS DO ROSÁRIO RNP Nº: 0412741288
Modalidade da Licitação |  |  | N° do Processo Licitatório |  |  |  | Local da Execução da Obra
CONCORRÊNCIA PÚBLICA |  |  | 006/2024-SEMINFRA |  |  |  | AV. COSTA E SILVA, ENTRE PA 370 E RUA TRÊS PODERES, BAIRRO DO MARARU EM SANTARÉM/PA.
Origem do Recurso | Valor Total da Obra |  |  |  | Valor Total Aplicado |  | % Pago |  | Data Início da Obra |  | Data de Fim da Obra
CR 953217/2023/MCIDADES/CAIXA |  | 5272994.91 |  |  | R$ | 1818889.64 | 34.49% |  | 2024-09-02 |  | 02/09/2026 - 4º Termo Adivo
[5 empty] | Valor Total Executado |  | % Executado |  | Mês da Última Aplicação:
[5 empty] | R$ | 5272994.91 | 100% |  | 31/03/2026
VALORES APLICADOS | ANO 2024 |  |  | R$ | 0 |  | % Anual: | 0% |  | 1- Obra em andamento.
| 2025-01-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0% |  | 2 - Valor Licitado: R$ 4.794.618,48 - Valor Reprogramado: R$ 5.272.994,91
| 2025-02-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-03-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-04-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-05-01 |  |  | R$ | 106459.39 |  | % Mensal: | 2.019%
| 2025-06-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-07-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-08-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-09-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-10-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-11-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-12-01 |  |  | R$ | 1424947.81 |  | % Mensal: | 27.02%
| 2026-01-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-02-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-03-01 |  |  | R$ | 287482.44 |  | % Mensal: | 5.452%
| 2026-04-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-05-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
OBS.: Obra em andamento.
CONTRATO Nº 033/2024-SEMINFRA | Objeto do Projeto | [6 empty] | Nome do Contratado |  |  |  | Engenheiro Responsável
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS DE SANTARÉM | [7 empty] | CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJÓS LTDA |  |  |  | THALES AUGUSTO SANTOS DO ROSÁRIO RNP Nº: 0412741288
Modalidade da Licitação |  |  | N° do Processo Licitatório |  |  |  | Local da Execução da Obra
CONCORRÊNCIA PÚBLICA |  |  | 007/2024-SEMINFRA |  |  |  | VIAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS EM SANTARÉM-PA.
Origem do Recurso | Valor Total da Obra |  |  |  | Valor Total Aplicado |  | % Pago |  | Data Início da Obra |  | Data de Fim da Obra
CR 954941/2023/MCIDADES/CAIXA |  | 3619138.62 |  |  | R$ | 2999899.99 | 82.89% |  | 2024-08-28 |  | 19/10/2026 - 4º Termo Aditivo
[5 empty] | Valor Total Executado |  | % Executado |  | Mês da Última Aplicação:
[5 empty] | R$ | 3495232.04 | 96.58% |  | 16/12/2025
VALORES APLICADOS | ANO 2024 |  |  | R$ | 0 |  | % Anual: | 0% |  | 1 - Obra em andamento.
| 2025-01-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0% |  | 2 - Valor Licitado: R$ 2.999.899,99 - Valor Reprogramado: R$ 3.619.138,62
| 2025-02-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-03-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-04-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-05-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-06-01 |  |  | R$ | 2453050.39 |  | % Mensal: | 67.78%
| 2025-07-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-08-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-09-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-10-01 |  |  | R$ | 351083.65 |  | % Mensal: | 9.701%
| 2025-11-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-12-01 |  |  | R$ | 195765.95 |  | % Mensal: | 5.409%
| 2026-01-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-02-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-03-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-04-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-05-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
OBS.: Obra em andamento.
CONTRATO Nº 037/2024-SEMINFRA | Objeto do Projeto | [6 empty] | Nome do Contratado |  |  |  | Engenheiro Responsável
SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO FLORESTA NA CIDADE DE SANTARÉM-PA | [7 empty] | USITECH SOLUCOES COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA |  |  |  | THALES AUGUSTO SANTOS DO ROSÁRIO RNP Nº: 0412741288
Modalidade da Licitação |  |  | N° do Processo Licitatório |  |  |  | Local da Execução da Obra
CONCORRÊNCIA PÚBLICA |  |  | 013/2024-SEMINFRA |  |  |  | RUA PAU BRASIL, BAIRRO FLORESTA, SANTARÉM-PA
Origem do Recurso | Valor Total da Obra |  |  |  | Valor Total Aplicado |  | % Pago |  | Data Início da Obra |  | Data de Fim da Obra
CR 953761/2023/MCIDADES/CAIXA |  | 12093353.17 |  |  | R$ | 1494230.95 | 12.36% |  | 2024-09-24 |  | 24/12/2026 - 2º Termo Aditivo
[5 empty] | Valor Total Executado |  | % Executado |  | Mês da Última Aplicação:
[5 empty] | 16 | 3081010.49 | 25.48% |  | 16/06/2025
VALORES APLICADOS | ANO 2024 |  |  | R$ | 0 |  | % Anual: | 0% |  | 1 - Obra em andamento.
| 2025-01-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-02-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-03-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-04-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-05-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-06-01 |  |  | R$ | 201122.95 |  | % Mensal: | 1.663%
| 2025-07-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-08-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-09-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-10-01 |  |  | R$ | 690707.86 |  | % Mensal: | 5.711%
| 2025-11-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-12-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-01-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-02-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-03-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-04-01 |  |  | R$ | 602400.14 |  | % Mensal: | 4.981%
| 2026-05-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
OBS.: Obra em andamento.
CONTRATO Nº 039/2024-SEMINFRA | Objeto do Projeto | [6 empty] | Nome do Contratado |  |  |  | Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NESTE ESTADO | [7 empty] | EMUNA COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LTDA – EPP |  |  |  | MARCOS EDESIO DE MATOS TAVARES CREA Nº: 1514134500
Modalidade da Licitação |  |  | N° do Processo Licitatório |  |  |  | Local da Execução da Obra
CONCORRÊNCIA PÚBLICA |  |  | 012/2024-SEMINFRA |  |  |  | ENTRE AV. SÉRGIO HENN, AV. BARÃO DO RIO BRANCO, AV. BARTOLOMEU DE GUSMÃO E RUA DO BOSQUE, S/N - BAIRRO JARDIM SANTARÉM - SANTARÉM/PA
Origem do Recurso | Valor Total da Obra |  |  |  | Valor Total Aplicado |  | % Pago |  | Data Início da Obra |  | Data de Fim da Obra
069/2024/SEOP |  | 6288297.38 |  |  | R$ | 6048745.69 | 96.19% |  | 2024-10-02 |  | 02/08/2026 - 4º TERMO ADITIVO
[5 empty] | Valor Total Executado |  | % Executado |  | Mês da Última Aplicação:
[5 empty] | R$ | 6048746.62 | 96.19% |  | 2026-03-31
VALORES APLICADOS | ANO 2024 |  |  | R$ | 118382.47 |  | % Anual: | 1.883% |  | 1 - Obra em andamento.
| 2025-01-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0% |  | 2 - Valor licitado: R$ 5.149.784,00 - Valor reprogramado: R$ 6.288.297,38
| 2025-02-01 |  |  | R$ | 697300.11 |  | % Mensal: | 11.09%
| 2025-03-01 |  |  | R$ | 979949.39 |  | % Mensal: | 15.58%
| 2025-04-01 |  |  | R$ | 285962.3 |  | % Mensal: | 4.548%
| 2025-05-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-06-01 |  |  | R$ | 2001742.09 |  | % Mensal: | 31.83%
| 2025-07-01 |  |  | R$ | 512625.46 |  | % Mensal: | 8.152%
| 2025-08-01 |  |  | R$ | 349513.54 |  | % Mensal: | 5.558%
| 2025-09-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-10-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-11-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-12-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-01-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-02-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-03-01 |  |  | R$ | 1103270.33 |  | % Mensal: | 17.54%
| 2026-04-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-05-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
CONTRATO Nº 043/2024-SEMINFRA | Objeto do Projeto | [6 empty] | Nome do Contratado |  |  |  | Engenheiro Responsável
PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO CARANAZAL NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA | [7 empty] | QUEIROZ E MOURA LTDA |  |  |  | THALES AUGUSTO SANTOS DO ROSÁRIO RNP Nº: 0412741288
Modalidade da Licitação |  |  | N° do Processo Licitatório |  |  |  | Local da Execução da Obra
CONCORRÊNCIA PÚBLICA |  |  | 002/2024-SEMINFRA |  |  |  | TRAVESSA LUÍS BARBOSA NO BAIRRO CARANAZAL
Origem do Recurso | Valor Total da Obra |  |  |  | Valor Total Aplicado |  | % Pago |  | Data Início da Obra |  | Data de Fim da Obra
947633/2023/MCIDADES/CAIXA |  | 2348992.68 |  |  | R$ | 2348993.68 | 100% |  | 2024-11-12 |  | 11/06/2026 - 2º TERMO ADITIVO
[5 empty] | Valor Total Executado |  | % Executado |  | Mês da Última Aplicação:
[5 empty] | R$ | 2348992.68 | 100% |  | 14/05/2026
VALORES APLICADOS | ANO 2024 |  |  | R$ | 0 |  | % Anual: | 0% |  | 1- Obra Concluída.
| 2025-01-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-02-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-03-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-04-01 |  |  | R$ | 658248.63 |  | % Mensal: | 28.02%
| 2025-05-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-06-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-07-01 |  |  | R$ | 801755.92 |  | % Mensal: | 34.13%
| 2025-08-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-09-01 |  |  | R$ | 432460.23 |  | % Mensal: | 18.41%
| 2025-10-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-11-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-12-01 |  |  | R$ | 249441.22 |  | % Mensal: | 10.62%
| 2026-01-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-02-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-03-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-04-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-05-01 |  |  | R$ | 207087.68 |  | % Mensal: | 8.816%
CONTRATO Nº 044/2024-SEMINFRA | Objeto do Projeto | [6 empty] | Nome do Contratado |  |  |  | Engenheiro Responsável
PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO URUARÁ NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA | [7 empty] | CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJÓS LTDA |  |  |  | THALES AUGUSTO SANTOS DO ROSÁRIO RNP Nº: 0412741288
Modalidade da Licitação |  |  | N° do Processo Licitatório |  |  |  | Local da Execução da Obra
CONCORRÊNCIA PÚBLICA |  |  | 004/2024-SEMINFRA |  |  |  | AVENIDA ANTÔNIO SIMÕES NO BAIRRO URUARÁ
Origem do Recurso | Valor Total da Obra |  |  |  | Valor Total Aplicado |  | % Pago |  | Data Início da Obra |  | Data de Fim da Obra
943651/2023/MCIDADES/CAIXA |  | 2062672.34 |  |  | R$ | 2062672.34 | 100% |  | 2024-11-12 |  | 06/07/2026 - 2º TERMO ADITIVO
[5 empty] | Valor Total Executado |  | % Executado |  | Mês da Última Aplicação:
[5 empty] | R$ | 2062672.34 | 100% |  | 18/05/2026
VALORES APLICADOS | ANO 2024 |  |  | R$ | 0 |  | % Anual: | 0% |  | 1 - Obra em Concluída.
| 2025-01-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0% |  | 2 - Valor Licitado: R$ 1.699.819,27 - Valor Reprogramado: R$ 2.062.672,34
| 2025-02-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-03-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-04-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-05-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-06-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-07-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-08-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-09-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-10-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-11-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-12-01 |  |  | R$ | 391397.98 |  | % Mensal: | 18.98%
| 2026-01-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-02-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-03-01 |  |  | R$ | 56520.69 |  | % Mensal: | 2.74%
| 2026-04-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-05-01 |  |  | R$ | 1614753.67 |  | % Mensal: | 78.28%
OBS.: Obra Concluída.
CONTRATO Nº 01/2025-SEMINFRA | Objeto do Projeto | [6 empty] | Nome do Contratado |  |  |  | Engenheiro Responsável
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE – CIE NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PARÁ. | [7 empty] | DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA |  |  |  | ROBERTO LEITE REIS CREA/PA N° 890925PA
Modalidade da Licitação |  |  | N° do Processo Licitatório |  |  |  | Local da Execução da Obra
CONCORRÊNCIA PÚBLICA |  |  | 014/2024-SEMINFRA |  |  |  | SANTARÉM - PA
Origem do Recurso | Valor Total da Obra |  |  |  | Valor Total Aplicado |  | % Pago |  | Data Início da Obra |  | Data de Fim da Obra
TESOURO MUNICIPAL |  | 2934830.91 |  |  | R$ | 1005113.03 | 34.25% |  | 2025-09-29 |  | 20/06/2026 - 1º Termo Aditivo
[5 empty] | Valor Total Executado |  | % Executado |  | Mês da Última Aplicação:
[5 empty] | R$ | 1635118.68 | 55.71% |  | 13/04/2026
VALORES APLICADOS | 2025-07-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Anual: | 0% |  | 1- Obra em andamento.
| 2025-08-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0% |  | 2 - Valor Contratado: R$ 4.086.257,29 - Valor Reprogramado: R$ 2.934.830,91
| 2025-09-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-10-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-11-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-12-01 |  |  | R$ | 254797.36 |  | % Mensal: | 8.682%
| 2026-01-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-02-01 |  |  | R$ | 209598.04 |  | % Mensal: | 7.142%
| 2026-03-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-04-01 |  |  | R$ | 540717.63 |  | % Mensal: | 18.42%
| 2026-05-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
OBS.: Obra em andamento.
CONTRATO Nº 007/2025-SEMINFRA | Objeto do Projeto | [6 empty] | Nome do Contratado |  |  |  | Engenheiro Responsável
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DA ORLA DO LAGO DO MAPIRI NA CIDADE DE SANTARÉM/PA - 1ª ETAPA | [7 empty] | SOLLOS CONSTRUTORA LTDA |  |  |  | JOSIE MANUELLE BELO DOS SANTOS CREA/PA N° 1518734618PA
Modalidade da Licitação |  |  | N° do Processo Licitatório |  |  |  | Local da Execução da Obra
CONCORRÊNCIA PÚBLICA |  |  | 001/2025-SEMINFRA |  |  |  | BAIRRO MAPIRI, SANTARÉM - PARÁ
Origem do Recurso | Valor Total da Obra |  |  |  | Valor Total Aplicado |  | % Pago |  | Data Início da Obra |  | Data de Fim da Obra
TESOURO MUNICIPAL |  | 1026269.74 |  |  | R$ | 634591.31 | 61.83% |  | 2025-07-10 |  | 10/07/2026 - 4º Termo aditivo
[5 empty] | Valor Total Executado |  | % Executado |  | Mês da Última Aplicação:
[5 empty] | R$ | 763564.03 | 74.4% |  | 26/03/2026
VALORES APLICADOS | 2025-11-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Anual: | 0% |  | 1 - Obra em andamento
| 2025-12-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0% |  | 2 - Valor Licitado: R$ 898.419,32 - Valor Reprogramado: R$ 1.026.269,74
| 2026-01-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-02-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-03-01 |  |  | R$ | 634591.31 |  | % Mensal: | 61.83%
| 2026-04-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-05-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
OBS.: Obra em andamento.
CONTRATO Nº 019/2025-SEMTRAS | Objeto do Projeto | [6 empty] | Nome do Contratado |  |  |  | Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER | [7 empty] | F. J. SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA |  |  |  | MARCOS EDESIO DE MATOS TAVARES CREA Nº: 1514134500
Modalidade da Licitação |  |  | N° do Processo Licitatório |  |  |  | Local da Execução da Obra
CONCORRÊNCIA PÚBLICA |  |  | 004/2024-SEMINFRA |  |  |  | AVENIDA VIOLETA, 933, JARDIM SANTARÉM, SANTARÉM-PA.
Origem do Recurso | Valor Total da Obra |  |  |  | Valor Total Aplicado |  | % Pago |  | Data Início da Obra |  | Data de Fim da Obra
TESOURO MUNICIPAL |  | 2363046.87 |  |  | R$ | 922618.19 | 39.04% |  | 2025-04-15 |  | 16/07/2026 - 2º TERMO ADITIVO
[5 empty] | Valor Total Executado |  | % Executado |  | Mês da Última Aplicação:
[5 empty] | R$ | 1716037.31 | 72.62% |  | 19/12/2025
VALORES APLICADOS | 2025-10-01 |  |  | R$ | 603275.05 |  | % Anual: | 25.53% |  | 1 - Obra em andamento
| 2025-11-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2025-12-01 |  |  | R$ | 319343.14 |  | % Mensal: | 13.51%
| 2026-01-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-02-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-03-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-04-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-05-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
OBS.: Obra em andamento.
CONTRATO Nº 020/2025-SEMINFRA | Objeto do Projeto | [6 empty] | Nome do Contratado |  |  |  | Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE CONVIVÊNVIA INCLUSIVA COM ESPAÇO KIDS NA CIDADE DE SANTARÉM-PA | [7 empty] | ROAD Construtora LTDA |  |  |  | MARCOS EDESIO DE MATOS TAVARES CREA Nº: 1514134500
Modalidade da Licitação |  |  | N° do Processo Licitatório |  |  |  | Local da Execução da Obra
CONCORRÊNCIA PÚBLICA |  |  | 004/2024-SEMINFRA |  |  |  | BAIRRO AEROPORTO VELHO, SANTARÉM - PARÁ
Origem do Recurso | Valor Total da Obra |  |  |  | Valor Total Aplicado |  | % Pago |  | Data Início da Obra |  | Data de Fim da Obra
CONTRATO DE REPASSE Nº 968066/2024/MCIDADES/CAIXA |  | 2327998.32 |  |  | R$ | 0 | 0% |  | 2025-04-15 |  | 2026-06-19
[5 empty] | Valor Total Executado |  | % Executado |  | Mês da Última Aplicação:
[5 empty] | R$ | 229405.36 | 9.854%
VALORES APLICADOS | 2026-01-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0% |  | 1 - Obra em andamento
| 2026-02-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-03-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-04-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-05-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
OBS.: Obra em andamento.
CONTRATO Nº 022/2025-SEMINFRA | Objeto do Projeto | [6 empty] | Nome do Contratado |  |  |  | Engenheiro Responsável
SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA SENA LEMOS NA CIDADE DE SANTARÉM-PA | [7 empty] | Mendes Comércio e Serviço Ltda. |  |  |  | RODOLFO MAGALHÃES PEREIRA DE OLIVEIRA CREA Nº: 1519801971PA
Modalidade da Licitação |  |  | N° do Processo Licitatório |  |  |  | Local da Execução da Obra
CONCORRÊNCIA PÚBLICA |  |  | 03/2025-SEMINFRA |  |  |  | TRAVESSA AVEIROS, 47, LETRA A SALA CARVALHO ANDAR 1, CENTRO, TAILÂNDIA-PA
Origem do Recurso | Valor Total da Obra |  |  |  | Valor Total Aplicado |  | % Pago |  | Data Início da Obra |  | Data de Fim da Obra
CONTRATO DE REPASSE Nº 975023/2025/MCIDADES/CAIXA |  | 2239288 |  |  | R$ | 0 | 0% |  | 2026-01-08 |  | 2026-06-19
[5 empty] | Valor Total Executado |  | % Executado |  | Mês da Última Aplicação:
[5 empty] | R$ | 0 | 0% |  | 14/05/2026
VALORES APLICADOS | 2026-01-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0% |  | 1 - Obra em andamento
| 2026-02-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-03-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-04-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-05-01 |  |  | R$ | 500321.98 |  | % Mensal: | 22.34%
| 2026-06-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
| 2026-07-01 |  |  | R$ | 0 |  | % Mensal: | 0%
OBS.: Obra em andamento.
LEGENDA:
OBRA CONCLUÍDA
CONTRATO ATIVO
CONTRATO ENCERRADO