## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM
INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO
ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA
DATA: DEZEMBRO DE 2025
ORÇAMENTO
ITEM | FONTE | COD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND | QUANT | CUSTO | BDI | PREÇO | TOTAL
1. | SINAPI |  | Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m² | - | 0 |  |  | 0 | 19318739.45
1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS |  | 0 |  |  | 0 | 1337264.41
1.1.1. |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | 0 |  |  | 0 | 509468.11
1.1.1.0.1. | Composição | 01-SEMSA | CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1 | 423181.42 | BDI 1 | 509468.11 | 509468.11
1.1.2. |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 0 | 0 |  | 0 | 29249.08
1.1.2.0.1. | Composição | CPU2531 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1 | 7532.86 | BDI 1 | 9068.81 | 9068.82
1.1.2.0.2. | Composição | CPU3297 | MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO | UN | 1 | 16762.4 | BDI 1 | 20180.25 | 20180.26
1.1.3. |  |  | EQUIPAMENTOS DE APOIO |  | 0 | 0 |  | 0 | 154489.22
1.1.3.0.1. | Composição | CPU1926 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2 | 4898.2 | 26.2 | BDI 1 | 31.54 | 154489.22
1.1.4. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0 | 0 |  | 0 | 644058
1.1.4.0.1. | Composição | 02-SEMSA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 534976.34 | BDI 1 | 644058.02 | 644058
1.2. |  |  | FUNDAÇÃO |  | 0 | 0 |  | 0 | 1319530.23
1.2.0.0.1. | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 226 | 69.9 | BDI 1 | 84.15 | 19017.92
1.2.0.0.2. | SINAPI | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 1308.31 | 13.71 | BDI 1 | 16.51 | 21600.2
1.2.0.0.3. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 145.37 | 99.32 | BDI 1 | 119.57 | 17381.9
1.2.0.0.4. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 219.11 | 365.62 | BDI 1 | 440.17 | 96445.66
1.2.0.0.5. | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 1771.4 | 90.83 | BDI 1 | 109.35 | 193702.6
1.2.0.0.6. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2056.2 | 20.67 | BDI 1 | 24.88 | 51158.26
1.2.0.0.7. | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 181.9 | 18.27 | BDI 1 | 22 | 4001.8
1.2.0.0.8. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 4404.7 | 16.2 | BDI 1 | 19.5 | 85891.66
1.2.0.0.9. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 7729.5 | 14.03 | BDI 1 | 16.89 | 130551.24
1.2.0.0.10. | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1979.3 | 10.66 | BDI 1 | 12.83 | 25394.42
1.2.0.0.11. | SINAPI | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1057 | 9.94 | BDI 1 | 11.97 | 12652.28
1.2.0.0.12. | SINAPI | 104922 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2699.2 | 10.84 | BDI 1 | 13.05 | 35224.54
1.2.0.0.13. | Composição | CPU2096 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 341.75 | 919.05 | BDI 1 | 1106.44 | 378125.86
1.2.0.0.14. | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | m³ | 1123.35 | 1.44 | BDI 1 | 1.73 | 1943.4
1.2.0.0.15. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1445.59 | 29.12 | BDI 1 | 35.06 | 50682.39
1.2.0.0.16. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 1126.88 | 51.1 | BDI 1 | 61.52 | 69325.68
1.2.0.0.17. | Composição | CPU2532 | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | M3 | 341.75 | 307.29 | BDI 1 | 369.95 | 126430.42
1.3. |  |  | ESTRUTURA |  | 0 | 0 |  | 0 | 3037812.56
1.3.1. |  |  | PILARES |  | 0 | 0 |  | 0 | 376655.22
1.3.1.0.1. | SINAPI | 92423 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1428 | 78.71 | BDI 1 | 94.76 | 135317.28
1.3.1.0.2. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.3 | 13.14 | BDI 1 | 15.82 | 242.06
1.3.1.0.3. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3541 | 10.73 | BDI 1 | 12.92 | 45749.72
1.3.1.0.4. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 567.9 | 8.97 | BDI 1 | 10.8 | 6133.3
1.3.1.0.5. | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1335.7 | 8.63 | BDI 1 | 10.39 | 13877.92
1.3.1.0.6. | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 581.3 | 9.77 | BDI 1 | 11.76 | 6836.08
1.3.1.0.7. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1939.6 | 14.21 | BDI 1 | 17.11 | 33186.54
1.3.1.0.8. | Composição | CPU2097 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 92.7 | 905.17 | BDI 1 | 1089.73 | 101017.96
1.3.1.0.9. | Composição | CPU2532 | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | M3 | 92.7 | 307.29 | BDI 1 | 369.95 | 34294.36
1.3.2. |  |  | VIGAS |  | 0 | 0 |  | 0 | 1057764.24
1.3.2.0.1. | SINAPI | 92461 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1905.2 | 221.57 | BDI 1 | 266.75 | 508212.12
1.3.2.0.2. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1737.5 | 13.14 | BDI 1 | 15.82 | 27487.26
1.3.2.0.3. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1352.7 | 12.14 | BDI 1 | 14.62 | 19776.48
1.3.2.0.4. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4164.5 | 10.73 | BDI 1 | 12.92 | 53805.36
1.3.2.0.5. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3456.1 | 8.97 | BDI 1 | 10.8 | 37325.9
1.3.2.0.6. | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3882.7 | 8.63 | BDI 1 | 10.39 | 40341.26
1.3.2.0.7. | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1681.4 | 9.77 | BDI 1 | 11.76 | 19773.26
1.3.2.0.8. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2819.2 | 14.21 | BDI 1 | 17.11 | 48236.52
1.3.2.0.9. | Composição | CPU2833 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 207.4 | 905.44 | BDI 1 | 1090.06 | 226078.46
1.3.2.0.10. | Composição | CPU2532 | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | M3 | 207.4 | 307.29 | BDI 1 | 369.95 | 76727.62
1.3.3. |  |  | LAJE E ESCADA |  | 0 | 0 |  | 0 | 1603393.1
1.3.3.0.1. | SINAPI | 92512 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 574.6 | 92.62 | BDI 1 | 111.51 | 64073.66
1.3.3.0.2. | SINAPI | 102040 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | m² | 33.2 | 453.4 | BDI 1 | 545.85 | 18122.2
1.3.3.0.3. | Composição | CPU2833 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 357.2 | 905.44 | BDI 1 | 1090.06 | 389369.42
1.3.3.0.4. | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3137.1 | 13.6 | BDI 1 | 16.37 | 51354.34
1.3.3.0.5. | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1182.8 | 12.55 | BDI 1 | 15.11 | 17872.12
1.3.3.0.6. | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2421.9 | 11.59 | BDI 1 | 13.95 | 33785.52
1.3.3.0.7. | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3649.7 | 10.23 | BDI 1 | 12.32 | 44964.3
1.3.3.0.8. | SINAPI | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1782.7 | 8.52 | BDI 1 | 10.26 | 18290.5
1.3.3.0.9. | SINAPI | 92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 860.6 | 8.33 | BDI 1 | 10.03 | 8631.8
1.3.3.0.10. | Composição | CPU2532 | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | M3 | 357.2 | 307.29 | BDI 1 | 369.95 | 132146.14
1.3.3.0.11. | Composição | CPU2101 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto | M2 | 61.13 | 100.66 | BDI 1 | 121.18 | 7407.73
1.3.3.0.12. | Composição | CPU2100 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto | M2 | 61.5 | 120.46 | BDI 1 | 145.02 | 8918.72
1.3.3.0.13. | Composição | CPU2102 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto | M2 | 2219.63 | 159.22 | BDI 1 | 191.68 | 425458.69
1.3.3.0.14. | Composição | CPU2534 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR | M2 | 2740.43 | 15.27 | BDI 1 | 18.38 | 50369.1
1.3.3.0.15. | SINAPI | 101793 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ | 8783.44 | 31.46 | BDI 1 | 37.87 | 332628.86
1.4. |  |  | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | 0 | 0 |  | 0 | 1203075.31
1.4.1. |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 0 | 0 |  | 0 | 579901.09
1.4.1.0.1. | SINAPI | 103336 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 179.23 | 95.34 | BDI 1 | 114.78 | 20572.02
1.4.1.0.2. | SINAPI | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 3719.17 | 110.07 | BDI 1 | 132.51 | 492827.21
1.4.1.0.3. | SINAPI | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 6.34 | 249.74 | BDI 1 | 300.66 | 1906.2
1.4.1.0.4. | SINAPI | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 262.1 | 84.1 | BDI 1 | 101.25 | 26537.64
1.4.1.0.5. | SINAPI | 93199 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 215.8 | 61.89 | BDI 1 | 74.51 | 16079.26
1.4.1.0.6. | SINAPI | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 1355.04 | 13.47 | BDI 1 | 16.22 | 21978.76
1.4.2. |  |  | VEDAÇÃO DE DRYWALL |  | 0 | 0 |  | 0 | 592331.86
1.4.2.0.1. | SINAPI | 96359 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 2494.77 | 117.15 | BDI 1 | 141.04 | 351862.37
1.4.2.0.2. | SINAPI | 96363 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 120.75 | 146.65 | BDI 1 | 176.55 | 21318.42
1.4.2.0.3. | Composição | CPU1942 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 1302.06 | 130.28 | BDI 1 | 156.84 | 204215.08
1.4.2.0.4. | Composição | CPU1943 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO ST/ST (DRYWALL) COM REFORÇO METÁLICO PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 63.75 | 194.61 | BDI 1 | 234.29 | 14935.99
1.4.3. |  |  | DIVISÓRIAS |  | 0 | 0 |  | 0 | 30842.36
1.4.3.0.1. | SINAPI | 102257 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 70.66 | 362.56 | BDI 1 | 436.49 | 30842.36
1.5. |  |  | ESQUADRIAS |  | 0 | 0 |  | 0 | 1004622.78
1.5.1. |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | 0 | 0 |  | 0 | 463245.22
1.5.1.1. |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  | 0 | 0 |  | 0 | 463245.22
1.5.1.1.1. | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 41 | 1123.45 | BDI 1 | 1352.52 | 55453.32
1.5.1.1.2. | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 22 | 1034.52 | BDI 1 | 1245.46 | 27400.12
1.5.1.1.3. | SINAPI | 90850 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 943.17 | BDI 1 | 1135.48 | 4541.92
1.5.1.1.4. | Composição | CPU3298 | PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE PIM RU PARA ACABAMENTO REVESTIDO OU EM PINTURA, PARA DIVISÓRIA SANITÁRIA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 190 CM | UN | 17 | 771.42 | BDI 1 | 928.71 | 15788.07
1.5.1.1.5. | Composição | CPU2197 | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m COM VISOR/VIDRO | UN | 7 | 1596.23 | BDI 1 | 1921.7 | 13451.9
1.5.1.1.6. | Composição | CPU2199 | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.2,00x2,10m COM VISOR/VIDRO | UN | 9 | 1996.89 | BDI 1 | 2404.06 | 21636.54
1.5.1.1.7. | Composição | CPU2523 | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,50x2,10m COM VISOR/VIDRO | UN | 2 | 1432.46 | BDI 1 | 1724.54 | 3449.08
1.5.1.1.8. | Composição | CPU3299 | PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO | M2 | 48.7 | 742.12 | BDI 1 | 893.44 | 43510.54
1.5.1.1.9. | Composição | CPU3300 | PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m (S/ACESSÓRIOS) | UN | 4 | 3540.22 | BDI 1 | 4262.07 | 17048.28
1.5.1.1.10. | Composição | CPU3301 | PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (1,20X2,10)m (S/ACESSÓRIOS) | UN | 1 | 5207.93 | BDI 1 | 6269.83 | 6269.83
1.5.1.1.11. | Composição | CPU2037 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS E PUXADOR | UN | 98 | 1872.15 | BDI 1 | 2253.88 | 220880.24
1.5.1.1.12. | Composição | CPU1972 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 1,20X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UN | 6 | 2029.23 | BDI 1 | 2442.99 | 14657.94
1.5.1.1.13. | Composição | CPU2012 | PORTA CAMARAO 4 FOLHAS ARTICULADA FRISADA C/ FERRAGENS | M2 | 21.58 | 737.39 | BDI 1 | 887.74 | 19157.44
1.5.2. |  |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  | 0 | 0 |  | 0 | 258591.18
1.5.2.1. |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO |  | 0 | 0 |  | 0 | 40086.6
1.5.2.1.1. | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 24.61 | 685.29 | BDI 1 | 825.02 | 20303.73
1.5.2.1.2. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 23.51 | 537.42 | BDI 1 | 647 | 15210.97
1.5.2.1.3. | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 10.08 | 376.74 | BDI 1 | 453.56 | 4571.9
1.5.2.2. |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  | 0 | 0 |  | 0 | 218504.58
1.5.2.2.1. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 26.04 | 524.74 | BDI 1 | 631.73 | 16450.24
1.5.2.2.2. | SINAPI | 100674 | CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 9 | 595.48 | BDI 1 | 716.9 | 6452.12
1.5.2.2.3. | Composição | CPU2687 | JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM | M2 | 154.08 | 969.72 | BDI 1 | 1167.45 | 179880.7
1.5.2.2.4. | Composição | CPU3302 | VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA, ESP=60MM (NACIONAL) | M2 | 3 | 4352.94 | BDI 1 | 5240.5 | 15721.52
1.5.3. |  |  | ESQUADRIAS DE VIDRO |  | 0 | 0 |  | 0 | 11603.18
1.5.3.1. |  |  | PORTAS DE VIDRO |  | 0 | 0 |  | 0 | 11603.18
1.5.3.1.1. | Composição | CPU3135 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR | M2 | 13.86 | 695.38 | BDI 1 | 837.17 | 11603.18
1.5.4. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  | 0 | 0 |  | 0 | 3296.82
1.5.4.1. |  |  | PORTAS METÁLICAS |  | 0 | 0 |  | 0 | 3296.82
1.5.4.1.1. | Composição | CPU2544 | PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM,DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE | M2 | 3.99 | 686.33 | BDI 1 | 826.27 | 3296.82
1.5.5. |  |  | ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 |  | 0 | 267886.38
1.5.5.0.1. | Composição | CPU2546 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | UN | 37 | 112.9 | BDI 1 | 135.92 | 5029.04
1.5.5.0.2. | SINAPI | 102188 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | UN | 3 | 968.93 | BDI 1 | 1166.49 | 3499.47
1.5.5.0.3. | Composição | CPU2545 | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM | UN | 3 | 490.04 | BDI 1 | 589.96 | 1769.88
1.5.5.0.4. | SINAPI | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 54 | 87.23 | BDI 1 | 105.02 | 5671.08
1.5.5.0.5. | Composição | CPU3303 | TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO | M2 | 154.08 | 1010.62 | BDI 1 | 1216.69 | 187467.62
1.5.5.0.6. | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 41 | 180.28 | BDI 1 | 217.04 | 8898.64
1.5.5.0.7. | SINAPI | 100709 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 44 | 55.35 | BDI 1 | 66.64 | 2932.16
1.5.5.0.8. | Composição | CPU3304 | FECHADURA OU FECHO ELETROMAGNÉTICO PARA CONTROLE DE ACESSO REF:HDL,12VOLTS, MODELO FEC-91LA, OU SIMILAR, PARA EMBUTIR NO BATENTE (EXCETO FECHADURA CONVENCIONAL) | UN | 3 | 137.46 | BDI 1 | 165.49 | 496.47
1.5.5.0.9. | Composição | CPU2547 | ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | M | 220 | 126.41 | BDI 1 | 152.18 | 33479.6
1.5.5.0.10. | SINAPI | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 1064.4 | 8.85 | BDI 1 | 10.65 | 11335.86
1.5.5.0.11. | Composição | CPU2551 | FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | UN | 48 | 126.44 | BDI 1 | 152.22 | 7306.56
1.6. |  |  | COBERTURA |  | 0 | 0 |  | 0 | 625115.93
1.6.1. |  |  | ESTRUTURA |  | 0 | 0 |  | 0 | 149976.06
1.6.1.0.1. | SINAPI | 100383 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 2502.52 | 26.01 | BDI 1 | 31.31 | 78353.92
1.6.1.0.2. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 2502.52 | 23.77 | BDI 1 | 28.62 | 71622.14
1.6.2. |  |  | TELHAMENTO |  | 0 | 0 |  | 0 | 293546.18
1.6.2.0.1. | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 249.06 | 77.43 | BDI 1 | 93.22 | 23217.38
1.6.2.0.2. | Composição | CPU3305 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM | M2 | 2253.46 | 78.37 | BDI 1 | 94.35 | 212613.96
1.6.2.0.3. | Composição | CPU3306 | COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR,NA COR CRISTAL, COM 10MM DE ESPESSURA,INCL.MADEIRAMENTO EM PECAS DE MADEIRA E PILARES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO.MEDIDO PELA AREA REAL D E COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 130.84 | 366.4 | BDI 1 | 441.11 | 57714.84
1.6.3. |  |  | COMPLEMENTOS |  | 0 | 0 |  | 0 | 181593.69
1.6.3.0.1. | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 652.69 | 168.63 | BDI 1 | 203.01 | 132502.61
1.6.3.0.2. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 429.3 | 52.37 | BDI 1 | 63.05 | 27067.36
1.6.3.0.3. | Composição | CPU3307 | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | M | 116.54 | 156.97 | BDI 1 | 188.98 | 22023.72
1.7. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 | 0 |  | 0 | 291850.12
1.7.0.0.1. | SINAPI | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | m² | 863.95 | 66.4 | BDI 1 | 79.94 | 69064.14
1.7.0.0.2. | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 610 | 137.76 | BDI 1 | 165.85 | 101168.52
1.7.0.0.3. | SINAPI | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m² | 1660.76 | 60.83 | BDI 1 | 73.23 | 121617.46
1.8. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 0 | 0 |  | 0 | 853961.37
1.8.1. |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  | 0 | 0 |  | 0 | 591433.63
1.8.1.0.1. | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 7702.34 | 9.43 | BDI 1 | 11.35 | 87421.54
1.8.1.0.2. | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 7415.63 | 50.32 | BDI 1 | 60.58 | 449238.87
1.8.1.0.3. | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 286.71 | 28.38 | BDI 1 | 34.17 | 9796.88
1.8.1.0.4. | Composição | CPU3308 | REVESTIMENTO PARA PAREDE COM BARITA, E= 2CM | M2 | 238.5 | 156.64 | BDI 1 | 188.58 | 44976.34
1.8.2. |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO |  | 0 | 0 |  | 0 | 262527.74
1.8.2.0.1. | SINAPI | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 2033.68 | 107.23 | BDI 1 | 129.09 | 262527.74
1.9. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO |  | 0 | 0 |  | 0 | 1039168.3
1.9.1. |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  | 0 | 0 |  | 0 | 635370.7
1.9.1.0.1. | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 3744.51 | 110.45 | BDI 1 | 132.97 | 497907.49
1.9.1.0.2. | Composição | CPU2552 | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM | M2 | 2653.86 | 39.34 | BDI 1 | 47.36 | 125686.82
1.9.1.0.3. | SINAPI | 88477 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 248.29 | 39.4 | BDI 1 | 47.43 | 11776.39
1.9.2. |  |  | GRANILITE |  | 0 | 0 |  | 0 | 261033.68
1.9.2.0.1. | Composição | CPU2553 | PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO | M2 | 2653.86 | 81.7 | BDI 1 | 98.36 | 261033.68
1.9.3. |  |  | VINÍLICO |  | 0 | 0 |  | 0 | 91568.8
1.9.3.0.1. | Composição | CPU3309 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA CONDUTIVA PLL OU SIMILAR | M2 | 63.63 | 543.46 | BDI 1 | 654.27 | 41631.2
1.9.3.0.2. | SINAPI | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 184.66 | 224.63 | BDI 1 | 270.43 | 49937.6
1.9.4. |  |  | RODAPÉ |  | 0 | 0 |  | 0 | 51195.12
1.9.4.0.1. | Composição | CPU2555 | RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA | M | 1969.8 | 21.59 | BDI 1 | 25.99 | 51195.12
1.10. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO |  | 0 | 0 |  | 0 | 14134.86
1.10.0.0.1. | Composição | CPU2554 | PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, ECCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO | M2 | 253.95 | 46.23 | BDI 1 | 55.66 | 14134.86
1.11. |  |  | REVESTIMENTO DE TETO |  | 0 | 0 |  | 0 | 292428.56
1.11.0.0.1. | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 2842.7 | 85.45 | BDI 1 | 102.87 | 292428.56
1.12. |  |  | FACHADA |  | 0 | 0 |  | 0 | 251954.06
1.12.0.0.1. | Composição | CPU2899 | BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. MINIWAVE # 103 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA. | UN | 337.55 | 620 | BDI 1 | 746.42 | 251954.06
1.13. |  |  | PINTURA |  | 0 | 0 |  | 0 | 733409.08
1.13.1. |  |  | PAREDES |  | 0 | 0 |  | 0 | 505254.76
1.13.1.0.1. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 13925.84 | 4.64 | BDI 1 | 5.59 | 77845.44
1.13.1.0.2. | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 10386.34 | 18.48 | BDI 1 | 22.25 | 231096.08
1.13.1.0.3. | SINAPI | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 10386.34 | 10.47 | BDI 1 | 12.6 | 130867.88
1.13.1.0.4. | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 3539.5 | 15.36 | BDI 1 | 18.49 | 65445.36
1.13.2. |  |  | TETO |  | 0 | 0 |  | 0 | 180654.23
1.13.2.0.1. | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 2842.71 | 5.71 | BDI 1 | 6.87 | 19529.43
1.13.2.0.2. | SINAPI | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 2842.71 | 34 | BDI 1 | 40.93 | 116352.11
1.13.2.0.3. | SINAPI | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 2842.71 | 13.08 | BDI 1 | 15.75 | 44772.69
1.13.3. |  |  | ESQUADRIAS |  | 0 | 0 |  | 0 | 47500.09
1.13.3.0.1. | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 937.07 | 23.52 | BDI 1 | 28.32 | 26537.82
1.13.3.0.2. | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 937.07 | 18.58 | BDI 1 | 22.37 | 20962.27
1.14. |  |  | MARMORARIA |  | 0 | 0 |  | 0 | 38758.96
1.14.0.0.1. | Composição | CPU2556 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM | M2 | 47.49 | 677.92 | BDI 1 | 816.15 | 38758.96
1.15. |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 |  | 0 | 273120.39
1.15.1. |  |  | EQUIPAMENTOS |  | 0 | 0 |  | 0 | 715.7
1.15.1.0.1. | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 118.9 | BDI 1 | 143.14 | 715.7
1.15.2. |  |  | METAIS, INOX E METALON |  | 0 | 0 |  | 0 | 194518.92
1.15.2.0.1. | SINAPI | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 21 | 236.27 | BDI 1 | 284.45 | 5973.46
1.15.2.0.2. | Composição | CPU3310 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 2310.92 | BDI 1 | 2782.12 | 5564.24
1.15.2.0.3. | Composição | CPU3311 | TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL-TAMPA LAT. 500x500mm | UN | 6 | 2430.66 | BDI 1 | 2926.27 | 17557.62
1.15.2.0.4. | Composição | CPU3312 | LAVATORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL COM 1.000MM DE SECAO EM CHAPA 20.304,PARA 2 PONTOS DE AGUA,CRIVO DE SAIDA EM 1.1/4" ,EXCLUSIVE TORNEIRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 4.4 | 1421.55 | BDI 1 | 1711.4 | 7530.16
1.15.2.0.5. | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 31.75 | BDI 1 | 38.22 | 267.54
1.15.2.0.6. | Composição | CPU2562 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR | UN | 122 | 277.62 | BDI 1 | 334.23 | 40776.06
1.15.2.0.7. | Composição | CPU2560 | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | UN | 33 | 379.64 | BDI 1 | 457.05 | 15082.65
1.15.2.0.8. | Composição | CPU2563 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR | UN | 17 | 816.57 | BDI 1 | 983.07 | 16712.19
1.15.2.0.9. | Composição | CPU3143 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | UN | 61 | 224.12 | BDI 1 | 269.82 | 16459.02
1.15.2.0.10. | Composição | CPU2546 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | UN | 59 | 112.9 | BDI 1 | 135.92 | 8019.28
1.15.2.0.11. | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 39 | 353.85 | BDI 1 | 426 | 16614
1.15.2.0.12. | SINAPI | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1098.42 | BDI 1 | 1322.39 | 2644.78
1.15.2.0.13. | Composição | CPU3313 | BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 | UN | 56 | 342.98 | BDI 1 | 412.91 | 23122.96
1.15.2.0.14. | Composição | CPU2105 | RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA | UN | 68 | 65.48 | BDI 1 | 78.83 | 5360.44
1.15.2.0.15. | Composição | CPU2181 | PISTOLA DE ÁGUA OU AR, COM JOGO DE BICO EM AÇO E INOX PARA DIFERENTES INSTRUMENTAIS MÉDICOS, COM MANGUEIRA EM ESPIRAL FLEXÍVEL E ENGATE RÁPIDO. ADAPTADORES PARA REDE DE ÁGUA OU AR E MANGUEIRA. | UN | 2 | 5330.39 | BDI 1 | 6417.26 | 12834.52
1.15.3. |  |  | LOUÇAS |  | 0 | 0 |  | 0 | 77885.77
1.15.3.0.1. | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 42 | 645.92 | BDI 1 | 777.62 | 32660.04
1.15.3.0.2. | Composição | CPU2095 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 104 | 213.34 | BDI 1 | 256.84 | 26711.36
1.15.3.0.3. | Composição | CPU3314 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULAPLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO | UN | 6 | 198.86 | BDI 1 | 239.41 | 1436.46
1.15.3.0.4. | Composição | CPU2557 | LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 11 | 573.4 | BDI 1 | 690.32 | 7593.52
1.15.3.0.5. | SINAPI | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 1007.48 | BDI 1 | 1212.91 | 8490.38
1.15.3.0.6. | SINAPI | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 825.66 | BDI 1 | 994.01 | 994.01
1.16. |  |  | CORRIMÃO, GUARDA CORPO |  | 0 | 0 |  | 0 | 49106.66
1.16.0.0.1. | Composição | CPU3096 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO | M | 15.13 | 909.32 | BDI 1 | 1094.73 | 16563.26
1.16.0.0.2. | Composição | CPU3180 | ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" DE ACO COM GUARDA CORPO | M | 12 | 2252.64 | BDI 1 | 2711.95 | 32543.4
1.17. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0 | 0 |  | 0 | 891906.62
1.17.1. |  |  | HIDRÁULICA |  | 0 | 0 |  | 0 | 241682.66
1.17.1.0.1. | Composição | CPU3315 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 3 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 45 MCA, Q= 12,4 A 8,4 M³/H | UN | 2 | 6210.88 | BDI 1 | 7477.28 | 14954.56
1.17.1.0.2. | Composição | CPU2565 | ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" | UN | 1 | 100.77 | BDI 1 | 121.32 | 121.32
1.17.1.0.3. | SINAPI | 103039 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 61.97 | BDI 1 | 74.61 | 74.61
1.17.1.0.4. | SINAPI | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 55.14 | BDI 1 | 66.38 | 464.66
1.17.1.0.5. | SINAPI | 99631 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 166.05 | BDI 1 | 199.91 | 199.91
1.17.1.0.6. | SINAPI | 99622 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 298.95 | BDI 1 | 359.91 | 719.82
1.17.1.0.7. | SINAPI | 94681 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 55.04 | BDI 1 | 66.26 | 66.26
1.17.1.0.8. | SINAPI | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 40.95 | BDI 1 | 49.3 | 49.3
1.17.1.0.9. | SINAPI | 94662 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 21 | 12.01 | BDI 1 | 14.46 | 303.66
1.17.1.0.10. | SINAPI | 103987 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 26.66 | BDI 1 | 32.1 | 160.5
1.17.1.0.11. | SINAPI | 103986 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 37 | 31.18 | BDI 1 | 37.54 | 1388.98
1.17.1.0.12. | SINAPI | 94799 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 173.64 | BDI 1 | 209.05 | 418.1
1.17.1.0.13. | SINAPI | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 504.7 | 34.22 | BDI 1 | 41.2 | 20793.64
1.17.1.0.14. | SINAPI | 104008 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 35.47 | BDI 1 | 42.7 | 555.1
1.17.1.0.15. | Composição | CPU3316 | CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, SCHNEIDER, MOD. BCS-205, 2CV, TRIFÁSICA, (OUSIMILAR) | UN | 2 | 8025.43 | BDI 1 | 9661.82 | 19323.64
1.17.1.0.16. | Composição | CPU3317 | CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 3 CV, SCHNEIDER MOD.BC-21R OU SIMILAR | UN | 2 | 6174.46 | BDI 1 | 7433.43 | 14866.86
1.17.1.0.17. | Composição | CPU2590 | CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) | UN | 1 | 5127.65 | BDI 1 | 6173.18 | 6173.18
1.17.1.0.18. | SINAPI | 94501 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 580.33 | BDI 1 | 698.66 | 1397.32
1.17.1.0.19. | SINAPI | 99634 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 877.63 | BDI 1 | 1056.58 | 2113.16
1.17.1.0.20. | SINAPI | 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 48.53 | BDI 1 | 58.43 | 175.29
1.17.1.0.21. | SINAPI | 89669 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 10 | 35.93 | BDI 1 | 43.26 | 432.6
1.17.1.0.22. | Composição | CPU3083 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5 | 53.65 | BDI 1 | 64.59 | 322.95
1.17.1.0.23. | SINAPI | 89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 51.09 | BDI 1 | 61.51 | 61.51
1.17.1.0.24. | SINAPI | 94670 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8 | 77.55 | BDI 1 | 93.36 | 746.88
1.17.1.0.25. | Composição | CPU2566 | HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) | UN | 1 | 1094.55 | BDI 1 | 1317.73 | 1317.73
1.17.1.0.26. | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 33.47 | BDI 1 | 40.29 | 40.29
1.17.1.0.27. | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 139.34 | BDI 1 | 167.75 | 1006.5
1.17.1.0.28. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 136 | 78.86 | BDI 1 | 94.94 | 12911.86
1.17.1.0.29. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 75.07 | BDI 1 | 90.38 | 632.66
1.17.1.0.30. | SINAPI | 94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 100.81 | BDI 1 | 121.37 | 121.37
1.17.1.0.31. | SINAPI | 92365 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 64.23 | BDI 1 | 77.33 | 154.66
1.17.1.0.32. | SINAPI | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 5 | 112.68 | BDI 1 | 135.66 | 678.3
1.17.1.0.33. | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 380.09 | BDI 1 | 457.59 | 457.59
1.17.1.0.34. | SINAPI | 89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 7.87 | BDI 1 | 9.47 | 66.29
1.17.1.0.35. | SINAPI | 89593 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 28.12 | BDI 1 | 33.85 | 67.7
1.17.1.0.36. | SINAPI | 94707 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 65.22 | BDI 1 | 78.52 | 78.52
1.17.1.0.37. | SINAPI | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 281 | 3.77 | BDI 1 | 4.54 | 1275.74
1.17.1.0.38. | SINAPI | 104002 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 19.5 | BDI 1 | 23.48 | 117.4
1.17.1.0.39. | SINAPI | 103959 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 16.58 | BDI 1 | 19.96 | 79.84
1.17.1.0.40. | SINAPI | 103966 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 | 10.68 | BDI 1 | 12.86 | 257.2
1.17.1.0.41. | SINAPI | 89490 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 7.92 | BDI 1 | 9.53 | 9.53
1.17.1.0.42. | SINAPI | 89489 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 394 | 8.56 | BDI 1 | 10.31 | 4062.14
1.17.1.0.43. | SINAPI | 89507 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 52.95 | BDI 1 | 63.75 | 637.5
1.17.1.0.44. | SINAPI | 89384 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 14.73 | BDI 1 | 17.73 | 53.19
1.17.1.0.45. | SINAPI | 89530 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 138 | 18.5 | BDI 1 | 22.27 | 3073.26
1.17.1.0.46. | SINAPI | 89577 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 41.75 | BDI 1 | 50.26 | 402.08
1.17.1.0.47. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1174 | 26.31 | BDI 1 | 31.67 | 37180.6
1.17.1.0.48. | SINAPI | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 0.4 | 30.09 | BDI 1 | 36.23 | 14.49
1.17.1.0.49. | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 164.1 | 34.16 | BDI 1 | 41.13 | 6749.44
1.17.1.0.50. | SINAPI | 89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 118 | 11.2 | BDI 1 | 13.48 | 1590.64
1.17.1.0.51. | SINAPI | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 53.82 | BDI 1 | 64.79 | 259.16
1.17.1.0.52. | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 73 | 22.42 | BDI 1 | 26.99 | 1970.27
1.17.1.0.53. | Composição | CPU3318 | TE REDUÇÃO 90 PVC SOLDAVEL MARROM 60X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 23 | 45.04 | BDI 1 | 54.22 | 1247.06
1.17.1.0.54. | Composição | CPU3319 | TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm | UN | 6 | 59.88 | BDI 1 | 72.09 | 432.54
1.17.1.0.55. | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 30 | 18.45 | BDI 1 | 22.21 | 666.3
1.17.1.0.56. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 213 | 14.63 | BDI 1 | 17.61 | 3750.93
1.17.1.0.57. | SINAPI | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 23.11 | BDI 1 | 27.82 | 111.28
1.17.1.0.58. | Composição | CPU3320 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS | UN | 1 | 5674.92 | BDI 1 | 6832.04 | 6832.04
1.17.1.0.59. | Composição | CPU3321 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 10.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1 | 32043.64 | BDI 1 | 38577.34 | 38577.34
1.17.1.0.60. | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 239.46 | BDI 1 | 288.29 | 288.29
1.17.1.0.61. | SINAPI | 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 273.92 | BDI 1 | 329.77 | 329.77
1.17.1.0.62. | SINAPI | 94666 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 36.51 | BDI 1 | 43.95 | 87.9
1.17.1.0.63. | SINAPI | 103972 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 32.58 | BDI 1 | 39.22 | 117.66
1.17.1.0.64. | SINAPI | 94683 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 83.74 | BDI 1 | 100.81 | 302.43
1.17.1.0.65. | SINAPI | 94653 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 68.2 | 65.28 | BDI 1 | 78.59 | 5359.84
1.17.1.0.66. | SINAPI | 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 90.9 | BDI 1 | 109.43 | 328.29
1.17.1.0.67. | SINAPI | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 68.9 | BDI 1 | 82.95 | 248.85
1.17.1.0.68. | Composição | CPU2568 | FILTRO ´Y´ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2´ | UN | 1 | 394 | BDI 1 | 474.34 | 474.34
1.17.1.0.69. | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 39.24 | BDI 1 | 47.24 | 94.48
1.17.1.0.70. | SINAPI | 99620 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 178.22 | BDI 1 | 214.56 | 214.56
1.17.1.0.71. | SINAPI | 89436 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 8.96 | BDI 1 | 10.79 | 43.16
1.17.1.0.72. | SINAPI | 103948 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 8.6 | BDI 1 | 10.35 | 20.7
1.17.1.0.73. | SINAPI | 89415 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 18.21 | BDI 1 | 21.92 | 175.36
1.17.1.0.74. | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 158.5 | 36.41 | BDI 1 | 43.83 | 6947.06
1.17.1.0.75. | SINAPI | 94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 12.28 | BDI 1 | 14.78 | 14.78
1.17.1.0.76. | SINAPI | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 22.28 | BDI 1 | 26.82 | 187.74
1.17.1.0.77. | Composição | CPU2906 | PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E | UN | 1 | 4337.09 | BDI 1 | 5221.42 | 5221.42
1.17.1.0.78. | Composição | CPU2570 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS | CJ | 1 | 7026.15 | BDI 1 | 8458.78 | 8458.78
1.17.2. |  |  | SANITÁRIA |  | 0 | 0 |  | 0 | 313198.8
1.17.2.0.1. | SINAPI | 97903 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 20 | 929.42 | BDI 1 | 1118.93 | 22378.6
1.17.2.0.2. | SINAPI | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 6 | 644.83 | BDI 1 | 776.31 | 4657.86
1.17.2.0.3. | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 68 | 53.99 | BDI 1 | 65 | 4420
1.17.2.0.4. | SINAPI | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 78.53 | BDI 1 | 94.54 | 850.86
1.17.2.0.5. | SINAPI | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 115.22 | BDI 1 | 138.71 | 693.55
1.17.2.0.6. | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 23.42 | BDI 1 | 28.2 | 112.8
1.17.2.0.7. | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 150 | 12.3 | BDI 1 | 14.81 | 2221.52
1.17.2.0.8. | SINAPI | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 22.57 | BDI 1 | 27.17 | 244.53
1.17.2.0.9. | Composição | CPU2573 | SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) | UN | 1 | 218.98 | BDI 1 | 263.63 | 263.63
1.17.2.0.10. | SINAPI | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 159 | 10.06 | BDI 1 | 12.11 | 1925.49
1.17.2.0.11. | SINAPI | 104063 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 118 | 71.07 | BDI 1 | 85.56 | 10096.08
1.17.2.0.12. | SINAPI | 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 49 | 48.53 | BDI 1 | 58.43 | 2863.07
1.17.2.0.13. | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 232 | 14.04 | BDI 1 | 16.9 | 3920.8
1.17.2.0.14. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 179 | 11.25 | BDI 1 | 13.54 | 2423.66
1.17.2.0.15. | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 134 | 18.06 | BDI 1 | 21.74 | 2913.16
1.17.2.0.16. | SINAPI | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14 | 26.99 | BDI 1 | 32.49 | 454.86
1.17.2.0.17. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 155 | 11.02 | BDI 1 | 13.27 | 2056.85
1.17.2.0.18. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 192 | 17.3 | BDI 1 | 20.83 | 3999.36
1.17.2.0.19. | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 55 | 48.23 | BDI 1 | 58.06 | 3193.3
1.17.2.0.20. | SINAPI | 104347 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 53.71 | BDI 1 | 64.66 | 129.32
1.17.2.0.21. | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 57.61 | BDI 1 | 69.36 | 208.08
1.17.2.0.22. | SINAPI | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 34 | 16 | BDI 1 | 19.26 | 654.84
1.17.2.0.23. | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 30.18 | BDI 1 | 36.33 | 72.66
1.17.2.0.24. | SINAPI | 104350 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11 | 34.11 | BDI 1 | 41.07 | 451.77
1.17.2.0.25. | Composição | CPU2688 | REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75mm | UN | 3 | 72.82 | BDI 1 | 87.67 | 263.01
1.17.2.0.26. | SINAPI | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 10 | 21.74 | BDI 1 | 26.17 | 261.7
1.17.2.0.27. | Composição | CPU2574 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 876 | 117.82 | BDI 1 | 141.84 | 124251.86
1.17.2.0.28. | Composição | CPU2575 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 42.7 | 168.96 | BDI 1 | 203.41 | 8685.6
1.17.2.0.29. | Composição | CPU2576 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 220.3 | 59.16 | BDI 1 | 71.22 | 15689.76
1.17.2.0.30. | Composição | CPU2577 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 53.8 | 108.28 | BDI 1 | 130.36 | 7013.38
1.17.2.0.31. | Composição | CPU2578 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 344.2 | 50.4 | BDI 1 | 60.68 | 20886.06
1.17.2.0.32. | Composição | CPU2586 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 400.1 | 47.73 | BDI 1 | 57.46 | 22989.74
1.17.2.0.33. | Composição | CPU2579 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 93 | 39.82 | BDI 1 | 47.94 | 4458.4
1.17.2.0.34. | SINAPI | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 15.89 | BDI 1 | 19.13 | 76.52
1.17.2.0.35. | SINAPI | 89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 69 | 7.87 | BDI 1 | 9.47 | 653.43
1.17.2.0.36. | SINAPI | 104014 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 69 | 11.94 | BDI 1 | 14.37 | 991.53
1.17.2.0.37. | SINAPI | 89384 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 69 | 14.73 | BDI 1 | 17.73 | 1223.37
1.17.2.0.38. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 138 | 9.48 | BDI 1 | 11.41 | 1574.58
1.17.2.0.39. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 414 | 26.31 | BDI 1 | 31.67 | 13111.4
1.17.2.0.40. | Composição | CPU3083 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 4.6 | 53.65 | BDI 1 | 64.59 | 297.12
1.17.2.0.41. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 2.1 | 365.62 | BDI 1 | 440.17 | 924.34
1.17.2.0.42. | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.2 | 592.63 | BDI 1 | 713.47 | 142.68
1.17.2.0.43. | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 438.87 | BDI 1 | 528.36 | 2113.44
1.17.2.0.44. | Composição | CPU3322 | CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm | UN | 1 | 46.6 | BDI 1 | 56.1 | 56.1
1.17.2.0.45. | Composição | CPU2588 | ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM | UN | 2 | 5.57 | BDI 1 | 6.71 | 13.42
1.17.2.0.46. | SINAPI | 89520 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 18.46 | BDI 1 | 22.22 | 44.44
1.17.2.0.47. | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 0.2 | 52.41 | BDI 1 | 63.1 | 12.62
1.17.2.0.48. | SINAPI | 89509 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 1 | 24.26 | BDI 1 | 29.21 | 29.21
1.17.2.0.49. | Composição | CPU2590 | CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) | UN | 1 | 5127.65 | BDI 1 | 6173.18 | 6173.18
1.17.2.0.50. | SINAPI | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 25.98 | BDI 1 | 31.28 | 375.36
1.17.2.0.51. | SINAPI | 89795 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 46.05 | BDI 1 | 55.44 | 55.44
1.17.2.0.52. | SINAPI | 89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 23.29 | BDI 1 | 28.04 | 28.04
1.17.2.0.53. | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 65 | 11.45 | BDI 1 | 13.78 | 895.7
1.17.2.0.54. | SINAPI | 104351 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9 | 23.74 | BDI 1 | 28.58 | 257.22
1.17.2.0.55. | Composição | CPU2587 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 46 | 111.22 | BDI 1 | 133.9 | 6159.4
1.17.2.0.56. | SINAPI | 104354 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 51.16 | BDI 1 | 61.59 | 123.18
1.17.2.0.57. | SINAPI | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 79 | 20.13 | BDI 1 | 24.23 | 1914.17
1.17.2.0.58. | SINAPI | 89829 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 40.99 | BDI 1 | 49.35 | 246.75
1.17.3. |  |  | PLUVIAL |  | 0 | 0 |  | 0 | 121982.76
1.17.3.0.1. | SINAPI | 97961 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 2817.22 | BDI 1 | 3391.65 | 13566.6
1.17.3.0.2. | Composição | CPU3323 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 261.1 | 123.51 | BDI 1 | 148.69 | 38822.96
1.17.3.0.3. | Composição | CPU3324 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 250 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 65.7 | 174.24 | BDI 1 | 209.77 | 13781.89
1.17.3.0.4. | Composição | CPU2839 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 300 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 16 | 260.51 | BDI 1 | 313.63 | 5018.08
1.17.3.0.5. | Composição | CPU2841 | CURVA DE 45º DE PVC RIGIDO, VINILFORT, COM 1 PONTA E 1 BOLSA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE BORRACHA E LUBRIFICANTE) DIAMETRO DE 200MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | UN | 9 | 225.52 | BDI 1 | 271.5 | 2443.5
1.17.3.0.6. | Composição | CPU2092 | CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. | UN | 32 | 400.11 | BDI 1 | 481.69 | 15414.08
1.17.3.0.7. | Composição | CPU2093 | CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 90 GR, 250 MM, COM JUNTA ELASTICA. | UN | 3 | 758.22 | BDI 1 | 912.82 | 2738.46
1.17.3.0.8. | SINAPI | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 42 | 151.11 | BDI 1 | 181.92 | 7640.64
1.17.3.0.9. | SINAPI | 90697 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 11.4 | 234.51 | BDI 1 | 282.33 | 3218.56
1.17.3.0.10. | SINAPI | 104072 | TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 6 | 301.87 | BDI 1 | 363.42 | 2180.52
1.17.3.0.11. | SINAPI | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 11.32 | BDI 1 | 13.63 | 68.15
1.17.3.0.12. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 38 | 9.48 | BDI 1 | 11.41 | 433.58
1.17.3.0.13. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 499.1 | 26.31 | BDI 1 | 31.67 | 15806.5
1.17.3.0.14. | SINAPI | 89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 63 | 11.2 | BDI 1 | 13.48 | 849.24
1.17.4. |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) |  | 0 | 0 |  | 0 | 215042.4
1.17.4.1. |  |  | SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS |  | 0 | 0 |  | 0 | 15883.87
1.17.4.1.1. | Composição | CPU2592 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5 | UN | 14 | 19.43 | BDI 1 | 23.39 | 327.46
1.17.4.1.2. | SINAPI | 101910 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 26 | 318.91 | BDI 1 | 383.94 | 9982.44
1.17.4.1.3. | Composição | CPU3325 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UN | 21 | 27.37 | BDI 1 | 32.95 | 691.95
1.17.4.1.4. | Composição | CPU2593 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5 | UN | 26 | 18.07 | BDI 1 | 21.75 | 565.5
1.17.4.1.5. | Composição | CPU3326 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 7 | 21.48 | BDI 1 | 25.86 | 181.02
1.17.4.1.6. | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 7 | 68.12 | BDI 1 | 82.01 | 574.07
1.17.4.1.7. | Composição | CPU2594 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES | UN | 1 | 214.41 | BDI 1 | 258.13 | 258.13
1.17.4.1.8. | Composição | CPU2595 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 61 | 32.16 | BDI 1 | 38.72 | 2361.92
1.17.4.1.9. | Composição | CPU3327 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA DE FUGA | UN | 42 | 15.46 | BDI 1 | 18.61 | 781.62
1.17.4.1.10. | Composição | CPU2596 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA | UN | 8 | 16.59 | BDI 1 | 19.97 | 159.76
1.17.4.2. |  |  | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO |  | 0 | 0 |  | 0 | 97921.2
1.17.4.2.1. | Composição | CPU2848 | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL | UN | 283 | 245.02 | BDI 1 | 294.98 | 83479.34
1.17.4.2.2. | Composição | CPU2849 | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES | UN | 1 | 6784.42 | BDI 1 | 8167.76 | 8167.76
1.17.4.2.3. | Composição | CPU2850 | AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO | UN | 5 | 456.87 | BDI 1 | 550.03 | 2750.15
1.17.4.2.4. | Composição | CPU2851 | ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL | UN | 15 | 195.14 | BDI 1 | 234.93 | 3523.95
1.17.4.3. |  |  | REDE DE HIDRANTES |  | 0 | 0 |  | 0 | 101237.33
1.17.4.3.1. | SINAPI | 101798 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 339.69 | BDI 1 | 408.95 | 408.95
1.17.4.3.2. | SINAPI | 101912 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 1996.17 | BDI 1 | 2403.19 | 21628.71
1.17.4.3.3. | SINAPI | 105167 | UNIÃO FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 225.3 | BDI 1 | 271.24 | 271.24
1.17.4.3.4. | Composição | CPU3277 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 7,5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 80 MCA, Q= 21,6 A 12,0 M³/H | UN | 1 | 9675.07 | BDI 1 | 11647.82 | 11647.82
1.17.4.3.5. | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 239.46 | BDI 1 | 288.29 | 576.58
1.17.4.3.6. | SINAPI | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 594.83 | BDI 1 | 716.12 | 716.12
1.17.4.3.7. | SINAPI | 97495 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 496.98 | BDI 1 | 598.31 | 598.31
1.17.4.3.8. | SINAPI | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42 | 193.43 | BDI 1 | 232.87 | 9780.54
1.17.4.3.9. | Composição | CPU3393 | VALVULA GLOBO 150 ROSCA BRONZE 1.1/4"" | UN | 2 | 328.65 | BDI 1 | 395.66 | 791.32
1.17.4.3.10. | SINAPI | 97492 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 136.58 | BDI 1 | 164.43 | 328.86
1.17.4.3.11. | SINAPI | 92893 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 88.13 | BDI 1 | 106.1 | 212.2
1.17.4.3.12. | Composição | CPU2856 | PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 | UN | 1 | 487.7 | BDI 1 | 587.14 | 587.14
1.17.4.3.13. | SINAPI | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 228 | 112.68 | BDI 1 | 135.66 | 30930.48
1.17.4.3.14. | SINAPI | 92364 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 6 | 55.9 | BDI 1 | 67.3 | 403.8
1.17.4.3.15. | SINAPI | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 1529.33 | BDI 1 | 1841.16 | 12888.12
1.17.4.3.16. | SINAPI | 97440 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 159.43 | BDI 1 | 191.94 | 1343.58
1.17.4.3.17. | SINAPI | 97436 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 23 | 106.81 | BDI 1 | 128.59 | 2957.57
1.17.4.3.18. | SINAPI | 97431 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 94 | 45.22 | BDI 1 | 54.44 | 5117.36
1.17.4.3.19. | SINAPI | 97430 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 40.39 | BDI 1 | 48.63 | 48.63
1.18. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | 0 |  | 0 | 1893464.12
1.18.1. |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 0 | 0 |  | 0 | 1547351.8
1.18.1.0.1. | Composição | CPU2602 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" | UN | 1 | 2.15 | BDI 1 | 2.59 | 2.59
1.18.1.0.2. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1190 | 20.23 | BDI 1 | 24.35 | 28976.5
1.18.1.0.3. | SINAPI | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 23.84 | BDI 1 | 28.7 | 57.4
1.18.1.0.4. | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 628 | 17.68 | BDI 1 | 21.28 | 13363.84
1.18.1.0.5. | SINAPI | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 35 | 18.75 | BDI 1 | 22.57 | 789.95
1.18.1.0.6. | SINAPI | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 26.38 | BDI 1 | 31.76 | 31.76
1.18.1.0.7. | Composição | CPU2604 | LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" | CJ | 473 | 6.62 | BDI 1 | 7.97 | 3769.81
1.18.1.0.8. | Composição | CPU2859 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S10 | UN | 4 | 6.28 | BDI 1 | 7.56 | 30.24
1.18.1.0.9. | Composição | CPU3329 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" | UN | 4 | 3.39 | BDI 1 | 4.08 | 16.32
1.18.1.0.10. | Composição | CPU2605 | CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO | UN | 473 | 11.67 | BDI 1 | 14.05 | 6645.65
1.18.1.0.11. | Composição | CPU2860 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16" X 1/2" | UN | 4 | 6.02 | BDI 1 | 7.25 | 29
1.18.1.0.12. | Composição | CPU2606 | PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA | UN | 1808 | 1.74 | BDI 1 | 2.09 | 3778.72
1.18.1.0.13. | Composição | CPU2607 | SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU | UN | 473 | 5.51 | BDI 1 | 6.63 | 3135.99
1.18.1.0.14. | Composição | CPU2608 | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" | M | 477 | 23.1 | BDI 1 | 27.81 | 13265.4
1.18.1.0.15. | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 806.1 | 18.39 | BDI 1 | 22.14 | 17847.06
1.18.1.0.16. | SINAPI | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1178.4 | 148.44 | BDI 1 | 178.71 | 210591.86
1.18.1.0.17. | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 639.9 | 28.86 | BDI 1 | 34.74 | 22230.14
1.18.1.0.18. | SINAPI | 93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 734 | 291.47 | BDI 1 | 350.9 | 257560.6
1.18.1.0.19. | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 607 | 31.75 | BDI 1 | 38.22 | 23199.54
1.18.1.0.20. | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 200.2 | 43.91 | BDI 1 | 52.86 | 10582.58
1.18.1.0.21. | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 380 | 63.79 | BDI 1 | 76.8 | 29184
1.18.1.0.22. | SINAPI | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 88.7 | 88.32 | BDI 1 | 106.33 | 9431.46
1.18.1.0.23. | SINAPI | 92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 52.5 | 220.13 | BDI 1 | 265.01 | 13913.04
1.18.1.0.24. | SINAPI | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 17.5 | 114.2 | BDI 1 | 137.49 | 2406.08
1.18.1.0.25. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 421 | 3.39 | BDI 1 | 4.08 | 1717.68
1.18.1.0.26. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 37120.7 | 4.93 | BDI 1 | 5.94 | 220496.94
1.18.1.0.27. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 412.8 | 7.62 | BDI 1 | 9.17 | 3785.4
1.18.1.0.28. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 267 | 10.64 | BDI 1 | 12.81 | 3420.26
1.18.1.0.29. | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 13.2 | 19.07 | BDI 1 | 22.96 | 303.06
1.18.1.0.30. | Composição | CPU2611 | CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 | UN | 15 | 256.38 | BDI 1 | 308.66 | 4629.9
1.18.1.0.31. | SINAPI | 91983 | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 96.88 | BDI 1 | 116.63 | 116.63
1.18.1.0.32. | SINAPI | 91963 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 77.16 | BDI 1 | 92.89 | 185.78
1.18.1.0.33. | SINAPI | 91965 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 70.34 | BDI 1 | 84.68 | 84.68
1.18.1.0.34. | SINAPI | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19 | 61.03 | BDI 1 | 73.47 | 1395.93
1.18.1.0.35. | SINAPI | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 52.36 | BDI 1 | 63.04 | 567.36
1.18.1.0.36. | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 65 | 38.01 | BDI 1 | 45.76 | 2974.4
1.18.1.0.37. | SINAPI | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 83.98 | BDI 1 | 101.1 | 404.4
1.18.1.0.38. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 126 | 31.2 | BDI 1 | 37.56 | 4732.56
1.18.1.0.39. | Composição | CPU2613 | PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM | UN | 49 | 18.48 | BDI 1 | 22.25 | 1090.25
1.18.1.0.40. | Composição | CPU2614 | PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS | UN | 622 | 10.09 | BDI 1 | 12.15 | 7557.3
1.18.1.0.41. | Composição | CPU3330 | PLACA PLÁSTICA DE 2 POSTOS DLP (REF. 6487 31 PIAL LEGRAND OU SIMILAR) | UN | 293 | 9.5 | BDI 1 | 11.44 | 3351.92
1.18.1.0.42. | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 58 | 36.95 | BDI 1 | 44.48 | 2579.84
1.18.1.0.43. | SINAPI | 91973 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 98.81 | BDI 1 | 118.96 | 237.92
1.18.1.0.44. | Composição | CPU3331 | PLACA PIAL 10x10cm 4 MODULOS | UN | 1 | 25.26 | BDI 1 | 30.41 | 30.41
1.18.1.0.45. | Composição | CPU3332 | MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO NM 280 | UN | 2 | 470.51 | BDI 1 | 566.45 | 1132.9
1.18.1.0.46. | SINAPI | 92028 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 48.5 | BDI 1 | 58.39 | 58.39
1.18.1.0.47. | SINAPI | 92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 32 | 41.62 | BDI 1 | 50.11 | 1603.52
1.18.1.0.48. | SINAPI | 92026 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 57.81 | BDI 1 | 69.6 | 69.6
1.18.1.0.49. | SINAPI | 92002 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 231 | 47.44 | BDI 1 | 57.11 | 13192.41
1.18.1.0.50. | SINAPI | 92003 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 61 | 51.56 | BDI 1 | 62.07 | 3786.27
1.18.1.0.51. | SINAPI | 92018 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 74.65 | BDI 1 | 89.87 | 89.87
1.18.1.0.52. | SINAPI | 91994 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 439 | 25.48 | BDI 1 | 30.68 | 13468.52
1.18.1.0.53. | SINAPI | 91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 149 | 27.54 | BDI 1 | 33.16 | 4940.84
1.18.1.0.54. | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 9 | 33.45 | BDI 1 | 40.27 | 362.43
1.18.1.0.55. | Composição | CPU2616 | RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ | UN | 9 | 178.62 | BDI 1 | 215.04 | 1935.36
1.18.1.0.56. | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 130 | 56.21 | BDI 1 | 67.67 | 8797.1
1.18.1.0.57. | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | 58.16 | BDI 1 | 70.02 | 420.12
1.18.1.0.58. | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 61.23 | BDI 1 | 73.71 | 73.71
1.18.1.0.59. | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 7 | 65.34 | BDI 1 | 78.66 | 550.62
1.18.1.0.60. | SINAPI | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 68.19 | BDI 1 | 82.09 | 82.09
1.18.1.0.61. | Composição | CPU2693 | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK | UN | 4 | 237.42 | BDI 1 | 285.83 | 1143.32
1.18.1.0.62. | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | 408.65 | BDI 1 | 491.97 | 2951.82
1.18.1.0.63. | SINAPI | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 17 | 70.99 | BDI 1 | 85.46 | 1452.82
1.18.1.0.64. | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 16 | 85.8 | BDI 1 | 103.29 | 1652.64
1.18.1.0.65. | Composição | CPU2869 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA | UN | 10 | 640.72 | BDI 1 | 771.36 | 7713.6
1.18.1.0.66. | Composição | CPU3118 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C, 10KA | UN | 2 | 179.2 | BDI 1 | 215.74 | 431.48
1.18.1.0.67. | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | 152.75 | BDI 1 | 183.9 | 1103.4
1.18.1.0.68. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 10 | 11.39 | BDI 1 | 13.71 | 137.1
1.18.1.0.69. | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 158 | 12.32 | BDI 1 | 14.83 | 2343.14
1.18.1.0.70. | SINAPI | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 608.43 | BDI 1 | 732.49 | 1464.98
1.18.1.0.71. | SINAPI | 101898 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 1288.27 | BDI 1 | 1550.95 | 3101.9
1.18.1.0.72. | Composição | CPU3333 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR 1250/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 800 ATÉ 1250 A | UN | 5 | 15928.45 | BDI 1 | 19176.26 | 95881.3
1.18.1.0.73. | Composição | CPU3334 | DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 500 A ATÉ 630 A | UN | 2 | 1391.5 | BDI 1 | 1675.23 | 3350.46
1.18.1.0.74. | Composição | CPU3335 | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 40 KA, TRIFASICO | UN | 4 | 327.81 | BDI 1 | 394.65 | 1578.6
1.18.1.0.75. | Composição | CPU2618 | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO | UN | 94 | 340.04 | BDI 1 | 409.37 | 38480.78
1.18.1.0.76. | Composição | CPU2619 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 | UN | 8 | 528.94 | BDI 1 | 636.79 | 5094.32
1.18.1.0.77. | Composição | CPU2872 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA 6KA | UN | 47 | 145.15 | BDI 1 | 174.75 | 8213.25
1.18.1.0.78. | Composição | CPU2620 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE | UN | 5 | 166.78 | BDI 1 | 200.79 | 1003.95
1.18.1.0.79. | Composição | CPU2621 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30MA) TETRAPOLAR 25A | UN | 1 | 170.87 | BDI 1 | 205.71 | 205.71
1.18.1.0.80. | Composição | CPU2622 | DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA | UN | 9 | 333.47 | BDI 1 | 401.46 | 3613.14
1.18.1.0.81. | Composição | CPU2623 | SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL | UN | 38 | 14.86 | BDI 1 | 17.89 | 679.82
1.18.1.0.82. | Composição | CPU2624 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" | UN | 126 | 12.86 | BDI 1 | 15.48 | 1950.48
1.18.1.0.83. | Composição | CPU3336 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 189.38 | BDI 1 | 227.99 | 227.99
1.18.1.0.84. | Composição | CPU3337 | LEITO - CRUZETA 90 TIPO MEDIO HORIZONTAL 500mm | UN | 1 | 232.32 | BDI 1 | 279.69 | 279.69
1.18.1.0.85. | Composição | CPU2625 | CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 | UN | 9 | 52.38 | BDI 1 | 63.06 | 567.54
1.18.1.0.86. | Composição | CPU2626 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 429.8 | 55.88 | BDI 1 | 67.27 | 28912.66
1.18.1.0.87. | Composição | CPU3338 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 200X100 CHAPA 24 SEM TAMPA | M | 48.5 | 64.02 | BDI 1 | 77.07 | 3737.9
1.18.1.0.88. | Composição | CPU3339 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 300X100 CHAPA 24 SEM TAMPA | M | 72.6 | 76.84 | BDI 1 | 92.51 | 6716.22
1.18.1.0.89. | Composição | CPU3340 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 400X100 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 4.2 | 189.67 | BDI 1 | 228.34 | 959.02
1.18.1.0.90. | Composição | CPU3341 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 54.43 | BDI 1 | 65.53 | 65.53
1.18.1.0.91. | Composição | CPU3342 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 69.27 | BDI 1 | 83.39 | 83.39
1.18.1.0.92. | Composição | CPU3343 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 400 X 50MM / 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 3 | 86.12 | BDI 1 | 103.68 | 311.04
1.18.1.0.93. | Composição | CPU3328 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 2 | 41.45 | BDI 1 | 49.9 | 99.8
1.18.1.0.94. | Composição | CPU2627 | SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 425 | 27.81 | BDI 1 | 33.48 | 14229
1.18.1.0.95. | Composição | CPU3344 | SUPORTE VERTICAL 200 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA ( REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 52 | 41.45 | BDI 1 | 49.9 | 2594.8
1.18.1.0.96. | Composição | CPU2628 | TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20 | UN | 31 | 94.61 | BDI 1 | 113.9 | 3530.9
1.18.1.0.97. | Composição | CPU3345 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100 MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 74.58 | BDI 1 | 89.79 | 179.58
1.18.1.0.98. | Composição | CPU3346 | LEITO - TE 90 TIPO MEDIO HORIZONTAL 600mm | UN | 1 | 245.74 | BDI 1 | 295.85 | 295.85
1.18.1.0.99. | Composição | CPU2630 | EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 | UN | 424 | 14.18 | BDI 1 | 17.07 | 7237.68
1.18.1.0.100. | Composição | CPU2670 | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 | UN | 28 | 11.18 | BDI 1 | 13.46 | 376.88
1.18.1.0.101. | Composição | CPU3347 | TAMPA DE ENCAIXE PARA REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 75MM PARA 100 X 75MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 1 | 22.23 | BDI 1 | 26.76 | 26.76
1.18.1.0.102. | Composição | CPU3348 | TAMPA DE ENCAIXE 400 X 3000 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 0.33 | 180.74 | BDI 1 | 217.59 | 71.8
1.18.1.0.103. | Composição | CPU2878 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM | UN | 49.7 | 50.4 | BDI 1 | 60.68 | 3015.8
1.18.1.0.104. | Composição | CPU2936 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM | M | 25.2 | 86.32 | BDI 1 | 103.92 | 2618.8
1.18.1.0.105. | Composição | CPU3273 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM | M | 65.1 | 122.85 | BDI 1 | 147.9 | 9628.28
1.18.1.0.106. | Composição | CPU2928 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 400 MM | M | 4.2 | 156.63 | BDI 1 | 188.57 | 792
1.18.1.0.107. | Composição | CPU2631 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6 | 14.57 | BDI 1 | 17.54 | 105.24
1.18.1.0.108. | Composição | CPU3203 | CURVA HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90º | UN | 1 | 56.54 | BDI 1 | 68.07 | 68.07
1.18.1.0.109. | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 683 | 27.52 | BDI 1 | 33.13 | 22627.8
1.18.1.0.110. | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4905.8 | 21.66 | BDI 1 | 26.08 | 127943.26
1.18.1.0.111. | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 249.1 | 22.03 | BDI 1 | 26.52 | 6606.14
1.18.1.0.112. | SINAPI | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 641 | 22.39 | BDI 1 | 26.96 | 17281.34
1.18.1.0.113. | SINAPI | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 363.2 | 85.79 | BDI 1 | 103.28 | 37511.28
1.18.1.0.114. | Composição | CPU2632 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 1 | 74.3 | BDI 1 | 89.45 | 89.45
1.18.1.0.115. | SINAPI | 101538 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 2 | 62.83 | BDI 1 | 75.64 | 151.28
1.18.1.0.116. | SINAPI | 97361 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 8378.42 | BDI 1 | 10086.78 | 10086.78
1.18.1.0.117. | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 527.07 | BDI 1 | 634.54 | 634.54
1.18.1.0.118. | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 549.61 | BDI 1 | 661.68 | 661.68
1.18.1.0.119. | SINAPI | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 9 | 877.93 | BDI 1 | 1056.94 | 9512.46
1.18.1.0.120. | Composição | CPU3349 | QFAC II - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X800X220MM | UN | 2 | 2594.55 | BDI 1 | 3123.58 | 6247.16
1.18.1.0.121. | SINAPI | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 640.74 | BDI 1 | 771.39 | 2314.17
1.18.1.0.122. | Composição | CPU2884 | QFAC - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1500X1000X350MM | UN | 1 | 6613.1 | BDI 1 | 7961.51 | 7961.51
1.18.1.0.123. | Composição | CPU2695 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES | UN | 1 | 2542.05 | BDI 1 | 3060.37 | 3060.37
1.18.1.0.124. | Composição | CPU3350 | QD - QUADRO / PAINEL EM CHAPA GALVANIZADA E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BEGE,SEM DISJUNTORES,COM ( BARRAMENTOS, ISOLADOR, PAFUSOS, CONECTOR, ESPELHO E MONTAGEM) -1400X800X300MM | UN | 4 | 6590.27 | BDI 1 | 7934.03 | 31736.12
1.18.1.0.125. | Composição | CPU3351 | QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR PARA 60 SEM BARRAMENTO TIGRE | UN | 1 | 641.64 | BDI 1 | 772.47 | 772.47
1.18.1.0.126. | Composição | CPU3111 | QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 54 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE | UN | 3 | 1072.91 | BDI 1 | 1291.68 | 3875.04
1.18.1.0.127. | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 62 | 27.54 | BDI 1 | 33.16 | 2055.92
1.18.1.0.128. | Composição | CPU2612 | CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO | UN | 3 | 126.27 | BDI 1 | 152.02 | 456.06
1.18.1.0.129. | Composição | CPU3177 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 40x40CM COM TAMPAO FERRO FUNDIDO | UN | 4 | 902.49 | BDI 1 | 1086.51 | 4346.04
1.18.1.0.130. | SINAPI | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1.1 | 56.48 | BDI 1 | 68 | 74.8
1.18.2. |  |  | ILUMINAÇÃO |  | 0 | 0 |  | 0 | 228343.61
1.18.2.0.1. | Composição | CPU2633 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDDF, DA KBR OU SI | UN | 1 | 176.23 | BDI 1 | 212.16 | 212.16
1.18.2.0.2. | Composição | CPU2648 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | UN | 148 | 228.39 | BDI 1 | 274.96 | 40694.08
1.18.2.0.3. | Composição | CPU3352 | LUMINÁRIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMÍNIO TIPO BALIZADOR PARA USO EXTERNO | UN | 19 | 129.53 | BDI 1 | 155.94 | 2962.86
1.18.2.0.4. | Composição | CPU3353 | FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A | UN | 8 | 38.81 | BDI 1 | 46.72 | 373.76
1.18.2.0.5. | Composição | CPU2635 | SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR | UN | 628 | 14.88 | BDI 1 | 17.91 | 11247.48
1.18.2.0.6. | Composição | CPU2645 | ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA | UN | 13 | 112.02 | BDI 1 | 134.86 | 1753.18
1.18.2.0.7. | SINAPI | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 32 | 102.77 | BDI 1 | 123.72 | 3959.04
1.18.2.0.8. | Composição | CPU3354 | LUMINARIA FLAT STH7940/40 LED 36W 4000K BIVOLT 120CM STELLA | UN | 376 | 174.65 | BDI 1 | 210.26 | 79057.76
1.18.2.0.9. | Composição | CPU3355 | PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO | UN | 64 | 83.7 | BDI 1 | 100.77 | 6449.28
1.18.2.0.10. | Composição | CPU3155 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W | UN | 160 | 358.45 | BDI 1 | 431.54 | 69046.4
1.18.2.0.11. | Composição | CPU3356 | LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA | UN | 10.5 | 142.51 | BDI 1 | 171.57 | 1801.49
1.18.2.0.12. | Composição | CPU3357 | LAMPADA BULBO LED A125 120W 6500K 48LHP85FK000 ELGIN | UN | 20 | 269.58 | BDI 1 | 324.55 | 6491
1.18.2.0.13. | Composição | CPU3358 | REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 24 | 55.9 | BDI 1 | 67.3 | 1615.2
1.18.2.0.14. | Composição | CPU3359 | LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W | UN | 8 | 278.25 | BDI 1 | 334.99 | 2679.92
1.18.3. |  |  | SPDA |  | 0 | 0 |  | 0 | 117768.71
1.18.3.0.1. | Composição | CPU2649 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) | UN | 2 | 384.64 | BDI 1 | 463.07 | 926.14
1.18.3.0.2. | SINAPI | 101801 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | 22 | 1176.59 | BDI 1 | 1416.5 | 31163
1.18.3.0.3. | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 21 | 59.3 | BDI 1 | 71.39 | 1499.19
1.18.3.0.4. | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 7.33 | 121.78 | BDI 1 | 146.61 | 1074.65
1.18.3.0.5. | SINAPI | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 169.43 | BDI 1 | 203.98 | 203.98
1.18.3.0.6. | SINAPI | 96988 | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 202.39 | BDI 1 | 243.66 | 243.66
1.18.3.0.7. | SINAPI | 104746 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 107 | 31.7 | BDI 1 | 38.16 | 4083.12
1.18.3.0.8. | SINAPI | 96987 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 142.83 | BDI 1 | 171.95 | 171.95
1.18.3.0.9. | SINAPI | 101663 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 11 | 28.08 | BDI 1 | 33.81 | 371.91
1.18.3.0.10. | Composição | CPU2650 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 | M | 959 | 41.46 | BDI 1 | 49.91 | 47863.69
1.18.3.0.11. | Composição | CPU2651 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 | M | 357.7 | 63.17 | BDI 1 | 76.05 | 27203.09
1.18.3.0.12. | SINAPI | 96984 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 33 | 65.98 | BDI 1 | 79.43 | 2621.19
1.18.3.0.13. | SINAPI | 101548 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 38 | 7.5 | BDI 1 | 9.03 | 343.14
1.19. |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  | 0 | 0 |  | 0 | 3597448
1.19.1. |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 0 | 0 |  | 0 | 1556720.49
1.19.1.0.1. | Composição | CPU3360 | COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 6""(150MM) | UN | 33 | 71.35 | BDI 1 | 85.9 | 2834.7
1.19.1.0.2. | Composição | CPU2978 | COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 5"" (125MM) | UN | 65 | 51.75 | BDI 1 | 62.3 | 4049.5
1.19.1.0.3. | Composição | CPU2979 | COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 12"" (300MM) | UN | 19 | 92.35 | BDI 1 | 111.18 | 2112.42
1.19.1.0.4. | Composição | CPU3361 | COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 250MM 10"" | UN | 16 | 93.43 | BDI 1 | 112.48 | 1799.68
1.19.1.0.5. | Composição | CPU2800 | COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 200MM 8"" | UN | 20 | 95.94 | BDI 1 | 115.5 | 2310
1.19.1.0.6. | Composição | CPU2803 | DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 200X200MM | UN | 6 | 599.68 | BDI 1 | 721.95 | 4331.7
1.19.1.0.7. | Composição | CPU3362 | DAMPER LAMINAS OPOSTAS P/ REGULAGEM DE VAZAO 350X250mm | UN | 14 | 738.39 | BDI 1 | 888.95 | 12445.3
1.19.1.0.8. | Composição | CPU2768 | ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" | UN | 9 | 2.65 | BDI 1 | 3.19 | 28.71
1.19.1.0.9. | Composição | CPU3363 | DAMPER COM ATUADOR ELETRICO NMB24-3 BELIMO | UN | 8 | 738.39 | BDI 1 | 888.95 | 7111.6
1.19.1.0.10. | Composição | CPU3364 | DUMPER DE LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 650X400mm | UN | 3 | 1083.39 | BDI 1 | 1304.29 | 3912.87
1.19.1.0.11. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 5.74 | 537.42 | BDI 1 | 647 | 3713.78
1.19.1.0.12. | Composição | CPU3365 | DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GA LVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,ISOLA DO COM MANTA DE LA DE VIDRO,REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO, INCLUINDO CINTAS,FITAS,SUPORTES PINTADOS,DIFUSORES E GRELHAS EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | KG | 5564 | 71.26 | BDI 1 | 85.79 | 477335.56
1.19.1.0.13. | Composição | CPU2656 | DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG | 2866 | 63.88 | BDI 1 | 76.91 | 220424.06
1.19.1.0.14. | Composição | CPU3157 | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" | M | 36 | 47.76 | BDI 1 | 57.5 | 2070
1.19.1.0.15. | Composição | CPU2698 | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 125MM 5"" | UN | 138 | 43.74 | BDI 1 | 52.66 | 7267.08
1.19.1.0.16. | Composição | CPU2981 | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 300MM 12"" | M | 30 | 71.76 | BDI 1 | 86.39 | 2591.7
1.19.1.0.17. | Composição | CPU3366 | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 263mm 10"" | M | 16 | 61.13 | BDI 1 | 73.59 | 1177.44
1.19.1.0.18. | Composição | CPU2805 | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 209MM 8"" | M | 42 | 55.29 | BDI 1 | 66.56 | 2795.52
1.19.1.0.19. | Composição | CPU2810 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 4´ - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 116 | 453.69 | BDI 1 | 546.2 | 63359.2
1.19.1.0.20. | Composição | CPU2811 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3´ - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 58 | 351.8 | BDI 1 | 423.53 | 24564.74
1.19.1.0.21. | SINAPI | 92655 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 74 | 114.82 | BDI 1 | 138.23 | 10229.02
1.19.1.0.22. | SINAPI | 92654 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 234 | 94.45 | BDI 1 | 113.71 | 26608.14
1.19.1.0.23. | SINAPI | 92653 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 246 | 69.63 | BDI 1 | 83.83 | 20622.18
1.19.1.0.24. | SINAPI | 92652 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 120 | 61.24 | BDI 1 | 73.73 | 8847.6
1.19.1.0.25. | SINAPI | 97535 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 214 | 50.86 | BDI 1 | 61.23 | 13103.22
1.19.1.0.26. | SINAPI | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1242 | 40.98 | BDI 1 | 49.34 | 61280.28
1.19.1.0.27. | Composição | CPU3367 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-60 Ø 2 | M | 500 | 48.28 | BDI 1 | 58.12 | 29060
1.19.1.0.28. | Composição | CPU3368 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-48 Ø 1 1/2 | M | 250 | 41.2 | BDI 1 | 49.6 | 12400
1.19.1.0.29. | Composição | CPU3369 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-42 Ø 1 1/4 | M | 130 | 38.99 | BDI 1 | 46.94 | 6102.2
1.19.1.0.30. | Composição | CPU3370 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-35 Ø 1 | M | 220 | 92.59 | BDI 1 | 111.47 | 24523.4
1.19.1.0.31. | Composição | CPU3371 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-28 Ø3/4 | M | 1350 | 89.26 | BDI 1 | 107.46 | 145071
1.19.1.0.32. | Composição | CPU2982 | VÁLVULA ESFERA MOTORIZADA DE DUAS VIAS DE ATUADOR PROPORCIONAL DIÂMETRO 2´ A 2 1/2´ | UN | 1 | 2514.8 | BDI 1 | 3027.57 | 3027.57
1.19.1.0.33. | Composição | CPU3373 | ATUADOR DE DAMPER ON/OFF E FLOATING DE 5NM BELIMO | UN | 2 | 1327.01 | BDI 1 | 1597.59 | 3195.18
1.19.1.0.34. | Composição | CPU2826 | VÁLVULA MOTORIZADA ESFERA, COM DUAS VIAS ATUADOR FLOATING, DIÂMETRO 3/4´ A 1 1/2´ | UN | 5 | 2549.65 | BDI 1 | 3069.52 | 15347.6
1.19.1.0.35. | Composição | CPU3375 | VALVULA DE CONTROLE TP.CARTUCHO 2 VIAS 1""+ATUADOR HONEYWELL | UN | 93 | 1608.51 | BDI 1 | 1936.49 | 180093.57
1.19.1.0.36. | Composição | CPU3376 | VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 2"" | UN | 36 | 318.89 | BDI 1 | 383.91 | 13820.76
1.19.1.0.37. | Composição | CPU3377 | VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 1"" | UN | 32 | 138.03 | BDI 1 | 166.17 | 5317.44
1.19.1.0.38. | Composição | CPU3378 | VALVULA ESFERA BORBOLETA BRONZE 3/4"" | UN | 176 | 59.91 | BDI 1 | 72.13 | 12694.88
1.19.1.0.39. | Composição | CPU2702 | FILTRO Y EM BRONZE, COM ROSCA BSP Ø 4" | UN | 1 | 2490.65 | BDI 1 | 2998.49 | 2998.49
1.19.1.0.40. | Composição | CPU2568 | FILTRO ´Y´ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2´ | UN | 100 | 394 | BDI 1 | 474.34 | 47434
1.19.1.0.41. | SINAPI | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42 | 193.43 | BDI 1 | 232.87 | 9780.54
1.19.1.0.42. | Composição | CPU3379 | TERMOMETRO CAPELA RETO 0 A 50 GRAUS HASTE 50MM | UN | 42 | 230.25 | BDI 1 | 277.2 | 11642.4
1.19.1.0.43. | Composição | CPU2831 | SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2"" | UN | 42 | 200.67 | BDI 1 | 241.59 | 10146.78
1.19.1.0.44. | SINAPI | 90460 | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 980 | 29.56 | BDI 1 | 35.59 | 34878.2
1.19.1.0.45. | Composição | CPU2832 | PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO | M2 | 28 | 44.27 | BDI 1 | 53.3 | 1492.4
1.19.1.0.46. | SINAPI | 102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 637.99 | BDI 1 | 768.08 | 768.08
1.19.2. |  |  | EQUIPAMENTOS |  | 0 | 0 |  | 0 | 2040727.51
1.19.2.0.1. | Composição | CPU3380 | RESFRIADORA DE LÍQUIDOS (CHILLER), COM COMPRESSOR E CONDENSAÇÃO À AR, CAPACIDADE DE 120 TR | UN | 1 | 511684.15 | BDI 2 | 586697.05 | 586697.05
1.19.2.0.2. | Composição | CPU3381 | RESFRIADORA DE LÍQUIDOS (CHILLER), COM COMPRESSOR E CONDENSAÇÃO À AR, CAPACIDADE DE 80 TR | UN | 1 | 297528.65 | BDI 2 | 341146.35 | 341146.35
1.19.2.0.3. | Composição | CPU3382 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 15 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 30 A 60 MCA, Q= 82 A 20 M³/H | UN | 3 | 12233.12 | BDI 2 | 14026.5 | 42079.5
1.19.2.0.4. | Composição | CPU2139 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Filtragem G0. Ventilador tipo Siroco com vazão de ar de 1.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 10mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 17051.45 | BDI 2 | 19551.19 | 19551.19
1.19.2.0.5. | Composição | CPU3383 | TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE CONCEPÇÃO MODULAR, CAPACIDADE DE 10 TR | UN | 1 | 27585.97 | BDI 2 | 31630.07 | 31630.07
1.19.2.0.6. | Composição | CPU2141 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.500 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 17356.18 | BDI 2 | 19900.6 | 39801.2
1.19.2.0.7. | Composição | CPU2142 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.250 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 17411.97 | BDI 2 | 19964.56 | 119787.36
1.19.2.0.8. | Composição | CPU2143 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 19947.34 | BDI 2 | 22871.62 | 22871.62
1.19.2.0.9. | Composição | CPU2144 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 50mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 20221.94 | BDI 2 | 23186.48 | 23186.48
1.19.2.0.10. | Composição | CPU2145 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 20221.94 | BDI 2 | 23186.48 | 23186.48
1.19.2.0.11. | Composição | CPU2146 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 3.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 20221.94 | BDI 2 | 23186.48 | 23186.48
1.19.2.0.12. | Composição | CPU3384 | TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE CONCEPÇÃO MODULAR, CAPACIDADE DE 6 TR | UN | 5 | 26779.09 | BDI 2 | 30704.9 | 153524.5
1.19.2.0.13. | Composição | CPU2150 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 8,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 9,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 6.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 80mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 32882.63 | BDI 2 | 37703.22 | 37703.22
1.19.2.0.14. | Composição | CPU2151 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 14,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 12,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 8.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 47242.19 | BDI 2 | 54167.9 | 54167.9
1.19.2.0.15. | Composição | CPU2152 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 9.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,14 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3642.48 | BDI 2 | 4176.47 | 4176.47
1.19.2.0.16. | Composição | CPU2153 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,26 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4594.82 | BDI 2 | 5268.42 | 5268.42
1.19.2.0.17. | Composição | CPU2154 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 24.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,34 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 5785.48 | BDI 2 | 6633.63 | 13267.26
1.19.2.0.18. | Composição | CPU2155 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 47.800 BTU/h, vazão de água gelada de 0,71 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 9463.01 | BDI 2 | 10850.29 | 21700.58
1.19.2.0.19. | Composição | CPU2156 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 10.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,13 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 39 | 3887.85 | BDI 2 | 4457.81 | 173854.59
1.19.2.0.20. | Composição | CPU2157 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 11.500 BTU/h, vazão de água gelada de 0,14 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 4403.68 | BDI 2 | 5049.26 | 55541.86
1.19.2.0.21. | Composição | CPU2158 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 13.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,19 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 4780.4 | BDI 2 | 5481.21 | 32887.26
1.19.2.0.22. | Composição | CPU2159 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 15.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,21 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4889.93 | BDI 2 | 5606.79 | 5606.79
1.19.2.0.23. | Composição | CPU2160 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 16.500 BTU/h, vazão de água gelada de 0,24 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 5046.51 | BDI 2 | 5786.33 | 57863.3
1.19.2.0.24. | Composição | CPU2161 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,21 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 6262.54 | BDI 2 | 7180.63 | 14361.26
1.19.2.0.25. | Composição | CPU2162 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 24.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,32 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 6532.51 | BDI 2 | 7490.18 | 22470.54
1.19.2.0.26. | Composição | CPU2163 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 30.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,42 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 7999.28 | BDI 2 | 9171.97 | 18343.94
1.19.2.0.27. | Composição | CPU2164 | Exaustor Centrífugo com vazão de 300m³/h e P.E. de 35mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,15 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4019.59 | BDI 2 | 4608.86 | 4608.86
1.19.2.0.28. | Composição | CPU2165 | Exaustor Centrífugo com vazão de 450m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4019.59 | BDI 2 | 4608.86 | 4608.86
1.19.2.0.29. | Composição | CPU2166 | Exaustor Centrífugo com vazão de 450m³/h e P.E. de 25mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4053.54 | BDI 2 | 4647.79 | 4647.79
1.19.2.0.30. | Composição | CPU2167 | Exaustor Centrífugo com vazão de 500m³/h e P.E. de 55mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4019.59 | BDI 2 | 4608.86 | 4608.86
1.19.2.0.31. | Composição | CPU2168 | Exaustor Centrífugo com vazão de 650m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4019.59 | BDI 2 | 4608.86 | 4608.86
1.19.2.0.32. | Composição | CPU2169 | Exaustor Centrífugo com vazão de 900m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,35 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4019.59 | BDI 2 | 4608.86 | 4608.86
1.19.2.0.33. | Composição | CPU2170 | Exaustor Centrífugo com vazão de 1.200m³/h e P.E. de 60mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4557.36 | BDI 2 | 5225.47 | 5225.47
1.19.2.0.34. | Composição | CPU2171 | Exaustor Centrífugo com vazão de 1.600m³/h e P.E. de 30mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4882.65 | BDI 2 | 5598.45 | 5598.45
1.19.2.0.35. | Composição | CPU2172 | Exaustor Centrífugo com vazão de 2.950m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6527.73 | BDI 2 | 7484.7 | 7484.7
1.19.2.0.36. | Composição | CPU2173 | Exaustor Centrífugo com vazão de 3.250m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 2,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6809.76 | BDI 2 | 7808.07 | 7808.07
1.19.2.0.37. | Composição | CPU2174 | Exaustor Centrífugo com vazão de 8.400m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 5,0 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 10121.81 | BDI 2 | 11605.67 | 11605.67
1.19.2.0.38. | Composição | CPU2175 | Caixa de ventilação com vazão de 300m³/h e P.E. de 30mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,3KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4295.05 | BDI 2 | 4924.7 | 4924.7
1.19.2.0.39. | Composição | CPU2176 | Caixa de ventilação com vazão de 500m³/h e P.E. de 30mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4295.05 | BDI 2 | 4924.7 | 4924.7
1.19.2.0.40. | Composição | CPU2177 | Caixa de ventilação com vazão de 650m³/h e P.E. de 40mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1,0KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4261.09 | BDI 2 | 4885.77 | 4885.77
1.19.2.0.41. | Composição | CPU2178 | Caixa de ventilação com vazão de 1.100m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2,0KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4370.62 | BDI 2 | 5011.35 | 5011.35
1.19.2.0.42. | Composição | CPU2179 | Caixa de ventilação com vazão de 1.500m³/h e P.E. de 50mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4808.72 | BDI 2 | 5513.68 | 5513.68
1.19.2.0.43. | Composição | CPU2180 | Caixa de ventilação com vazão de 2.200m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 5399.61 | BDI 2 | 6191.19 | 6191.19
1.20. |  |  | DADOS E VOZ |  | 0 | 0 |  | 0 | 50170.96
1.20.0.0.1. | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 264 | 55.57 | BDI 1 | 66.9 | 17661.6
1.20.0.0.2. | Composição | CPU2672 | TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA | UN | 136 | 24.42 | BDI 1 | 29.4 | 3998.4
1.20.0.0.3. | Composição | CPU2623 | SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL | UN | 14 | 14.86 | BDI 1 | 17.89 | 250.46
1.20.0.0.4. | Composição | CPU3385 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5 | 44.97 | BDI 1 | 54.14 | 270.7
1.20.0.0.5. | Composição | CPU2626 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 296.6 | 55.88 | BDI 1 | 67.27 | 19952.28
1.20.0.0.6. | Composição | CPU3386 | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100 MM | UN | 236 | 28.04 | BDI 1 | 33.76 | 7967.36
1.20.0.0.7. | Composição | CPU2631 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 14.57 | BDI 1 | 17.54 | 70.16
1.21. |  |  | GASES MEDICINAIS |  | 0 | 0 |  | 0 | 381841.13
1.21.0.0.1. | SINAPI | 103835 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 700 | 67.67 | BDI 1 | 81.47 | 57029
1.21.0.0.2. | SINAPI | 103836 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 220 | 104.94 | BDI 1 | 126.34 | 27794.8
1.21.0.0.3. | SINAPI | 103865 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 82 | 25.79 | BDI 1 | 31.05 | 2546.1
1.21.0.0.4. | SINAPI | 103866 | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 1 | 40.87 | BDI 1 | 49.2 | 49.2
1.21.0.0.5. | SINAPI | 103856 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 9 | 17.56 | BDI 1 | 21.14 | 190.26
1.21.0.0.6. | SINAPI | 103847 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 40 | 12.48 | BDI 1 | 15.02 | 600.8
1.21.0.0.7. | SINAPI | 103852 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 40 | 18.77 | BDI 1 | 22.6 | 904
1.21.0.0.8. | SINAPI | 103838 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 280 | 19.11 | BDI 1 | 23.01 | 6442.8
1.21.0.0.9. | SINAPI | 103841 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 20 | 30.87 | BDI 1 | 37.16 | 743.2
1.21.0.0.10. | SINAPI | 103851 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 66 | 21.47 | BDI 1 | 25.85 | 1706.1
1.21.0.0.11. | SINAPI | 95248 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 83 | 42.82 | BDI 1 | 51.55 | 4278.65
1.21.0.0.12. | Composição | CPU3123 | CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS) | UN | 3 | 474.19 | BDI 1 | 570.88 | 1712.64
1.21.0.0.13. | Composição | CPU3122 | PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXI DO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 2 | 595.42 | BDI 1 | 716.83 | 1433.66
1.21.0.0.14. | Composição | CPU3187 | RÉGUA P/GÁS MEDICINAL,EM ALUMÍNIO,DIMENSÕES: 850X220X70MM,COM: 01 PONTO P/ OXIGÊNIO, 01 PONTO P/ AR COMPRIMIDO, 01 PONTO P/ VÁCUO, 01 PONTO P/ ÓXIDO NITROSO, 08 TOMADAS ELÉTRICAS | UN | 21 | 1159.17 | BDI 1 | 1395.52 | 29305.92
1.21.0.0.15. | Composição | CPU2424 | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O | UN | 2 | 198.09 | BDI 1 | 238.48 | 476.96
1.21.0.0.16. | Composição | CPU3387 | CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4 X 4 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO | UN | 2 | 2203.42 | BDI 1 | 2652.7 | 5305.4
1.21.0.0.17. | SINAPI | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 20 | 85.04 | BDI 1 | 102.38 | 2047.6
1.21.0.0.18. | Composição | CPU3161 | CORRENTE GALVANIZADA | M | 4 | 27.11 | BDI 1 | 32.64 | 130.56
1.21.0.0.19. | SINAPI | 100862 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 41.55 | BDI 1 | 50.02 | 400.16
1.21.0.0.20. | Composição | CPU3388 | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DU PLEX,COM RESERVATORIO HORIZONTAL OU VERTICAL,VAZAO APROX.20M 3/H,02 (DOIS) COMPRESSORES COM POTENCIA MEDIA DE APROX.5HP,C APACIDADE DO RESERVATORIO DE APROX.500 LITROS,INCLUSIVE FILT ROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTE RIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNEC.E ASSENT. | UN | 1 | 125513.67 | BDI 1 | 151105.91 | 151105.91
1.21.0.0.21. | Composição | CPU3389 | CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,C/R ESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.26M3/H,02 (DUAS) MOTO-BOM BAS DE VACUO POTENCIA MEDIA APROX.3HP,CAPAC.RESERVATORIO APR OX.400 LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORM E RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO. | UN | 1 | 71513.67 | BDI 1 | 86095.31 | 86095.31
1.21.0.0.22. | SINAPI | 91179 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 70 | 18.3 | BDI 1 | 22.03 | 1542.1
1.22. |  |  | URBANIZAÇÃO |  | 0 | 0 |  | 0 | 84552.38
1.22.1. |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE |  | 0 | 0 |  | 0 | 60833.63
1.22.1.0.1. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 6.32 | 168.78 | BDI 1 | 203.19 | 1284.16
1.22.1.0.2. | Composição | CPU3390 | PLATAFORMA ELEVAT. TRANSPORTE VERTICAL DESNIVEL DE 2 ATE 4M | UN | 1 | 49463.8 | BDI 1 | 59549.47 | 59549.47
1.22.2. |  |  | PAISAGISMO |  | 0 | 0 |  | 0 | 16615.42
1.22.2.0.1. | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 683.2 | 20.2 | BDI 1 | 24.32 | 16615.42
1.22.3. |  |  | SINALIZAÇÃO |  | 0 | 0 |  | 0 | 7103.33
1.22.3.0.1. | Composição | CPU2674 | LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA | M | 8.25 | 715.18 | BDI 1 | 861.01 | 7103.33
1.23. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 |  | 0 | 54042.66
1.23.0.0.1. | Composição | CPU2675 | LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS | M2 | 3213 | 13.97 | BDI 1 | 16.82 | 54042.66
TIAGO DOS SANTOS FURTADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA:151470140-5

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM
INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO
ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA
DATA: DEZEMBRO DE 2025
CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | MESES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m² | 19318739.45 | % Período: | 4.829% | 3.384% | 4.538% | 5.332% | 6.639% | 7.446% | 6.782% | 6.575% | 6.431% | 5.804% | 9.101% | 8.531% | 5.124% | 10.9% | 5.387% | 3.201%
|  |  | R$ Período: | 932838.65 | 653678.28 | 876737.95 | 1030000.04 | 1282601.22 | 1438512.09 | 1310171.16 | 1270143.4 | 1242301.82 | 1121245.07 | 1758193.05 | 1648081.37 | 989970.72 | 2105133.31 | 1040738.23 | 618393.09
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | 1337264.41 | % Período: | 40.15% | 0.9632% | 0.9632% | 0.9632% | 0.9632% | 2.408% | 2.408% | 2.408% | 2.408% | 4.816% | 4.816% | 16.37% | 4.816% | 4.816% | 0% | 10.73%
|  |  | R$ Período: | 536973.81 | 12881.16 | 12881.16 | 12881.16 | 12881.16 | 32202.9 | 32202.9 | 32202.9 | 32202.9 | 64405.8 | 64405.8 | 218895.02 | 64405.8 | 64405.8 | 0 | 143436.14
1.2. | FUNDAÇÃO | 1319530.23 | % Período: | 30% | 40% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | R$ Período: | 395864.84 | 527800.55 | 395864.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | ESTRUTURA | 3037812.56 | % Período: | 0% | 3.72% | 15.41% | 33.48% | 31.56% | 15.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | R$ Período: | 0 | 112996.57 | 467991.95 | 1017118.88 | 958687.35 | 481017.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 1203075.31 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.46% | 19.28% | 14.46% | 0% | 49.23% | 0% | 0% | 2.564% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | R$ Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 173969.68 | 231961.73 | 173969.68 | 0 | 592331.86 | 0 | 0 | 30842.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | ESQUADRIAS | 1004622.78 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | R$ Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004622.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | COBERTURA | 625115.93 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.198% | 32.4% | 37.6% | 22.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | R$ Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 44993.06 | 202531.63 | 235049.55 | 142541.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 291850.12 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | R$ Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291850.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | REVESTIMENTO DE PAREDE | 853961.37 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | R$ Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853961.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | 1039168.3 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.59% | 54.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | R$ Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473800.65 | 565367.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | 14134.86 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | R$ Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14134.86
1.11. | REVESTIMENTO DE TETO | 292428.56 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | R$ Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292428.56 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | FACHADA | 251954.06 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | R$ Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251954.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | PINTURA | 733409.08 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  | R$ Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733409.08 | 0
1.14. | MARMORARIA | 38758.96 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | R$ Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38758.96 | 0 | 0 | 0
1.15. | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 273120.39 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | R$ Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273120.39
1.16. | CORRIMÃO, GUARDA CORPO | 49106.66 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | R$ Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49106.66
1.17. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 891906.62 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.32% | 14.46% | 10.33% | 0% | 5.875% | 5.854% | 15.37% | 0% | 37.79% | 0% | 0% | 0%
|  |  | R$ Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 92069.97 | 128985.09 | 92143.74 | 0 | 52399.41 | 52216.49 | 137066.76 | 0 | 337025.16 | 0 | 0 | 0
1.18. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1893464.12 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.11% | 25.61% | 32.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.22% | 0% | 16.23% | 0%
|  |  | R$ Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361812.93 | 484955.17 | 621598.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117768.71 | 0 | 307329.15 | 0
1.19. | CLIMATIZAÇÃO | 3597448 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43.27% | 0% | 0% | 56.73% | 0% | 0%
|  |  | R$ Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556720.49 | 0 | 0 | 2040727.51 | 0 | 0
1.20. | DADOS E VOZ | 50170.96 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | R$ Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50170.96 | 0 | 0 | 0
1.21. | GASES MEDICINAIS | 381841.13 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | R$ Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381841.13 | 0 | 0 | 0
1.22. | URBANIZAÇÃO | 84552.38 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | R$ Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84552.38
1.23. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 54042.66 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | R$ Período: | MESES 16: 54042.66
TOTAL: |  | 19318739.45 | %: Mensal | 4.829% | 3.384% | 4.538% | 5.332% | 6.639% | 7.446% | 6.782% | 6.575% | 6.431% | 5.804% | 9.101% | 8.531% | 5.124% | 10.9% | 5.387% | 3.201%
|  |  | R$ Mensal | 932838.65 | 653678.28 | 876737.95 | 1030000.04 | 1282601.22 | 1438512.09 | 1310171.16 | 1270143.4 | 1242301.82 | 1121245.07 | 1758193.05 | 1648081.37 | 989970.72 | 2105133.31 | 1040738.23 | 618393.09
|  |  | %: Acumul. | 4.829% | 8.212% | 12.75% | 18.08% | 24.72% | 32.17% | 38.95% | 45.52% | 51.95% | 57.76% | 66.86% | 75.39% | 80.51% | 91.41% | 96.8% | 100%
|  |  | R$ Acumul. | 932838.65 | 1586516.93 | 2463254.88 | 3493254.92 | 4775856.14 | 6214368.23 | 7524539.39 | 8794682.79 | 10036984.61 | 11158229.68 | 12916422.73 | 14564504.1 | 15554474.82 | 17659608.13 | 18700346.36 | 19318739.45
TIAGO DOS SANTOS FURTADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA:151470140-5

## CRONOPLE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM
INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO
ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA
DATA: DEZEMBRO DE 2025
CRONOGRAMA PREVISTO DE PLE
Nº EVENTOS | TITULOS DE EVENTOS | FRENTE DE OBRAS
|  | IMPLANTAÇÃO | SETOR DIREITO FRENTE | SETOR DIREITO FUNDO | SETOR MEIO - FRENTE | SETOR MEIO - FUNDO | SETOR ESQUERDO - FRENTE | SETOR ESQUERDO - FUNDO | GERAL | CLIMATIZAÇÃO | CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS | GASES MEDICIANAIS | DADO E VOZ | SPDA | COMBATE A INCENDIO | SEERVIÇOS FINAIS
1 | CANTEIROS DE OBRA | 1
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16
3 | MOBILIZAÇÃO | 1 1: 1; 1 16: 16
4 | EQUIPAMENTO DE APOIO | 1 2: 12; 1 3: 12; 1 4: 12; 1 5: 12; 1 6: 12; 1 7: 12
5 | FUNDAÇÃO | 1 2: 1; 1 3: 1; 1 4: 2; 1 5: 2; 1 6: 3; 1 7: 3
6 | ESTRUTURA- PILARES | 1 2: 2; 1 3: 2; 1 4: 3; 1 5: 3; 1 6: 4; 1 7: 4
7 | ESTRUTURA - VIGAS | 1 2: 3; 1 3: 3; 1 4: 4; 1 5: 4; 1 6: 5; 1 7: 5
8 | ESTRUTURA - LAJES | 1 2: 4; 1 3: 4; 1 4: 5; 1 5: 5; 1 6: 6; 1 7: 6
9 | ALVENARIA | 1 2: 5; 1 3: 5; 1 4: 6; 1 5: 6; 1 6: 7; 1 7: 7
10 | VEDAÇÃO DRYWALL | 1 2: 9; 1 3: 9; 1 4: 9; 1 5: 9; 1 6: 9; 1 7: 9
11 | DIVISORIAS | 1 2: 12; 1 3: 12; 1 4: 12; 1 5: 12; 1 6: 12; 1 7: 12
12 | ESQUADRIA DE MADEIRAS | 1 2: 10; 1 3: 10; 1 4: 10; 1 5: 10; 1 6: 10; 1 7: 10
13 | ESQUADRIA DE ALUMINIO | 1 2: 10; 1 3: 10; 1 4: 10; 1 5: 10; 1 6: 10; 1 7: 10; 1 8: 10
14 | JANELAS DE ALUMINIO | 1 2: 10; 1 3: 10; 1 4: 10; 1 5: 10; 1 6: 10; 1 7: 10
15 | ACESSÓRIOS ESQUADRIAS | 1 2: 10; 1 3: 10; 1 4: 10; 1 5: 10; 1 6: 10; 1 7: 10
16 | COBERTURA - ESTRUTURA | 1 2: 5; 1 3: 5; 1 4: 6; 1 5: 6; 1 6: 7; 1 7: 7
17 | COBERTURA - TELHAMENTO | 1 2: 6; 1 3: 6; 1 4: 7; 1 5: 7; 1 6: 8; 1 7: 8
18 | COBERTURA - COMPLEMENTOS | 1 2: 6; 1 3: 6; 1 4: 7; 1 5: 7; 1 6: 8; 1 7: 8
19 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1 2: 7; 1 3: 7; 1 4: 7; 1 5: 7; 1 6: 7; 1 7: 7
20 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 1 2: 12; 1 3: 12; 1 4: 12; 1 5: 12; 1 6: 12; 1 7: 12
21 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | 1 2: 8; 1 3: 8; 1 4: 8; 1 5: 9; 1 6: 9; 1 7: 9; 1 8: 9
22 | REVESTIMENTO DE TETO | 1 2: 12; 1 3: 12; 1 4: 12; 1 5: 12; 1 6: 12; 1 7: 12
23 | FACHADA | 1 2: 12; 1 3: 12; 1 4: 12; 1 5: 12; 1 6: 12; 1 7: 12
24 | PINTURA | 1 2: 15; 1 3: 15; 1 4: 15; 1 5: 15; 1 6: 15; 1 7: 15
25 | MARMOARIA | 1 8: 13
26 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 1 2: 16; 1 3: 16; 1 4: 16; 1 5: 16; 1 6: 16; 1 7: 16; 1 8: 16
27 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIA - HIDRAULICA | 1 2: 9; 1 3: 9; 1 4: 9; 1 5: 10; 1 6: 10; 1 7: 10; 1 8: 11
28 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIA - ESGOTO | 1 2: 5; 1 3: 5; 1 4: 6; 1 5: 6; 1 6: 7; 1 7: 7; 1 8: 5
29 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIA - PLUVIAL | 1 8: 13
30 | PREVENÇÃO DE COMBATE DE INCENDIO | 1 14: 13
31 | REDE HIDRANTES | 1 14: 13
32 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA ESTRUTURAS | 1 2: 6; 1 3: 6; 1 4: 7; 1 5: 7; 1 6: 8; 1 7: 8; 1 8: 8
33 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS | 1 2: 8; 1 3: 8; 1 4: 8; 1 5: 8; 1 6: 8; 1 7: 8; 1 8: 8
34 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISPOSITIVOS | 1 2: 15; 1 3: 15; 1 4: 15; 1 5: 15; 1 6: 15; 1 7: 15
35 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINARIAS | 1 2: 15; 1 3: 15; 1 4: 15; 1 5: 15; 1 6: 15; 1 7: 15
36 | SPDA | 1 13: 13
37 | CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA | 1 9: 11
38 | CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS | 1 10: 14
39 | DADOS E VOZ | 1 12: 13
40 | GASES MEDICINAIS | 1 11: 13
41 | URBANIZAÇÃO | 1 2: 16; 1 3: 16; 1 4: 16; 1 5: 16; 1 6: 16; 1 7: 16; 1 16: 16
42 | SERVIÇOS COMPLEMENTATRES | 1 16: 16
TIAGO DOS SANTOS FURTADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA:151470140-5

## BDI'S
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM
INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO
ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA
DATA: DEZEMBRO DE 2025
COMPOSIÇÃO DO BDI
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
Itens | Siglas | % Adotado
Administração Central | AC | 3.2%
Seguro e Garantia | SG | 0.8%
Risco | R | 0.97%
Despesas Financeiras | DF | 1.39%
Lucro | L | 6.16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2.5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 20.39%
BDI 2
TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Itens | Siglas | % Adotado
Administração Central | AC | 1.5%
Seguro e Garantia | SG | 0.48%
Risco | R | 0.85%
Despesas Financeiras | DF | 1.11%
Lucro | L | 3.5%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2.5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 14.66%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
TIAGO DOS SANTOS FURTADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA:151470140-5

## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM
INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO
ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA
DATA: DEZEMBRO DE 2025
MEMORIA DE CALCULO
1. | SINAPI |  | Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m² | - | 0
1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS |  | 0
1.1.1. |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | 0
1.1.1.0.1. | Composição | 01-SEMSA | CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.1.2. |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 0
1.1.2.0.1. | Composição | CPU2531 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.1.2.0.2. | Composição | CPU3297 | MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.1.3. |  |  | EQUIPAMENTOS DE APOIO |  | 0
1.1.3.0.1. | Composição | CPU1926 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2 | 4898.2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.1.4. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0
1.1.4.0.1. | Composição | 02-SEMSA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.2. |  |  | FUNDAÇÃO |  | 0
1.2.0.0.1. | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 226 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.2.0.0.2. | SINAPI | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 1308.31 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.2.0.0.3. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 145.37 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.2.0.0.4. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 219.11 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.2.0.0.5. | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 1771.4 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.2.0.0.6. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2056.2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.2.0.0.7. | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 181.9 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.2.0.0.8. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 4404.7 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.2.0.0.9. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 7729.5 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.2.0.0.10. | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1979.3 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.2.0.0.11. | SINAPI | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1057 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.2.0.0.12. | SINAPI | 104922 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2699.2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.2.0.0.13. | Composição | CPU2096 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 341.75 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.2.0.0.14. | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | m³ | 1123.35 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.2.0.0.15. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1445.59 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.2.0.0.16. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 1126.88 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.2.0.0.17. | Composição | CPU2532 | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | M3 | 341.75 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3. |  |  | ESTRUTURA |  | 0
1.3.1. |  |  | PILARES |  | 0
1.3.1.0.1. | SINAPI | 92423 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1428 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.1.0.2. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.3 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.1.0.3. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3541 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.1.0.4. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 567.9 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.1.0.5. | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1335.7 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.1.0.6. | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 581.3 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.1.0.7. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1939.6 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.1.0.8. | Composição | CPU2097 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 92.7 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.1.0.9. | Composição | CPU2532 | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | M3 | 92.7 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.2. |  |  | VIGAS |  | 0
1.3.2.0.1. | SINAPI | 92461 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1905.2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.2.0.2. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1737.5 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.2.0.3. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1352.7 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.2.0.4. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4164.5 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.2.0.5. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3456.1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.2.0.6. | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3882.7 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.2.0.7. | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1681.4 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.2.0.8. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2819.2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.2.0.9. | Composição | CPU2833 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 207.4 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.2.0.10. | Composição | CPU2532 | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | M3 | 207.4 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.3. |  |  | LAJE E ESCADA |  | 0
1.3.3.0.1. | SINAPI | 92512 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 574.6 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.3.0.2. | SINAPI | 102040 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | m² | 33.2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.3.0.3. | Composição | CPU2833 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 357.2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.3.0.4. | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3137.1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.3.0.5. | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1182.8 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.3.0.6. | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2421.9 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.3.0.7. | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3649.7 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.3.0.8. | SINAPI | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1782.7 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.3.0.9. | SINAPI | 92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 860.6 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.3.0.10. | Composição | CPU2532 | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | M3 | 357.2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.3.0.11. | Composição | CPU2101 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto | M2 | 61.13 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.3.0.12. | Composição | CPU2100 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto | M2 | 61.5 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.3.0.13. | Composição | CPU2102 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto | M2 | 2219.63 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.3.0.14. | Composição | CPU2534 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR | M2 | 2740.43 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.3.3.0.15. | SINAPI | 101793 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ | 8783.44 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.4. |  |  | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | 0
1.4.1. |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 0
1.4.1.0.1. | SINAPI | 103336 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 179.23 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.4.1.0.2. | SINAPI | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 3719.17 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.4.1.0.3. | SINAPI | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 6.34 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.4.1.0.4. | SINAPI | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 262.1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.4.1.0.5. | SINAPI | 93199 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 215.8 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.4.1.0.6. | SINAPI | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 1355.04 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.4.2. |  |  | VEDAÇÃO DE DRYWALL |  | 0
1.4.2.0.1. | SINAPI | 96359 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 2494.77 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.4.2.0.2. | SINAPI | 96363 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 120.75 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.4.2.0.3. | Composição | CPU1942 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 1302.06 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.4.2.0.4. | Composição | CPU1943 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO ST/ST (DRYWALL) COM REFORÇO METÁLICO PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 63.75 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.4.3. |  |  | DIVISÓRIAS |  | 0
1.4.3.0.1. | SINAPI | 102257 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 70.66 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5. |  |  | ESQUADRIAS |  | 0
1.5.1. |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | 0
1.5.1.1. |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  | 0
1.5.1.1.1. | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 41 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.1.1.2. | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 22 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.1.1.3. | SINAPI | 90850 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.1.1.4. | Composição | CPU3298 | PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE PIM RU PARA ACABAMENTO REVESTIDO OU EM PINTURA, PARA DIVISÓRIA SANITÁRIA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 190 CM | UN | 17 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.1.1.5. | Composição | CPU2197 | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m COM VISOR/VIDRO | UN | 7 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.1.1.6. | Composição | CPU2199 | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.2,00x2,10m COM VISOR/VIDRO | UN | 9 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.1.1.7. | Composição | CPU2523 | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,50x2,10m COM VISOR/VIDRO | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.1.1.8. | Composição | CPU3299 | PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO | M2 | 48.7 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.1.1.9. | Composição | CPU3300 | PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m (S/ACESSÓRIOS) | UN | 4 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.1.1.10. | Composição | CPU3301 | PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (1,20X2,10)m (S/ACESSÓRIOS) | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.1.1.11. | Composição | CPU2037 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS E PUXADOR | UN | 98 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.1.1.12. | Composição | CPU1972 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 1,20X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UN | 6 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.1.1.13. | Composição | CPU2012 | PORTA CAMARAO 4 FOLHAS ARTICULADA FRISADA C/ FERRAGENS | M2 | 21.58 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.2. |  |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  | 0
1.5.2.1. |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO |  | 0
1.5.2.1.1. | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 24.61 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.2.1.2. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 23.51 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.2.1.3. | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 10.08 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.2.2. |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  | 0
1.5.2.2.1. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 26.04 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.2.2.2. | SINAPI | 100674 | CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 9 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.2.2.3. | Composição | CPU2687 | JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM | M2 | 154.08 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.2.2.4. | Composição | CPU3302 | VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA, ESP=60MM (NACIONAL) | M2 | 3 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.3. |  |  | ESQUADRIAS DE VIDRO |  | 0
1.5.3.1. |  |  | PORTAS DE VIDRO |  | 0
1.5.3.1.1. | Composição | CPU3135 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR | M2 | 13.86 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.4. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  | 0
1.5.4.1. |  |  | PORTAS METÁLICAS |  | 0
1.5.4.1.1. | Composição | CPU2544 | PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM,DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE | M2 | 3.99 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.5. |  |  | ACESSÓRIOS |  | 0
1.5.5.0.1. | Composição | CPU2546 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | UN | 37 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.5.0.2. | SINAPI | 102188 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | UN | 3 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.5.0.3. | Composição | CPU2545 | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM | UN | 3 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.5.0.4. | SINAPI | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 54 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.5.0.5. | Composição | CPU3303 | TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO | M2 | 154.08 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.5.0.6. | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 41 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.5.0.7. | SINAPI | 100709 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 44 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.5.0.8. | Composição | CPU3304 | FECHADURA OU FECHO ELETROMAGNÉTICO PARA CONTROLE DE ACESSO REF:HDL,12VOLTS, MODELO FEC-91LA, OU SIMILAR, PARA EMBUTIR NO BATENTE (EXCETO FECHADURA CONVENCIONAL) | UN | 3 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.5.0.9. | Composição | CPU2547 | ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | M | 220 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.5.0.10. | SINAPI | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 1064.4 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.5.5.0.11. | Composição | CPU2551 | FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | UN | 48 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.6. |  |  | COBERTURA |  | 0
1.6.1. |  |  | ESTRUTURA |  | 0
1.6.1.0.1. | SINAPI | 100383 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 2502.52 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.6.1.0.2. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 2502.52 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.6.2. |  |  | TELHAMENTO |  | 0
1.6.2.0.1. | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 249.06 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.6.2.0.2. | Composição | CPU3305 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM | M2 | 2253.46 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.6.2.0.3. | Composição | CPU3306 | COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR,NA COR CRISTAL, COM 10MM DE ESPESSURA,INCL.MADEIRAMENTO EM PECAS DE MADEIRA E PILARES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO.MEDIDO PELA AREA REAL D E COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 130.84 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.6.3. |  |  | COMPLEMENTOS |  | 0
1.6.3.0.1. | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 652.69 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.6.3.0.2. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 429.3 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.6.3.0.3. | Composição | CPU3307 | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | M | 116.54 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.7. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0
1.7.0.0.1. | SINAPI | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | m² | 863.95 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.7.0.0.2. | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 610 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.7.0.0.3. | SINAPI | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m² | 1660.76 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.8. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 0
1.8.1. |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  | 0
1.8.1.0.1. | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 7702.34 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.8.1.0.2. | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 7415.63 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.8.1.0.3. | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 286.71 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.8.1.0.4. | Composição | CPU3308 | REVESTIMENTO PARA PAREDE COM BARITA, E= 2CM | M2 | 238.5 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.8.2. |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO |  | 0
1.8.2.0.1. | SINAPI | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 2033.68 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.9. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO |  | 0
1.9.1. |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  | 0
1.9.1.0.1. | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 3744.51 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.9.1.0.2. | Composição | CPU2552 | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM | M2 | 2653.86 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.9.1.0.3. | SINAPI | 88477 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 248.29 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.9.2. |  |  | GRANILITE |  | 0
1.9.2.0.1. | Composição | CPU2553 | PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO | M2 | 2653.86 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.9.3. |  |  | VINÍLICO |  | 0
1.9.3.0.1. | Composição | CPU3309 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA CONDUTIVA PLL OU SIMILAR | M2 | 63.63 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.9.3.0.2. | SINAPI | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 184.66 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.9.4. |  |  | RODAPÉ |  | 0
1.9.4.0.1. | Composição | CPU2555 | RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA | M | 1969.8 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.10. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO |  | 0
1.10.0.0.1. | Composição | CPU2554 | PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, ECCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO | M2 | 253.95 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.11. |  |  | REVESTIMENTO DE TETO |  | 0
1.11.0.0.1. | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 2842.7 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.12. |  |  | FACHADA |  | 0
1.12.0.0.1. | Composição | CPU2899 | BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. MINIWAVE # 103 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA. | UN | 337.55 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.13. |  |  | PINTURA |  | 0
1.13.1. |  |  | PAREDES |  | 0
1.13.1.0.1. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 13925.84 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.13.1.0.2. | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 10386.34 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.13.1.0.3. | SINAPI | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 10386.34 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.13.1.0.4. | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 3539.5 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.13.2. |  |  | TETO |  | 0
1.13.2.0.1. | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 2842.71 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.13.2.0.2. | SINAPI | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 2842.71 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.13.2.0.3. | SINAPI | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 2842.71 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.13.3. |  |  | ESQUADRIAS |  | 0
1.13.3.0.1. | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 937.07 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.13.3.0.2. | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 937.07 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.14. |  |  | MARMORARIA |  | 0
1.14.0.0.1. | Composição | CPU2556 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM | M2 | 47.49 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.15. |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 0
1.15.1. |  |  | EQUIPAMENTOS |  | 0
1.15.1.0.1. | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.15.2. |  |  | METAIS, INOX E METALON |  | 0
1.15.2.0.1. | SINAPI | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 21 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.15.2.0.2. | Composição | CPU3310 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.15.2.0.3. | Composição | CPU3311 | TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL-TAMPA LAT. 500x500mm | UN | 6 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.15.2.0.4. | Composição | CPU3312 | LAVATORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL COM 1.000MM DE SECAO EM CHAPA 20.304,PARA 2 PONTOS DE AGUA,CRIVO DE SAIDA EM 1.1/4" ,EXCLUSIVE TORNEIRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 4.4 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.15.2.0.5. | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.15.2.0.6. | Composição | CPU2562 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR | UN | 122 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.15.2.0.7. | Composição | CPU2560 | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | UN | 33 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.15.2.0.8. | Composição | CPU2563 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR | UN | 17 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.15.2.0.9. | Composição | CPU3143 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | UN | 61 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.15.2.0.10. | Composição | CPU2546 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | UN | 59 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.15.2.0.11. | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 39 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.15.2.0.12. | SINAPI | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.15.2.0.13. | Composição | CPU3313 | BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 | UN | 56 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.15.2.0.14. | Composição | CPU2105 | RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA | UN | 68 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.15.2.0.15. | Composição | CPU2181 | PISTOLA DE ÁGUA OU AR, COM JOGO DE BICO EM AÇO E INOX PARA DIFERENTES INSTRUMENTAIS MÉDICOS, COM MANGUEIRA EM ESPIRAL FLEXÍVEL E ENGATE RÁPIDO. ADAPTADORES PARA REDE DE ÁGUA OU AR E MANGUEIRA. | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.15.3. |  |  | LOUÇAS |  | 0
1.15.3.0.1. | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 42 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.15.3.0.2. | Composição | CPU2095 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 104 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.15.3.0.3. | Composição | CPU3314 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULAPLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO | UN | 6 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.15.3.0.4. | Composição | CPU2557 | LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 11 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.15.3.0.5. | SINAPI | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.15.3.0.6. | SINAPI | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.16. |  |  | CORRIMÃO, GUARDA CORPO |  | 0
1.16.0.0.1. | Composição | CPU3096 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO | M | 15.13 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.16.0.0.2. | Composição | CPU3180 | ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" DE ACO COM GUARDA CORPO | M | 12 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0
1.17.1. |  |  | HIDRÁULICA |  | 0
1.17.1.0.1. | Composição | CPU3315 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 3 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 45 MCA, Q= 12,4 A 8,4 M³/H | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.2. | Composição | CPU2565 | ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.3. | SINAPI | 103039 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.4. | SINAPI | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.5. | SINAPI | 99631 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.6. | SINAPI | 99622 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.7. | SINAPI | 94681 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.8. | SINAPI | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.9. | SINAPI | 94662 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 21 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.10. | SINAPI | 103987 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.11. | SINAPI | 103986 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 37 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.12. | SINAPI | 94799 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.13. | SINAPI | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 504.7 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.14. | SINAPI | 104008 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.15. | Composição | CPU3316 | CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, SCHNEIDER, MOD. BCS-205, 2CV, TRIFÁSICA, (OUSIMILAR) | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.16. | Composição | CPU3317 | CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 3 CV, SCHNEIDER MOD.BC-21R OU SIMILAR | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.17. | Composição | CPU2590 | CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.18. | SINAPI | 94501 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.19. | SINAPI | 99634 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.20. | SINAPI | 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.21. | SINAPI | 89669 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 10 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.22. | Composição | CPU3083 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.23. | SINAPI | 89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.24. | SINAPI | 94670 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.25. | Composição | CPU2566 | HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.26. | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.27. | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.28. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 136 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.29. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.30. | SINAPI | 94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.31. | SINAPI | 92365 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.32. | SINAPI | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 5 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.33. | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.34. | SINAPI | 89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.35. | SINAPI | 89593 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.36. | SINAPI | 94707 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.37. | SINAPI | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 281 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.38. | SINAPI | 104002 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.39. | SINAPI | 103959 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.40. | SINAPI | 103966 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.41. | SINAPI | 89490 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.42. | SINAPI | 89489 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 394 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.43. | SINAPI | 89507 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.44. | SINAPI | 89384 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.45. | SINAPI | 89530 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 138 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.46. | SINAPI | 89577 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.47. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1174 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.48. | SINAPI | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 0.4 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.49. | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 164.1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.50. | SINAPI | 89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 118 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.51. | SINAPI | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.52. | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 73 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.53. | Composição | CPU3318 | TE REDUÇÃO 90 PVC SOLDAVEL MARROM 60X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 23 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.54. | Composição | CPU3319 | TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm | UN | 6 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.55. | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 30 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.56. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 213 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.57. | SINAPI | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.58. | Composição | CPU3320 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.59. | Composição | CPU3321 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 10.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.60. | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.61. | SINAPI | 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.62. | SINAPI | 94666 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.63. | SINAPI | 103972 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.64. | SINAPI | 94683 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.65. | SINAPI | 94653 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 68.2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.66. | SINAPI | 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.67. | SINAPI | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.68. | Composição | CPU2568 | FILTRO ´Y´ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2´ | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.69. | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.70. | SINAPI | 99620 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.71. | SINAPI | 89436 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.72. | SINAPI | 103948 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.73. | SINAPI | 89415 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.74. | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 158.5 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.75. | SINAPI | 94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.76. | SINAPI | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.77. | Composição | CPU2906 | PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.1.0.78. | Composição | CPU2570 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS | CJ | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2. |  |  | SANITÁRIA |  | 0
1.17.2.0.1. | SINAPI | 97903 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 20 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.2. | SINAPI | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 6 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.3. | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 68 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.4. | SINAPI | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.5. | SINAPI | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.6. | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.7. | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 150 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.8. | SINAPI | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.9. | Composição | CPU2573 | SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.10. | SINAPI | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 159 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.11. | SINAPI | 104063 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 118 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.12. | SINAPI | 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 49 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.13. | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 232 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.14. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 179 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.15. | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 134 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.16. | SINAPI | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.17. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 155 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.18. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 192 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.19. | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 55 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.20. | SINAPI | 104347 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.21. | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.22. | SINAPI | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 34 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.23. | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.24. | SINAPI | 104350 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.25. | Composição | CPU2688 | REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75mm | UN | 3 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.26. | SINAPI | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 10 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.27. | Composição | CPU2574 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 876 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.28. | Composição | CPU2575 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 42.7 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.29. | Composição | CPU2576 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 220.3 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.30. | Composição | CPU2577 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 53.8 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.31. | Composição | CPU2578 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 344.2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.32. | Composição | CPU2586 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 400.1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.33. | Composição | CPU2579 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 93 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.34. | SINAPI | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.35. | SINAPI | 89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 69 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.36. | SINAPI | 104014 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 69 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.37. | SINAPI | 89384 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 69 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.38. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 138 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.39. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 414 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.40. | Composição | CPU3083 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 4.6 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.41. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 2.1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.42. | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.43. | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.44. | Composição | CPU3322 | CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.45. | Composição | CPU2588 | ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.46. | SINAPI | 89520 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.47. | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 0.2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.48. | SINAPI | 89509 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.49. | Composição | CPU2590 | CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.50. | SINAPI | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.51. | SINAPI | 89795 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.52. | SINAPI | 89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.53. | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 65 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.54. | SINAPI | 104351 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.55. | Composição | CPU2587 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 46 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.56. | SINAPI | 104354 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.57. | SINAPI | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 79 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.2.0.58. | SINAPI | 89829 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.3. |  |  | PLUVIAL |  | 0
1.17.3.0.1. | SINAPI | 97961 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 4 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.3.0.2. | Composição | CPU3323 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 261.1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.3.0.3. | Composição | CPU3324 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 250 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 65.7 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.3.0.4. | Composição | CPU2839 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 300 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 16 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.3.0.5. | Composição | CPU2841 | CURVA DE 45º DE PVC RIGIDO, VINILFORT, COM 1 PONTA E 1 BOLSA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE BORRACHA E LUBRIFICANTE) DIAMETRO DE 200MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | UN | 9 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.3.0.6. | Composição | CPU2092 | CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. | UN | 32 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.3.0.7. | Composição | CPU2093 | CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 90 GR, 250 MM, COM JUNTA ELASTICA. | UN | 3 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.3.0.8. | SINAPI | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 42 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.3.0.9. | SINAPI | 90697 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 11.4 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.3.0.10. | SINAPI | 104072 | TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 6 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.3.0.11. | SINAPI | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.3.0.12. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 38 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.3.0.13. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 499.1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.3.0.14. | SINAPI | 89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 63 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4. |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) |  | 0
1.17.4.1. |  |  | SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS |  | 0
1.17.4.1.1. | Composição | CPU2592 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5 | UN | 14 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.1.2. | SINAPI | 101910 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 26 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.1.3. | Composição | CPU3325 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UN | 21 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.1.4. | Composição | CPU2593 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5 | UN | 26 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.1.5. | Composição | CPU3326 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 7 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.1.6. | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 7 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.1.7. | Composição | CPU2594 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.1.8. | Composição | CPU2595 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 61 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.1.9. | Composição | CPU3327 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA DE FUGA | UN | 42 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.1.10. | Composição | CPU2596 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA | UN | 8 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.2. |  |  | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO |  | 0
1.17.4.2.1. | Composição | CPU2848 | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL | UN | 283 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.2.2. | Composição | CPU2849 | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.2.3. | Composição | CPU2850 | AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO | UN | 5 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.2.4. | Composição | CPU2851 | ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL | UN | 15 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.3. |  |  | REDE DE HIDRANTES |  | 0
1.17.4.3.1. | SINAPI | 101798 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.3.2. | SINAPI | 101912 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.3.3. | SINAPI | 105167 | UNIÃO FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.3.4. | Composição | CPU3277 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 7,5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 80 MCA, Q= 21,6 A 12,0 M³/H | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.3.5. | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.3.6. | SINAPI | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.3.7. | SINAPI | 97495 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.3.8. | SINAPI | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.3.9. | Composição | CPU3393 | VALVULA GLOBO 150 ROSCA BRONZE 1.1/4"" | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.3.10. | SINAPI | 97492 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.3.11. | SINAPI | 92893 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.3.12. | Composição | CPU2856 | PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.3.13. | SINAPI | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 228 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.3.14. | SINAPI | 92364 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 6 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.3.15. | SINAPI | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.3.16. | SINAPI | 97440 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.3.17. | SINAPI | 97436 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 23 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.3.18. | SINAPI | 97431 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 94 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.17.4.3.19. | SINAPI | 97430 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0
1.18.1. |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 0
1.18.1.0.1. | Composição | CPU2602 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.2. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1190 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.3. | SINAPI | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.4. | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 628 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.5. | SINAPI | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 35 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.6. | SINAPI | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.7. | Composição | CPU2604 | LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" | CJ | 473 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.8. | Composição | CPU2859 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S10 | UN | 4 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.9. | Composição | CPU3329 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" | UN | 4 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.10. | Composição | CPU2605 | CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO | UN | 473 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.11. | Composição | CPU2860 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16" X 1/2" | UN | 4 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.12. | Composição | CPU2606 | PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA | UN | 1808 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.13. | Composição | CPU2607 | SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU | UN | 473 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.14. | Composição | CPU2608 | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" | M | 477 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.15. | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 806.1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.16. | SINAPI | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1178.4 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.17. | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 639.9 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.18. | SINAPI | 93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 734 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.19. | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 607 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.20. | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 200.2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.21. | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 380 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.22. | SINAPI | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 88.7 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.23. | SINAPI | 92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 52.5 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.24. | SINAPI | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 17.5 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.25. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 421 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.26. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 37120.7 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.27. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 412.8 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.28. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 267 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.29. | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 13.2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.30. | Composição | CPU2611 | CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 | UN | 15 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.31. | SINAPI | 91983 | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.32. | SINAPI | 91963 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.33. | SINAPI | 91965 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.34. | SINAPI | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.35. | SINAPI | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.36. | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 65 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.37. | SINAPI | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.38. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 126 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.39. | Composição | CPU2613 | PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM | UN | 49 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.40. | Composição | CPU2614 | PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS | UN | 622 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.41. | Composição | CPU3330 | PLACA PLÁSTICA DE 2 POSTOS DLP (REF. 6487 31 PIAL LEGRAND OU SIMILAR) | UN | 293 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.42. | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 58 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.43. | SINAPI | 91973 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.44. | Composição | CPU3331 | PLACA PIAL 10x10cm 4 MODULOS | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.45. | Composição | CPU3332 | MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO NM 280 | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.46. | SINAPI | 92028 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.47. | SINAPI | 92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 32 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.48. | SINAPI | 92026 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.49. | SINAPI | 92002 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 231 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.50. | SINAPI | 92003 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 61 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.51. | SINAPI | 92018 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.52. | SINAPI | 91994 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 439 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.53. | SINAPI | 91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 149 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.54. | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 9 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.55. | Composição | CPU2616 | RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ | UN | 9 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.56. | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 130 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.57. | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.58. | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.59. | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 7 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.60. | SINAPI | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.61. | Composição | CPU2693 | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK | UN | 4 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.62. | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.63. | SINAPI | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 17 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.64. | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 16 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.65. | Composição | CPU2869 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA | UN | 10 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.66. | Composição | CPU3118 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C, 10KA | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.67. | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.68. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 10 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.69. | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 158 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.70. | SINAPI | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.71. | SINAPI | 101898 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.72. | Composição | CPU3333 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR 1250/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 800 ATÉ 1250 A | UN | 5 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.73. | Composição | CPU3334 | DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 500 A ATÉ 630 A | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.74. | Composição | CPU3335 | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 40 KA, TRIFASICO | UN | 4 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.75. | Composição | CPU2618 | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO | UN | 94 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.76. | Composição | CPU2619 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 | UN | 8 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.77. | Composição | CPU2872 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA 6KA | UN | 47 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.78. | Composição | CPU2620 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE | UN | 5 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.79. | Composição | CPU2621 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30MA) TETRAPOLAR 25A | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.80. | Composição | CPU2622 | DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA | UN | 9 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.81. | Composição | CPU2623 | SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL | UN | 38 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.82. | Composição | CPU2624 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" | UN | 126 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.83. | Composição | CPU3336 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.84. | Composição | CPU3337 | LEITO - CRUZETA 90 TIPO MEDIO HORIZONTAL 500mm | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.85. | Composição | CPU2625 | CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 | UN | 9 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.86. | Composição | CPU2626 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 429.8 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.87. | Composição | CPU3338 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 200X100 CHAPA 24 SEM TAMPA | M | 48.5 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.88. | Composição | CPU3339 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 300X100 CHAPA 24 SEM TAMPA | M | 72.6 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.89. | Composição | CPU3340 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 400X100 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 4.2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.90. | Composição | CPU3341 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.91. | Composição | CPU3342 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.92. | Composição | CPU3343 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 400 X 50MM / 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 3 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.93. | Composição | CPU3328 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.94. | Composição | CPU2627 | SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 425 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.95. | Composição | CPU3344 | SUPORTE VERTICAL 200 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA ( REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 52 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.96. | Composição | CPU2628 | TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20 | UN | 31 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.97. | Composição | CPU3345 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100 MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.98. | Composição | CPU3346 | LEITO - TE 90 TIPO MEDIO HORIZONTAL 600mm | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.99. | Composição | CPU2630 | EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 | UN | 424 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.100. | Composição | CPU2670 | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 | UN | 28 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.101. | Composição | CPU3347 | TAMPA DE ENCAIXE PARA REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 75MM PARA 100 X 75MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.102. | Composição | CPU3348 | TAMPA DE ENCAIXE 400 X 3000 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 0.33 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.103. | Composição | CPU2878 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM | UN | 49.7 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.104. | Composição | CPU2936 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM | M | 25.2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.105. | Composição | CPU3273 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM | M | 65.1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.106. | Composição | CPU2928 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 400 MM | M | 4.2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.107. | Composição | CPU2631 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.108. | Composição | CPU3203 | CURVA HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90º | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.109. | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 683 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.110. | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4905.8 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.111. | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 249.1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.112. | SINAPI | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 641 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.113. | SINAPI | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 363.2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.114. | Composição | CPU2632 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.115. | SINAPI | 101538 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.116. | SINAPI | 97361 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.117. | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.118. | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.119. | SINAPI | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 9 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.120. | Composição | CPU3349 | QFAC II - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X800X220MM | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.121. | SINAPI | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.122. | Composição | CPU2884 | QFAC - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1500X1000X350MM | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.123. | Composição | CPU2695 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.124. | Composição | CPU3350 | QD - QUADRO / PAINEL EM CHAPA GALVANIZADA E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BEGE,SEM DISJUNTORES,COM ( BARRAMENTOS, ISOLADOR, PAFUSOS, CONECTOR, ESPELHO E MONTAGEM) -1400X800X300MM | UN | 4 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.125. | Composição | CPU3351 | QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR PARA 60 SEM BARRAMENTO TIGRE | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.126. | Composição | CPU3111 | QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 54 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE | UN | 3 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.127. | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 62 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.128. | Composição | CPU2612 | CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO | UN | 3 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.129. | Composição | CPU3177 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 40x40CM COM TAMPAO FERRO FUNDIDO | UN | 4 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.1.0.130. | SINAPI | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1.1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.2. |  |  | ILUMINAÇÃO |  | 0
1.18.2.0.1. | Composição | CPU2633 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDDF, DA KBR OU SI | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.2.0.2. | Composição | CPU2648 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | UN | 148 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.2.0.3. | Composição | CPU3352 | LUMINÁRIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMÍNIO TIPO BALIZADOR PARA USO EXTERNO | UN | 19 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.2.0.4. | Composição | CPU3353 | FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A | UN | 8 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.2.0.5. | Composição | CPU2635 | SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR | UN | 628 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.2.0.6. | Composição | CPU2645 | ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA | UN | 13 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.2.0.7. | SINAPI | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 32 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.2.0.8. | Composição | CPU3354 | LUMINARIA FLAT STH7940/40 LED 36W 4000K BIVOLT 120CM STELLA | UN | 376 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.2.0.9. | Composição | CPU3355 | PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO | UN | 64 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.2.0.10. | Composição | CPU3155 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W | UN | 160 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.2.0.11. | Composição | CPU3356 | LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA | UN | 10.5 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.2.0.12. | Composição | CPU3357 | LAMPADA BULBO LED A125 120W 6500K 48LHP85FK000 ELGIN | UN | 20 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.2.0.13. | Composição | CPU3358 | REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 24 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.2.0.14. | Composição | CPU3359 | LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W | UN | 8 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.3. |  |  | SPDA |  | 0
1.18.3.0.1. | Composição | CPU2649 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.3.0.2. | SINAPI | 101801 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | 22 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.3.0.3. | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 21 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.3.0.4. | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 7.33 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.3.0.5. | SINAPI | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.3.0.6. | SINAPI | 96988 | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.3.0.7. | SINAPI | 104746 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 107 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.3.0.8. | SINAPI | 96987 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.3.0.9. | SINAPI | 101663 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 11 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.3.0.10. | Composição | CPU2650 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 | M | 959 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.3.0.11. | Composição | CPU2651 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 | M | 357.7 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.3.0.12. | SINAPI | 96984 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 33 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.18.3.0.13. | SINAPI | 101548 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 38 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19. |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  | 0
1.19.1. |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 0
1.19.1.0.1. | Composição | CPU3360 | COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 6""(150MM) | UN | 33 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.2. | Composição | CPU2978 | COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 5"" (125MM) | UN | 65 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.3. | Composição | CPU2979 | COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 12"" (300MM) | UN | 19 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.4. | Composição | CPU3361 | COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 250MM 10"" | UN | 16 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.5. | Composição | CPU2800 | COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 200MM 8"" | UN | 20 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.6. | Composição | CPU2803 | DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 200X200MM | UN | 6 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.7. | Composição | CPU3362 | DAMPER LAMINAS OPOSTAS P/ REGULAGEM DE VAZAO 350X250mm | UN | 14 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.8. | Composição | CPU2768 | ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" | UN | 9 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.9. | Composição | CPU3363 | DAMPER COM ATUADOR ELETRICO NMB24-3 BELIMO | UN | 8 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.10. | Composição | CPU3364 | DUMPER DE LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 650X400mm | UN | 3 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.11. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 5.74 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.12. | Composição | CPU3365 | DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GA LVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,ISOLA DO COM MANTA DE LA DE VIDRO,REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO, INCLUINDO CINTAS,FITAS,SUPORTES PINTADOS,DIFUSORES E GRELHAS EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | KG | 5564 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.13. | Composição | CPU2656 | DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG | 2866 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.14. | Composição | CPU3157 | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" | M | 36 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.15. | Composição | CPU2698 | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 125MM 5"" | UN | 138 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.16. | Composição | CPU2981 | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 300MM 12"" | M | 30 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.17. | Composição | CPU3366 | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 263mm 10"" | M | 16 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.18. | Composição | CPU2805 | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 209MM 8"" | M | 42 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.19. | Composição | CPU2810 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 4´ - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 116 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.20. | Composição | CPU2811 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3´ - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 58 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.21. | SINAPI | 92655 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 74 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.22. | SINAPI | 92654 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 234 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.23. | SINAPI | 92653 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 246 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.24. | SINAPI | 92652 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 120 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.25. | SINAPI | 97535 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 214 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.26. | SINAPI | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1242 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.27. | Composição | CPU3367 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-60 Ø 2 | M | 500 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.28. | Composição | CPU3368 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-48 Ø 1 1/2 | M | 250 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.29. | Composição | CPU3369 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-42 Ø 1 1/4 | M | 130 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.30. | Composição | CPU3370 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-35 Ø 1 | M | 220 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.31. | Composição | CPU3371 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-28 Ø3/4 | M | 1350 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.32. | Composição | CPU2982 | VÁLVULA ESFERA MOTORIZADA DE DUAS VIAS DE ATUADOR PROPORCIONAL DIÂMETRO 2´ A 2 1/2´ | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.33. | Composição | CPU3373 | ATUADOR DE DAMPER ON/OFF E FLOATING DE 5NM BELIMO | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.34. | Composição | CPU2826 | VÁLVULA MOTORIZADA ESFERA, COM DUAS VIAS ATUADOR FLOATING, DIÂMETRO 3/4´ A 1 1/2´ | UN | 5 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.35. | Composição | CPU3375 | VALVULA DE CONTROLE TP.CARTUCHO 2 VIAS 1""+ATUADOR HONEYWELL | UN | 93 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.36. | Composição | CPU3376 | VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 2"" | UN | 36 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.37. | Composição | CPU3377 | VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 1"" | UN | 32 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.38. | Composição | CPU3378 | VALVULA ESFERA BORBOLETA BRONZE 3/4"" | UN | 176 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.39. | Composição | CPU2702 | FILTRO Y EM BRONZE, COM ROSCA BSP Ø 4" | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.40. | Composição | CPU2568 | FILTRO ´Y´ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2´ | UN | 100 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.41. | SINAPI | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.42. | Composição | CPU3379 | TERMOMETRO CAPELA RETO 0 A 50 GRAUS HASTE 50MM | UN | 42 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.43. | Composição | CPU2831 | SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2"" | UN | 42 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.44. | SINAPI | 90460 | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 980 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.45. | Composição | CPU2832 | PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO | M2 | 28 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.1.0.46. | SINAPI | 102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2. |  |  | EQUIPAMENTOS |  | 0
1.19.2.0.1. | Composição | CPU3380 | RESFRIADORA DE LÍQUIDOS (CHILLER), COM COMPRESSOR E CONDENSAÇÃO À AR, CAPACIDADE DE 120 TR | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.2. | Composição | CPU3381 | RESFRIADORA DE LÍQUIDOS (CHILLER), COM COMPRESSOR E CONDENSAÇÃO À AR, CAPACIDADE DE 80 TR | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.3. | Composição | CPU3382 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 15 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 30 A 60 MCA, Q= 82 A 20 M³/H | UN | 3 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.4. | Composição | CPU2139 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Filtragem G0. Ventilador tipo Siroco com vazão de ar de 1.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 10mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.5. | Composição | CPU3383 | TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE CONCEPÇÃO MODULAR, CAPACIDADE DE 10 TR | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.6. | Composição | CPU2141 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.500 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.7. | Composição | CPU2142 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.250 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.8. | Composição | CPU2143 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.9. | Composição | CPU2144 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 50mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.10. | Composição | CPU2145 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.11. | Composição | CPU2146 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 3.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.12. | Composição | CPU3384 | TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE CONCEPÇÃO MODULAR, CAPACIDADE DE 6 TR | UN | 5 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.13. | Composição | CPU2150 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 8,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 9,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 6.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 80mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.14. | Composição | CPU2151 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 14,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 12,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 8.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.15. | Composição | CPU2152 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 9.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,14 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.16. | Composição | CPU2153 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,26 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.17. | Composição | CPU2154 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 24.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,34 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.18. | Composição | CPU2155 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 47.800 BTU/h, vazão de água gelada de 0,71 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.19. | Composição | CPU2156 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 10.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,13 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 39 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.20. | Composição | CPU2157 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 11.500 BTU/h, vazão de água gelada de 0,14 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.21. | Composição | CPU2158 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 13.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,19 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.22. | Composição | CPU2159 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 15.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,21 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.23. | Composição | CPU2160 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 16.500 BTU/h, vazão de água gelada de 0,24 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.24. | Composição | CPU2161 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,21 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.25. | Composição | CPU2162 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 24.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,32 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.26. | Composição | CPU2163 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 30.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,42 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.27. | Composição | CPU2164 | Exaustor Centrífugo com vazão de 300m³/h e P.E. de 35mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,15 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.28. | Composição | CPU2165 | Exaustor Centrífugo com vazão de 450m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.29. | Composição | CPU2166 | Exaustor Centrífugo com vazão de 450m³/h e P.E. de 25mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.30. | Composição | CPU2167 | Exaustor Centrífugo com vazão de 500m³/h e P.E. de 55mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.31. | Composição | CPU2168 | Exaustor Centrífugo com vazão de 650m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.32. | Composição | CPU2169 | Exaustor Centrífugo com vazão de 900m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,35 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.33. | Composição | CPU2170 | Exaustor Centrífugo com vazão de 1.200m³/h e P.E. de 60mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.34. | Composição | CPU2171 | Exaustor Centrífugo com vazão de 1.600m³/h e P.E. de 30mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.35. | Composição | CPU2172 | Exaustor Centrífugo com vazão de 2.950m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.36. | Composição | CPU2173 | Exaustor Centrífugo com vazão de 3.250m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 2,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.37. | Composição | CPU2174 | Exaustor Centrífugo com vazão de 8.400m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 5,0 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.38. | Composição | CPU2175 | Caixa de ventilação com vazão de 300m³/h e P.E. de 30mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,3KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.39. | Composição | CPU2176 | Caixa de ventilação com vazão de 500m³/h e P.E. de 30mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.40. | Composição | CPU2177 | Caixa de ventilação com vazão de 650m³/h e P.E. de 40mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1,0KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.41. | Composição | CPU2178 | Caixa de ventilação com vazão de 1.100m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2,0KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.42. | Composição | CPU2179 | Caixa de ventilação com vazão de 1.500m³/h e P.E. de 50mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.19.2.0.43. | Composição | CPU2180 | Caixa de ventilação com vazão de 2.200m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.20. |  |  | DADOS E VOZ |  | 0
1.20.0.0.1. | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 264 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.20.0.0.2. | Composição | CPU2672 | TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA | UN | 136 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.20.0.0.3. | Composição | CPU2623 | SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL | UN | 14 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.20.0.0.4. | Composição | CPU3385 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.20.0.0.5. | Composição | CPU2626 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 296.6 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.20.0.0.6. | Composição | CPU3386 | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100 MM | UN | 236 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.20.0.0.7. | Composição | CPU2631 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.21. |  |  | GASES MEDICINAIS |  | 0
1.21.0.0.1. | SINAPI | 103835 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 700 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.21.0.0.2. | SINAPI | 103836 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 220 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.21.0.0.3. | SINAPI | 103865 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 82 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.21.0.0.4. | SINAPI | 103866 | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.21.0.0.5. | SINAPI | 103856 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 9 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.21.0.0.6. | SINAPI | 103847 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 40 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.21.0.0.7. | SINAPI | 103852 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 40 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.21.0.0.8. | SINAPI | 103838 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 280 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.21.0.0.9. | SINAPI | 103841 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 20 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.21.0.0.10. | SINAPI | 103851 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 66 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.21.0.0.11. | SINAPI | 95248 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 83 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.21.0.0.12. | Composição | CPU3123 | CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS) | UN | 3 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.21.0.0.13. | Composição | CPU3122 | PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXI DO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.21.0.0.14. | Composição | CPU3187 | RÉGUA P/GÁS MEDICINAL,EM ALUMÍNIO,DIMENSÕES: 850X220X70MM,COM: 01 PONTO P/ OXIGÊNIO, 01 PONTO P/ AR COMPRIMIDO, 01 PONTO P/ VÁCUO, 01 PONTO P/ ÓXIDO NITROSO, 08 TOMADAS ELÉTRICAS | UN | 21 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.21.0.0.15. | Composição | CPU2424 | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.21.0.0.16. | Composição | CPU3387 | CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4 X 4 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO | UN | 2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.21.0.0.17. | SINAPI | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 20 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.21.0.0.18. | Composição | CPU3161 | CORRENTE GALVANIZADA | M | 4 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.21.0.0.19. | SINAPI | 100862 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.21.0.0.20. | Composição | CPU3388 | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DU PLEX,COM RESERVATORIO HORIZONTAL OU VERTICAL,VAZAO APROX.20M 3/H,02 (DOIS) COMPRESSORES COM POTENCIA MEDIA DE APROX.5HP,C APACIDADE DO RESERVATORIO DE APROX.500 LITROS,INCLUSIVE FILT ROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTE RIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNEC.E ASSENT. | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.21.0.0.21. | Composição | CPU3389 | CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,C/R ESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.26M3/H,02 (DUAS) MOTO-BOM BAS DE VACUO POTENCIA MEDIA APROX.3HP,CAPAC.RESERVATORIO APR OX.400 LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORM E RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO. | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.21.0.0.22. | SINAPI | 91179 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 70 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.22. |  |  | URBANIZAÇÃO |  | 0
1.22.1. |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE |  | 0
1.22.1.0.1. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 6.32 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.22.1.0.2. | Composição | CPU3390 | PLATAFORMA ELEVAT. TRANSPORTE VERTICAL DESNIVEL DE 2 ATE 4M | UN | 1 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.22.2. |  |  | PAISAGISMO |  | 0
1.22.2.0.1. | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 683.2 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.22.3. |  |  | SINALIZAÇÃO |  | 0
1.22.3.0.1. | Composição | CPU2674 | LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA | M | 8.25 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1.23. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0
1.23.0.0.1. | Composição | CPU2675 | LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS | M2 | 3213 | QUANTITATIVOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PO FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
TIAGO DOS SANTOS FURTADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA:151470140-5

## CCU'S
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM
INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO
ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA
DATA: DEZEMBRO DE 2025
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | R$ DESONERADO | COEFIC. | R$ DESONERADO | R$ NÃO DESONERADO
Composição | CPU2526 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2 | UNXMÊS | 973.94 | 980.6 |  | 973.94 | 980.6
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.55 | 30.78 | 0.99 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.99 | 33.15 | 1.32 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32.12 | 34.39 | 1.32 | 24.33 | 26.05
CDHU | A.12.000.021099 | Container depósito, módulo metálico em aço galvanizado de 6,0x2,3x2,5m, vão livre, piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente | UNMES | 882.28 | 882.28 | 1 | 882.28 | 882.28
Composição | CPU2527 | BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO | m² | 279.24 | 283.03 |  | 279.24 | 283.03
SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 3.55 | 3.8 | 1 | 3.55 | 3.8
SINAPI | 100382 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 23.56 | 23.96 | 1 | 23.56 | 23.96
SINAPI | 92562 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 76.58 | 78.89 | 0.03 | 2552.63 | 2629.83
SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 76.92 | 77.43 | 1 | 76.92 | 77.43
SINAPI | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 98.63 | 98.95 | 1 | 98.63 | 98.95
Composição | CPU3294 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²) | UNMES | 1591.8 | 1603 |  | 1591.8 | 1603
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.86 | 33.09 | 1.32 | 23.38 | 25.07
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32.08 | 34.36 | 1.32 | 24.3 | 26.03
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.52 | 29.71 | 0.99 | 27.8 | 30.01
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32.12 | 34.39 | 1.32 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.55 | 30.78 | 0.99 | 28.84 | 31.09
CDHU | A.12.000.021100 | Container escritório com WC, em aço galvanizado, piso compensado naval (escritório), 1 vaso sanitário, 1 lavatório, 1 ponto para chuveiro, piso impermeável e antiderrapante (WC) | UNMES | 1440.67 | 1440.67 | 1 | 1440.67 | 1440.67
Composição | CPU3295 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M² | UNMES | 988.99 | 991.24 |  | 988.99 | 991.24
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.71 | 11.46 | 0.44 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.69 | 11.45 | 0.44 | 24.3 | 26.03
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.52 | 10.26 | 0.33 | 28.84 | 31.09
CDHU | A.12.000.021081 | Container guarita, módulo metálico aço galvanizado 2,00x2,30m ou 2,30x2,30m, vão livre, forro térmico, piso concreto, cimentado, madeira ou material equivalente | UNMES | 958.07 | 958.07 | 1 | 958.07 | 958.07
Composição | CPU2529 | BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO | m² | 1129.09 | 1189.22 |  | 1129.09 | 1189.22
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 306.48 | 327.76 | 13.053 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 286.9 | 307.31 | 12.075 | 23.76 | 25.45
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 236.74 | 255.18 | 8.419 | 28.12 | 30.31
SINAPI-I | 7213 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | M2 | 27.96 | 27.96 | 0.84 | 33.28 | 33.28
SINAPI-I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 28.56 | 28.56 | 1.68 | 17 | 17
SINAPI-I | 2420 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 8.23 | 8.23 | 0.48 | 17.14 | 17.14
SINAPI-I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 114.15 | 114.15 | 10.12 | 11.28 | 11.28
SINAPI-I | 43614 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 96.22 | 96.22 | 6.26 | 15.37 | 15.37
SINAPI-I | 20205 | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 16.68 | 16.68 | 4.949 | 3.37 | 3.37
SINAPI-I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 7.17 | 7.17 | 0.421 | 17.02 | 17.02
Composição | CPU3296 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 1479.88 | 1491.08 |  | 1479.88 | 1491.08
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.55 | 30.78 | 0.99 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.52 | 29.71 | 0.99 | 27.8 | 30.01
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32.08 | 34.36 | 1.32 | 24.3 | 26.03
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32.12 | 34.39 | 1.32 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.86 | 33.09 | 1.32 | 23.38 | 25.07
CDHU | A.12.000.021098 | Container sanitário, módulo aço galvanizado, 2 vasos sanitários, 2 lavatórios/calha e 2 mictórios/calha, 4 pontos para chuveiro, piso impermeável e antiderrapante | UNMES | 1328.75 | 1328.75 | 1 | 1328.75 | 1328.75
Composição | CPU2530 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | m³ | 112.08 | 113.06 |  | 112.08 | 113.06
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.09 | 15.07 | 0.6 | 23.48 | 25.11
CDHU | A.05.000.020358 | Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal, capacidade de 4m³ | m³ | 97.99 | 97.99 | 1 | 97.99 | 97.99
Composição | CPU2531 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 7020.96 | 7532.86 |  | 7020.96 | 7532.86
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 561.45 | 606.08 | 20.196 | 27.8 | 30.01
SINAPI | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 358.83 | 386.63 | 12.756 | 28.13 | 30.31
SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 417.3 | 447.84 | 13.818 | 30.2 | 32.41
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1396.54 | 1495.27 | 57.4 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 489.34 | 526.92 | 18.07 | 27.08 | 29.16
SINAPI | 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 170.99 | 184.01 | 6.378 | 26.81 | 28.85
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 827.71 | 892.28 | 28.7 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 429.34 | 459.88 | 18.07 | 23.76 | 25.45
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2369.46 | 2533.95 | 100.914 | 23.48 | 25.11
Composição | CPU3297 | MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO | UN | 16762.4 | 16762.4 |  | 16762.4 | 16762.4
SBC | 5509 | MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPREIT. | UN | 15000 | 15000 | 1 | 15000 | 15000
SINAPI | 105979 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2025 | H | 1762.4 | 1762.4 | 40 | 44.06 | 44.06
Composição | CPU1926 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2XMÊS | 25.63 | 26.2 |  | 25.63 | 26.2
SINAPI | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M2 | 7.63 | 8.2 | 0.416 | 18.34 | 19.7
SINAPI-I | 20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2XMES | 18 | 18 | 1 | 18 | 18
Composição | CPU2096 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 917.36 | 919.05 |  | 917.36 | 919.05
SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.05 | 0.05 | 0.093 | 0.56 | 0.56
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.35 | 11.15 | 0.363 | 28.51 | 30.73
SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.13 | 0.13 | 0.088 | 1.53 | 1.53
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.77 | 13.66 | 0.544 | 23.48 | 25.11
SINAPI-I | 11145 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 894.06 | 894.06 | 1.15 | 777.44 | 777.44
Composição | CPU2532 | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 285.7 | 307.29 |  | 285.7 | 307.29
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.92 | 1.01 | 0.039 | 23.55 | 26.02
SINAPI | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 184.09 | 205.59 | 0.009 | 20454.14 | 22842.95
SBC | 8823 | ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UN | 100.69 | 100.69 | 1 | 100.69 | 100.69
Composição | CPU2097 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 902 | 905.17 |  | 902 | 905.17
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.39 | 6.88 | 0.224 | 28.51 | 30.73
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.58 | 33.77 | 1.345 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.56 | 0.56
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.3 | 6.79 | 0.224 | 28.12 | 30.31
SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.14 | 0.14 | 0.094 | 1.53 | 1.53
SINAPI-I | 11145 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 857.52 | 857.52 | 1.103 | 777.44 | 777.44
Composição | CPU2833 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 902.15 | 905.44 |  | 902.15 | 905.44
SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.07 | 0.07 | 0.131 | 0.56 | 0.56
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.47 | 23.14 | 0.753 | 28.51 | 30.73
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.52 | 3.79 | 0.125 | 28.12 | 30.31
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.39 | 20.74 | 0.826 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 1.53 | 1.53
SINAPI-I | 11145 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 857.52 | 857.52 | 1.103 | 777.44 | 777.44
Composição | CPU2101 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto | m² | 98.46 | 100.66 |  | 98.46 | 100.66
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.4 | 12.29 | 0.4 | 28.51 | 30.73
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.78 | 20.09 | 0.8 | 23.48 | 25.11
CDHU | C.06.000.022011 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4) - SC = 200kgf/m² | m² | 68.28 | 68.28 | 1 | 68.28 | 68.28
Composição | CPU2100 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto | m² | 118.26 | 120.46 |  | 118.26 | 120.46
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.4 | 12.29 | 0.4 | 28.51 | 30.73
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.78 | 20.09 | 0.8 | 23.48 | 25.11
CDHU | C.06.000.022012 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300kgf/m² | m² | 88.08 | 88.08 | 1 | 88.08 | 88.08
Composição | CPU2102 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto | m² | 156.75 | 159.22 |  | 156.75 | 159.22
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.83 | 13.83 | 0.45 | 28.51 | 30.73
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.13 | 22.6 | 0.9 | 23.48 | 25.11
CDHU | C.06.000.022013 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300kgf/m² | m² | 122.79 | 122.79 | 1 | 122.79 | 122.79
Composição | CPU2534 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR | m² | 14.17 | 15.27 |  | 14.17 | 15.27
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.17 | 15.27 | 0.5 | 28.34 | 30.53
| 12236 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Composição | CPU1942 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 128.86 | 130.28 |  | 128.86 | 130.28
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.58 | 4.9 | 0.195 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.45 | 15.55 | 0.595 | 24.28 | 26.14
SINAPI-I | 39417 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 60.08 | 60.08 | 2.106 | 28.53 | 28.53
SINAPI-I | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 8.57 | 8.57 | 0.9117 | 9.4 | 9.4
SINAPI-I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.37 | 2.37 | 0.7925 | 2.99 | 2.99
SINAPI-I | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 31.06 | 31.06 | 2.9139 | 10.66 | 10.66
SINAPI-I | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 0.85 | 0.85 | 2.5027 | 0.34 | 0.34
SINAPI-I | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 0 | 0 | 0.0296 | 0 | 0
SINAPI-I | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 2.62 | 2.62 | 20.1868 | 0.13 | 0.13
SINAPI-I | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 4.12 | 4.12 | 1.0978 | 3.75 | 3.75
SINAPI-I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.16 | 0.16 | 0.5441 | 0.3 | 0.3
Composição | CPU1943 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO ST/ST (DRYWALL) COM REFORÇO METÁLICO PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 192.51 | 194.61 |  | 192.51 | 194.61
SINAPI | 96373 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M | 14.77 | 14.94 | 1.05 | 14.07 | 14.23
SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.57 | 22.15 | 0.8473 | 24.28 | 26.14
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.97 | 5.32 | 0.2118 | 23.48 | 25.11
SINAPI-I | 39420 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | 9.43 | 9.43 | 0.9093 | 10.37 | 10.37
SINAPI-I | 39423 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | 35.9 | 35.9 | 2.8999 | 12.38 | 12.38
SINAPI-I | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 2.6 | 2.6 | 20.0077 | 0.13 | 0.13
SINAPI-I | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 91.11 | 91.11 | 4.212 | 21.63 | 21.63
SINAPI-I | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0
SINAPI-I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.27 | 0.27 | 0.9149 | 0.3 | 0.3
SINAPI-I | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 0.85 | 0.85 | 2.5027 | 0.34 | 0.34
SINAPI-I | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 3.87 | 3.87 | 1.0327 | 3.75 | 3.75
SINAPI-I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.37 | 2.37 | 0.7925 | 2.99 | 2.99
SINAPI-I | 39437 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | UN | 5.8 | 5.8 | 20.0077 | 0.29 | 0.29
Composição | CPU3298 | PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE PIM RU PARA ACABAMENTO REVESTIDO OU EM PINTURA, PARA DIVISÓRIA SANITÁRIA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 190 CM | UN | 771.42 | 771.42 |  | 771.42 | 771.42
CDHU | D.04.000.030024 | Porta lisa de madeira, interna "PIM RU", acab. revestida/pintura, 01 folha, de 35mm, p/divisória sanitária, desemp. superior, uso público, tráfego intenso 100.000 ciclos, padrão dimensional médio/pesado, c/ferragens, completo, 80 x 210 cm | UN | 771.42 | 771.42 | 1 | 771.42 | 771.42
Composição | CPU2197 | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m COM VISOR/VIDRO | UN | 1564.52 | 1596.23 |  | 1564.52 | 1596.23
SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 171.48 | 183.67 | 7.217 | 23.76 | 25.45
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 254.06 | 273.58 | 9.382 | 27.08 | 29.16
SBC | 8624 | ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA | M | 309.17 | 309.17 | 6.27 | 49.31 | 49.31
SINAPI-I | 39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.57 | 0.57 | 0.03 | 19.13 | 19.13
SINAPI-I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.94 | 1.94 | 0.016 | 121.56 | 121.56
SINAPI-I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 1.87 | 1.87 | 0.11 | 17 | 17
SBC | 8270 | PORTA INTERNA SEMI OCA PARA PINTURA (60/70cm) | UN | 228.8 | 228.8 | 2 | 114.4 | 114.4
SINAPI-I | 13284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 | KG | 7.26 | 7.26 | 6.912 | 1.05 | 1.05
SBC | 1349 | ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA | M | 562.04 | 562.04 | 12.54 | 44.82 | 44.82
SBC | 17174 | VIDRO LISO INCOLOR 10mm | m² | 20.93 | 20.93 | 0.06 | 348.75 | 348.75
SBC | 2203 | TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS | UN | 6.4 | 6.4 | 8 | 0.8 | 0.8
Composição | CPU2199 | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.2,00x2,10m COM VISOR/VIDRO | UN | 1965.18 | 1996.89 |  | 1965.18 | 1996.89
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 254.06 | 273.58 | 9.382 | 27.08 | 29.16
SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 171.48 | 183.67 | 7.217 | 23.76 | 25.45
SBC | 80108 | PORTA MADEIRA LISA PINTURA 1,00x2,10m | UN | 591.8 | 591.8 | 2 | 295.9 | 295.9
SBC | 2203 | TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS | UN | 6.4 | 6.4 | 8 | 0.8 | 0.8
SINAPI-I | 13284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 | KG | 7.26 | 7.26 | 6.912 | 1.05 | 1.05
SBC | 1349 | ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA | M | 579.97 | 579.97 | 12.94 | 44.82 | 44.82
SINAPI-I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 1.87 | 1.87 | 0.11 | 17 | 17
SBC | 17174 | VIDRO LISO INCOLOR 10mm | m² | 20.93 | 20.93 | 0.06 | 348.75 | 348.75
SINAPI-I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.94 | 1.94 | 0.016 | 121.56 | 121.56
SINAPI-I | 39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.57 | 0.57 | 0.03 | 19.13 | 19.13
SBC | 8624 | ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA | M | 328.9 | 328.9 | 6.67 | 49.31 | 49.31
Composição | CPU2523 | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,50x2,10m COM VISOR/VIDRO | UN | 1408.69 | 1432.46 |  | 1408.69 | 1432.46
SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 128.61 | 137.75 | 5.4127 | 23.76 | 25.45
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 190.55 | 205.18 | 7.0365 | 27.08 | 29.16
SBC | 1349 | ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA | M | 434.98 | 434.98 | 9.705 | 44.82 | 44.82
SBC | 50 |  |  | 0 | 0 | 6.912 | 0 | 0
SBC | 100 | AREIA GROSSA LAVADA | m³ | 1.94 | 1.94 | 0.016 | 121.56 | 121.56
SBC | 8624 | ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA | M | 246.55 | 246.55 | 5 | 49.31 | 49.31
SBC | 14213 | PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg) | KG | 0.99 | 0.99 | 0.03 | 32.99 | 32.99
SBC | 80108 | PORTA MADEIRA LISA PINTURA 1,00x2,10m | UN | 0 | 0 | 0 | 295.9 | 295.9
SBC | 4776 | PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg) | KG | 4.16 | 4.16 | 0.11 | 37.86 | 37.86
SBC | 17174 | VIDRO LISO INCOLOR 10mm | m² | 394.51 | 394.51 | 1.1312 | 348.75 | 348.75
SBC | 2203 | TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS | UN | 6.4 | 6.4 | 8 | 0.8 | 0.8
Composição | CPU3299 | PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO | m² | 729.25 | 742.12 |  | 729.25 | 742.12
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 102.74 | 110.63 | 3.794 | 27.08 | 29.16
SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 70.12 | 75.1 | 2.951 | 23.76 | 25.45
SINAPI-I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 0.61 | 0.61 | 0.036 | 17 | 17
SINAPI-I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.23 | 0.23 | 0.012 | 18.84 | 18.84
SBC | 1313 | PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA (60/70/80cm) PRECO MEDIO | UN | 114.14 | 114.14 | 1 | 114.14 | 114.14
SBC | 1349 | ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA | M | 282.81 | 282.81 | 6.31 | 44.82 | 44.82
SINAPI-I | 13284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 | KG | 2.42 | 2.42 | 2.303 | 1.05 | 1.05
SBC | 8624 | ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA | M | 155.57 | 155.57 | 3.155 | 49.31 | 49.31
SINAPI-I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.61 | 0.61 | 0.005 | 121.56 | 121.56
Composição | CPU3300 | PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m (S/ACESSÓRIOS) | UN | 3526.08 | 3540.22 |  | 3526.08 | 3540.22
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 101.55 | 109.35 | 3.75 | 27.08 | 29.16
SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 89.1 | 95.44 | 3.75 | 23.76 | 25.45
SEINFRA | I1698 | PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO ( 0,80 X 2,10 )m | UN | 3335.43 | 3335.43 | 1 | 3335.43 | 3335.43
Composição | CPU3301 | PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (1,20X2,10)m (S/ACESSÓRIOS) | UN | 5193.79 | 5207.93 |  | 5193.79 | 5207.93
SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 89.1 | 95.44 | 3.75 | 23.76 | 25.45
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 101.55 | 109.35 | 3.75 | 27.08 | 29.16
SEINFRA | I1696 | PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO ( 1,20 X 2,10 )m | UN | 5003.14 | 5003.14 | 1 | 5003.14 | 5003.14
Composição | CPU2037 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS E PUXADOR | UN | 1831.95 | 1872.15 |  | 1831.95 | 1872.15
SINAPI | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 348.96 | 362.91 | 1 | 348.96 | 362.91
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 57.02 | 61.46 | 2 | 28.51 | 30.73
Cotação | CPU2545 | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM | UN | 355 | 355 | 1 | 355 | 355
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 164.36 | 175.77 | 7 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 135.4 | 145.8 | 5 | 27.08 | 29.16
SINAPI-I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.85 | 0.85 | 0.05 | 17.02 | 17.02
ORSE | 13419 | Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive concha em latão, da IMAB, ref.: FA1352I310S00 ou similar) | un | 271.9 | 271.9 | 1 | 271.9 | 271.9
SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 2.52 | 2.52 | 0.021 | 120 | 120
SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 3.86 | 3.86 | 3.3 | 1.17 | 1.17
ORSE | 2277 | Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr | m | 79.87 | 79.87 | 1.8 | 44.37 | 44.37
ORSE | 1993 | Roldana para porta correr (superior) | un | 53.98 | 53.98 | 2 | 26.99 | 26.99
SINAPI-I | 11581 | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER | M | 39.65 | 39.65 | 1.8 | 22.03 | 22.03
ORSE | 1808 | Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (180 a 210) x 3,5cm | un | 316.9 | 316.9 | 1 | 316.9 | 316.9
ORSE | 2869 | Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar | l | 1.68 | 1.68 | 0.05 | 33.53 | 33.53
Composição | CPU1972 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 1,20X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UN | 1989.03 | 2029.23 |  | 1989.03 | 2029.23
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 135.4 | 145.8 | 5 | 27.08 | 29.16
SINAPI | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 348.96 | 362.91 | 1 | 348.96 | 362.91
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 164.36 | 175.77 | 7 | 23.48 | 25.11
Cotação | CPU2545 | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM | UN | 355 | 355 | 1 | 355 | 355
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 57.02 | 61.46 | 2 | 28.51 | 30.73
ORSE | 1993 | Roldana para porta correr (superior) | un | 80.97 | 80.97 | 3 | 26.99 | 26.99
SINAPI-I | 11581 | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER | M | 52.87 | 52.87 | 2.4 | 22.03 | 22.03
ORSE | 13419 | Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive concha em latão, da IMAB, ref.: FA1352I310S00 ou similar) | un | 271.9 | 271.9 | 1 | 271.9 | 271.9
ORSE | 2277 | Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr | m | 79.87 | 79.87 | 1.8 | 44.37 | 44.37
ORSE | 2869 | Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar | l | 2.25 | 2.25 | 0.067 | 33.53 | 33.53
SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 5.15 | 5.15 | 4.4 | 1.17 | 1.17
SINAPI-I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 1.14 | 1.14 | 0.067 | 17.02 | 17.02
ORSE | 1805 | Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 60 x (160 a 210) x 3,5cm | un | 431.62 | 431.62 | 2 | 215.81 | 215.81
SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 2.52 | 2.52 | 0.021 | 120 | 120
Composição | CPU2012 | PORTA CAMARAO 4 FOLHAS ARTICULADA FRISADA C/ FERRAGENS | m² | 721.29 | 737.39 |  | 721.29 | 737.39
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 112.92 | 121.6 | 4.17 | 27.08 | 29.16
SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 104.31 | 111.73 | 4.39 | 23.76 | 25.45
SINAPI-I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 0.32 | 0.32 | 0.019 | 17 | 17
SINAPI-I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 1.13 | 1.13 | 0.06 | 18.84 | 18.84
SBC | 2203 | TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS | UN | 2.4 | 2.4 | 3 | 0.8 | 0.8
SBC | 4171 | PORTA CAMARAO 0,72x2,10m ARTICULADA FRISADA VIDRINHO COMPLETA | UN | 500.21 | 500.21 | 0.66 | 757.9 | 757.9
Composição | CPU2687 | JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM | m² | 959.34 | 969.72 |  | 959.34 | 969.72
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.29 | 28.33 | 0.922 | 28.51 | 30.73
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.66 | 11.4 | 0.454 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.21 | 25.01 | 0.825 | 28.13 | 30.31
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.15 | 29.05 | 1.134 | 23.94 | 25.62
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32.14 | 34.62 | 1.134 | 28.34 | 30.53
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.05 | 21.47 | 0.825 | 24.3 | 26.03
SINAPI-I | 13284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 | KG | 3.63 | 3.63 | 3.456 | 1.05 | 1.05
SBC | 3895 | JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL LINHA ECONOMY | m² | 401.54 | 401.54 | 1.05 | 382.42 | 382.42
SBC | 100 | AREIA GROSSA LAVADA | m³ | 0.97 | 0.97 | 0.008 | 121.56 | 121.56
SINAPI-I | 11189 | VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO | M2 | 413.7 | 413.7 | 1.05 | 394 | 394
Composição | CPU3302 | VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA, ESP=60MM (NACIONAL) | m² | 4347.93 | 4352.94 |  | 4347.93 | 4352.94
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.48 | 25.11 | 1 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 42.77 | 46.1 | 1.5 | 28.51 | 30.73
SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 2.68 | 2.73 | 0.003 | 894.68 | 908.65
ORSE | 4703 | Visor plumbífero com moldura, com esp=60mm, nacional | m² | 4279 | 4279 | 1 | 4279 | 4279
Composição | CPU3135 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR | m² | 695.38 | 695.38 |  | 695.38 | 695.38
ORSE | 13857 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador | m² | 695.38 | 695.38 | 1 | 695.38 | 695.38
Composição | CPU2544 | PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM,DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE | m² | 677.94 | 686.33 |  | 677.94 | 686.33
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 67.85 | 73.14 | 2.38 | 28.51 | 30.73
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44.61 | 47.71 | 1.9 | 23.48 | 25.11
ORSE | 12929 | Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive batente | m² | 556.38 | 556.38 | 1 | 556.38 | 556.38
SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 5.38 | 5.38 | 4.6 | 1.17 | 1.17
SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.2 | 1.2 | 0.01 | 120 | 120
SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 2.52 | 2.52 | 0.01 | 252.15 | 252.15
Composição | CPU2546 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | UN | 112.23 | 112.9 |  | 112.23 | 112.9
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.55 | 9.22 | 0.3 | 28.51 | 30.73
ORSE | 2062 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | un | 103.68 | 103.68 | 1 | 103.68 | 103.68
Composição | CPU2545 | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM | UN | 484.23 | 490.04 |  | 484.23 | 490.04
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 42.51 | 45.8 | 1.5 | 28.34 | 30.53
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35.91 | 38.43 | 1.5 | 23.94 | 25.62
CDHU | H.08.000.031658 | Puxador duplo para porta de madeira, alumínio ou vidro, ref. Dorma Manet de 350mm da Dorma ou equivalente | UN | 405.81 | 405.81 | 1 | 405.81 | 405.81
Composição | CPU3303 | TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO | m² | 1009.35 | 1010.62 |  | 1009.35 | 1010.62
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.75 | 8.29 | 0.33 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.41 | 10.14 | 0.33 | 28.51 | 30.73
CDHU | S.04.000.090258 | Tela tipo mosquiteira em arame galvanizado malha 14, fio 30, abertura 1,5 mm, com requadro em perfis e chapas de ferro galvanizado - removível | m² | 989.11 | 989.11 | 1 | 989.11 | 989.11
CDHU | S.04.000.027499 | Galvanização a frio (tinta rica em zinco) | L | 3.08 | 3.08 | 0.01 | 308.25 | 308.25
Composição | CPU3304 | FECHADURA OU FECHO ELETROMAGNÉTICO PARA CONTROLE DE ACESSO REF:HDL,12VOLTS, MODELO FEC-91LA, OU SIMILAR, PARA EMBUTIR NO BATENTE (EXCETO FECHADURA CONVENCIONAL) | UN | 131.89 | 137.46 |  | 131.89 | 137.46
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35.22 | 37.67 | 1.5 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40.62 | 43.74 | 1.5 | 27.08 | 29.16
ORSE | 10418 | Fecho eletromagnetico HDL mod.FEC-91LA, espelho longo trinco ajustável, p/embutir no batente, p/portas madeira ou metal | un | 56.05 | 56.05 | 1 | 56.05 | 56.05
Composição | CPU2547 | ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | M | 119.62 | 126.41 |  | 119.62 | 126.41
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 49.71 | 53.55 | 1.754 | 28.34 | 30.53
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 41.99 | 44.94 | 1.754 | 23.94 | 25.62
SBC | 1609 | PERFIL DE ALUMINIO MONTANTE LATERAL PARA PORTA DA LINHA SUPREMA BOGONI ALUMINIOS | M | 27.92 | 27.92 | 1.1 | 25.38 | 25.38
Composição | CPU2551 | FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | UN | 125.06 | 126.44 |  | 125.06 | 126.44
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.99 | 13.99 | 0.45833 | 28.34 | 30.53
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.49 | 5.87 | 0.22917 | 23.94 | 25.62
SETOP | MATED-29259 | FECHO PARA ABERTURA DE JANELA MAXIM-AR (REFERÊNCIA: FEC-009) | un | 25.22 | 25.22 | 1 | 25.22 | 25.22
SETOP | MATED-29257 | BRAÇO PARA JANELA MAXIM-AR (COMPRIMENTO: 400MM¦LINHA: 25 OU 32¦REFERÊNCIA: BRA-704¦EMBALAGEM: PAR) | un | 81.36 | 81.36 | 2 | 40.68 | 40.68
Composição | CPU3305 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM | m² | 76.89 | 78.37 |  | 76.89 | 78.37
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.83 | 11.66 | 0.4 | 27.08 | 29.16
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.39 | 10.04 | 0.4 | 23.48 | 25.11
SINAPI-I | 25007 | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | M2 | 51.75 | 51.75 | 1.15 | 45 | 45
ORSE | 10380 | Fixação (parafuso e conjunto vedação) para telhas de aço | un | 4.92 | 4.92 | 4 | 1.23 | 1.23
Composição | CPU3306 | COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR,NA COR CRISTAL, COM 10MM DE ESPESSURA,INCL.MADEIRAMENTO EM PECAS DE MADEIRA E PILARES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO.MEDIDO PELA AREA REAL D E COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m² | 360.17 | 366.4 |  | 360.17 | 366.4
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 2.88 | 3.08 | 0.031 | 92.88 | 99.32
SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.44 | 33.74 | 1.041 | 30.2 | 32.41
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.42 | 4.74 | 0.182 | 24.3 | 26.03
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.33 | 5.73 | 0.182 | 29.28 | 31.47
SINAPI | 102474 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 19.48 | 19.69 | 0.031 | 628.45 | 635.11
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40.24 | 43.04 | 1.714 | 23.48 | 25.11
EMOP | 11102 | TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, 8" | M | 94.24 | 94.24 | 0.116 | 812.42 | 812.42
SINAPI-I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.68 | 0.68 | 0.04 | 17.02 | 17.02
SINAPI-I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.14 | 0.14 | 0.0725 | 1.97 | 1.97
EMOP | 3878 | VERNIZ ISOLANTE INCOLOR | GL | 5.65 | 5.65 | 0.047 | 120.21 | 120.21
EMOP | 125 | TINTA FUNDO SINTETICO NIVELADOR, PARA MA DEIRA, INTERIORES E EXTERIORES | GL | 3.52 | 3.52 | 0.036 | 97.74 | 97.74
SINAPI-I | 7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0
EMOP | 11101 | SILICONE BRANCO LEITOSO, BISNAGA COM APR OXIMADAMENTE 300 GRAMAS | UN | 1.21 | 1.21 | 0.077 | 15.75 | 15.75
EMOP | 2604 | MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X7,50CM (3" X3") | M | 11.31 | 11.31 | 0.684 | 16.54 | 16.54
EMOP | 7235 | CHAPA DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAM IN.A QUENTE, TAM.PADRAO, BORDAS UNIV.CHA PA PRETA, PRECO REVEND.C/ESPES.3MM | KG | 0.81 | 0.81 | 0.095 | 8.56 | 8.56
SINAPI-I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 2.02 | 2.02 | 0.077 | 26.24 | 26.24
EMOP | 6021 | FUNDO ANTICORROSIVO DE SECAGEM RAPIDA LA RANJA | GL | 0.28 | 0.28 | 0.0044 | 63.73 | 63.73
EMOP | 247 | ELETRODO P/SOLDA ACO (AWS E-7018), IND.P /ESTRUT.RIGIDAS, VASOS PRESSAO, CONST.NA VAIS, ACOS FUND.ACOS DESC.C/DIAM.4MM | KG | 2.16 | 2.16 | 0.084 | 25.74 | 25.74
EMOP | 11100 | PLACA DE POLICARBONATO ALVEOLAR, COR CRI STAL, COM ESPESSURA DE 10MM | m² | 72.92 | 72.92 | 1.15 | 63.41 | 63.41
EMOP | 124 | ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO ALTO BRILHO, BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO | GL | 7.04 | 7.04 | 0.066 | 106.65 | 106.65
SINAPI-I | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 1.66 | 1.66 | 1.782 | 0.93 | 0.93
EMOP | 5936 |  |  | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0
EMOP | 2605 | MACARANDUBA EM RIPAS, DE (1,5x4)CM | M | 16.6 | 16.6 | 4.475 | 3.71 | 3.71
EMOP | 196 | TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE SADO, NBR 5580, DN=2.1/2" | M | 25.06 | 25.06 | 0.289 | 86.73 | 86.73
EMOP | 413 | MASSA PARA MADEIRA | GL | 11.08 | 11.08 | 0.16 | 69.22 | 69.22
Composição | CPU3307 | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | M | 156.06 | 156.97 |  | 156.06 | 156.97
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.75 | 7.27 | 0.24 | 28.12 | 30.31
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.64 | 6.03 | 0.24 | 23.48 | 25.11
ORSE | 9363 | Cumeeira termoacustica | m | 143.67 | 143.67 | 1 | 143.67 | 143.67
Composição | CPU3308 | REVESTIMENTO PARA PAREDE COM BARITA, E= 2CM | m² | 152.79 | 156.64 |  | 152.79 | 156.64
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.51 | 30.73 | 1 | 28.51 | 30.73
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.48 | 25.11 | 1 | 23.48 | 25.11
ORSE | 256 | Argamassa baritada pronta para aplicação | kg | 100.8 | 100.8 | 45 | 2.24 | 2.24
Composição | CPU2552 | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM | m² | 37.66 | 39.34 |  | 37.66 | 39.34
SINAPI | 100490 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 16.87 | 17.01 | 0.025 | 674.85 | 680.28
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.39 | 10.04 | 0.4 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.4 | 12.29 | 0.4 | 28.51 | 30.73
Composição | CPU2553 | PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO | m² | 81.7 | 81.7 |  | 81.7 | 81.7
SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 11.7 | 11.7 | 10 | 1.17 | 1.17
ORSE | 3077 | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado | m² | 70 | 70 | 1 | 70 | 70
Composição | CPU3309 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA CONDUTIVA PLL OU SIMILAR | m² | 543.46 | 543.46 |  | 543.46 | 543.46
ORSE | 11164 | Fornecimento e instalação de manta vinílica condutiva PLL ou similar | m² | 543.46 | 543.46 | 1 | 543.46 | 543.46
Composição | CPU2555 | RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA | M | 21.59 | 21.59 |  | 21.59 | 21.59
ORSE | 12112 | Rodape alta resistência, alt=10cm, meia-cana | m | 18.08 | 18.08 | 1 | 18.08 | 18.08
SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 3.51 | 3.51 | 3 | 1.17 | 1.17
Composição | CPU2554 | PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, ECCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO | m² | 46.23 | 46.23 |  | 46.23 | 46.23
SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 11.23 | 11.23 | 9.6 | 1.17 | 1.17
ORSE | 8428 | Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas plásticas, sem polimento | m² | 35 | 35 | 1 | 35 | 35
Composição | CPU2899 | BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. MINIWAVE # 103 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA. | UN | 620 | 620 |  | 620 | 620
ORSE | 13007 | Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniwave # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma. Rev 01_12/2024 | m² | 620 | 620 | 1 | 620 | 620
Composição | CPU2556 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM | m² | 674.62 | 677.92 |  | 674.62 | 677.92
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.77 | 28.63 | 1.14 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.53 | 19.97 | 0.65 | 28.51 | 30.73
ORSE | 7119 | Granito branco Siena e= 2cm | m² | 616.79 | 616.79 | 1 | 616.79 | 616.79
ORSE | 9964 | Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) | m | 12.53 | 12.53 | 0.6 | 20.89 | 20.89
Composição | CPU3310 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2309.57 | 2310.92 |  | 2309.57 | 2310.92
SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.96 | 15.06 | 0.4774 | 29.24 | 31.55
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.53 | 3.78 | 0.1504 | 23.48 | 25.11
SINAPI-I | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 13.26 | 13.26 | 0.346 | 38.31 | 38.31
ORSE | 6755 | Cuba aço inox 60 x 50 x 30 cm | un | 2278.82 | 2278.82 | 1 | 2278.82 | 2278.82
Composição | CPU3311 | TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL-TAMPA LAT. 500x500mm | UN | 2401.19 | 2430.66 |  | 2401.19 | 2430.66
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 191.74 | 206.98 | 6.897 | 27.8 | 30.01
SINAPI-I | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 119.45 | 133.68 | 8.569 | 13.94 | 15.6
SBC | 6386 | TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL-TAMPA LAT. 500x500mm | UN | 2090 | 2090 | 1 | 2090 | 2090
Composição | CPU3312 | LAVATORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL COM 1.000MM DE SECAO EM CHAPA 20.304,PARA 2 PONTOS DE AGUA,CRIVO DE SAIDA EM 1.1/4" ,EXCLUSIVE TORNEIRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 1415.77 | 1421.55 |  | 1415.77 | 1421.55
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 42.77 | 46.1 | 1.5 | 28.51 | 30.73
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35.22 | 37.67 | 1.5 | 23.48 | 25.11
EMOP | 5517 | LAVATORIO DE ACO INOXIDAVEL, COLETIVO, C HAPA 20/304, PARA 2 PONTOS DE AGUA E CRI VO DE SAIDA DE 1.1/4" | M | 1337.78 | 1337.78 | 1 | 1337.78 | 1337.78
Composição | CPU2562 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR | UN | 275.69 | 277.62 |  | 275.69 | 277.62
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.9 | 15.01 | 0.5 | 27.8 | 30.01
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.74 | 12.56 | 0.5 | 23.48 | 25.11
ORSE | 981 | Fita veda rosca 18mm | m | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.3 | 0.3
ORSE | 10053 | Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar | un | 249.9 | 249.9 | 1 | 249.9 | 249.9
Composição | CPU2560 | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | UN | 378.13 | 379.64 |  | 378.13 | 379.64
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.34 | 9 | 0.3 | 27.8 | 30.01
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.69 | 12.54 | 0.5 | 23.38 | 25.07
CDHU | O.11.000.066025 | Torneira clínica profissional, parede ou mesa tipo alavanca, fabricada em metal cromado com bico arejador | UN | 358.05 | 358.05 | 1 | 358.05 | 358.05
CDHU | B.07.000.069552 | Fita teflon de 18 mm | M | 0.05 | 0.05 | 0.28 | 0.18 | 0.18
Composição | CPU2563 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR | UN | 815.46 | 816.57 |  | 815.46 | 816.57
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.9 | 15.01 | 0.5 | 27.8 | 30.01
ORSE | 9833 | Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar | un | 801.43 | 801.43 | 1 | 801.43 | 801.43
ORSE | 981 | Fita veda rosca 18mm | m | 0.13 | 0.13 | 0.42 | 0.3 | 0.3
Composição | CPU3143 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | UN | 223.45 | 224.12 |  | 223.45 | 224.12
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.55 | 9.22 | 0.3 | 28.51 | 30.73
ORSE | 13877 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | un | 214.9 | 214.9 | 1 | 214.9 | 214.9
Composição | CPU3313 | BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 | UN | 340.47 | 342.98 |  | 340.47 | 342.98
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.4 | 16.49 | 0.633 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.26 | 19.68 | 0.633 | 28.84 | 31.09
SBC | 203037 | ACESSIBILIDADE - BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIOVISUAL PNE/PCD NBR9050 | UN | 306.81 | 306.81 | 1 | 306.81 | 306.81
Composição | CPU2105 | RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA | UN | 62.11 | 65.48 |  | 62.11 | 65.48
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.2 | 21.66 | 0.864 | 23.38 | 25.07
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.02 | 25.93 | 0.864 | 27.8 | 30.01
SBC | 386 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc | UN | 5.32 | 5.32 | 0.2 | 26.59 | 26.59
SINAPI-I | 21059 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
SINAPI-I | 11731 | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | UN | 11.38 | 11.38 | 1 | 11.38 | 11.38
SBC | 3389 | ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas | UN | 1.19 | 1.19 | 0.1 | 11.9 | 11.9
Composição | CPU2181 | PISTOLA DE ÁGUA OU AR, COM JOGO DE BICO EM AÇO E INOX PARA DIFERENTES INSTRUMENTAIS MÉDICOS, COM MANGUEIRA EM ESPIRAL FLEXÍVEL E ENGATE RÁPIDO. ADAPTADORES PARA REDE DE ÁGUA OU AR E MANGUEIRA. | un | 5329.84 | 5330.39 |  | 5329.84 | 5330.39
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.31 | 3.55 | 0.1416 | 23.38 | 25.07
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.94 | 4.25 | 0.1416 | 27.8 | 30.01
Cotação | 6701001 | PISTOLA DE ÁGUA OU AR, COM JOGO DE BICO EM AÇO E INOX PARA DIFERENTES INSTRUMENTAIS MÉDICOS, COM MANGUEIRA EM ESPIRAL FLEXÍVEL E ENGATE RÁPIDO. ADAPTADORES PARA REDE DE ÁGUA OU AR E MANGUEIRA. | UN | 5322.59 | 5322.59 | 1 | 5322.59 | 5322.59
Composição | CPU2095 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 211.19 | 213.34 |  | 211.19 | 213.34
SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 178.53 | 179.7 | 1 | 178.53 | 179.7
SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10.86 | 11.28 | 1 | 10.86 | 11.28
SINAPI | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9.73 | 10.06 | 1 | 9.73 | 10.06
SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12.07 | 12.3 | 1 | 12.07 | 12.3
Composição | CPU3314 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULAPLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO | UN | 192.14 | 198.86 |  | 192.14 | 198.86
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48.65 | 52.52 | 1.75 | 27.8 | 30.01
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 41.09 | 43.94 | 1.75 | 23.48 | 25.11
SINAPI-I | 6141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | UN | 5.44 | 5.44 | 1 | 5.44 | 5.44
ORSE | 718 | Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar) | un | 73.46 | 73.46 | 1 | 73.46 | 73.46
SINAPI-I | 6153 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN | 5.29 | 5.29 | 1 | 5.29 | 5.29
SINAPI-I | 6145 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2" | UN | 18.21 | 18.21 | 1 | 18.21 | 18.21
Composição | CPU2557 | LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 565.21 | 573.4 |  | 565.21 | 573.4
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 58.38 | 63.02 | 2.1 | 27.8 | 30.01
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 49.1 | 52.65 | 2.1 | 23.38 | 25.07
SINAPI-I | 6136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | UN | 160.66 | 160.66 | 1 | 160.66 | 160.66
SINAPI-I | 38643 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO | UN | 40.16 | 40.16 | 1 | 40.16 | 40.16
IOPES | 69506 | ENGATE FLEXIVEL TRANÇADO INOX 1/2? X 30CM | UN | 37.06 | 37.06 | 1 | 37.06 | 37.06
SINAPI-I | 36521 | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) | UN | 194.49 | 194.49 | 1 | 194.49 | 194.49
IOPES | 69512 | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M | M | 0.2 | 0.2 | 0.84 | 0.24 | 0.24
SINAPI-I | 4376 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | UN | 0.7 | 0.7 | 2 | 0.35 | 0.35
IOPES | 26550 | CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE BACIA/MICTORIOS | UN | 24.46 | 24.46 | 2 | 12.23 | 12.23
Composição | CPU3096 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO | M | 894.41 | 909.32 |  | 894.41 | 909.32
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 109.59 | 118.14 | 3.8 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 91.57 | 97.93 | 3.9 | 23.48 | 25.11
ORSE | 1689 | Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm | cj | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 0.96 | 0.96
ORSE | 7938 | Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, montantes e fechamento em tubo 1 1/2", h= 96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso | m | 692.33 | 692.33 | 1 | 692.33 | 692.33
Composição | CPU3180 | ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" DE ACO COM GUARDA CORPO | M | 2250.96 | 2252.64 |  | 2250.96 | 2252.64
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.24 | 13.19 | 0.432 | 28.34 | 30.53
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.34 | 11.07 | 0.432 | 23.94 | 25.62
SINAPI-I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.36 | 0.36 | 0.003 | 121.56 | 121.56
SBC | 71384 | ESCADA DE MARINHEIRO PERFIL ACO SOLDADO COM GUARDA-CORPO | M | 2228.02 | 2228.02 | 1.1 | 2025.47 | 2025.47
Composição | CPU3315 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 3 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 45 MCA, Q= 12,4 A 8,4 M³/H | UN | 6188.32 | 6210.88 |  | 6188.32 | 6210.88
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 55.6 | 60.02 | 2 | 27.8 | 30.01
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 57.68 | 62.18 | 2 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 93.52 | 100.28 | 4 | 23.38 | 25.07
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 97.32 | 104.2 | 4 | 24.33 | 26.05
CDHU | E.03.000.026513 | Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´ | UN | 15.96 | 15.96 | 4 | 3.99 | 3.99
CDHU | P.11.000.092048 | Conjunto motor-bomba centrífuga, potência 3cv, ref. 3MB2T da Jacuzzi ou equivalente | UN | 5868.24 | 5868.24 | 1 | 5868.24 | 5868.24
Composição | CPU2565 | ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" | UN | 100.35 | 100.77 |  | 100.35 | 100.77
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.55 | 2.73 | 0.109 | 23.38 | 25.07
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.03 | 3.27 | 0.109 | 27.8 | 30.01
SBC | 62090 | JUNTA RAPID P/PECA F.FUNDIDO JR SMU 50mm | UN | 74.28 | 74.28 | 1 | 74.28 | 74.28
SBC | 62248 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO RANHURADO DN 50mm | UN | 20.49 | 20.49 | 1 | 20.49 | 20.49
Composição | CPU3316 | CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, SCHNEIDER, MOD. BCS-205, 2CV, TRIFÁSICA, (OUSIMILAR) | UN | 8017.67 | 8025.43 |  | 8017.67 | 8025.43
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 46.96 | 50.22 | 2 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 57.68 | 62.18 | 2 | 28.84 | 31.09
ORSE | 591 | Chave magnética p/motor 3cv-220v | un | 300 | 300 | 1 | 300 | 300
ORSE | 11099 | Motobomba centrífuga submersível, marca schneider ou similar, modelo BCS-205,motor 2 cv, trifásico 220V, recalque 2", hm = 2 a 18 m, q = 9,9 a 33,2m3/h | un | 7613.03 | 7613.03 | 1 | 7613.03 | 7613.03
Composição | CPU3317 | CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 3 CV, SCHNEIDER MOD.BC-21R OU SIMILAR | UN | 6166.7 | 6174.46 |  | 6166.7 | 6174.46
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 57.68 | 62.18 | 2 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 46.96 | 50.22 | 2 | 23.48 | 25.11
ORSE | 591 | Chave magnética p/motor 3cv-220v | un | 300 | 300 | 1 | 300 | 300
ORSE | 8307 | Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-21 R 1 1/2, motor3 cv, trifásico 220V, hm = 16 a 22 m, q = 21,0 a 32,7 m3/h | Un | 5762.06 | 5762.06 | 1 | 5762.06 | 5762.06
Composição | CPU2590 | CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) | UN | 4926.87 | 5127.65 |  | 4926.87 | 5127.65
SINAPI | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 16.55 | 17.75 | 5 | 3.31 | 3.55
SINAPI | 103801 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 1981.63 | 2017.01 | 2.16 | 917.42 | 933.8
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 1393.2 | 1489.8 | 15 | 92.88 | 99.32
SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 1535.49 | 1603.09 | 20.3 | 75.64 | 78.97
Composição | CPU3083 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 51.69 | 53.65 |  | 51.69 | 53.65
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.69 | 12.54 | 0.5 | 23.38 | 25.07
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.9 | 15.01 | 0.5 | 27.8 | 30.01
CDHU | O.02.000.062581 | Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 100mm | M | 26.1 | 26.1 | 1.05 | 24.86 | 24.86
Composição | CPU2566 | HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) | UN | 1089.88 | 1094.55 |  | 1089.88 | 1094.55
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.06 | 30.08 | 1.2 | 23.38 | 25.07
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 33.36 | 36.01 | 1.2 | 27.8 | 30.01
CDHU | O.09.000.063552 | Hidrômetro em bronze, diâmetro 40 mm (1 1/2) | UN | 1028.46 | 1028.46 | 1 | 1028.46 | 1028.46
Composição | CPU3318 | TE REDUÇÃO 90 PVC SOLDAVEL MARROM 60X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 43.96 | 45.04 |  | 43.96 | 45.04
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.57 | 7.03 | 0.28 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.78 | 8.4 | 0.28 | 27.8 | 30.01
ORSE | 4537 | Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 60 x 25mm | un | 27.46 | 27.46 | 1 | 27.46 | 27.46
SINAPI-I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 1.53 | 1.53 | 0.0224 | 68.17 | 68.17
SINAPI-I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.62 | 0.62 | 0.008 | 77.23 | 77.23
Composição | CPU3319 | TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm | UN | 57.8 | 59.88 |  | 57.8 | 59.88
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.41 | 13.31 | 0.531 | 23.38 | 25.07
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.76 | 15.94 | 0.531 | 27.8 | 30.01
SBC | 87333 | TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 25mm | UN | 26.9 | 26.9 | 1 | 26.9 | 26.9
SINAPI-I | 119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | 3.72 | 3.72 | 0.42 | 8.86 | 8.86
SINAPI-I | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.93 | 0.93
Composição | CPU3320 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS | UN | 5667.64 | 5674.92 |  | 5667.64 | 5674.92
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 70.14 | 75.21 | 3 | 23.38 | 25.07
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.8 | 30.01 | 1 | 27.8 | 30.01
CDHU | O.18.000.065056 | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar, capacidade de 10.000 litros; ref. Fortlev, Acqualimp ou equivalente | UN | 5569.7 | 5569.7 | 1 | 5569.7 | 5569.7
Composição | CPU3321 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 10.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 32007.33 | 32043.64 |  | 32007.33 | 32043.64
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48.6 | 52.06 | 2 | 24.3 | 26.03
SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 66.17 | 67.03 | 0.15625 | 423.47 | 429.02
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 101.59 | 108.63 | 1.0938 | 92.88 | 99.32
SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 56.42 | 57.13 | 0.15625 | 361.08 | 365.62
SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 685.13 | 690.53 | 67.5 | 10.15 | 10.23
SINAPI | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 519.09 | 532.44 | 3 | 173.03 | 177.48
SINAPI | 102481 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 639.41 | 644.9 | 0.9375 | 682.04 | 687.89
SICRO | E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | H | 420.65 | 420.65 | 1.3 | 323.5792 | 323.5792
SICRO | M3902 | Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 10.000 l | un | 29470.27 | 29470.27 | 1 | 29470.2732 | 29470.2732
Composição | CPU2568 | FILTRO ´Y´ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2´ | UN | 389.13 | 394 |  | 389.13 | 394
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 34.75 | 37.51 | 1.25 | 27.8 | 30.01
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.23 | 31.34 | 1.25 | 23.38 | 25.07
CDHU | B.07.000.069552 | Fita teflon de 18 mm | M | 0.17 | 0.17 | 0.96 | 0.18 | 0.18
CDHU | O.08.000.061342 | Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/2´ | UN | 324.98 | 324.98 | 1 | 324.98 | 324.98
Composição | CPU2906 | PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E | UN | 4320.45 | 4337.09 |  | 4320.45 | 4337.09
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 122.98 | 131.87 | 5.26 | 23.38 | 25.07
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 97.47 | 105.22 | 3.506 | 27.8 | 30.01
Cotação | 6708003 | PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E | UN | 4100 | 4100 | 1 | 4100 | 4100
Composição | CPU2570 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS | CJ | 7019.71 | 7026.15 |  | 7019.71 | 7026.15
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.8 | 30.01 | 1 | 27.8 | 30.01
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 58.45 | 62.68 | 2.5 | 23.38 | 25.07
CDHU | M.04.000.065082 | Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna), antioxidante e proteção anti UV, capacidade de 5.000 litros, com acessórios, ref. Acqualimp ou equivalente | UN | 6933.46 | 6933.46 | 1 | 6933.46 | 6933.46
Composição | CPU2573 | SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) | UN | 215.85 | 218.98 |  | 215.85 | 218.98
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.38 | 25.07 | 1 | 23.38 | 25.07
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.07 | 19.51 | 0.65 | 27.8 | 30.01
SEINFRA | I1861 | SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" | UN | 174.3 | 174.3 | 1 | 174.3 | 174.3
SEINFRA | I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | M | 0.1 | 0.1 | 0.28 | 0.36 | 0.36
Composição | CPU2688 | REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75mm | UN | 68.83 | 72.82 |  | 68.83 | 72.82
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.38 | 30.64 | 1.021 | 27.8 | 30.01
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.87 | 25.6 | 1.021 | 23.38 | 25.07
SBC | 386 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc | UN | 2.13 | 2.13 | 0.08 | 26.59 | 26.59
SBC | 2644 | REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC SERIE NORMAL 100 x 75mm | UN | 9.49 | 9.49 | 1 | 9.49 | 9.49
SINAPI-I | 119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | 4.96 | 4.96 | 0.56 | 8.86 | 8.86
Composição | CPU2574 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 113.53 | 117.82 |  | 113.53 | 117.82
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.58 | 33.01 | 1.1 | 27.8 | 30.01
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.72 | 27.58 | 1.1 | 23.38 | 25.07
CDHU | O.02.000.062561 | Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100mm | M | 49.3 | 49.3 | 1.3 | 37.92 | 37.92
CDHU | O.02.000.069514 | Solução limpadora para PVC | L | 2.18 | 2.18 | 0.046 | 47.48 | 47.48
SINAPI-I | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 5.34 | 5.34 | 1 | 5.34 | 5.34
CDHU | O.12.000.069527 | Lubrificante para anel de neoprene | KG | 0.41 | 0.41 | 0.023 | 17.94 | 17.94
Composição | CPU2575 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 164.67 | 168.96 |  | 164.67 | 168.96
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.58 | 33.01 | 1.1 | 27.8 | 30.01
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.72 | 27.58 | 1.1 | 23.38 | 25.07
CDHU | O.02.000.062562 | Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 150mm | M | 87.31 | 87.31 | 1.3 | 67.16 | 67.16
SINAPI-I | 300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 18.47 | 18.47 | 1 | 18.47 | 18.47
CDHU | O.12.000.069527 | Lubrificante para anel de neoprene | KG | 0.41 | 0.41 | 0.023 | 17.94 | 17.94
CDHU | O.02.000.069514 | Solução limpadora para PVC | L | 2.18 | 2.18 | 0.046 | 47.48 | 47.48
Composição | CPU2576 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 56.82 | 59.16 |  | 56.82 | 59.16
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.03 | 15.04 | 0.6 | 23.38 | 25.07
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.68 | 18.01 | 0.6 | 27.8 | 30.01
SINAPI-I | 20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 3.37 | 3.37 | 1 | 3.37 | 3.37
CDHU | O.02.000.062558 | Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50mm | M | 20.38 | 20.38 | 1.4 | 14.56 | 14.56
CDHU | O.02.000.069514 | Solução limpadora para PVC | L | 2.18 | 2.18 | 0.046 | 47.48 | 47.48
CDHU | O.12.000.069527 | Lubrificante para anel de neoprene | KG | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 17.94 | 17.94
Composição | CPU2577 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 103.99 | 108.28 |  | 103.99 | 108.28
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.58 | 33.01 | 1.1 | 27.8 | 30.01
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.72 | 27.58 | 1.1 | 23.38 | 25.07
SINAPI-I | 298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 9.55 | 9.55 | 2.33 | 4.1 | 4.1
CDHU | O.02.000.069514 | Solução limpadora para PVC | L | 2.18 | 2.18 | 0.046 | 47.48 | 47.48
CDHU | O.02.000.062560 | Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75mm | M | 35.55 | 35.55 | 1.4 | 25.39 | 25.39
CDHU | O.12.000.069527 | Lubrificante para anel de neoprene | KG | 0.41 | 0.41 | 0.023 | 17.94 | 17.94
Composição | CPU2578 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 48.44 | 50.4 |  | 48.44 | 50.4
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.69 | 12.54 | 0.5 | 23.38 | 25.07
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.9 | 15.01 | 0.5 | 27.8 | 30.01
CDHU | B.09.000.069513 | Adesivo para tubos PVC | KG | 0.39 | 0.39 | 0.005 | 77.53 | 77.53
SINAPI-I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 1.97 | 1.97
CDHU | O.02.000.062504 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40mm (1 1/4´) | M | 21.99 | 21.99 | 1.5 | 14.66 | 14.66
CDHU | O.02.000.069514 | Solução limpadora para PVC | L | 0.33 | 0.33 | 0.007 | 47.48 | 47.48
Composição | CPU2586 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 45.77 | 47.73 |  | 45.77 | 47.73
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.9 | 15.01 | 0.5 | 27.8 | 30.01
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.69 | 12.54 | 0.5 | 23.38 | 25.07
SINAPI-I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 1.97 | 1.97
SINAPI-I | 20084 | ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 1.9 | 1.9 | 1 | 1.9 | 1.9
CDHU | O.02.000.062554 | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40mm | M | 17.42 | 17.42 | 1.5 | 11.61 | 11.61
CDHU | O.02.000.069514 | Solução limpadora para PVC | L | 0.33 | 0.33 | 0.007 | 47.48 | 47.48
CDHU | B.09.000.069513 | Adesivo para tubos PVC | KG | 0.39 | 0.39 | 0.005 | 77.53 | 77.53
Composição | CPU2579 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 37.86 | 39.82 |  | 37.86 | 39.82
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.69 | 12.54 | 0.5 | 23.38 | 25.07
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.9 | 15.01 | 0.5 | 27.8 | 30.01
CDHU | O.02.000.069514 | Solução limpadora para PVC | L | 0.33 | 0.33 | 0.007 | 47.48 | 47.48
CDHU | O.02.000.062530 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, série normal, DN 40mm | M | 9.51 | 9.51 | 1.5 | 6.34 | 6.34
CDHU | B.09.000.069513 | Adesivo para tubos PVC | KG | 0.39 | 0.39 | 0.005 | 77.53 | 77.53
SINAPI-I | 20084 | ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 1.9 | 1.9 | 1 | 1.9 | 1.9
SINAPI-I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 1.97 | 1.97
Composição | CPU3322 | CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm | UN | 44.2 | 46.6 |  | 44.2 | 46.6
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.04 | 18.4 | 0.613 | 27.8 | 30.01
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.33 | 15.37 | 0.613 | 23.38 | 25.07
SBC | 4504 | CURVA 45 PVC LONGA ESGOTO SERIE NORMAL 50mm | UN | 10.48 | 10.48 | 1 | 10.48 | 10.48
SINAPI-I | 119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | 1.77 | 1.77 | 0.2 | 8.86 | 8.86
SBC | 386 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc | UN | 0.58 | 0.58 | 0.022 | 26.59 | 26.59
Composição | CPU2588 | ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM | UN | 5.35 | 5.57 |  | 5.35 | 5.57
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.78 | 3 | 0.1 | 27.8 | 30.01
SINAPI-I | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 2.57 | 2.57 | 1 | 2.57 | 2.57
Composição | CPU2587 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 107.71 | 111.22 |  | 107.71 | 111.22
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.04 | 22.56 | 0.9 | 23.38 | 25.07
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.02 | 27.01 | 0.9 | 27.8 | 30.01
SINAPI-I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.97 | 1.97
CDHU | O.02.000.062507 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75mm (2 1/2´) | M | 58.9 | 58.9 | 1.4 | 42.07 | 42.07
CDHU | B.09.000.069513 | Adesivo para tubos PVC | KG | 1.32 | 1.32 | 0.017 | 77.53 | 77.53
CDHU | O.02.000.069514 | Solução limpadora para PVC | L | 1.23 | 1.23 | 0.026 | 47.48 | 47.48
Composição | CPU3323 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 120.71 | 123.51 |  | 120.71 | 123.51
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.38 | 25.07 | 1 | 23.38 | 25.07
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.9 | 15.01 | 0.5 | 27.8 | 30.01
CDHU | O.02.000.062584 | Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 200mm | M | 83.43 | 83.43 | 1.05 | 79.46 | 79.46
Composição | CPU3324 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 250 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 171.44 | 174.24 |  | 171.44 | 174.24
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.9 | 15.01 | 0.5 | 27.8 | 30.01
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.38 | 25.07 | 1 | 23.38 | 25.07
CDHU | O.02.000.062585 | Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 250mm | M | 134.16 | 134.16 | 1.05 | 127.77 | 127.77
Composição | CPU2839 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 300 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 257.71 | 260.51 |  | 257.71 | 260.51
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.38 | 25.07 | 1 | 23.38 | 25.07
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.9 | 15.01 | 0.5 | 27.8 | 30.01
CDHU | O.02.000.062586 | Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 300mm | M | 220.43 | 220.43 | 1.05 | 209.93 | 209.93
Composição | CPU2841 | CURVA DE 45º DE PVC RIGIDO, VINILFORT, COM 1 PONTA E 1 BOLSA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE BORRACHA E LUBRIFICANTE) DIAMETRO DE 200MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | UN | 224.6 | 225.52 |  | 224.6 | 225.52
SINAPI | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.09 | 6.48 | 0.32 | 19.03 | 20.26
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.51 | 8.04 | 0.32 | 23.48 | 25.11
SCO | MAT003550 | Anel de borracha para tubos coletor de esgoto, diametro nominal de 200mm | un | 18.42 | 18.42 | 1 | 18.42 | 18.42
SCO | MAT094300 | Pasta lubrificante com 5Kg | un | 0.31 | 0.31 | 0.0041 | 75 | 75
SCO | MAT045500 | Curva de PVC rigido, 45o, longa, PB, JE, para coletor de esgoto, diametro nominal de 200mm | un | 192.27 | 192.27 | 1 | 192.27 | 192.27
Composição | CPU2092 | CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. | UN | 397.38 | 400.11 |  | 397.38 | 400.11
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.46 | 21.01 | 0.7 | 27.8 | 30.01
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.37 | 17.55 | 0.7 | 23.38 | 25.07
SINAPI-I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 2.46 | 2.46 | 0.0875 | 28.13 | 28.13
SINAPI-I | 42695 | CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO | UN | 310.99 | 310.99 | 1 | 310.99 | 310.99
SINAPI-I | 306 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | UN | 48.1 | 48.1 | 2 | 24.05 | 24.05
Composição | CPU2093 | CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 90 GR, 250 MM, COM JUNTA ELASTICA. | UN | 755.49 | 758.22 |  | 755.49 | 758.22
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.37 | 17.55 | 0.7 | 23.38 | 25.07
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.46 | 21.01 | 0.7 | 27.8 | 30.01
SINAPI-I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 2.46 | 2.46 | 0.0875 | 28.13 | 28.13
SINAPI-I | 42694 | CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO | UN | 595.68 | 595.68 | 1 | 595.68 | 595.68
SINAPI-I | 307 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362) | UN | 121.52 | 121.52 | 2 | 60.76 | 60.76
Composição | CPU2592 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5 | UN | 19.11 | 19.43 |  | 19.11 | 19.43
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.7 | 5.02 | 0.2 | 23.48 | 25.11
ORSE | 13656 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | un | 14.41 | 14.41 | 1 | 14.41 | 14.41
Composição | CPU3325 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UN | 26.8 | 27.37 |  | 26.8 | 27.37
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.85 | 3.07 | 0.1 | 28.51 | 30.73
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.86 | 5.21 | 0.2 | 24.3 | 26.03
CDHU | N.04.000.020302 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120x2mm), indicação de rota de evacuação e saída de emergência; ref. S2 da Net Placa, 3670 da TAG Sinalização, S2 da Perfect Vision ou equivalente | UN | 19.09 | 19.09 | 1 | 19.09 | 19.09
Composição | CPU2593 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5 | UN | 17.75 | 18.07 |  | 17.75 | 18.07
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.7 | 5.02 | 0.2 | 23.48 | 25.11
ORSE | 13655 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 13.05 | 13.05 | 1 | 13.05 | 13.05
Composição | CPU3326 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 20.91 | 21.48 |  | 20.91 | 21.48
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.85 | 3.07 | 0.1 | 28.51 | 30.73
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.86 | 5.21 | 0.2 | 24.3 | 26.03
CDHU | N.04.000.020300 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mmx2mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio, ref. E001.01B da ADVcomm, E2 da Net Placa, 17388 da TAG Sinalização ou equivalente | UN | 13.2 | 13.2 | 1 | 13.2 | 13.2
Composição | CPU2594 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES | UN | 214.08 | 214.41 |  | 214.08 | 214.41
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.28 | 4.61 | 0.15 | 28.51 | 30.73
CDHU | S.04.000.039086 | Placa de sinalização em PVC expandido de 70x20cm, espessura 3mm, adesivo dupla face sobre todo o verso | UN | 209.5 | 209.5 | 1 | 209.5 | 209.5
CDHU | S.04.000.026514 | Parafuso auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm | UN | 0.3 | 0.3 | 6 | 0.05 | 0.05
Composição | CPU2595 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 32.16 | 32.16 |  | 32.16 | 32.16
SINAPI-I | 37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 32.16 | 32.16 | 1 | 32.16 | 32.16
Composição | CPU3327 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA DE FUGA | UN | 15.14 | 15.46 |  | 15.14 | 15.46
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.7 | 5.02 | 0.2 | 23.48 | 25.11
ORSE | 13660 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | un | 10.44 | 10.44 | 1 | 10.44 | 10.44
Composição | CPU2596 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA | UN | 16.05 | 16.59 |  | 16.05 | 16.59
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.7 | 5.02 | 0.2 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.85 | 3.07 | 0.1 | 28.51 | 30.73
CDHU | N.04.000.020305 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa, (150x200x2mm); ref. P00111C da ADVcomm, 639 da TAG Sinalização, P4 da Net Placa ou equivalente | UN | 8.5 | 8.5 | 1 | 8.5 | 8.5
Composição | CPU2848 | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL | UN | 241.05 | 245.02 |  | 241.05 | 245.02
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.84 | 31.09 | 1 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.33 | 26.05 | 1 | 24.33 | 26.05
CDHU | P.17.000.042521 | Detector óptico de fumaça endereçável, com base de fixação, ref. BH-300 da Kidde, Protege ou equivalente | UN | 187.88 | 187.88 | 1 | 187.88 | 187.88
Composição | CPU2849 | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES | UN | 6782.17 | 6784.42 |  | 6782.17 | 6784.42
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.84 | 31.09 | 1 | 28.84 | 31.09
ORSE | 12660 | Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes | un | 6753.33 | 6753.33 | 1 | 6753.33 | 6753.33
Composição | CPU2850 | AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO | UN | 448.29 | 456.87 |  | 448.29 | 456.87
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 56.9 | 61.34 | 1.973 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 58.64 | 62.78 | 2.41 | 24.33 | 26.05
ORSE | 11195 | Avisador sonoro tipo sirene para incêndio | un | 332.75 | 332.75 | 1 | 332.75 | 332.75
Composição | CPU2851 | ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL | UN | 193.94 | 195.14 |  | 193.94 | 195.14
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.3 | 7.82 | 0.3 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.65 | 9.33 | 0.3 | 28.84 | 31.09
CDHU | O.16.000.030539 | Acionador manual tipo quebra vidro endereçável, ref. Ascael ou equivalente | UN | 177.99 | 177.99 | 1 | 177.99 | 177.99
Composição | CPU3277 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 7,5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 80 MCA, Q= 21,6 A 12,0 M³/H | UN | 9652.51 | 9675.07 |  | 9652.51 | 9675.07
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 97.32 | 104.2 | 4 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 93.52 | 100.28 | 4 | 23.38 | 25.07
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 55.6 | 60.02 | 2 | 27.8 | 30.01
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 57.68 | 62.18 | 2 | 28.84 | 31.09
CDHU | E.03.000.026513 | Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´ | UN | 15.96 | 15.96 | 4 | 3.99 | 3.99
CDHU | P.11.000.066201 | Conjunto motor-bomba (centrífuga), potência 7,5cv multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h; ref. 75 MC3-T da Jacuzzi ou equivalente | UN | 9332.43 | 9332.43 | 1 | 9332.43 | 9332.43
Composição | CPU3393 | VALVULA GLOBO 150 ROSCA BRONZE 1.1/4"" | UN | 326.06 | 328.65 |  | 326.06 | 328.65
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.6 | 19 | 0.633 | 27.8 | 30.01
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.51 | 17.7 | 0.706 | 23.38 | 25.07
SBC | 2731 | VALVULA GLOBO ROSCA BRONZE PN16 1.1/4" DECA | UN | 291.65 | 291.65 | 1 | 291.65 | 291.65
SBC | 4636 | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | M | 0.3 | 0.3 | 1.596 | 0.19 | 0.19
Composição | CPU2856 | PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 | UN | 480.86 | 487.7 |  | 480.86 | 487.7
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 41.01 | 43.97 | 1.754 | 23.38 | 25.07
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48.76 | 52.64 | 1.754 | 27.8 | 30.01
SBC | 6181 | PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 | UN | 391.09 | 391.09 | 1 | 391.09 | 391.09
Composição | CPU2602 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" | UN | 2.11 | 2.15 |  | 2.11 | 2.15
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.23 | 0.25 | 0.01 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.29 | 0.31 | 0.01 | 28.84 | 31.09
ORSE | 10364 | Bucha em liga zamak para eletroduto 32mm, d=1 1/4" | un | 0.79 | 0.79 | 1 | 0.79 | 0.79
ORSE | 10366 | Arruela em liga zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4 " | un | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8
Composição | CPU2604 | LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" | CJ | 6.18 | 6.62 |  | 6.18 | 6.62
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.65 | 2.84 | 0.109 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.14 | 3.39 | 0.109 | 28.84 | 31.09
SINAPI-I | 4342 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | UN | 0.28 | 0.28 | 1 | 0.28 | 0.28
SBC | 28055 | ARRUELA ACO 3/8" x 1/2" | UN | 0.11 | 0.11 | 1 | 0.11 | 0.11
Composição | CPU2859 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S10 | UN | 5.89 | 6.28 |  | 5.89 | 6.28
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.35 | 2.51 | 0.1 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.88 | 3.11 | 0.1 | 28.84 | 31.09
SINAPI-I | 4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | 0.66 | 0.66 | 1 | 0.66 | 0.66
Composição | CPU3329 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" | UN | 3.23 | 3.39 |  | 3.23 | 3.39
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.97 | 1.04 | 0.04 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.15 | 1.24 | 0.04 | 28.84 | 31.09
AGETOP | 3050 | ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 1.1/2" | un | 1.11 | 1.11 | 1 | 1.11 | 1.11
Composição | CPU2605 | CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO | UN | 11.04 | 11.67 |  | 11.04 | 11.67
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.94 | 6.4 | 0.206 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.51 | 2.68 | 0.103 | 24.33 | 26.05
SBC | 2375 | CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2" + PARAFUSO | UN | 2.59 | 2.59 | 1 | 2.59 | 2.59
Composição | CPU2860 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16" X 1/2" | UN | 5.63 | 6.02 |  | 5.63 | 6.02
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.35 | 2.51 | 0.1 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.88 | 3.11 | 0.1 | 28.84 | 31.09
ORSE | 4417 | Parafuso cabeça lentilha 5/16" | un | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4
Composição | CPU2606 | PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA | UN | 1.69 | 1.74 |  | 1.69 | 1.74
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 0.34 | 0.013 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 0.4 | 0.013 | 28.84 | 31.09
SBC | 3563 | PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Composição | CPU2607 | SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU | UN | 5.43 | 5.51 |  | 5.43 | 5.51
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.51 | 0.55 | 0.021 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.61 | 0.65 | 0.021 | 28.84 | 31.09
SBC | 36580 | SUPORTE PARA FIXACAO DE FITA DE ALUMINIO 7/8"x1/8" COM BASE | UN | 4.31 | 4.31 | 1 | 4.31 | 4.31
Composição | CPU2608 | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" | M | 21.87 | 23.1 |  | 21.87 | 23.1
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.52 | 8.05 | 0.309 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.91 | 9.61 | 0.309 | 28.84 | 31.09
SINAPI-I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 5.44 | 5.44 | 1 | 5.44 | 5.44
Composição | CPU2611 | CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 | UN | 250.24 | 256.38 |  | 250.24 | 256.38
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44.62 | 48.1 | 1.547 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 37.64 | 40.3 | 1.547 | 24.33 | 26.05
SBC | 4948 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR | UN | 167.98 | 167.98 | 1 | 167.98 | 167.98
Composição | CPU2613 | PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM | UN | 17.67 | 18.48 |  | 17.67 | 18.48
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.96 | 5.31 | 0.204 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.88 | 6.34 | 0.204 | 28.84 | 31.09
SBC | 3595 | ESPELHO BAQUELITE UM FURO PLACA REDONDA | UN | 6.83 | 6.83 | 1 | 6.83 | 6.83
Composição | CPU2614 | PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS | UN | 9.89 | 10.09 |  | 9.89 | 10.09
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.19 | 1.28 | 0.049 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.41 | 1.52 | 0.049 | 28.84 | 31.09
SBC | 34530 | PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS | UN | 7.29 | 7.29 | 1 | 7.29 | 7.29
Composição | CPU3330 | PLACA PLÁSTICA DE 2 POSTOS DLP (REF. 6487 31 PIAL LEGRAND OU SIMILAR) | UN | 9.19 | 9.5 |  | 9.19 | 9.5
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.31 | 2.49 | 0.08 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.88 | 2.01 | 0.08 | 23.48 | 25.11
ORSE | 1778 | Placa plástica de 02 postos dlp (ref. 6487 31 pial legrand ou similar) | un | 5 | 5 | 1 | 5 | 5
Composição | CPU3331 | PLACA PIAL 10x10cm 4 MODULOS | UN | 25.06 | 25.26 |  | 25.06 | 25.26
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.41 | 1.52 | 0.049 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.19 | 1.28 | 0.049 | 24.33 | 26.05
SBC | 34529 | PLACA 10 x 10cm 4 MODULOS PIAL | UN | 22.46 | 22.46 | 1 | 22.46 | 22.46
Composição | CPU3332 | MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO NM 280 | UN | 465.77 | 470.51 |  | 465.77 | 470.51
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60.77 | 65.51 | 2.107 | 28.84 | 31.09
SBC | 68860 | EXAUSTOR VENTOKIT MODELO NEW CLASSIC 280, BIVOLT, COMPLETO (MOTOR, TUBO EXTENSIVEL E VENEZIANA) | UN | 405 | 405 | 1 | 405 | 405
Composição | CPU2616 | RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ | UN | 174.65 | 178.62 |  | 174.65 | 178.62
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.84 | 31.09 | 1 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.33 | 26.05 | 1 | 24.33 | 26.05
CDHU | P.29.000.042164 | Relé de tempo eletrônico de 3 - 30seg 220V 50/60Hz | UN | 121.48 | 121.48 | 1 | 121.48 | 121.48
Composição | CPU2693 | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK | UN | 234.14 | 237.42 |  | 234.14 | 237.42
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.07 | 21.49 | 0.825 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.79 | 25.65 | 0.825 | 28.84 | 31.09
SBC | 4892 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C SDD3C100 10KA STECK | UN | 190.28 | 190.28 | 1 | 190.28 | 190.28
Composição | CPU2869 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA | UN | 638.39 | 640.72 |  | 638.39 | 640.72
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.09 | 15.07 | 0.6 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.3 | 18.65 | 0.6 | 28.84 | 31.09
ORSE | 10063 | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA | un | 607 | 607 | 1 | 607 | 607
Composição | CPU3118 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C, 10KA | UN | 175.32 | 179.2 |  | 175.32 | 179.2
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.84 | 31.09 | 1 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.48 | 25.11 | 1 | 23.48 | 25.11
ORSE | 12480 | Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un | 123 | 123 | 1 | 123 | 123
Composição | CPU3333 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR 1250/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 800 ATÉ 1250 A | UN | 15920.51 | 15928.45 |  | 15920.51 | 15928.45
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 57.68 | 62.18 | 2 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48.66 | 52.1 | 2 | 24.33 | 26.05
CDHU | P.26.000.044007 | Disjuntor em caixa moldada, termomagnético, tripolar, 1250A, Vn= 690V, 50/60Hz, faixa de ajuste de 800 até 1250A, ref. DWA1600S-1250-3 da Weg ou equivalente | UN | 15814.17 | 15814.17 | 1 | 15814.17 | 15814.17
Composição | CPU3334 | DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 500 A ATÉ 630 A | UN | 1383.56 | 1391.5 |  | 1383.56 | 1391.5
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48.66 | 52.1 | 2 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 57.68 | 62.18 | 2 | 28.84 | 31.09
CDHU | P.26.000.044628 | Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600VCA, capacidade 10kA até 42kA, corrente 500A até 630A, tensão 600VCA; ref. NXM-630S/3300 500A tripolar da Chint, 630a3p35kaDWp6301-3 da WEG ou equivalente | UN | 1277.22 | 1277.22 | 1 | 1277.22 | 1277.22
Composição | CPU3335 | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 40 KA, TRIFASICO | UN | 325.78 | 327.81 |  | 325.78 | 327.81
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.43 | 13.31 | 0.511 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.74 | 15.89 | 0.511 | 28.84 | 31.09
SBC | 36571 | DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 45 KA TRIPOLAR 275V SOPRANO | UN | 298.61 | 298.61 | 1 | 298.61 | 298.61
Composição | CPU2618 | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO | UN | 337.99 | 340.04 |  | 337.99 | 340.04
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.55 | 13.44 | 0.516 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.88 | 16.04 | 0.516 | 28.84 | 31.09
SBC | 36570 | DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V SOPRANO | UN | 310.56 | 310.56 | 1 | 310.56 | 310.56
Composição | CPU2619 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 | UN | 527.33 | 528.94 |  | 527.33 | 528.94
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.61 | 10.36 | 0.3333 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.5 | 11.36 | 0.3333 | 31.51 | 34.09
CDHU | P.12.000.049762 | Dispositivo de proteção contra surto, classe 1, suportabilidade <= 4 kV, 2 polos; F+N, F+T ou F/PEN, 240V/415V, TN-C, TN-S, TT e IT, curva de ensaio: 10/350µs; Iimp= 60 kA; ref. SCL 275 60 kA da Clamper, 810299SG da Embrastec ou equivalente | UN | 507.22 | 507.22 | 1 | 507.22 | 507.22
Composição | CPU2872 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA 6KA | UN | 142.76 | 145.15 |  | 142.76 | 145.15
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.58 | 15.62 | 0.6 | 24.3 | 26.03
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.3 | 18.65 | 0.6 | 28.84 | 31.09
IOPES | 44680 | DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 25A - 30MA | UN | 110.88 | 110.88 | 1 | 110.88 | 110.88
Composição | CPU2620 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE | UN | 164.4 | 166.78 |  | 164.4 | 166.78
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.3 | 18.65 | 0.6 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.6 | 15.63 | 0.6 | 24.33 | 26.05
SINAPI-I | 39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 132.5 | 132.5 | 1 | 132.5 | 132.5
Composição | CPU2621 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30MA) TETRAPOLAR 25A | UN | 168.82 | 170.87 |  | 168.82 | 170.87
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.88 | 16.04 | 0.516 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.55 | 13.44 | 0.516 | 24.33 | 26.05
SBC | 2415 | DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.25A SDR22530 STECK | UN | 141.39 | 141.39 | 1 | 141.39 | 141.39
Composição | CPU2622 | DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA | UN | 331.14 | 333.47 |  | 331.14 | 333.47
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.3 | 18.65 | 0.6 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.09 | 15.07 | 0.6 | 23.48 | 25.11
SINAPI-I | 39449 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | 299.75 | 299.75 | 1 | 299.75 | 299.75
Composição | CPU2623 | SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL | UN | 14.24 | 14.86 |  | 14.24 | 14.86
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.47 | 4.82 | 0.155 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.77 | 4.04 | 0.155 | 24.33 | 26.05
SBC | 34533 | ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 2.1/2" CHAPA 16 | UN | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
Composição | CPU2624 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" | UN | 12.25 | 12.86 |  | 12.25 | 12.86
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 4.85 | 0.156 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.8 | 4.06 | 0.156 | 24.33 | 26.05
SBC | 35753 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" | UN | 3.95 | 3.95 | 1 | 3.95 | 3.95
Composição | CPU3336 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 187.43 | 189.38 |  | 187.43 | 189.38
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.74 | 12.56 | 0.5 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.42 | 15.55 | 0.5 | 28.84 | 31.09
EMOP | 12177 | CRUZETA HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALH A PERFURADA OU LISA, 400X100MM, PRE-ZINC ADA | UN | 161.27 | 161.27 | 1 | 161.27 | 161.27
Composição | CPU3337 | LEITO - CRUZETA 90 TIPO MEDIO HORIZONTAL 500mm | UN | 230.29 | 232.32 |  | 230.29 | 232.32
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.74 | 15.89 | 0.511 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.43 | 13.31 | 0.511 | 24.33 | 26.05
SBC | 36311 | LEITO - CRUZETA 90 TIPO MEDIO HORIZONTAL 500mm | UN | 203.12 | 203.12 | 1 | 203.12 | 203.12
Composição | CPU2625 | CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 | UN | 50.64 | 52.38 |  | 50.64 | 52.38
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.66 | 11.41 | 0.438 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.63 | 13.62 | 0.438 | 28.84 | 31.09
SBC | 4559 | ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 100x100mm CHAPA 20 | UN | 27.35 | 27.35 | 1 | 27.35 | 27.35
Composição | CPU2626 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 53.83 | 55.88 |  | 53.83 | 55.88
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.88 | 16.04 | 0.516 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.55 | 13.44 | 0.516 | 24.33 | 26.05
SBC | 703 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x100mm CHAPA 22 PRE-GALVANIZADA | M | 26.4 | 26.4 | 1.1 | 24 | 24
Composição | CPU3338 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 200X100 CHAPA 24 SEM TAMPA | M | 61.99 | 64.02 |  | 61.99 | 64.02
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.43 | 13.31 | 0.511 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.74 | 15.89 | 0.511 | 28.84 | 31.09
SBC | 87306 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 200x100mm CHAPA 22 PRE-GALVANIZADA | M | 34.82 | 34.82 | 1.1 | 31.65 | 31.65
Composição | CPU3339 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 300X100 CHAPA 24 SEM TAMPA | M | 74.81 | 76.84 |  | 74.81 | 76.84
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.43 | 13.31 | 0.511 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.74 | 15.89 | 0.511 | 28.84 | 31.09
SBC | 3567 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 300x100mm CHAPA 22 PRE-GALVANIZADA | M | 47.64 | 47.64 | 1.1 | 43.31 | 43.31
Composição | CPU3340 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 400X100 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 187.64 | 189.67 |  | 187.64 | 189.67
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.43 | 13.31 | 0.511 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.74 | 15.89 | 0.511 | 28.84 | 31.09
SBC | 87202 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 400x100mm CHAPA 16 PRE-GALVANIZADA | M | 160.47 | 160.47 | 1.1 | 145.88 | 145.88
Composição | CPU3341 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 52.48 | 54.43 |  | 52.48 | 54.43
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.42 | 15.55 | 0.5 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.74 | 12.56 | 0.5 | 23.48 | 25.11
EMOP | 12237 | REDUCAO CONCENTRICA, PARA ELETROCALHA PE RFURADA OU LISA, 200X100MM, PRE-ZINCADA | UN | 26.32 | 26.32 | 1 | 26.32 | 26.32
Composição | CPU3342 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 67.32 | 69.27 |  | 67.32 | 69.27
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.74 | 12.56 | 0.5 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.42 | 15.55 | 0.5 | 28.84 | 31.09
EMOP | 12246 | REDUCAO CONCENTRICA, PARA ELETROCALHA PE RFURADA OU LISA, 300X100MM, PRE-ZINCADA | UN | 41.16 | 41.16 | 1 | 41.16 | 41.16
Composição | CPU3343 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 400 X 50MM / 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 85.54 | 86.12 |  | 85.54 | 86.12
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.52 | 3.77 | 0.15 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.33 | 4.66 | 0.15 | 28.84 | 31.09
ORSE | 8306 | Redução concêntrica 400 x 50mm / 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | un | 77.69 | 77.69 | 1 | 77.69 | 77.69
Composição | CPU3328 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 40.87 | 41.45 |  | 40.87 | 41.45
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.33 | 4.66 | 0.15 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.52 | 3.77 | 0.15 | 23.48 | 25.11
ORSE | 8616 | Redução concêntrica 200 x 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | un | 33.02 | 33.02 | 1 | 33.02 | 33.02
Composição | CPU2627 | SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 27.04 | 27.81 |  | 27.04 | 27.81
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.7 | 5.02 | 0.2 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.77 | 6.22 | 0.2 | 28.84 | 31.09
ORSE | 13318 | Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 16.57 | 16.57 | 1 | 16.57 | 16.57
Composição | CPU3344 | SUPORTE VERTICAL 200 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA ( REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 40.87 | 41.45 |  | 40.87 | 41.45
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.33 | 4.66 | 0.15 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.52 | 3.77 | 0.15 | 23.48 | 25.11
ORSE | 8616 | Redução concêntrica 200 x 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | un | 33.02 | 33.02 | 1 | 33.02 | 33.02
Composição | CPU2628 | TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20 | UN | 92.46 | 94.61 |  | 92.46 | 94.61
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.16 | 14.09 | 0.541 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.6 | 16.82 | 0.541 | 28.84 | 31.09
SBC | 47575 | ELETROCALHA - TE VERTICAL DE SUBIDA 100x100mm CHAPA 20 | UN | 63.7 | 63.7 | 1 | 63.7 | 63.7
Composição | CPU3345 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100 MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 72.63 | 74.58 |  | 72.63 | 74.58
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.42 | 15.55 | 0.5 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.74 | 12.56 | 0.5 | 23.48 | 25.11
EMOP | 12138 | TE HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PER FURADA OU LISA, 200X100MM, PRE-ZINCADA | UN | 46.47 | 46.47 | 1 | 46.47 | 46.47
Composição | CPU3346 | LEITO - TE 90 TIPO MEDIO HORIZONTAL 600mm | UN | 244.12 | 245.74 |  | 244.12 | 245.74
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.8 | 12.72 | 0.409 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.95 | 10.65 | 0.409 | 24.33 | 26.05
SBC | 36935 | LEITO - TE 90 TIPO MEDIO HORIZONTAL 600mm | UN | 222.37 | 222.37 | 1 | 222.37 | 222.37
Composição | CPU2630 | EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 | UN | 13.6 | 14.18 |  | 13.6 | 14.18
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 3.75 | 0.144 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.15 | 4.48 | 0.144 | 28.84 | 31.09
SBC | 35758 | ELETROCALHA - EMENDA PLANA INTERNA "U" 100x100mm CHAPA 22 | UN | 5.95 | 5.95 | 1 | 5.95 | 5.95
Composição | CPU2670 | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 | UN | 10.6 | 11.18 |  | 10.6 | 11.18
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 3.75 | 0.144 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.15 | 4.48 | 0.144 | 28.84 | 31.09
SBC | 37484 | ELETROCALHA - EMENDA PLANA INTERNA "U" 50x50mm CHAPA 22 | UN | 2.95 | 2.95 | 1 | 2.95 | 2.95
Composição | CPU3347 | TAMPA DE ENCAIXE PARA REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 75MM PARA 100 X 75MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 22.04 | 22.23 |  | 22.04 | 22.23
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.44 | 1.55 | 0.05 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.22 | 1.3 | 0.05 | 24.33 | 26.05
ORSE | 13383 | Tampa de encaixe para Redução Concêntrica 200 x 75mm para 100 x 75mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | un | 19.38 | 19.38 | 1 | 19.38 | 19.38
Composição | CPU3348 | TAMPA DE ENCAIXE 400 X 3000 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 179.97 | 180.74 |  | 179.97 | 180.74
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.77 | 6.22 | 0.2 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.7 | 5.02 | 0.2 | 23.48 | 25.11
ORSE | 3994 | Tampa de encaixe 400 x 3000 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 169.5 | 169.5 | 1 | 169.5 | 169.5
Composição | CPU2878 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM | UN | 50.21 | 50.4 |  | 50.21 | 50.4
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.44 | 1.55 | 0.05 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.22 | 1.3 | 0.05 | 24.33 | 26.05
CDHU | P.04.000.062171 | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm | M | 47.55 | 47.55 | 1.3 | 36.58 | 36.58
Composição | CPU2936 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM | M | 86.13 | 86.32 |  | 86.13 | 86.32
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.22 | 1.3 | 0.05 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.44 | 1.55 | 0.05 | 28.84 | 31.09
CDHU | P.04.000.062173 | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 200mm | M | 83.47 | 83.47 | 1.3 | 64.21 | 64.21
Composição | CPU3273 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM | M | 122.69 | 122.85 |  | 122.69 | 122.85
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.22 | 1.3 | 0.05 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.22 | 1.3 | 0.05 | 24.33 | 26.05
CDHU | P.04.000.062175 | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 300mm | M | 120.25 | 120.25 | 1.3 | 92.5 | 92.5
Composição | CPU2928 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 400 MM | M | 156.44 | 156.63 |  | 156.44 | 156.63
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.44 | 1.55 | 0.05 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.22 | 1.3 | 0.05 | 24.33 | 26.05
CDHU | P.04.000.062176 | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 400mm | M | 153.78 | 153.78 | 1.3 | 118.29 | 118.29
Composição | CPU2631 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.8 | 14.57 |  | 13.8 | 14.57
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.7 | 5.02 | 0.2 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.77 | 6.22 | 0.2 | 28.84 | 31.09
EMOP | 12302 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETRO CALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM, PRE- ZINCADA | UN | 3.33 | 3.33 | 1 | 3.33 | 3.33
Composição | CPU3203 | CURVA HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90º | UN | 55.77 | 56.54 |  | 55.77 | 56.54
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.77 | 6.22 | 0.2 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.7 | 5.02 | 0.2 | 23.48 | 25.11
ORSE | 3999 | Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 45.3 | 45.3 | 1 | 45.3 | 45.3
Composição | CPU2632 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 71.12 | 74.3 |  | 71.12 | 74.3
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.46 | 20.84 | 0.8 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.07 | 24.87 | 0.8 | 28.84 | 31.09
CDHU | P.04.000.042173 | Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 1 1/4´ - NBR13057 | M | 28.59 | 28.59 | 1.05 | 27.23 | 27.23
Composição | CPU3349 | QFAC II - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X800X220MM | UN | 2582.94 | 2594.55 |  | 2582.94 | 2594.55
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.51 | 30.73 | 1 | 28.51 | 30.73
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 70.44 | 75.33 | 3 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 57.68 | 62.18 | 2 | 28.84 | 31.09
ORSE | 10104 | QFAC II - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x800x220mm | un | 2426.31 | 2426.31 | 1 | 2426.31 | 2426.31
Composição | CPU2884 | QFAC - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1500X1000X350MM | UN | 6601.49 | 6613.1 |  | 6601.49 | 6613.1
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 57.68 | 62.18 | 2 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.51 | 30.73 | 1 | 28.51 | 30.73
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 70.44 | 75.33 | 3 | 23.48 | 25.11
ORSE | 10103 | QFAC - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1500x1000x350mm | un | 6444.86 | 6444.86 | 1 | 6444.86 | 6444.86
Composição | CPU2695 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES | UN | 2494.14 | 2542.05 |  | 2494.14 | 2542.05
SINAPI | 87296 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 18.49 | 18.66 | 0.024 | 770.54 | 777.68
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 99.79 | 107.56 | 3.5 | 28.51 | 30.73
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 403.76 | 435.26 | 14 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 122.1 | 130.57 | 5.2 | 23.48 | 25.11
ORSE | 8261 | Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 70 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar | un | 1850 | 1850 | 1 | 1850 | 1850
Composição | CPU3350 | QD - QUADRO / PAINEL EM CHAPA GALVANIZADA E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BEGE,SEM DISJUNTORES,COM ( BARRAMENTOS, ISOLADOR, PAFUSOS, CONECTOR, ESPELHO E MONTAGEM) -1400X800X300MM | UN | 6568.65 | 6590.27 |  | 6568.65 | 6590.27
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.51 | 30.73 | 1 | 28.51 | 30.73
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 144.2 | 155.45 | 5 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 117.4 | 125.55 | 5 | 23.48 | 25.11
ORSE | 9748 | QD - Quadro / Painel em chapa galvanizada e pintura eletrostática na cor bege,sem disjuntores,com ( barramentos, isolador, pafusos, conector, espelho e montagem) -1400x800x300mm | un | 6278.54 | 6278.54 | 1 | 6278.54 | 6278.54
Composição | CPU3351 | QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR PARA 60 SEM BARRAMENTO TIGRE | UN | 636.77 | 641.64 |  | 636.77 | 641.64
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35.36 | 38.12 | 1.226 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.83 | 31.94 | 1.226 | 24.33 | 26.05
SBC | 6899 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR 64 DISJUNTORES SLIM TIGRE | UN | 559.9 | 559.9 | 1 | 559.9 | 559.9
SBC | 6490 | CONJUNTO DE BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 2" | CJ | 11.68 | 11.68 | 2 | 5.84 | 5.84
Composição | CPU3111 | QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 54 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE | UN | 1064.95 | 1072.91 |  | 1064.95 | 1072.91
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 57.68 | 62.18 | 2 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48.6 | 52.06 | 2 | 24.3 | 26.03
IOPES | 41817 | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 54 CIRC - 100A C/ TRINCO | UN | 958.67 | 958.67 | 1 | 958.67 | 958.67
Composição | CPU2612 | CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO | UN | 120.62 | 126.27 |  | 120.62 | 126.27
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 34.65 | 37.1 | 1.424 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 41.07 | 44.27 | 1.424 | 28.84 | 31.09
SBC | 4949 | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200x200mm BRANCA METAL IP-44 GOMES | UN | 44.9 | 44.9 | 1 | 44.9 | 44.9
Composição | CPU3177 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 40x40CM COM TAMPAO FERRO FUNDIDO | UN | 882.64 | 902.49 |  | 882.64 | 902.49
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 144.14 | 155.39 | 4.998 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 121.6 | 130.2 | 4.998 | 24.33 | 26.05
SBC | 77214 | TAMPAO FERRO FUNDIDO ARTICULADO LEVE 530x460mm | UN | 372 | 372 | 1 | 372 | 372
SBC | 36720 | CAIXA DE INSPECAO CONCR.PREMOLDADO SEM TAMPA 600x600x50mm | UN | 244.9 | 244.9 | 1 | 244.9 | 244.9
Composição | CPU2633 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDDF, DA KBR OU SI | UN | 174.28 | 176.23 |  | 174.28 | 176.23
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.74 | 12.56 | 0.5 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.42 | 15.55 | 0.5 | 28.84 | 31.09
ORSE | 12700 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 148.12 | 148.12 | 1 | 148.12 | 148.12
Composição | CPU2648 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | UN | 227.15 | 228.39 |  | 227.15 | 228.39
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.54 | 12.44 | 0.4 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.87 | 5.21 | 0.2 | 24.33 | 26.05
CDHU | P.16.000.067001 | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, autonomia de 3 horas, equipado com 2 faróis, fluxo luminoso 2.000 até 3.000 lúmens; ref. FAE-LED216 da KBR, Bloco de 3000 lumens da Segurimax ou equivalente | UN | 210.74 | 210.74 | 1 | 210.74 | 210.74
Composição | CPU3352 | LUMINÁRIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMÍNIO TIPO BALIZADOR PARA USO EXTERNO | UN | 128.33 | 129.53 |  | 128.33 | 129.53
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.3 | 7.82 | 0.3 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.65 | 9.33 | 0.3 | 28.84 | 31.09
CDHU | P.15.000.046093 | Luminária decorativa tipo poste balizador, com altura aproximada de 500mm a 600mm; ref. 532 FM Lustres, ST222V da Starlumen, Ecoforce ou equivalente | UN | 112.2 | 112.2 | 1 | 112.2 | 112.2
SINAPI-I | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 18.41 | 18.41
Composição | CPU3353 | FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A | UN | 38 | 38.81 |  | 38 | 38.81
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.96 | 5.31 | 0.204 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.88 | 6.34 | 0.204 | 28.84 | 31.09
SBC | 36524 | ILUMINACAO - FONTE PARA FITA LED ENTRADA BIVOLT AUT. (110/220V) 12V 5A | UN | 27.16 | 27.16 | 1 | 27.16 | 27.16
Composição | CPU2635 | SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR | UN | 14.3 | 14.88 |  | 14.3 | 14.88
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.33 | 4.66 | 0.15 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.52 | 3.77 | 0.15 | 23.48 | 25.11
ORSE | 8928 | Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar | un | 6.45 | 6.45 | 1 | 6.45 | 6.45
Composição | CPU2645 | ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA | UN | 106.04 | 112.02 |  | 106.04 | 112.02
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 37.92 | 40.88 | 1.315 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 42.67 | 45.69 | 1.754 | 24.33 | 26.05
SBC | 9551 | ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA | UN | 25.45 | 25.45 | 1 | 25.45 | 25.45
Composição | CPU3354 | LUMINARIA FLAT STH7940/40 LED 36W 4000K BIVOLT 120CM STELLA | UN | 170.6 | 174.65 |  | 170.6 | 174.65
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.47 | 31.77 | 1.022 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.87 | 26.62 | 1.022 | 24.33 | 26.05
SBC | 68420 | LUMINARIA HERMETICA LED 36W 4000K STELLA STH6980/40 | UN | 115.71 | 115.71 | 1 | 115.71 | 115.71
SINAPI-I | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0.55 | 0.55 | 0.03 | 18.41 | 18.41
Composição | CPU3355 | PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO | UN | 79.65 | 83.7 |  | 79.65 | 83.7
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.87 | 26.62 | 1.022 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.47 | 31.77 | 1.022 | 28.84 | 31.09
SINAPI-I | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 1.84 | 1.84 | 0.1 | 18.41 | 18.41
SBC | 3586 | PLAFON POP BIVOLT BRANCO | UN | 23.47 | 23.47 | 1 | 23.47 | 23.47
Composição | CPU3155 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W | UN | 356.86 | 358.45 |  | 356.86 | 358.45
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.73 | 10.42 | 0.4 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.54 | 12.44 | 0.4 | 28.84 | 31.09
CDHU | P.15.000.034118 | Luminária LED retangular, sobrepor, de 35 a 41W, 3690 a 4800 lm, 220V, temper. cor 4000K, difusor translúcido; ref. AL0756D.L102 da Ajalumi, SM-755/2 LED LC da ARM, LHT42-S4000840 da Lumicenter ou equivalente | UN | 335.41 | 335.41 | 1 | 335.41 | 335.41
SINAPI-I | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 18.41 | 18.41
Composição | CPU3356 | LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA | UN | 138.46 | 142.51 |  | 138.46 | 142.51
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.87 | 26.62 | 1.022 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.47 | 31.77 | 1.022 | 28.84 | 31.09
SINAPI-I | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 5.52 | 5.52 | 0.3 | 18.41 | 18.41
SINAPI-I | 39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 5.2 | 5.2 | 2 | 2.6 | 2.6
SBC | 756 | LUMINARIA PERFIL DE EMBUTIR 2M SLIM FITA LED LUM21 | UN | 73.4 | 73.4 | 1 | 73.4 | 73.4
Composição | CPU3357 | LAMPADA BULBO LED A125 120W 6500K 48LHP85FK000 ELGIN | UN | 269.4 | 269.58 |  | 269.4 | 269.58
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.48 | 2.66 | 0.102 | 24.33 | 26.05
SBC | 50571 | LAMPADA BULBO LED A125 85W 6500K 48LHP85FK000 ELGIN | UN | 266.92 | 266.92 | 1 | 266.92 | 266.92
Composição | CPU3358 | REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 54.28 | 55.9 |  | 54.28 | 55.9
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.04 | 7.53 | 0.3 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.42 | 15.55 | 0.5 | 28.84 | 31.09
ORSE | 1691 | Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 | un | 1.72 | 1.72 | 2 | 0.86 | 0.86
ORSE | 13288 | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 31.1 | 31.1 | 1 | 31.1 | 31.1
Composição | CPU3359 | LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W | UN | 277.05 | 278.25 |  | 277.05 | 278.25
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.3 | 7.82 | 0.3 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.65 | 9.33 | 0.3 | 28.84 | 31.09
SINAPI-I | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 18.41 | 18.41
CDHU | P.15.000.031434 | Luminária LED redonda sobrepor, 17 a 19W, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, temperatura cor 4000K, com difusor translucido, ref. EF72-S2000840 Lumicenter, PL 644/LED20W TL Prolumi ou equivalente | UN | 260.92 | 260.92 | 1 | 260.92 | 260.92
Composição | CPU2649 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) | UN | 381.26 | 384.64 |  | 381.26 | 384.64
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 43.26 | 46.64 | 1.5 | 28.84 | 31.09
ORSE | 12141 | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | un | 338 | 338 | 1 | 338 | 338
Composição | CPU2650 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 | M | 41.32 | 41.46 |  | 41.32 | 41.46
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.04 | 1.12 | 0.036 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.88 | 0.94 | 0.036 | 24.33 | 26.05
SBC | 12620 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 (1AWG) | M | 39.4 | 39.4 | 1 | 39.4 | 39.4
Composição | CPU2651 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 | M | 63.03 | 63.17 |  | 63.03 | 63.17
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.04 | 1.12 | 0.036 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.88 | 0.94 | 0.036 | 24.33 | 26.05
SINAPI-I | 867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 61.11 | 61.11 | 1 | 61.11 | 61.11
Composição | CPU3360 | COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 6""(150MM) | UN | 67.37 | 71.35 |  | 67.37 | 71.35
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.54 | 30.75 | 1.022 | 27.93 | 30.09
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.83 | 26.6 | 1.022 | 24.3 | 26.03
SBC | 203056 | COLARINHO ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 6" (150mm) | UN | 14 | 14 | 1 | 14 | 14
Composição | CPU2978 | COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 5"" (125MM) | UN | 49.54 | 51.75 |  | 49.54 | 51.75
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.54 | 30.75 | 1.022 | 27.93 | 30.09
SBC | 36488 | COLARINHO ACO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA 5" (125mm) | UN | 21 | 21 | 1 | 21 | 21
Composição | CPU2979 | COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 12"" (300MM) | UN | 88.37 | 92.35 |  | 88.37 | 92.35
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.83 | 26.6 | 1.022 | 24.3 | 26.03
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.54 | 30.75 | 1.022 | 27.93 | 30.09
SBC | 203059 | COLARINHO ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 12" (300mm) | UN | 35 | 35 | 1 | 35 | 35
Composição | CPU3361 | COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 250MM 10"" | UN | 89.45 | 93.43 |  | 89.45 | 93.43
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.54 | 30.75 | 1.022 | 27.93 | 30.09
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.83 | 26.6 | 1.022 | 24.3 | 26.03
SBC | 36491 | COLARINHO ACO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA 10" (250mm) | UN | 35 | 35 | 1 | 35 | 35
SBC | 30160 | FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADO (BOPP) 48mmx50m | UN | 1.08 | 1.08 | 0.1238 | 8.73 | 8.73
Composição | CPU2800 | COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 200MM 8"" | UN | 91.93 | 95.94 |  | 91.93 | 95.94
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.8 | 31.02 | 1.031 | 27.93 | 30.09
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.05 | 26.84 | 1.031 | 24.3 | 26.03
SBC | 30160 | FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADO (BOPP) 48mmx50m | UN | 1.08 | 1.08 | 0.1238 | 8.73 | 8.73
SBC | 36486 | COLARINHO ACO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA 8" (200mm) | UN | 37 | 37 | 1 | 37 | 37
Composição | CPU2803 | DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 200X200MM | UN | 589.65 | 599.68 |  | 589.65 | 599.68
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 62.65 | 67.11 | 2.578 | 24.3 | 26.03
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72 | 77.57 | 2.578 | 27.93 | 30.09
SBC | 40079 | DAMPER EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA REGULADOR DE VAZAO COM LAMINAS OPOSTAS 200x200mm | UN | 455 | 455 | 1 | 455 | 455
Composição | CPU3362 | DAMPER LAMINAS OPOSTAS P/ REGULAGEM DE VAZAO 350X250mm | UN | 728.45 | 738.39 |  | 728.45 | 738.39
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 62.09 | 66.51 | 2.555 | 24.3 | 26.03
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 71.36 | 76.88 | 2.555 | 27.93 | 30.09
SBC | 40078 | DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO - 400X250 | UN | 595 | 595 | 1 | 595 | 595
Composição | CPU2768 | ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" | UN | 2.54 | 2.65 |  | 2.54 | 2.65
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.73 | 0.78 | 0.03 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.87 | 0.93 | 0.03 | 28.84 | 31.09
AGETOP | 3051 | ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 1.1/4" | un | 0.94 | 0.94 | 1 | 0.94 | 0.94
Composição | CPU3363 | DAMPER COM ATUADOR ELETRICO NMB24-3 BELIMO | UN | 728.45 | 738.39 |  | 728.45 | 738.39
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 62.09 | 66.51 | 2.555 | 24.3 | 26.03
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 71.36 | 76.88 | 2.555 | 27.93 | 30.09
SBC | 40078 | DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO - 400X250 | UN | 595 | 595 | 1 | 595 | 595
Composição | CPU3364 | DUMPER DE LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 650X400mm | UN | 1073.45 | 1083.39 |  | 1073.45 | 1083.39
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 71.36 | 76.88 | 2.555 | 27.93 | 30.09
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 62.09 | 66.51 | 2.555 | 24.3 | 26.03
SBC | 1407 | DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO - 650X 400MM | UN | 940 | 940 | 1 | 940 | 940
Composição | CPU3365 | DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GA LVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,ISOLA DO COM MANTA DE LA DE VIDRO,REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO, INCLUINDO CINTAS,FITAS,SUPORTES PINTADOS,DIFUSORES E GRELHAS EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | KG | 69.07 | 71.26 |  | 69.07 | 71.26
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.15 | 13.02 | 0.5 | 24.3 | 26.03
SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.02 | 3.24 | 0.1 | 30.2 | 32.41
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.17 | 15.27 | 0.5 | 28.34 | 30.53
EMOP | 14289 | GRELHA RETANGULAR DE SIMPLES DEFLEXAO, A LETAS VERTICAIS, EM ALUMINIO EXTRUDADO 4 00X150MM, TROPICAL OU SIMILAR | UN | 4.41 | 4.41 | 0.04 | 110.13 | 110.13
EMOP | 7231 | CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARA USOS GERAIS, TAMANHO PADRAO, PRECO DE RE VENDEDOR, COM ESPESSURA DE 1,25MM | KG | 11.29 | 11.29 | 1 | 11.29 | 11.29
EMOP | 14288 | DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO EXTRUDADO 1 5" X 15", TROPICAL OU SIMILAR | UN | 17.11 | 17.11 | 0.06 | 285.09 | 285.09
EMOP | 5567 | FINCAPINO C-22, LONGO, EM CAIXAS 100 PEC AS | UN | 3.24 | 3.24 | 0.035 | 92.6 | 92.6
EMOP | 14287 | MANTA DE LA DE VIDRO, REVESTIDA COM FOLH A DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 38MM | m² | 3.68 | 3.68 | 0.19 | 19.36 | 19.36
EMOP | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0
Composição | CPU2656 | DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG | 61.74 | 63.88 |  | 61.74 | 63.88
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.74 | 12.56 | 0.5 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.02 | 3.24 | 0.1 | 30.2 | 32.41
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.17 | 15.27 | 0.5 | 28.34 | 30.53
SINAPI-I | 37394 | FINCAPINO CURTO CALIBRE 22, CARGA MEDIA POTENCIA 5 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA) COR VERMELHA | CENTO | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0
SINAPI-I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0
EMOP | 7231 | CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARA USOS GERAIS, TAMANHO PADRAO, PRECO DE RE VENDEDOR, COM ESPESSURA DE 1,25MM | KG | 11.29 | 11.29 | 1 | 11.29 | 11.29
EMOP | 14289 | GRELHA RETANGULAR DE SIMPLES DEFLEXAO, A LETAS VERTICAIS, EM ALUMINIO EXTRUDADO 4 00X150MM, TROPICAL OU SIMILAR | UN | 4.41 | 4.41 | 0.04 | 110.13 | 110.13
EMOP | 14288 | DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO EXTRUDADO 1 5" X 15", TROPICAL OU SIMILAR | UN | 17.11 | 17.11 | 0.06 | 285.09 | 285.09
Composição | CPU3157 | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" | M | 46.29 | 47.76 |  | 46.29 | 47.76
SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.93 | 10.69 | 0.409 | 24.28 | 26.14
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.94 | 10.65 | 0.409 | 24.3 | 26.03
SBC | 36512 | DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 6" 150mm | M | 26.42 | 26.42 | 1.05 | 25.16 | 25.16
Composição | CPU2698 | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 125MM 5"" | UN | 42.15 | 43.74 |  | 42.15 | 43.74
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.01 | 10.72 | 0.412 | 24.3 | 26.03
SINAPI | 88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.97 | 11.85 | 0.412 | 26.63 | 28.77
SBC | 5925 | DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 5" 131mm | M | 21.17 | 21.17 | 1.05 | 20.16 | 20.16
Composição | CPU2981 | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 300MM 12"" | M | 70.17 | 71.76 |  | 70.17 | 71.76
SINAPI | 88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.89 | 11.77 | 0.409 | 26.63 | 28.77
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.94 | 10.65 | 0.409 | 24.3 | 26.03
SBC | 36516 | DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 12" 314mm | M | 49.34 | 49.34 | 1.05 | 46.99 | 46.99
Composição | CPU3366 | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 263mm 10"" | M | 59.64 | 61.13 |  | 59.64 | 61.13
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.94 | 10.65 | 0.409 | 24.3 | 26.03
SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.5 | 11.28 | 0.409 | 25.68 | 27.57
SBC | 36515 | DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 10" 263mm | M | 39.2 | 39.2 | 1.05 | 37.33 | 37.33
Composição | CPU2805 | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 209MM 8"" | M | 53.7 | 55.29 |  | 53.7 | 55.29
SINAPI | 88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.97 | 11.85 | 0.412 | 26.63 | 28.77
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.01 | 10.72 | 0.412 | 24.3 | 26.03
SBC | 36514 | DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 8" 200mm | M | 32.72 | 32.72 | 1.05 | 31.16 | 31.16
Composição | CPU2810 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 4´ - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 443.93 | 453.69 |  | 443.93 | 453.69
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 69.5 | 75.03 | 2.5 | 27.8 | 30.01
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 58.45 | 62.68 | 2.5 | 23.38 | 25.07
CDHU | O.04.000.021107 | Tubo de aço carbono preto sem costura SCH 40 DN= 4´ | M | 315.41 | 315.41 | 1.3 | 242.62 | 242.62
CDHU | B.07.000.069552 | Fita teflon de 18 mm | M | 0.57 | 0.57 | 3.1902 | 0.18 | 0.18
Composição | CPU2811 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3´ - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 343.03 | 351.8 |  | 343.03 | 351.8
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 52.61 | 56.41 | 2.25 | 23.38 | 25.07
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 62.55 | 67.52 | 2.25 | 27.8 | 30.01
CDHU | O.04.000.021101 | Tubo de aço carbono preto sem costura, SCH 40 DN= 3´ | M | 227.44 | 227.44 | 1.3 | 174.95 | 174.95
CDHU | B.07.000.069552 | Fita teflon de 18 mm | M | 0.43 | 0.43 | 2.3927 | 0.18 | 0.18
Composição | CPU3367 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-60 Ø 2 | M | 47.63 | 48.28 |  | 47.63 | 48.28
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.38 | 9.03 | 0.3 | 27.93 | 30.09
ORSE | 7229 | Tubo de borracha elastomérica Armaflex M-60 ø2" | m | 39.25 | 39.25 | 1.01 | 38.86 | 38.86
Composição | CPU3368 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-48 Ø 1 1/2 | M | 40.55 | 41.2 |  | 40.55 | 41.2
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.38 | 9.03 | 0.3 | 27.93 | 30.09
ORSE | 7228 | Tubo de borracha elastomérica Armaflex M-48 ø1.1/2" | m | 32.17 | 32.17 | 1.01 | 31.85 | 31.85
Composição | CPU3369 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-42 Ø 1 1/4 | M | 38.34 | 38.99 |  | 38.34 | 38.99
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.38 | 9.03 | 0.3 | 27.93 | 30.09
ORSE | 7227 | Tubo de borracha elastomérica Armaflex M-42 ø1.1/4" | m | 29.96 | 29.96 | 1.01 | 29.66 | 29.66
Composição | CPU3370 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-35 Ø 1 | M | 91.94 | 92.59 |  | 91.94 | 92.59
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.38 | 9.03 | 0.3 | 27.93 | 30.09
ORSE | 7226 | Tubo de borracha elastomérica Armaflex M-35 ø1" | m | 83.56 | 83.56 | 1.01 | 82.73 | 82.73
Composição | CPU3371 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-28 Ø3/4 | M | 88.61 | 89.26 |  | 88.61 | 89.26
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.38 | 9.03 | 0.3 | 27.93 | 30.09
ORSE | 7225 | Tubo de borracha elastomérica Armaflex M-28 ø3/4" | m | 80.23 | 80.23 | 1.01 | 79.44 | 79.44
Composição | CPU2982 | VÁLVULA ESFERA MOTORIZADA DE DUAS VIAS DE ATUADOR PROPORCIONAL DIÂMETRO 2´ A 2 1/2´ | UN | 2513.9 | 2514.8 |  | 2513.9 | 2514.8
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.08 | 6.51 | 0.25 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.42 | 6.89 | 0.25 | 25.68 | 27.57
CDHU | Q.04.000.032349 | Válvula esfera motorizada de duas vias de atuador proporcional diâmetro 2" a 2 1/2" | UN | 2501.4 | 2501.4 | 1 | 2501.4 | 2501.4
Composição | CPU3373 | ATUADOR DE DAMPER ON/OFF E FLOATING DE 5NM BELIMO | UN | 1324.34 | 1327.01 |  | 1324.34 | 1327.01
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.13 | 19.57 | 0.652 | 27.8 | 30.01
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.02 | 18.25 | 0.728 | 23.38 | 25.07
SBC | 30002 | ATUADOR DE DAMPER ON/OFF E FLOATING DE 5NM BELIMO (PRODUTO IMPORTADO, DEVE SER ACRESCIDO A TAXA DE IMPORTACAO) | UN | 1289.19 | 1289.19 | 1 | 1289.19 | 1289.19
Composição | CPU2826 | VÁLVULA MOTORIZADA ESFERA, COM DUAS VIAS ATUADOR FLOATING, DIÂMETRO 3/4´ A 1 1/2´ | UN | 2548.75 | 2549.65 |  | 2548.75 | 2549.65
SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.42 | 6.89 | 0.25 | 25.68 | 27.57
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.08 | 6.51 | 0.25 | 24.33 | 26.05
CDHU | Q.04.000.032347 | Válvula motorizada de esfera, com duas vias atuador floating; diâmetro de 1 1/2" a 3/4"; ref. EMO-85M-24+S6064 da Actua Controls, CN7510A2001+VB02 1/2"' e 3/4"' da Honeywell, B239+ARB24-3 da Belimo ou equivalente | UN | 2536.25 | 2536.25 | 1 | 2536.25 | 2536.25
Composição | CPU3375 | VALVULA DE CONTROLE TP.CARTUCHO 2 VIAS 1""+ATUADOR HONEYWELL | UN | 1595.79 | 1608.51 |  | 1595.79 | 1608.51
SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 91.33 | 98.39 | 3.27 | 27.93 | 30.09
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 79.46 | 85.12 | 3.27 | 24.3 | 26.03
SBC | 16131 | VALVULA 2 VIAS 1" VC10+ATENUADOR PROPORCIONAL BELIMO | UN | 1425 | 1425 | 1 | 1425 | 1425
Composição | CPU3376 | VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 2"" | UN | 315.73 | 318.89 |  | 315.73 | 318.89
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.44 | 25.3 | 0.843 | 27.8 | 30.01
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 19.3 | 0.77 | 23.38 | 25.07
SBC | 7828 | VALVULA DE ESFERA ROSCA BRONZE 2" | UN | 273.99 | 273.99 | 1 | 273.99 | 273.99
SBC | 4636 | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | M | 0.3 | 0.3 | 1.583 | 0.19 | 0.19
Composição | CPU3377 | VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 1"" | UN | 135.71 | 138.03 |  | 135.71 | 138.03
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.71 | 16.96 | 0.565 | 27.8 | 30.01
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.75 | 15.82 | 0.631 | 23.38 | 25.07
SBC | 47711 | VALVULA DE ESFERA ROSCA BRONZE 1" | UN | 105.01 | 105.01 | 1 | 105.01 | 105.01
SBC | 4636 | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | M | 0.24 | 0.24 | 1.277 | 0.19 | 0.19
Composição | CPU3378 | VALVULA ESFERA BORBOLETA BRONZE 3/4"" | UN | 58.38 | 59.91 |  | 58.38 | 59.91
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.66 | 10.35 | 0.413 | 23.38 | 25.07
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.56 | 11.4 | 0.38 | 27.8 | 30.01
SBC | 70250 | VALVULA DE ESFERA BORBOLETA BRONZE M/F 3/4" PASSAGEM PLENA EMMETI | UN | 38.05 | 38.05 | 1 | 38.05 | 38.05
SBC | 4636 | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | M | 0.11 | 0.11 | 0.6 | 0.19 | 0.19
Composição | CPU2702 | FILTRO Y EM BRONZE, COM ROSCA BSP Ø 4" | UN | 2485.78 | 2490.65 |  | 2485.78 | 2490.65
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.23 | 31.34 | 1.25 | 23.38 | 25.07
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 34.75 | 37.51 | 1.25 | 27.8 | 30.01
CDHU | B.07.000.069552 | Fita teflon de 18 mm | M | 0.23 | 0.23 | 1.25 | 0.18 | 0.18
EMBASA | M110811024 | FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES DN 100 MM | UN | 2421.57 | 2421.57 | 1 | 2421.57 | 2421.57
Composição | CPU3379 | TERMOMETRO CAPELA RETO 0 A 50 GRAUS HASTE 50MM | UN | 229.25 | 230.25 |  | 229.25 | 230.25
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.12 | 7.68 | 0.256 | 27.8 | 30.01
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.23 | 6.67 | 0.256 | 24.33 | 26.05
SBC | 36589 | TERMOMETRO CAPELA SIKA RETO 0 A 50 GRAUS HASTE 50mm INCOTERM 5270 | UN | 215.9 | 215.9 | 1 | 215.9 | 215.9
Composição | CPU2831 | SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2"" | UN | 194.22 | 200.67 |  | 194.22 | 200.67
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 33.32 | 35.72 | 1.425 | 23.38 | 25.07
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50.87 | 54.92 | 1.83 | 27.8 | 30.01
SBC | 4636 | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | M | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.19 | 0.19
SBC | 202066 | SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2" | UN | 110 | 110 | 1 | 110 | 110
Composição | CPU2832 | PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO | m² | 43.37 | 44.27 |  | 43.37 | 44.27
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.39 | 6.9 | 0.23 | 27.8 | 30.01
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.38 | 5.77 | 0.23 | 23.38 | 25.07
CDHU | E.08.000.090569 | Folha em alumínio corrugado 015 revestido em papel kraft | M | 30.44 | 30.44 | 1.2 | 25.37 | 25.37
CDHU | E.07.000.090592 | Cinta de alumínio, diâmetro de 1/2´ | M | 1.16 | 1.16 | 1.2 | 0.97 | 0.97
Composição | CPU3380 | RESFRIADORA DE LÍQUIDOS (CHILLER), COM COMPRESSOR E CONDENSAÇÃO À AR, CAPACIDADE DE 120 TR | UN | 509491 | 511684.15 |  | 509491 | 511684.15
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 608.25 | 651.25 | 25 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 513.6 | 551.4 | 20 | 25.68 | 27.57
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21141 | 22646.1 | 870 | 24.3 | 26.03
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 721 | 777.25 | 25 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 100307 | MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7487.8 | 8038.8 | 290 | 25.82 | 27.72
CDHU | S.01.000.080351 | Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg | H | 4572.32 | 4572.32 | 17 | 268.96 | 268.96
CDHU | Q.04.000.032311 | Resfriadora de líquidos, compressor Screw/parafuso (chiller), condensação à ar, capacidade 120 TR, compacto, com tubulações, fiações e controles internos, 380V/60Hz, ref. 30 RB-A Carrier, R407C série SAZ mod. RCU120SAZ4A7P Chiller Hitachi ou equivalente | UN | 474447.03 | 474447.03 | 1 | 474447.03 | 474447.03
Composição | CPU3381 | RESFRIADORA DE LÍQUIDOS (CHILLER), COM COMPRESSOR E CONDENSAÇÃO À AR, CAPACIDADE DE 80 TR | UN | 295774.13 | 297528.65 |  | 295774.13 | 297528.65
SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 410.88 | 441.12 | 16 | 25.68 | 27.57
SINAPI | 100307 | MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5990.24 | 6431.04 | 232 | 25.82 | 27.72
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16912.8 | 18116.88 | 696 | 24.3 | 26.03
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 486.6 | 521 | 20 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 576.8 | 621.8 | 20 | 28.84 | 31.09
CDHU | Q.04.000.031006 | Resfriador de líquidos chiller refrigerado a ar (condensação a ar) controlado por microprocessador, com compressor tipo Scroll, capacidade de 80 TR, ref. Aquasnap modelo 30RBA da Carrier ou equivalente | UN | 271396.81 | 271396.81 | 1 | 271396.81 | 271396.81
Composição | CPU3382 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 15 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 30 A 60 MCA, Q= 82 A 20 M³/H | UN | 12210.56 | 12233.12 |  | 12210.56 | 12233.12
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 55.6 | 60.02 | 2 | 27.8 | 30.01
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 97.32 | 104.2 | 4 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 93.52 | 100.28 | 4 | 23.38 | 25.07
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 57.68 | 62.18 | 2 | 28.84 | 31.09
CDHU | E.03.000.026513 | Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´ | UN | 15.96 | 15.96 | 4 | 3.99 | 3.99
CDHU | P.11.000.066543 | Motor-bomba centrífuga, potência 15cv, ref.CX 13-15cv da Darka ou equivalente | UN | 11890.48 | 11890.48 | 1 | 11890.48 | 11890.48
Composição | CPU2139 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Filtragem G0. Ventilador tipo Siroco com vazão de ar de 1.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 10mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17051.45 | 17051.45 |  | 17051.45 | 17051.45
Cotação | 6701005 | CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTIA ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 4,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. FILTRAGEM G0. VENTILADOR TIPO SIROCO COM VAZÃO DE AR DE 1.800 M³/H A 60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA DE 10MMCA. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17051.45 | 17051.45 | 1 | 17051.45 | 17051.45
Composição | CPU3383 | TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE CONCEPÇÃO MODULAR, CAPACIDADE DE 10 TR | UN | 27318.32 | 27585.97 |  | 27318.32 | 27585.97
SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 898.8 | 964.95 | 35 | 25.68 | 27.57
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 144.2 | 155.45 | 5 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 121.65 | 130.25 | 5 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2551.5 | 2733.15 | 105 | 24.3 | 26.03
CDHU | Q.04.000.032333 | Tratamento de ar fan-coil tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 10 TR, ref. TKM-227 10TR - 50mmca Trox, modelo YE/10 fabricante York ou equivalente | UN | 22795.29 | 22795.29 | 1 | 22795.29 | 22795.29
CDHU | S.01.000.080351 | Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg | H | 806.88 | 806.88 | 3 | 268.96 | 268.96
Composição | CPU2141 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.500 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17356.18 | 17356.18 |  | 17356.18 | 17356.18
Cotação | 6701007 | CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTIA COM AQUECIMENTO ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 2,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. AQUECIMENTO DE 3,0KW EM 02 ESTÁGIOS. FILTRAGEM G4+F8. VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 1.500 M³/H A 60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA DE 60MMCA. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17356.18 | 17356.18 | 1 | 17356.18 | 17356.18
Composição | CPU2142 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.250 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17411.97 | 17411.97 |  | 17411.97 | 17411.97
Cotação | 6701008 | CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTIA COM AQUECIMENTO ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 2,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. AQUECIMENTO DE 3,0KW EM 02 ESTÁGIOS. FILTRAGEM G4+F8. VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 1.250 M³/H A 60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA DE 60MMCA. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17411.97 | 17411.97 | 1 | 17411.97 | 17411.97
Composição | CPU2143 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19947.34 | 19947.34 |  | 19947.34 | 19947.34
Cotação | 6701009 | CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTIA COM AQUECIMENTO ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 3,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. AQUECIMENTO DE 3,0KW EM 02 ESTÁGIOS. FILTRAGEM G4+F8. VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 2.400 M³/H A 60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA DE 70MMCA. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19947.34 | 19947.34 | 1 | 19947.34 | 19947.34
Composição | CPU2144 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 50mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20221.94 | 20221.94 |  | 20221.94 | 20221.94
Cotação | 6701010 | CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTIA COM AQUECIMENTO ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 4,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. AQUECIMENTO DE 6,0KW EM 02 ESTÁGIOS. FILTRAGEM G4+F8. VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 2.800 M³/H A 60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA DE 50MMCA. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20221.94 | 20221.94 | 1 | 20221.94 | 20221.94
Composição | CPU2145 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20221.94 | 20221.94 |  | 20221.94 | 20221.94
Cotação | 6701011 | CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTIA COM AQUECIMENTO ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 4,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. AQUECIMENTO DE 6,0KW EM 02 ESTÁGIOS. FILTRAGEM G4+F8. VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 2.800 M³/H A 60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA DE 60MMCA. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20221.94 | 20221.94 | 1 | 20221.94 | 20221.94
Composição | CPU2146 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 3.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20221.94 | 20221.94 |  | 20221.94 | 20221.94
Cotação | 6701012 | CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTIA COM AQUECIMENTO ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 4,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. AQUECIMENTO DE 6,0KW EM 02 ESTÁGIOS. FILTRAGEM G4+F8. VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 3.000 M³/H A 60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA DE 70MMCA. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20221.94 | 20221.94 | 1 | 20221.94 | 20221.94
Composição | CPU3384 | TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE CONCEPÇÃO MODULAR, CAPACIDADE DE 6 TR | UN | 26511.44 | 26779.09 |  | 26511.44 | 26779.09
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 144.2 | 155.45 | 5 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 898.8 | 964.95 | 35 | 25.68 | 27.57
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 121.65 | 130.25 | 5 | 24.33 | 26.05
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2551.5 | 2733.15 | 105 | 24.3 | 26.03
CDHU | Q.04.000.032333 | Tratamento de ar fan-coil tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 10 TR, ref. TKM-227 10TR - 50mmca Trox, modelo YE/10 fabricante York ou equivalente | UN | 22795.29 | 22795.29 | 1 | 22795.29 | 22795.29
Composição | CPU2150 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 8,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 9,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 6.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 80mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32882.63 | 32882.63 |  | 32882.63 | 32882.63
Cotação | 6701016 | CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTIA COM AQUECIMENTO ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 8,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. AQUECIMENTO DE 9,0KW EM 02 ESTÁGIOS. FILTRAGEM G4+F8. VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 6.000 M³/H A 60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA DE 80MMCA. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32882.63 | 32882.63 | 1 | 32882.63 | 32882.63
Composição | CPU2151 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 14,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 12,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 8.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 47242.19 | 47242.19 |  | 47242.19 | 47242.19
Cotação | 6701017 | CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTIA COM AQUECIMENTO ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 14,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. AQUECIMENTO DE 12,0KW EM 02 ESTÁGIOS. FILTRAGEM G4+F8. VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 8.400 M³/H A 60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA DE 70MMCA. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 47242.19 | 47242.19 | 1 | 47242.19 | 47242.19
Composição | CPU2152 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 9.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,14 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3642.48 | 3642.48 |  | 3642.48 | 3642.48
Cotação | 6701018 | CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO BUILT-IN (DUTADO). CAPACIDADE MÍNIMA DE 9.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,14 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3642.48 | 3642.48 | 1 | 3642.48 | 3642.48
Composição | CPU2153 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,26 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4594.82 | 4594.82 |  | 4594.82 | 4594.82
Cotação | 6701019 | CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO BUILT-IN (DUTADO). CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,26 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4594.82 | 4594.82 | 1 | 4594.82 | 4594.82
Composição | CPU2154 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 24.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,34 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5785.48 | 5785.48 |  | 5785.48 | 5785.48
Cotação | 6701020 | CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO BUILT-IN (DUTADO). CAPACIDADE MÍNIMA DE 24.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,34 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5785.48 | 5785.48 | 1 | 5785.48 | 5785.48
Composição | CPU2155 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 47.800 BTU/h, vazão de água gelada de 0,71 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9463.01 | 9463.01 |  | 9463.01 | 9463.01
Cotação | 6701021 | CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO BUILT-IN (DUTADO). CAPACIDADE MÍNIMA DE 47.800 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,71 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9463.01 | 9463.01 | 1 | 9463.01 | 9463.01
Composição | CPU2156 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 10.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,13 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3887.85 | 3887.85 |  | 3887.85 | 3887.85
Cotação | 6701022 | CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL. CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,13 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3887.85 | 3887.85 | 1 | 3887.85 | 3887.85
Composição | CPU2157 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 11.500 BTU/h, vazão de água gelada de 0,14 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4403.68 | 4403.68 |  | 4403.68 | 4403.68
Cotação | 6701023 | CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL. CAPACIDADE MÍNIMA DE 11.500 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,14 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4403.68 | 4403.68 | 1 | 4403.68 | 4403.68
Composição | CPU2158 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 13.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,19 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4780.4 | 4780.4 |  | 4780.4 | 4780.4
Cotação | 6701024 | CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL. CAPACIDADE MÍNIMA DE 13.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,19 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4780.4 | 4780.4 | 1 | 4780.4 | 4780.4
Composição | CPU2159 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 15.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,21 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4889.93 | 4889.93 |  | 4889.93 | 4889.93
Cotação | 6701025 | CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL. CAPACIDADE MÍNIMA DE 15.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,21 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4889.93 | 4889.93 | 1 | 4889.93 | 4889.93
Composição | CPU2160 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 16.500 BTU/h, vazão de água gelada de 0,24 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5046.51 | 5046.51 |  | 5046.51 | 5046.51
Cotação | 6701026 | CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL. CAPACIDADE MÍNIMA DE 16.500 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,24 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5046.51 | 5046.51 | 1 | 5046.51 | 5046.51
Composição | CPU2161 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,21 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6262.54 | 6262.54 |  | 6262.54 | 6262.54
Cotação | 6701027 | CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO PISO-TETO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,21 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6262.54 | 6262.54 | 1 | 6262.54 | 6262.54
Composição | CPU2162 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 24.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,32 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6532.51 | 6532.51 |  | 6532.51 | 6532.51
Cotação | 6701028 | CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO PISO-TETO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 24.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,32 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6532.51 | 6532.51 | 1 | 6532.51 | 6532.51
Composição | CPU2163 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 30.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,42 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7999.28 | 7999.28 |  | 7999.28 | 7999.28
Cotação | 6701029 | CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO PISO-TETO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,42 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7999.28 | 7999.28 | 1 | 7999.28 | 7999.28
Composição | CPU2164 | Exaustor Centrífugo com vazão de 300m³/h e P.E. de 35mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,15 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4019.59 | 4019.59 |  | 4019.59 | 4019.59
Cotação | 6701030 | EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 300M³/H E P.E. DE 35MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,15 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4019.59 | 4019.59 | 1 | 4019.59 | 4019.59
Composição | CPU2165 | Exaustor Centrífugo com vazão de 450m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4019.59 | 4019.59 |  | 4019.59 | 4019.59
Cotação | 6701031 | EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 450M³/H E P.E. DE 40MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,2 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4019.59 | 4019.59 | 1 | 4019.59 | 4019.59
Composição | CPU2166 | Exaustor Centrífugo com vazão de 450m³/h e P.E. de 25mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4053.54 | 4053.54 |  | 4053.54 | 4053.54
Cotação | 6701032 | EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 450M³/H E P.E. DE 25MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,2 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4053.54 | 4053.54 | 1 | 4053.54 | 4053.54
Composição | CPU2167 | Exaustor Centrífugo com vazão de 500m³/h e P.E. de 55mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4019.59 | 4019.59 |  | 4019.59 | 4019.59
Cotação | 6701033 | EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 500M³/H E P.E. DE 55MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,25 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4019.59 | 4019.59 | 1 | 4019.59 | 4019.59
Composição | CPU2168 | Exaustor Centrífugo com vazão de 650m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4019.59 | 4019.59 |  | 4019.59 | 4019.59
Cotação | 6701034 | EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 650M³/H E P.E. DE 45MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,25 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4019.59 | 4019.59 | 1 | 4019.59 | 4019.59
Composição | CPU2169 | Exaustor Centrífugo com vazão de 900m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,35 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4019.59 | 4019.59 |  | 4019.59 | 4019.59
Cotação | 6701035 | EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 900M³/H E P.E. DE 45MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,35 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4019.59 | 4019.59 | 1 | 4019.59 | 4019.59
Composição | CPU2170 | Exaustor Centrífugo com vazão de 1.200m³/h e P.E. de 60mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4557.36 | 4557.36 |  | 4557.36 | 4557.36
Cotação | 6701036 | EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 1.200M³/H E P.E. DE 60MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,75 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4557.36 | 4557.36 | 1 | 4557.36 | 4557.36
Composição | CPU2171 | Exaustor Centrífugo com vazão de 1.600m³/h e P.E. de 30mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4882.65 | 4882.65 |  | 4882.65 | 4882.65
Cotação | 6701037 | EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 1.600M³/H E P.E. DE 30MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,75 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4882.65 | 4882.65 | 1 | 4882.65 | 4882.65
Composição | CPU2172 | Exaustor Centrífugo com vazão de 2.950m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6527.73 | 6527.73 |  | 6527.73 | 6527.73
Cotação | 6701038 | EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 2.950M³/H E P.E. DE 45MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 1,5 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6527.73 | 6527.73 | 1 | 6527.73 | 6527.73
Composição | CPU2173 | Exaustor Centrífugo com vazão de 3.250m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 2,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6809.76 | 6809.76 |  | 6809.76 | 6809.76
Cotação | 6701039 | EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 3.250M³/H E P.E. DE 45MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 2,5 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6809.76 | 6809.76 | 1 | 6809.76 | 6809.76
Composição | CPU2174 | Exaustor Centrífugo com vazão de 8.400m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 5,0 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10121.81 | 10121.81 |  | 10121.81 | 10121.81
Cotação | 6701040 | EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 8.400M³/H E P.E. DE 40MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 5,0 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10121.81 | 10121.81 | 1 | 10121.81 | 10121.81
Composição | CPU2175 | Caixa de ventilação com vazão de 300m³/h e P.E. de 30mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,3KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4295.05 | 4295.05 |  | 4295.05 | 4295.05
Cotação | 6701041 | CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 300M³/H E P.E. DE 30MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,3KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4295.05 | 4295.05 | 1 | 4295.05 | 4295.05
Composição | CPU2176 | Caixa de ventilação com vazão de 500m³/h e P.E. de 30mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4295.05 | 4295.05 |  | 4295.05 | 4295.05
Cotação | 6701042 | CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 500M³/H E P.E. DE 30MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,5KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4295.05 | 4295.05 | 1 | 4295.05 | 4295.05
Composição | CPU2177 | Caixa de ventilação com vazão de 650m³/h e P.E. de 40mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1,0KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4261.09 | 4261.09 |  | 4261.09 | 4261.09
Cotação | 6701043 | CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 650M³/H E P.E. DE 40MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 1,0KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4261.09 | 4261.09 | 1 | 4261.09 | 4261.09
Composição | CPU2178 | Caixa de ventilação com vazão de 1.100m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2,0KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4370.62 | 4370.62 |  | 4370.62 | 4370.62
Cotação | 6701044 | CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 1.100M³/H E P.E. DE 45MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 2,0KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4370.62 | 4370.62 | 1 | 4370.62 | 4370.62
Composição | CPU2179 | Caixa de ventilação com vazão de 1.500m³/h e P.E. de 50mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4808.72 | 4808.72 |  | 4808.72 | 4808.72
Cotação | 6701045 | CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 1.500M³/H E P.E. DE 50MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 2,5KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4808.72 | 4808.72 | 1 | 4808.72 | 4808.72
Composição | CPU2180 | Caixa de ventilação com vazão de 2.200m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5399.61 | 5399.61 |  | 5399.61 | 5399.61
Cotação | 6701046 | CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 2.200M³/H E P.E. DE 45MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 2,5KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5399.61 | 5399.61 | 1 | 5399.61 | 5399.61
Composição | CPU2672 | TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA | UN | 23.63 | 24.42 |  | 23.63 | 24.42
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.77 | 6.22 | 0.2 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.87 | 5.21 | 0.2 | 24.33 | 26.05
CDHU | P.13.000.042351 | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa, ref. linha Trii da Tramontina, Simon, Pial Legrand, ou equivalente | UN | 12.99 | 12.99 | 1 | 12.99 | 12.99
Composição | CPU3385 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 43.02 | 44.97 |  | 43.02 | 44.97
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.74 | 12.56 | 0.5 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.42 | 15.55 | 0.5 | 28.84 | 31.09
EMOP | 12190 | COTOVELO RETO, PARA ELETROCALHA PERFURAD A OU LISA, 100X100MM, PRE-ZINCADA | UN | 16.86 | 16.86 | 1 | 16.86 | 16.86
Composição | CPU3386 | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100 MM | UN | 27.05 | 28.04 |  | 27.05 | 28.04
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.21 | 7.77 | 0.25 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.08 | 6.51 | 0.25 | 24.33 | 26.05
CDHU | P.04.000.062196 | Suporte para eletrocalha galvanizada a fogo, 100x100mm | UN | 13.76 | 13.76 | 1 | 13.76 | 13.76
Composição | CPU3123 | CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS) | UN | 472.26 | 474.19 |  | 472.26 | 474.19
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.74 | 12.56 | 0.5 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.9 | 15.01 | 0.5 | 27.8 | 30.01
ORSE | 7543 | Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) | un | 446.62 | 446.62 | 1 | 446.62 | 446.62
Composição | CPU3122 | PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXI DO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 594.46 | 595.42 |  | 594.46 | 595.42
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.95 | 7.5 | 0.25 | 27.8 | 30.01
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.87 | 6.28 | 0.25 | 23.48 | 25.11
EMOP | 7624 | PAINEL DE ALARME SIMPLES, PARA OXIGENIO, AR COMPRIMIDO, VACUO OU OXIDO NITROSO | UN | 581.64 | 581.64 | 1 | 581.64 | 581.64
Composição | CPU3187 | RÉGUA P/GÁS MEDICINAL,EM ALUMÍNIO,DIMENSÕES: 850X220X70MM,COM: 01 PONTO P/ OXIGÊNIO, 01 PONTO P/ AR COMPRIMIDO, 01 PONTO P/ VÁCUO, 01 PONTO P/ ÓXIDO NITROSO, 08 TOMADAS ELÉTRICAS | UN | 1153.34 | 1159.17 |  | 1153.34 | 1159.17
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 43.26 | 46.64 | 1.5 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35.22 | 37.67 | 1.5 | 23.48 | 25.11
ORSE | 12102 | Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar | un | 1074.86 | 1074.86 | 1 | 1074.86 | 1074.86
Composição | CPU2424 | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O | UN | 197.53 | 198.09 |  | 197.53 | 198.09
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.21 | 7.77 | 0.25 | 28.84 | 31.09
SBC | 16202 | TARUGO ACO INOX 5/8" (50cm) | UN | 104 | 104 | 1 | 104 | 104
SIURB | 85001 | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO | Un | 86.32 | 86.32 | 1 | 86.32 | 86.32
Composição | CPU3387 | CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4 X 4 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO | UN | 2201.11 | 2203.42 |  | 2201.11 | 2203.42
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.09 | 15.07 | 0.6 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.68 | 18.01 | 0.6 | 27.8 | 30.01
ORSE | 8987 | Central manifold para cilindros 4 x 4 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão | un | 2170.34 | 2170.34 | 1 | 2170.34 | 2170.34
Composição | CPU3161 | CORRENTE GALVANIZADA | M | 26.44 | 27.11 |  | 26.44 | 27.11
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.55 | 9.22 | 0.3 | 28.51 | 30.73
ORSE | 4686 | Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m | m | 17.89 | 17.89 | 1 | 17.89 | 17.89
Composição | CPU3388 | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DU PLEX,COM RESERVATORIO HORIZONTAL OU VERTICAL,VAZAO APROX.20M 3/H,02 (DOIS) COMPRESSORES COM POTENCIA MEDIA DE APROX.5HP,C APACIDADE DO RESERVATORIO DE APROX.500 LITROS,INCLUSIVE FILT ROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTE RIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNEC.E ASSENT. | UN | 125386.72 | 125513.67 |  | 125386.72 | 125513.67
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 500.4 | 540.18 | 18 | 27.8 | 30.01
SINAPI | 93402 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 760.35 | 767.77 | 2.7 | 281.61 | 284.36
SINAPI | 93403 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 21.13 | 21.95 | 0.3 | 70.42 | 73.17
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 845.28 | 903.96 | 36 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 259.56 | 279.81 | 9 | 28.84 | 31.09
EMOP | 7901 | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO DUPLEX, COM VAZ AO DE APROXIMADAMENTE 20M3/H, 02 COMPRES SORES COM POT. MEDIA DE APROX. 5,0HP | UN | 123000 | 123000 | 1 | 123000 | 123000
Composição | CPU3389 | CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,C/R ESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.26M3/H,02 (DUAS) MOTO-BOM BAS DE VACUO POTENCIA MEDIA APROX.3HP,CAPAC.RESERVATORIO APR OX.400 LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORM E RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO. | UN | 71386.72 | 71513.67 |  | 71386.72 | 71513.67
SINAPI | 93402 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 760.35 | 767.77 | 2.7 | 281.61 | 284.36
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 259.56 | 279.81 | 9 | 28.84 | 31.09
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 845.28 | 903.96 | 36 | 23.48 | 25.11
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 500.4 | 540.18 | 18 | 27.8 | 30.01
SINAPI | 93403 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 21.13 | 21.95 | 0.3 | 70.42 | 73.17
EMOP | 7632 | CENTRAL DE VACUO DUPLEX, COM VAZAO DE AP ROXIMADAMENTE 26M3/H, 02 MOTO-BOMBAS DE VACUO COM POT. MEDIA DE APROX. 3HP | UN | 69000 | 69000 | 1 | 69000 | 69000
Composição | CPU3390 | PLATAFORMA ELEVAT. TRANSPORTE VERTICAL DESNIVEL DE 2 ATE 4M | UN | 49167.84 | 49463.8 |  | 49167.84 | 49463.8
SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2099.6 | 2254.12 | 81.76 | 25.68 | 27.57
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1986.77 | 2128.21 | 81.76 | 24.3 | 26.03
SBC | 88196 | PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE CAP. 0,25 T, ALTURA TOTAL 4M, VELOCIDADE 5,5 M/MIN, 1 ENTRADAS NA CABINE ESTAFACIL | UN | 45081.47 | 45081.47 | 1 | 45081.47 | 45081.47
Composição | CPU2674 | LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA | M | 715.18 | 715.18 |  | 715.18 | 715.18
AGETOP | 2683 | LETRA CAIXA AÇO INOX ESCOVADO COLOCADA (ALTURA LETRASXNUM.LETRAS) | m | 715.18 | 715.18 | 1 | 715.18 | 715.18
Composição | CPU2675 | LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS | m² | 13.32 | 13.97 |  | 13.32 | 13.97
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.39 | 10.04 | 0.4 | 23.48 | 25.11
SINAPI-I | 13 | ESTOPA | KG | 0.85 | 0.85 | 0.05 | 16.93 | 16.93
SINAPI-I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 3.08 | 3.08 | 0.14 | 22 | 22
Composição | 01-SEMSA | CANTEIRO DE OBRAS | UN | 414200.33 | 423181.42 |  | 414200.33 | 423181.42
Composição | CPU2526 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2 | UNXMÊS | 31166.08 | 31379.2 | 32 | 973.94 | 980.6
Composição | CPU2527 | BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO | m² | 7818.72 | 7924.84 | 28 | 279.24 | 283.03
Composição | CPU3294 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²) | UNMES | 25468.8 | 25648 | 16 | 1591.8 | 1603
Composição | CPU3295 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M² | UNMES | 15823.84 | 15859.84 | 16 | 988.99 | 991.24
Composição | CPU2529 | BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO | m² | 101618.1 | 107029.8 | 90 | 1129.09 | 1189.22
Composição | CPU3296 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 94712.32 | 95429.12 | 64 | 1479.88 | 1491.08
SINAPI | 95648 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 580.18 | 586.57 | 1 | 580.18 | 586.57
SINAPI | 95673 | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 132.2 | 133.88 | 1 | 132.2 | 133.88
SINAPI | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 2034.52 | 2075.23 | 1 | 2034.52 | 2075.23
SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2811.84 | 2830.68 | 6 | 468.64 | 471.78
Composição | CPU2530 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | m³ | 71731.2 | 72358.4 | 640 | 112.08 | 113.06
SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 60302.53 | 61925.86 | 629.2 | 95.84 | 98.42
Composição | 02-SEMSA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 485801.64 | 534976.34 |  | 485801.64 | 534976.34
SINAPI | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 286357.96 | 319801.3 | 14 | 20454.14 | 22842.95
SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 65711.84 | 72515.2 | 16 | 4106.99 | 4532.2
SINAPI | 101460 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 133731.84 | 142659.84 | 32 | 4179.12 | 4458.12
TIAGO DOS SANTOS FURTADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA:151470140-5

## CURVA ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM
INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO
ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA
DATA: DEZEMBRO DE 2025
ORÇAMENTO
19517897.98
ITEM | FONTE | COD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND | QUANT | CUSTO | BDI | PREÇO | TOTAL
1.1.4.0.1. | Composição | 02-SEMSA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 534976.34 | BDI 1 | 644058.02 | 644058 | 3.3%
1.19.2.0.1. | Composição | CPU3380 | RESFRIADORA DE LÍQUIDOS (CHILLER), COM COMPRESSOR E CONDENSAÇÃO À AR, CAPACIDADE DE 120 TR | UN | 1 | 511684.15 | BDI 2 | 586697.05 | 586697.05 | 3.006%
1.1.1.0.1. | Composição | 01-SEMSA | CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1 | 423181.42 | BDI 1 | 509468.11 | 509468.11 | 2.61%
1.3.2.0.1. | SINAPI | 92461 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1905.2 | 221.57 | BDI 1 | 266.75 | 508212.12 | 2.604%
1.9.1.0.1. | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 3744.51 | 110.45 | BDI 1 | 132.97 | 497907.49 | 2.551%
1.4.1.0.2. | SINAPI | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 3719.17 | 110.07 | BDI 1 | 132.51 | 492827.21 | 2.525%
1.19.1.0.12. | Composição | CPU3365 | DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GA LVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,ISOLA DO COM MANTA DE LA DE VIDRO,REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO, INCLUINDO CINTAS,FITAS,SUPORTES PINTADOS,DIFUSORES E GRELHAS EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | KG | 5564 | 71.26 | BDI 1 | 85.79 | 477335.56 | 2.446% | 1669.2
1.8.1.0.2. | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 7415.63 | 50.32 | BDI 1 | 60.58 | 449238.87 | 2.302%
1.3.3.0.13. | Composição | CPU2102 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto | M2 | 2219.63 | 159.22 | BDI 1 | 191.68 | 425458.69 | 2.18%
1.3.3.0.3. | Composição | CPU2833 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 357.2 | 905.44 | BDI 1 | 1090.06 | 389369.42 | 1.995%
1.2.0.0.13. | Composição | CPU2096 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 341.75 | 919.05 | BDI 1 | 1106.44 | 378125.86 | 1.937%
1.4.2.0.1. | SINAPI | 96359 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 2494.77 | 117.15 | BDI 1 | 141.04 | 351862.37 | 1.803%
1.19.2.0.2. | Composição | CPU3381 | RESFRIADORA DE LÍQUIDOS (CHILLER), COM COMPRESSOR E CONDENSAÇÃO À AR, CAPACIDADE DE 80 TR | UN | 1 | 297528.65 | BDI 2 | 341146.35 | 341146.35 | 1.748%
1.3.3.0.15. | SINAPI | 101793 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ | 8783.44 | 31.46 | BDI 1 | 37.87 | 332628.86 | 1.704%
1.11.0.0.1. | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 2842.7 | 85.45 | BDI 1 | 102.87 | 292428.56 | 1.498%
1.8.2.0.1. | SINAPI | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 2033.68 | 107.23 | BDI 1 | 129.09 | 262527.74 | 1.345%
1.9.2.0.1. | Composição | CPU2553 | PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO | M2 | 2653.86 | 81.7 | BDI 1 | 98.36 | 261033.68 | 1.337%
1.18.1.0.18. | SINAPI | 93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 734 | 291.47 | BDI 1 | 350.9 | 257560.6 | 1.32%
1.12.0.0.1. | Composição | CPU2899 | BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. MINIWAVE # 103 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA. | UN | 337.55 | 620 | BDI 1 | 746.42 | 251954.06 | 1.291%
1.13.1.0.2. | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 10386.34 | 18.48 | BDI 1 | 22.25 | 231096.08 | 1.184%
1.3.2.0.9. | Composição | CPU2833 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 207.4 | 905.44 | BDI 1 | 1090.06 | 226078.46 | 1.158%
1.5.1.1.11. | Composição | CPU2037 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS E PUXADOR | UN | 98 | 1872.15 | BDI 1 | 2253.88 | 220880.24 | 1.132%
1.18.1.0.26. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 37120.7 | 4.93 | BDI 1 | 5.94 | 220496.94 | 1.13%
1.19.1.0.13. | Composição | CPU2656 | DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG | 2866 | 63.88 | BDI 1 | 76.91 | 220424.06 | 1.129%
1.6.2.0.2. | Composição | CPU3305 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM | M2 | 2253.46 | 78.37 | BDI 1 | 94.35 | 212613.96 | 1.089%
1.18.1.0.16. | SINAPI | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1178.4 | 148.44 | BDI 1 | 178.71 | 210591.86 | 1.079%
1.4.2.0.3. | Composição | CPU1942 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 1302.06 | 130.28 | BDI 1 | 156.84 | 204215.08 | 1.046%
1.2.0.0.5. | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 1771.4 | 90.83 | BDI 1 | 109.35 | 193702.6 | 0.9924%
1.5.5.0.5. | Composição | CPU3303 | TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO | M2 | 154.08 | 1010.62 | BDI 1 | 1216.69 | 187467.62 | 0.9605%
1.19.1.0.35. | Composição | CPU3375 | VALVULA DE CONTROLE TP.CARTUCHO 2 VIAS 1""+ATUADOR HONEYWELL | UN | 93 | 1608.51 | BDI 1 | 1936.49 | 180093.57 | 0.9227%
1.5.2.2.3. | Composição | CPU2687 | JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM | M2 | 154.08 | 969.72 | BDI 1 | 1167.45 | 179880.7 | 0.9216%
1.19.2.0.19. | Composição | CPU2156 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 10.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,13 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 39 | 3887.85 | BDI 2 | 4457.81 | 173854.59 | 0.8907%
1.1.3.0.1. | Composição | CPU1926 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2 | 4898.2 | 26.2 | BDI 1 | 31.54 | 154489.22 | 0.7915%
1.19.2.0.12. | Composição | CPU3384 | TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE CONCEPÇÃO MODULAR, CAPACIDADE DE 6 TR | UN | 5 | 26779.09 | BDI 2 | 30704.9 | 153524.5 | 0.7866%
1.21.0.0.20. | Composição | CPU3388 | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DU PLEX,COM RESERVATORIO HORIZONTAL OU VERTICAL,VAZAO APROX.20M 3/H,02 (DOIS) COMPRESSORES COM POTENCIA MEDIA DE APROX.5HP,C APACIDADE DO RESERVATORIO DE APROX.500 LITROS,INCLUSIVE FILT ROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTE RIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNEC.E ASSENT. | UN | 1 | 125513.67 | BDI 1 | 151105.91 | 151105.91
1.19.1.0.31. | Composição | CPU3371 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-28 Ø3/4 | M | 1350 | 89.26 | BDI 1 | 107.46 | 145071
1.3.1.0.1. | SINAPI | 92423 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1428 | 78.71 | BDI 1 | 94.76 | 135317.28
1.6.3.0.1. | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 652.69 | 168.63 | BDI 1 | 203.01 | 132502.61
1.3.3.0.10. | Composição | CPU2532 | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | M3 | 357.2 | 307.29 | BDI 1 | 369.95 | 132146.14
1.13.1.0.3. | SINAPI | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 10386.34 | 10.47 | BDI 1 | 12.6 | 130867.88
1.2.0.0.9. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 7729.5 | 14.03 | BDI 1 | 16.89 | 130551.24
1.18.1.0.110. | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4905.8 | 21.66 | BDI 1 | 26.08 | 127943.26
1.2.0.0.17. | Composição | CPU2532 | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | M3 | 341.75 | 307.29 | BDI 1 | 369.95 | 126430.42
1.9.1.0.2. | Composição | CPU2552 | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM | M2 | 2653.86 | 39.34 | BDI 1 | 47.36 | 125686.82
1.17.2.0.27. | Composição | CPU2574 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 876 | 117.82 | BDI 1 | 141.84 | 124251.86
1.7.0.0.3. | SINAPI | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m² | 1660.76 | 60.83 | BDI 1 | 73.23 | 121617.46
1.19.2.0.7. | Composição | CPU2142 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.250 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 17411.97 | BDI 2 | 19964.56 | 119787.36
1.13.2.0.2. | SINAPI | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 2842.71 | 34 | BDI 1 | 40.93 | 116352.11
1.17.4.3. |  |  | REDE DE HIDRANTES |  | 0 | 0 |  | 0 | 101237.33
1.7.0.0.2. | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 610 | 137.76 | BDI 1 | 165.85 | 101168.52
1.3.1.0.8. | Composição | CPU2097 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 92.7 | 905.17 | BDI 1 | 1089.73 | 101017.96
1.17.4.2. |  |  | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO |  | 0 | 0 |  | 0 | 97921.2
1.2.0.0.4. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 219.11 | 365.62 | BDI 1 | 440.17 | 96445.66
1.18.1.0.72. | Composição | CPU3333 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR 1250/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 800 ATÉ 1250 A | UN | 5 | 15928.45 | BDI 1 | 19176.26 | 95881.3
1.8.1.0.1. | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 7702.34 | 9.43 | BDI 1 | 11.35 | 87421.54
1.21.0.0.21. | Composição | CPU3389 | CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,C/R ESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.26M3/H,02 (DUAS) MOTO-BOM BAS DE VACUO POTENCIA MEDIA APROX.3HP,CAPAC.RESERVATORIO APR OX.400 LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORM E RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO. | UN | 1 | 71513.67 | BDI 1 | 86095.31 | 86095.31
1.2.0.0.8. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 4404.7 | 16.2 | BDI 1 | 19.5 | 85891.66
1.17.4.2.1. | Composição | CPU2848 | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL | UN | 283 | 245.02 | BDI 1 | 294.98 | 83479.34
1.18.2.0.8. | Composição | CPU3354 | LUMINARIA FLAT STH7940/40 LED 36W 4000K BIVOLT 120CM STELLA | UN | 376 | 174.65 | BDI 1 | 210.26 | 79057.76
1.6.1.0.1. | SINAPI | 100383 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 2502.52 | 26.01 | BDI 1 | 31.31 | 78353.92
1.13.1.0.1. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 13925.84 | 4.64 | BDI 1 | 5.59 | 77845.44
1.3.2.0.10. | Composição | CPU2532 | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | M3 | 207.4 | 307.29 | BDI 1 | 369.95 | 76727.62
1.6.1.0.2. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 2502.52 | 23.77 | BDI 1 | 28.62 | 71622.14
1.2.0.0.16. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 1126.88 | 51.1 | BDI 1 | 61.52 | 69325.68
1.7.0.0.1. | SINAPI | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | m² | 863.95 | 66.4 | BDI 1 | 79.94 | 69064.14
1.18.2.0.10. | Composição | CPU3155 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W | UN | 160 | 358.45 | BDI 1 | 431.54 | 69046.4
1.13.1.0.4. | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 3539.5 | 15.36 | BDI 1 | 18.49 | 65445.36
1.3.3.0.1. | SINAPI | 92512 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 574.6 | 92.62 | BDI 1 | 111.51 | 64073.66
1.19.1.0.19. | Composição | CPU2810 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 4´ - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 116 | 453.69 | BDI 1 | 546.2 | 63359.2
1.19.1.0.26. | SINAPI | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1242 | 40.98 | BDI 1 | 49.34 | 61280.28
1.22.1.0.2. | Composição | CPU3390 | PLATAFORMA ELEVAT. TRANSPORTE VERTICAL DESNIVEL DE 2 ATE 4M | UN | 1 | 49463.8 | BDI 1 | 59549.47 | 59549.47
1.19.2.0.23. | Composição | CPU2160 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 16.500 BTU/h, vazão de água gelada de 0,24 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 5046.51 | BDI 2 | 5786.33 | 57863.3
1.6.2.0.3. | Composição | CPU3306 | COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR,NA COR CRISTAL, COM 10MM DE ESPESSURA,INCL.MADEIRAMENTO EM PECAS DE MADEIRA E PILARES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO.MEDIDO PELA AREA REAL D E COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 130.84 | 366.4 | BDI 1 | 441.11 | 57714.84
1.21.0.0.1. | SINAPI | 103835 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 700 | 67.67 | BDI 1 | 81.47 | 57029
1.19.2.0.20. | Composição | CPU2157 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 11.500 BTU/h, vazão de água gelada de 0,14 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 4403.68 | BDI 2 | 5049.26 | 55541.86
1.5.1.1.1. | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 41 | 1123.45 | BDI 1 | 1352.52 | 55453.32
1.19.2.0.14. | Composição | CPU2151 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 14,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 12,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 8.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 47242.19 | BDI 2 | 54167.9 | 54167.9
1.23.0.0.1. | Composição | CPU2675 | LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS | M2 | 3213 | 13.97 | BDI 1 | 16.82 | 54042.66
1.3.2.0.4. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4164.5 | 10.73 | BDI 1 | 12.92 | 53805.36
1.3.3.0.4. | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3137.1 | 13.6 | BDI 1 | 16.37 | 51354.34
1.9.4.0.1. | Composição | CPU2555 | RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA | M | 1969.8 | 21.59 | BDI 1 | 25.99 | 51195.12
1.2.0.0.6. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2056.2 | 20.67 | BDI 1 | 24.88 | 51158.26
1.2.0.0.15. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1445.59 | 29.12 | BDI 1 | 35.06 | 50682.39
1.3.3.0.14. | Composição | CPU2534 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR | M2 | 2740.43 | 15.27 | BDI 1 | 18.38 | 50369.1
1.9.3.0.2. | SINAPI | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 184.66 | 224.63 | BDI 1 | 270.43 | 49937.6
1.3.2.0.8. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2819.2 | 14.21 | BDI 1 | 17.11 | 48236.52
1.18.3.0.10. | Composição | CPU2650 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 | M | 959 | 41.46 | BDI 1 | 49.91 | 47863.69
1.19.1.0.40. | Composição | CPU2568 | FILTRO ´Y´ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2´ | UN | 100 | 394 | BDI 1 | 474.34 | 47434
1.3.1.0.3. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3541 | 10.73 | BDI 1 | 12.92 | 45749.72
1.8.1.0.4. | Composição | CPU3308 | REVESTIMENTO PARA PAREDE COM BARITA, E= 2CM | M2 | 238.5 | 156.64 | BDI 1 | 188.58 | 44976.34
1.3.3.0.7. | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3649.7 | 10.23 | BDI 1 | 12.32 | 44964.3
1.13.2.0.3. | SINAPI | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 2842.71 | 13.08 | BDI 1 | 15.75 | 44772.69
1.5.1.1.8. | Composição | CPU3299 | PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO | M2 | 48.7 | 742.12 | BDI 1 | 893.44 | 43510.54
1.19.2.0.3. | Composição | CPU3382 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 15 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 30 A 60 MCA, Q= 82 A 20 M³/H | UN | 3 | 12233.12 | BDI 2 | 14026.5 | 42079.5
1.9.3.0.1. | Composição | CPU3309 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA CONDUTIVA PLL OU SIMILAR | M2 | 63.63 | 543.46 | BDI 1 | 654.27 | 41631.2
1.15.2.0.6. | Composição | CPU2562 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR | UN | 122 | 277.62 | BDI 1 | 334.23 | 40776.06
1.18.2.0.2. | Composição | CPU2648 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | UN | 148 | 228.39 | BDI 1 | 274.96 | 40694.08
1.3.2.0.6. | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3882.7 | 8.63 | BDI 1 | 10.39 | 40341.26
1.19.2.0.6. | Composição | CPU2141 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.500 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 17356.18 | BDI 2 | 19900.6 | 39801.2
1.17.3.0.2. | Composição | CPU3323 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 261.1 | 123.51 | BDI 1 | 148.69 | 38822.96
1.14.0.0.1. | Composição | CPU2556 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM | M2 | 47.49 | 677.92 | BDI 1 | 816.15 | 38758.96
1.17.1.0.59. | Composição | CPU3321 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 10.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1 | 32043.64 | BDI 1 | 38577.34 | 38577.34
1.18.1.0.75. | Composição | CPU2618 | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO | UN | 94 | 340.04 | BDI 1 | 409.37 | 38480.78
1.19.2.0.13. | Composição | CPU2150 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 8,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 9,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 6.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 80mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 32882.63 | BDI 2 | 37703.22 | 37703.22
1.18.1.0.113. | SINAPI | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 363.2 | 85.79 | BDI 1 | 103.28 | 37511.28
1.3.2.0.5. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3456.1 | 8.97 | BDI 1 | 10.8 | 37325.9
1.17.1.0.47. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1174 | 26.31 | BDI 1 | 31.67 | 37180.6
1.2.0.0.12. | SINAPI | 104922 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2699.2 | 10.84 | BDI 1 | 13.05 | 35224.54
1.19.1.0.44. | SINAPI | 90460 | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 980 | 29.56 | BDI 1 | 35.59 | 34878.2
1.3.1.0.9. | Composição | CPU2532 | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | M3 | 92.7 | 307.29 | BDI 1 | 369.95 | 34294.36
1.3.3.0.6. | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2421.9 | 11.59 | BDI 1 | 13.95 | 33785.52
1.5.5.0.9. | Composição | CPU2547 | ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | M | 220 | 126.41 | BDI 1 | 152.18 | 33479.6
1.3.1.0.7. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1939.6 | 14.21 | BDI 1 | 17.11 | 33186.54
1.19.2.0.21. | Composição | CPU2158 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 13.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,19 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 4780.4 | BDI 2 | 5481.21 | 32887.26
1.15.3.0.1. | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 42 | 645.92 | BDI 1 | 777.62 | 32660.04
1.16.0.0.2. | Composição | CPU3180 | ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" DE ACO COM GUARDA CORPO | M | 12 | 2252.64 | BDI 1 | 2711.95 | 32543.4
1.18.1.0.124. | Composição | CPU3350 | QD - QUADRO / PAINEL EM CHAPA GALVANIZADA E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BEGE,SEM DISJUNTORES,COM ( BARRAMENTOS, ISOLADOR, PAFUSOS, CONECTOR, ESPELHO E MONTAGEM) -1400X800X300MM | UN | 4 | 6590.27 | BDI 1 | 7934.03 | 31736.12
1.19.2.0.5. | Composição | CPU3383 | TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE CONCEPÇÃO MODULAR, CAPACIDADE DE 10 TR | UN | 1 | 27585.97 | BDI 2 | 31630.07 | 31630.07
1.18.3.0.2. | SINAPI | 101801 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | 22 | 1176.59 | BDI 1 | 1416.5 | 31163
1.17.4.3.13. | SINAPI | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 228 | 112.68 | BDI 1 | 135.66 | 30930.48
1.4.3.0.1. | SINAPI | 102257 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 70.66 | 362.56 | BDI 1 | 436.49 | 30842.36
1.21.0.0.14. | Composição | CPU3187 | RÉGUA P/GÁS MEDICINAL,EM ALUMÍNIO,DIMENSÕES: 850X220X70MM,COM: 01 PONTO P/ OXIGÊNIO, 01 PONTO P/ AR COMPRIMIDO, 01 PONTO P/ VÁCUO, 01 PONTO P/ ÓXIDO NITROSO, 08 TOMADAS ELÉTRICAS | UN | 21 | 1159.17 | BDI 1 | 1395.52 | 29305.92
1.18.1.0.21. | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 380 | 63.79 | BDI 1 | 76.8 | 29184
1.19.1.0.27. | Composição | CPU3367 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-60 Ø 2 | M | 500 | 48.28 | BDI 1 | 58.12 | 29060
1.18.1.0.2. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1190 | 20.23 | BDI 1 | 24.35 | 28976.5
1.18.1.0.86. | Composição | CPU2626 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 429.8 | 55.88 | BDI 1 | 67.27 | 28912.66
1.21.0.0.2. | SINAPI | 103836 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 220 | 104.94 | BDI 1 | 126.34 | 27794.8
1.3.2.0.2. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1737.5 | 13.14 | BDI 1 | 15.82 | 27487.26
1.5.1.1.2. | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 22 | 1034.52 | BDI 1 | 1245.46 | 27400.12
1.18.3.0.11. | Composição | CPU2651 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 | M | 357.7 | 63.17 | BDI 1 | 76.05 | 27203.09
1.6.3.0.2. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 429.3 | 52.37 | BDI 1 | 63.05 | 27067.36
1.15.3.0.2. | Composição | CPU2095 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 104 | 213.34 | BDI 1 | 256.84 | 26711.36
1.19.1.0.22. | SINAPI | 92654 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 234 | 94.45 | BDI 1 | 113.71 | 26608.14
1.13.3.0.1. | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 937.07 | 23.52 | BDI 1 | 28.32 | 26537.82
1.4.1.0.4. | SINAPI | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 262.1 | 84.1 | BDI 1 | 101.25 | 26537.64
1.2.0.0.10. | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1979.3 | 10.66 | BDI 1 | 12.83 | 25394.42
1.19.1.0.20. | Composição | CPU2811 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3´ - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 58 | 351.8 | BDI 1 | 423.53 | 24564.74
1.19.1.0.30. | Composição | CPU3370 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-35 Ø 1 | M | 220 | 92.59 | BDI 1 | 111.47 | 24523.4
1.6.2.0.1. | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 249.06 | 77.43 | BDI 1 | 93.22 | 23217.38
1.18.1.0.19. | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 607 | 31.75 | BDI 1 | 38.22 | 23199.54
1.19.2.0.9. | Composição | CPU2144 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 50mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 20221.94 | BDI 2 | 23186.48 | 23186.48
1.19.2.0.10. | Composição | CPU2145 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 20221.94 | BDI 2 | 23186.48 | 23186.48
1.19.2.0.11. | Composição | CPU2146 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 3.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 20221.94 | BDI 2 | 23186.48 | 23186.48
1.15.2.0.13. | Composição | CPU3313 | BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 | UN | 56 | 342.98 | BDI 1 | 412.91 | 23122.96
1.17.2.0.32. | Composição | CPU2586 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 400.1 | 47.73 | BDI 1 | 57.46 | 22989.74
1.19.2.0.8. | Composição | CPU2143 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 19947.34 | BDI 2 | 22871.62 | 22871.62
1.18.1.0.109. | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 683 | 27.52 | BDI 1 | 33.13 | 22627.8
1.19.2.0.25. | Composição | CPU2162 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 24.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,32 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 6532.51 | BDI 2 | 7490.18 | 22470.54
1.17.2.0.1. | SINAPI | 97903 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 20 | 929.42 | BDI 1 | 1118.93 | 22378.6
1.18.1.0.17. | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 639.9 | 28.86 | BDI 1 | 34.74 | 22230.14
1.6.3.0.3. | Composição | CPU3307 | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | M | 116.54 | 156.97 | BDI 1 | 188.98 | 22023.72
1.4.1.0.6. | SINAPI | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 1355.04 | 13.47 | BDI 1 | 16.22 | 21978.76
1.19.2.0.18. | Composição | CPU2155 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 47.800 BTU/h, vazão de água gelada de 0,71 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 9463.01 | BDI 2 | 10850.29 | 21700.58
1.5.1.1.6. | Composição | CPU2199 | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.2,00x2,10m COM VISOR/VIDRO | UN | 9 | 1996.89 | BDI 1 | 2404.06 | 21636.54
1.17.4.3.2. | SINAPI | 101912 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 1996.17 | BDI 1 | 2403.19 | 21628.71
1.2.0.0.2. | SINAPI | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 1308.31 | 13.71 | BDI 1 | 16.51 | 21600.2
1.4.2.0.2. | SINAPI | 96363 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 120.75 | 146.65 | BDI 1 | 176.55 | 21318.42
1.13.3.0.2. | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 937.07 | 18.58 | BDI 1 | 22.37 | 20962.27
1.17.2.0.31. | Composição | CPU2578 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 344.2 | 50.4 | BDI 1 | 60.68 | 20886.06
1.17.1.0.13. | SINAPI | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 504.7 | 34.22 | BDI 1 | 41.2 | 20793.64
1.19.1.0.23. | SINAPI | 92653 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 246 | 69.63 | BDI 1 | 83.83 | 20622.18
1.4.1.0.1. | SINAPI | 103336 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 179.23 | 95.34 | BDI 1 | 114.78 | 20572.02
1.5.2.1.1. | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 24.61 | 685.29 | BDI 1 | 825.02 | 20303.73
1.1.2.0.2. | Composição | CPU3297 | MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO | UN | 1 | 16762.4 | BDI 1 | 20180.25 | 20180.26
1.20.0.0.5. | Composição | CPU2626 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 296.6 | 55.88 | BDI 1 | 67.27 | 19952.28
1.3.2.0.3. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1352.7 | 12.14 | BDI 1 | 14.62 | 19776.48
1.3.2.0.7. | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1681.4 | 9.77 | BDI 1 | 11.76 | 19773.26
1.19.2.0.4. | Composição | CPU2139 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Filtragem G0. Ventilador tipo Siroco com vazão de ar de 1.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 10mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 17051.45 | BDI 2 | 19551.19 | 19551.19
1.13.2.0.1. | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 2842.71 | 5.71 | BDI 1 | 6.87 | 19529.43
1.17.1.0.15. | Composição | CPU3316 | CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, SCHNEIDER, MOD. BCS-205, 2CV, TRIFÁSICA, (OUSIMILAR) | UN | 2 | 8025.43 | BDI 1 | 9661.82 | 19323.64
1.5.1.1.13. | Composição | CPU2012 | PORTA CAMARAO 4 FOLHAS ARTICULADA FRISADA C/ FERRAGENS | M2 | 21.58 | 737.39 | BDI 1 | 887.74 | 19157.44
1.2.0.0.1. | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 226 | 69.9 | BDI 1 | 84.15 | 19017.92
1.19.2.0.26. | Composição | CPU2163 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 30.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,42 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 7999.28 | BDI 2 | 9171.97 | 18343.94
1.3.3.0.8. | SINAPI | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1782.7 | 8.52 | BDI 1 | 10.26 | 18290.5
1.3.3.0.2. | SINAPI | 102040 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | m² | 33.2 | 453.4 | BDI 1 | 545.85 | 18122.2
1.3.3.0.5. | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1182.8 | 12.55 | BDI 1 | 15.11 | 17872.12
1.18.1.0.15. | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 806.1 | 18.39 | BDI 1 | 22.14 | 17847.06
1.20.0.0.1. | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 264 | 55.57 | BDI 1 | 66.9 | 17661.6
1.15.2.0.3. | Composição | CPU3311 | TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL-TAMPA LAT. 500x500mm | UN | 6 | 2430.66 | BDI 1 | 2926.27 | 17557.62
1.2.0.0.3. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 145.37 | 99.32 | BDI 1 | 119.57 | 17381.9
1.18.1.0.112. | SINAPI | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 641 | 22.39 | BDI 1 | 26.96 | 17281.34
1.5.1.1.9. | Composição | CPU3300 | PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m (S/ACESSÓRIOS) | UN | 4 | 3540.22 | BDI 1 | 4262.07 | 17048.28
1.15.2.0.8. | Composição | CPU2563 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR | UN | 17 | 816.57 | BDI 1 | 983.07 | 16712.19
1.22.2.0.1. | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 683.2 | 20.2 | BDI 1 | 24.32 | 16615.42
1.15.2.0.11. | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 39 | 353.85 | BDI 1 | 426 | 16614
1.16.0.0.1. | Composição | CPU3096 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO | M | 15.13 | 909.32 | BDI 1 | 1094.73 | 16563.26
1.15.2.0.9. | Composição | CPU3143 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | UN | 61 | 224.12 | BDI 1 | 269.82 | 16459.02
1.5.2.2.1. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 26.04 | 524.74 | BDI 1 | 631.73 | 16450.24
1.4.1.0.5. | SINAPI | 93199 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 215.8 | 61.89 | BDI 1 | 74.51 | 16079.26
1.17.3.0.13. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 499.1 | 26.31 | BDI 1 | 31.67 | 15806.5
1.5.1.1.4. | Composição | CPU3298 | PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE PIM RU PARA ACABAMENTO REVESTIDO OU EM PINTURA, PARA DIVISÓRIA SANITÁRIA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 190 CM | UN | 17 | 771.42 | BDI 1 | 928.71 | 15788.07
1.5.2.2.4. | Composição | CPU3302 | VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA, ESP=60MM (NACIONAL) | M2 | 3 | 4352.94 | BDI 1 | 5240.5 | 15721.52
1.17.2.0.29. | Composição | CPU2576 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 220.3 | 59.16 | BDI 1 | 71.22 | 15689.76
1.17.3.0.6. | Composição | CPU2092 | CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. | UN | 32 | 400.11 | BDI 1 | 481.69 | 15414.08
1.19.1.0.34. | Composição | CPU2826 | VÁLVULA MOTORIZADA ESFERA, COM DUAS VIAS ATUADOR FLOATING, DIÂMETRO 3/4´ A 1 1/2´ | UN | 5 | 2549.65 | BDI 1 | 3069.52 | 15347.6
1.5.2.1.2. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 23.51 | 537.42 | BDI 1 | 647 | 15210.97
1.15.2.0.7. | Composição | CPU2560 | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | UN | 33 | 379.64 | BDI 1 | 457.05 | 15082.65
1.17.1.0.1. | Composição | CPU3315 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 3 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 45 MCA, Q= 12,4 A 8,4 M³/H | UN | 2 | 6210.88 | BDI 1 | 7477.28 | 14954.56
1.4.2.0.4. | Composição | CPU1943 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO ST/ST (DRYWALL) COM REFORÇO METÁLICO PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 63.75 | 194.61 | BDI 1 | 234.29 | 14935.99
1.17.1.0.16. | Composição | CPU3317 | CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 3 CV, SCHNEIDER MOD.BC-21R OU SIMILAR | UN | 2 | 6174.46 | BDI 1 | 7433.43 | 14866.86
1.5.1.1.12. | Composição | CPU1972 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 1,20X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UN | 6 | 2029.23 | BDI 1 | 2442.99 | 14657.94
1.19.2.0.24. | Composição | CPU2161 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,21 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 6262.54 | BDI 2 | 7180.63 | 14361.26
1.18.1.0.94. | Composição | CPU2627 | SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 425 | 27.81 | BDI 1 | 33.48 | 14229
1.10.0.0.1. | Composição | CPU2554 | PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, ECCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO | M2 | 253.95 | 46.23 | BDI 1 | 55.66 | 14134.86
1.18.1.0.23. | SINAPI | 92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 52.5 | 220.13 | BDI 1 | 265.01 | 13913.04
1.3.1.0.5. | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1335.7 | 8.63 | BDI 1 | 10.39 | 13877.92
1.19.1.0.36. | Composição | CPU3376 | VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 2"" | UN | 36 | 318.89 | BDI 1 | 383.91 | 13820.76
1.17.3.0.3. | Composição | CPU3324 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 250 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 65.7 | 174.24 | BDI 1 | 209.77 | 13781.89
1.17.3.0.1. | SINAPI | 97961 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 2817.22 | BDI 1 | 3391.65 | 13566.6
1.18.1.0.52. | SINAPI | 91994 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 439 | 25.48 | BDI 1 | 30.68 | 13468.52
1.5.1.1.5. | Composição | CPU2197 | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m COM VISOR/VIDRO | UN | 7 | 1596.23 | BDI 1 | 1921.7 | 13451.9
1.18.1.0.4. | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 628 | 17.68 | BDI 1 | 21.28 | 13363.84
1.19.2.0.17. | Composição | CPU2154 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 24.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,34 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 5785.48 | BDI 2 | 6633.63 | 13267.26
1.18.1.0.14. | Composição | CPU2608 | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" | M | 477 | 23.1 | BDI 1 | 27.81 | 13265.4
1.18.1.0.49. | SINAPI | 92002 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 231 | 47.44 | BDI 1 | 57.11 | 13192.41
1.17.2.0.39. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 414 | 26.31 | BDI 1 | 31.67 | 13111.4
1.19.1.0.25. | SINAPI | 97535 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 214 | 50.86 | BDI 1 | 61.23 | 13103.22
1.17.1.0.28. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 136 | 78.86 | BDI 1 | 94.94 | 12911.86
1.17.4.3.15. | SINAPI | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 1529.33 | BDI 1 | 1841.16 | 12888.12
1.15.2.0.15. | Composição | CPU2181 | PISTOLA DE ÁGUA OU AR, COM JOGO DE BICO EM AÇO E INOX PARA DIFERENTES INSTRUMENTAIS MÉDICOS, COM MANGUEIRA EM ESPIRAL FLEXÍVEL E ENGATE RÁPIDO. ADAPTADORES PARA REDE DE ÁGUA OU AR E MANGUEIRA. | UN | 2 | 5330.39 | BDI 1 | 6417.26 | 12834.52
1.19.1.0.38. | Composição | CPU3378 | VALVULA ESFERA BORBOLETA BRONZE 3/4"" | UN | 176 | 59.91 | BDI 1 | 72.13 | 12694.88
1.2.0.0.11. | SINAPI | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1057 | 9.94 | BDI 1 | 11.97 | 12652.28
1.19.1.0.7. | Composição | CPU3362 | DAMPER LAMINAS OPOSTAS P/ REGULAGEM DE VAZAO 350X250mm | UN | 14 | 738.39 | BDI 1 | 888.95 | 12445.3
1.19.1.0.28. | Composição | CPU3368 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-48 Ø 1 1/2 | M | 250 | 41.2 | BDI 1 | 49.6 | 12400
1.9.1.0.3. | SINAPI | 88477 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 248.29 | 39.4 | BDI 1 | 47.43 | 11776.39
1.17.4.3.4. | Composição | CPU3277 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 7,5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 80 MCA, Q= 21,6 A 12,0 M³/H | UN | 1 | 9675.07 | BDI 1 | 11647.82 | 11647.82
1.19.1.0.42. | Composição | CPU3379 | TERMOMETRO CAPELA RETO 0 A 50 GRAUS HASTE 50MM | UN | 42 | 230.25 | BDI 1 | 277.2 | 11642.4
1.19.2.0.37. | Composição | CPU2174 | Exaustor Centrífugo com vazão de 8.400m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 5,0 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 10121.81 | BDI 2 | 11605.67 | 11605.67
1.5.3.1.1. | Composição | CPU3135 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR | M2 | 13.86 | 695.38 | BDI 1 | 837.17 | 11603.18
1.5.5.0.10. | SINAPI | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 1064.4 | 8.85 | BDI 1 | 10.65 | 11335.86
1.18.2.0.5. | Composição | CPU2635 | SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR | UN | 628 | 14.88 | BDI 1 | 17.91 | 11247.48
1.18.1.0.20. | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 200.2 | 43.91 | BDI 1 | 52.86 | 10582.58
1.19.1.0.21. | SINAPI | 92655 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 74 | 114.82 | BDI 1 | 138.23 | 10229.02
1.19.1.0.43. | Composição | CPU2831 | SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2"" | UN | 42 | 200.67 | BDI 1 | 241.59 | 10146.78
1.17.2.0.11. | SINAPI | 104063 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 118 | 71.07 | BDI 1 | 85.56 | 10096.08
1.18.1.0.116. | SINAPI | 97361 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 8378.42 | BDI 1 | 10086.78 | 10086.78
1.17.4.1.2. | SINAPI | 101910 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 26 | 318.91 | BDI 1 | 383.94 | 9982.44
1.8.1.0.3. | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 286.71 | 28.38 | BDI 1 | 34.17 | 9796.88
1.17.4.3.8. | SINAPI | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42 | 193.43 | BDI 1 | 232.87 | 9780.54
1.19.1.0.41. | SINAPI | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42 | 193.43 | BDI 1 | 232.87 | 9780.54
1.18.1.0.105. | Composição | CPU3273 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM | M | 65.1 | 122.85 | BDI 1 | 147.9 | 9628.28
1.18.1.0.119. | SINAPI | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 9 | 877.93 | BDI 1 | 1056.94 | 9512.46
1.18.1.0.22. | SINAPI | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 88.7 | 88.32 | BDI 1 | 106.33 | 9431.46
1.1.2.0.1. | Composição | CPU2531 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1 | 7532.86 | BDI 1 | 9068.81 | 9068.82
1.3.3.0.12. | Composição | CPU2100 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto | M2 | 61.5 | 120.46 | BDI 1 | 145.02 | 8918.72
1.5.5.0.6. | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 41 | 180.28 | BDI 1 | 217.04 | 8898.64
1.19.1.0.24. | SINAPI | 92652 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 120 | 61.24 | BDI 1 | 73.73 | 8847.6
1.18.1.0.56. | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 130 | 56.21 | BDI 1 | 67.67 | 8797.1
1.17.2.0.28. | Composição | CPU2575 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 42.7 | 168.96 | BDI 1 | 203.41 | 8685.6
1.3.3.0.9. | SINAPI | 92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 860.6 | 8.33 | BDI 1 | 10.03 | 8631.8
1.15.3.0.5. | SINAPI | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 1007.48 | BDI 1 | 1212.91 | 8490.38
1.17.1.0.78. | Composição | CPU2570 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS | CJ | 1 | 7026.15 | BDI 1 | 8458.78 | 8458.78
1.18.1.0.77. | Composição | CPU2872 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA 6KA | UN | 47 | 145.15 | BDI 1 | 174.75 | 8213.25
1.17.4.2.2. | Composição | CPU2849 | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES | UN | 1 | 6784.42 | BDI 1 | 8167.76 | 8167.76
1.15.2.0.10. | Composição | CPU2546 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | UN | 59 | 112.9 | BDI 1 | 135.92 | 8019.28
1.20.0.0.6. | Composição | CPU3386 | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100 MM | UN | 236 | 28.04 | BDI 1 | 33.76 | 7967.36
1.18.1.0.122. | Composição | CPU2884 | QFAC - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1500X1000X350MM | UN | 1 | 6613.1 | BDI 1 | 7961.51 | 7961.51
1.19.2.0.36. | Composição | CPU2173 | Exaustor Centrífugo com vazão de 3.250m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 2,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6809.76 | BDI 2 | 7808.07 | 7808.07
1.18.1.0.65. | Composição | CPU2869 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA | UN | 10 | 640.72 | BDI 1 | 771.36 | 7713.6
1.17.3.0.8. | SINAPI | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 42 | 151.11 | BDI 1 | 181.92 | 7640.64
1.15.3.0.4. | Composição | CPU2557 | LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 11 | 573.4 | BDI 1 | 690.32 | 7593.52
1.18.1.0.40. | Composição | CPU2614 | PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS | UN | 622 | 10.09 | BDI 1 | 12.15 | 7557.3
1.15.2.0.4. | Composição | CPU3312 | LAVATORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL COM 1.000MM DE SECAO EM CHAPA 20.304,PARA 2 PONTOS DE AGUA,CRIVO DE SAIDA EM 1.1/4" ,EXCLUSIVE TORNEIRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 4.4 | 1421.55 | BDI 1 | 1711.4 | 7530.16
1.19.2.0.35. | Composição | CPU2172 | Exaustor Centrífugo com vazão de 2.950m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6527.73 | BDI 2 | 7484.7 | 7484.7
1.3.3.0.11. | Composição | CPU2101 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto | M2 | 61.13 | 100.66 | BDI 1 | 121.18 | 7407.73
1.5.5.0.11. | Composição | CPU2551 | FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | UN | 48 | 126.44 | BDI 1 | 152.22 | 7306.56
1.19.1.0.15. | Composição | CPU2698 | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 125MM 5"" | UN | 138 | 43.74 | BDI 1 | 52.66 | 7267.08
1.18.1.0.99. | Composição | CPU2630 | EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 | UN | 424 | 14.18 | BDI 1 | 17.07 | 7237.68
1.19.1.0.9. | Composição | CPU3363 | DAMPER COM ATUADOR ELETRICO NMB24-3 BELIMO | UN | 8 | 738.39 | BDI 1 | 888.95 | 7111.6
1.22.3.0.1. | Composição | CPU2674 | LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA | M | 8.25 | 715.18 | BDI 1 | 861.01 | 7103.33
1.17.2.0.30. | Composição | CPU2577 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 53.8 | 108.28 | BDI 1 | 130.36 | 7013.38
1.17.1.0.74. | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 158.5 | 36.41 | BDI 1 | 43.83 | 6947.06
1.3.1.0.6. | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 581.3 | 9.77 | BDI 1 | 11.76 | 6836.08
1.17.1.0.58. | Composição | CPU3320 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS | UN | 1 | 5674.92 | BDI 1 | 6832.04 | 6832.04
1.17.1.0.49. | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 164.1 | 34.16 | BDI 1 | 41.13 | 6749.44
1.18.1.0.88. | Composição | CPU3339 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 300X100 CHAPA 24 SEM TAMPA | M | 72.6 | 76.84 | BDI 1 | 92.51 | 6716.22
1.18.1.0.10. | Composição | CPU2605 | CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO | UN | 473 | 11.67 | BDI 1 | 14.05 | 6645.65
1.18.1.0.111. | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 249.1 | 22.03 | BDI 1 | 26.52 | 6606.14
1.18.2.0.12. | Composição | CPU3357 | LAMPADA BULBO LED A125 120W 6500K 48LHP85FK000 ELGIN | UN | 20 | 269.58 | BDI 1 | 324.55 | 6491
1.5.2.2.2. | SINAPI | 100674 | CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 9 | 595.48 | BDI 1 | 716.9 | 6452.12
1.18.2.0.9. | Composição | CPU3355 | PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO | UN | 64 | 83.7 | BDI 1 | 100.77 | 6449.28
1.21.0.0.8. | SINAPI | 103838 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 280 | 19.11 | BDI 1 | 23.01 | 6442.8
1.5.1.1.10. | Composição | CPU3301 | PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (1,20X2,10)m (S/ACESSÓRIOS) | UN | 1 | 5207.93 | BDI 1 | 6269.83 | 6269.83
1.18.1.0.120. | Composição | CPU3349 | QFAC II - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X800X220MM | UN | 2 | 2594.55 | BDI 1 | 3123.58 | 6247.16
1.19.2.0.43. | Composição | CPU2180 | Caixa de ventilação com vazão de 2.200m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 5399.61 | BDI 2 | 6191.19 | 6191.19
1.17.1.0.17. | Composição | CPU2590 | CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) | UN | 1 | 5127.65 | BDI 1 | 6173.18 | 6173.18
1.17.2.0.49. | Composição | CPU2590 | CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) | UN | 1 | 5127.65 | BDI 1 | 6173.18 | 6173.18
1.17.2.0.55. | Composição | CPU2587 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 46 | 111.22 | BDI 1 | 133.9 | 6159.4
1.3.1.0.4. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 567.9 | 8.97 | BDI 1 | 10.8 | 6133.3
1.19.1.0.29. | Composição | CPU3369 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-42 Ø 1 1/4 | M | 130 | 38.99 | BDI 1 | 46.94 | 6102.2
1.15.2.0.1. | SINAPI | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 21 | 236.27 | BDI 1 | 284.45 | 5973.46
1.5.5.0.4. | SINAPI | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 54 | 87.23 | BDI 1 | 105.02 | 5671.08
1.19.2.0.22. | Composição | CPU2159 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 15.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,21 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4889.93 | BDI 2 | 5606.79 | 5606.79
1.19.2.0.34. | Composição | CPU2171 | Exaustor Centrífugo com vazão de 1.600m³/h e P.E. de 30mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4882.65 | BDI 2 | 5598.45 | 5598.45
1.15.2.0.2. | Composição | CPU3310 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 2310.92 | BDI 1 | 2782.12 | 5564.24
1.19.2.0.42. | Composição | CPU2179 | Caixa de ventilação com vazão de 1.500m³/h e P.E. de 50mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4808.72 | BDI 2 | 5513.68 | 5513.68
1.15.2.0.14. | Composição | CPU2105 | RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA | UN | 68 | 65.48 | BDI 1 | 78.83 | 5360.44
1.17.1.0.65. | SINAPI | 94653 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 68.2 | 65.28 | BDI 1 | 78.59 | 5359.84
1.19.1.0.37. | Composição | CPU3377 | VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 1"" | UN | 32 | 138.03 | BDI 1 | 166.17 | 5317.44
1.21.0.0.16. | Composição | CPU3387 | CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4 X 4 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO | UN | 2 | 2203.42 | BDI 1 | 2652.7 | 5305.4
1.19.2.0.16. | Composição | CPU2153 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,26 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4594.82 | BDI 2 | 5268.42 | 5268.42
1.19.2.0.33. | Composição | CPU2170 | Exaustor Centrífugo com vazão de 1.200m³/h e P.E. de 60mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4557.36 | BDI 2 | 5225.47 | 5225.47
1.17.1.0.77. | Composição | CPU2906 | PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E | UN | 1 | 4337.09 | BDI 1 | 5221.42 | 5221.42
1.17.4.3.18. | SINAPI | 97431 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 94 | 45.22 | BDI 1 | 54.44 | 5117.36
1.18.1.0.76. | Composição | CPU2619 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 | UN | 8 | 528.94 | BDI 1 | 636.79 | 5094.32
1.5.5.0.1. | Composição | CPU2546 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | UN | 37 | 112.9 | BDI 1 | 135.92 | 5029.04
1.17.3.0.4. | Composição | CPU2839 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 300 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 16 | 260.51 | BDI 1 | 313.63 | 5018.08
1.19.2.0.41. | Composição | CPU2178 | Caixa de ventilação com vazão de 1.100m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2,0KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4370.62 | BDI 2 | 5011.35 | 5011.35
1.18.1.0.53. | SINAPI | 91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 149 | 27.54 | BDI 1 | 33.16 | 4940.84
1.19.2.0.38. | Composição | CPU2175 | Caixa de ventilação com vazão de 300m³/h e P.E. de 30mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,3KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4295.05 | BDI 2 | 4924.7 | 4924.7
1.19.2.0.39. | Composição | CPU2176 | Caixa de ventilação com vazão de 500m³/h e P.E. de 30mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4295.05 | BDI 2 | 4924.7 | 4924.7
1.19.2.0.40. | Composição | CPU2177 | Caixa de ventilação com vazão de 650m³/h e P.E. de 40mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1,0KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4261.09 | BDI 2 | 4885.77 | 4885.77
1.18.1.0.38. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 126 | 31.2 | BDI 1 | 37.56 | 4732.56
1.17.2.0.2. | SINAPI | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 6 | 644.83 | BDI 1 | 776.31 | 4657.86
1.19.2.0.29. | Composição | CPU2166 | Exaustor Centrífugo com vazão de 450m³/h e P.E. de 25mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4053.54 | BDI 2 | 4647.79 | 4647.79
1.18.1.0.30. | Composição | CPU2611 | CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 | UN | 15 | 256.38 | BDI 1 | 308.66 | 4629.9
1.19.2.0.27. | Composição | CPU2164 | Exaustor Centrífugo com vazão de 300m³/h e P.E. de 35mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,15 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4019.59 | BDI 2 | 4608.86 | 4608.86
1.19.2.0.28. | Composição | CPU2165 | Exaustor Centrífugo com vazão de 450m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4019.59 | BDI 2 | 4608.86 | 4608.86
1.19.2.0.30. | Composição | CPU2167 | Exaustor Centrífugo com vazão de 500m³/h e P.E. de 55mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4019.59 | BDI 2 | 4608.86 | 4608.86
1.19.2.0.31. | Composição | CPU2168 | Exaustor Centrífugo com vazão de 650m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4019.59 | BDI 2 | 4608.86 | 4608.86
1.19.2.0.32. | Composição | CPU2169 | Exaustor Centrífugo com vazão de 900m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,35 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4019.59 | BDI 2 | 4608.86 | 4608.86
1.5.2.1.3. | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 10.08 | 376.74 | BDI 1 | 453.56 | 4571.9
1.5.1.1.3. | SINAPI | 90850 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 943.17 | BDI 1 | 1135.48 | 4541.92
1.17.2.0.33. | Composição | CPU2579 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 93 | 39.82 | BDI 1 | 47.94 | 4458.4
1.17.2.0.3. | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 68 | 53.99 | BDI 1 | 65 | 4420
1.18.1.0.129. | Composição | CPU3177 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 40x40CM COM TAMPAO FERRO FUNDIDO | UN | 4 | 902.49 | BDI 1 | 1086.51 | 4346.04
1.19.1.0.6. | Composição | CPU2803 | DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 200X200MM | UN | 6 | 599.68 | BDI 1 | 721.95 | 4331.7
1.21.0.0.11. | SINAPI | 95248 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 83 | 42.82 | BDI 1 | 51.55 | 4278.65
1.19.2.0.15. | Composição | CPU2152 | Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 9.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,14 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3642.48 | BDI 2 | 4176.47 | 4176.47
1.18.3.0.7. | SINAPI | 104746 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 107 | 31.7 | BDI 1 | 38.16 | 4083.12
1.17.1.0.42. | SINAPI | 89489 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 394 | 8.56 | BDI 1 | 10.31 | 4062.14
1.19.1.0.2. | Composição | CPU2978 | COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 5"" (125MM) | UN | 65 | 51.75 | BDI 1 | 62.3 | 4049.5
1.2.0.0.7. | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 181.9 | 18.27 | BDI 1 | 22 | 4001.8
1.17.2.0.18. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 192 | 17.3 | BDI 1 | 20.83 | 3999.36
1.20.0.0.2. | Composição | CPU2672 | TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA | UN | 136 | 24.42 | BDI 1 | 29.4 | 3998.4
1.18.2.0.7. | SINAPI | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 32 | 102.77 | BDI 1 | 123.72 | 3959.04
1.17.2.0.13. | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 232 | 14.04 | BDI 1 | 16.9 | 3920.8
1.19.1.0.10. | Composição | CPU3364 | DUMPER DE LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 650X400mm | UN | 3 | 1083.39 | BDI 1 | 1304.29 | 3912.87
1.18.1.0.126. | Composição | CPU3111 | QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 54 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE | UN | 3 | 1072.91 | BDI 1 | 1291.68 | 3875.04
1.18.1.0.50. | SINAPI | 92003 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 61 | 51.56 | BDI 1 | 62.07 | 3786.27
1.18.1.0.27. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 412.8 | 7.62 | BDI 1 | 9.17 | 3785.4
1.18.1.0.12. | Composição | CPU2606 | PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA | UN | 1808 | 1.74 | BDI 1 | 2.09 | 3778.72
1.18.1.0.7. | Composição | CPU2604 | LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" | CJ | 473 | 6.62 | BDI 1 | 7.97 | 3769.81
1.17.1.0.56. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 213 | 14.63 | BDI 1 | 17.61 | 3750.93
1.18.1.0.87. | Composição | CPU3338 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 200X100 CHAPA 24 SEM TAMPA | M | 48.5 | 64.02 | BDI 1 | 77.07 | 3737.9
1.19.1.0.11. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 5.74 | 537.42 | BDI 1 | 647 | 3713.78
1.18.1.0.80. | Composição | CPU2622 | DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA | UN | 9 | 333.47 | BDI 1 | 401.46 | 3613.14
1.18.1.0.96. | Composição | CPU2628 | TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20 | UN | 31 | 94.61 | BDI 1 | 113.9 | 3530.9
1.17.4.2.4. | Composição | CPU2851 | ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL | UN | 15 | 195.14 | BDI 1 | 234.93 | 3523.95
1.5.5.0.2. | SINAPI | 102188 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | UN | 3 | 968.93 | BDI 1 | 1166.49 | 3499.47
1.5.1.1.7. | Composição | CPU2523 | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,50x2,10m COM VISOR/VIDRO | UN | 2 | 1432.46 | BDI 1 | 1724.54 | 3449.08
1.18.1.0.28. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 267 | 10.64 | BDI 1 | 12.81 | 3420.26
1.18.1.0.41. | Composição | CPU3330 | PLACA PLÁSTICA DE 2 POSTOS DLP (REF. 6487 31 PIAL LEGRAND OU SIMILAR) | UN | 293 | 9.5 | BDI 1 | 11.44 | 3351.92
1.18.1.0.73. | Composição | CPU3334 | DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 500 A ATÉ 630 A | UN | 2 | 1391.5 | BDI 1 | 1675.23 | 3350.46
1.5.4.1.1. | Composição | CPU2544 | PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM,DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE | M2 | 3.99 | 686.33 | BDI 1 | 826.27 | 3296.82
1.17.3.0.9. | SINAPI | 90697 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 11.4 | 234.51 | BDI 1 | 282.33 | 3218.56
1.19.1.0.33. | Composição | CPU3373 | ATUADOR DE DAMPER ON/OFF E FLOATING DE 5NM BELIMO | UN | 2 | 1327.01 | BDI 1 | 1597.59 | 3195.18
1.17.2.0.19. | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 55 | 48.23 | BDI 1 | 58.06 | 3193.3
1.18.1.0.13. | Composição | CPU2607 | SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU | UN | 473 | 5.51 | BDI 1 | 6.63 | 3135.99
1.18.1.0.71. | SINAPI | 101898 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 1288.27 | BDI 1 | 1550.95 | 3101.9
1.17.1.0.45. | SINAPI | 89530 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 138 | 18.5 | BDI 1 | 22.27 | 3073.26
1.18.1.0.123. | Composição | CPU2695 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES | UN | 1 | 2542.05 | BDI 1 | 3060.37 | 3060.37
1.19.1.0.32. | Composição | CPU2982 | VÁLVULA ESFERA MOTORIZADA DE DUAS VIAS DE ATUADOR PROPORCIONAL DIÂMETRO 2´ A 2 1/2´ | UN | 1 | 2514.8 | BDI 1 | 3027.57 | 3027.57
1.18.1.0.103. | Composição | CPU2878 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM | UN | 49.7 | 50.4 | BDI 1 | 60.68 | 3015.8
1.19.1.0.39. | Composição | CPU2702 | FILTRO Y EM BRONZE, COM ROSCA BSP Ø 4" | UN | 1 | 2490.65 | BDI 1 | 2998.49 | 2998.49
1.18.1.0.36. | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 65 | 38.01 | BDI 1 | 45.76 | 2974.4
1.18.2.0.3. | Composição | CPU3352 | LUMINÁRIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMÍNIO TIPO BALIZADOR PARA USO EXTERNO | UN | 19 | 129.53 | BDI 1 | 155.94 | 2962.86
1.17.4.3.17. | SINAPI | 97436 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 23 | 106.81 | BDI 1 | 128.59 | 2957.57
1.18.1.0.62. | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | 408.65 | BDI 1 | 491.97 | 2951.82
1.5.5.0.7. | SINAPI | 100709 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 44 | 55.35 | BDI 1 | 66.64 | 2932.16
1.17.2.0.15. | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 134 | 18.06 | BDI 1 | 21.74 | 2913.16
1.17.2.0.12. | SINAPI | 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 49 | 48.53 | BDI 1 | 58.43 | 2863.07
1.19.1.0.1. | Composição | CPU3360 | COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 6""(150MM) | UN | 33 | 71.35 | BDI 1 | 85.9 | 2834.7
1.19.1.0.18. | Composição | CPU2805 | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 209MM 8"" | M | 42 | 55.29 | BDI 1 | 66.56 | 2795.52
1.17.4.2.3. | Composição | CPU2850 | AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO | UN | 5 | 456.87 | BDI 1 | 550.03 | 2750.15
1.17.3.0.7. | Composição | CPU2093 | CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 90 GR, 250 MM, COM JUNTA ELASTICA. | UN | 3 | 758.22 | BDI 1 | 912.82 | 2738.46
1.18.2.0.14. | Composição | CPU3359 | LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W | UN | 8 | 278.25 | BDI 1 | 334.99 | 2679.92
1.15.2.0.12. | SINAPI | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1098.42 | BDI 1 | 1322.39 | 2644.78
1.18.3.0.12. | SINAPI | 96984 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 33 | 65.98 | BDI 1 | 79.43 | 2621.19
1.18.1.0.104. | Composição | CPU2936 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM | M | 25.2 | 86.32 | BDI 1 | 103.92 | 2618.8
1.18.1.0.95. | Composição | CPU3344 | SUPORTE VERTICAL 200 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA ( REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 52 | 41.45 | BDI 1 | 49.9 | 2594.8
1.19.1.0.16. | Composição | CPU2981 | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 300MM 12"" | M | 30 | 71.76 | BDI 1 | 86.39 | 2591.7
1.18.1.0.42. | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 58 | 36.95 | BDI 1 | 44.48 | 2579.84
1.21.0.0.3. | SINAPI | 103865 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 82 | 25.79 | BDI 1 | 31.05 | 2546.1
1.17.3.0.5. | Composição | CPU2841 | CURVA DE 45º DE PVC RIGIDO, VINILFORT, COM 1 PONTA E 1 BOLSA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE BORRACHA E LUBRIFICANTE) DIAMETRO DE 200MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | UN | 9 | 225.52 | BDI 1 | 271.5 | 2443.5
1.17.2.0.14. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 179 | 11.25 | BDI 1 | 13.54 | 2423.66
1.18.1.0.24. | SINAPI | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 17.5 | 114.2 | BDI 1 | 137.49 | 2406.08
1.17.4.1.8. | Composição | CPU2595 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 61 | 32.16 | BDI 1 | 38.72 | 2361.92
1.18.1.0.69. | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 158 | 12.32 | BDI 1 | 14.83 | 2343.14
1.18.1.0.121. | SINAPI | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 640.74 | BDI 1 | 771.39 | 2314.17
1.19.1.0.5. | Composição | CPU2800 | COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 200MM 8"" | UN | 20 | 95.94 | BDI 1 | 115.5 | 2310
1.17.2.0.7. | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 150 | 12.3 | BDI 1 | 14.81 | 2221.52
1.17.3.0.10. | SINAPI | 104072 | TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 6 | 301.87 | BDI 1 | 363.42 | 2180.52
1.17.2.0.43. | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 438.87 | BDI 1 | 528.36 | 2113.44
1.17.1.0.19. | SINAPI | 99634 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 877.63 | BDI 1 | 1056.58 | 2113.16
1.19.1.0.3. | Composição | CPU2979 | COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 12"" (300MM) | UN | 19 | 92.35 | BDI 1 | 111.18 | 2112.42
1.19.1.0.14. | Composição | CPU3157 | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" | M | 36 | 47.76 | BDI 1 | 57.5 | 2070
1.17.2.0.17. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 155 | 11.02 | BDI 1 | 13.27 | 2056.85
1.18.1.0.127. | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 62 | 27.54 | BDI 1 | 33.16 | 2055.92
1.21.0.0.17. | SINAPI | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 20 | 85.04 | BDI 1 | 102.38 | 2047.6
1.17.1.0.52. | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 73 | 22.42 | BDI 1 | 26.99 | 1970.27
1.18.1.0.82. | Composição | CPU2624 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" | UN | 126 | 12.86 | BDI 1 | 15.48 | 1950.48
1.2.0.0.14. | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | m³ | 1123.35 | 1.44 | BDI 1 | 1.73 | 1943.4
1.18.1.0.55. | Composição | CPU2616 | RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ | UN | 9 | 178.62 | BDI 1 | 215.04 | 1935.36
1.17.2.0.10. | SINAPI | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 159 | 10.06 | BDI 1 | 12.11 | 1925.49
1.17.2.0.57. | SINAPI | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 79 | 20.13 | BDI 1 | 24.23 | 1914.17
1.4.1.0.3. | SINAPI | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 6.34 | 249.74 | BDI 1 | 300.66 | 1906.2
1.18.2.0.11. | Composição | CPU3356 | LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA | UN | 10.5 | 142.51 | BDI 1 | 171.57 | 1801.49
1.19.1.0.4. | Composição | CPU3361 | COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 250MM 10"" | UN | 16 | 93.43 | BDI 1 | 112.48 | 1799.68
1.5.5.0.3. | Composição | CPU2545 | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM | UN | 3 | 490.04 | BDI 1 | 589.96 | 1769.88
1.18.2.0.6. | Composição | CPU2645 | ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA | UN | 13 | 112.02 | BDI 1 | 134.86 | 1753.18
1.18.1.0.25. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 421 | 3.39 | BDI 1 | 4.08 | 1717.68
1.21.0.0.12. | Composição | CPU3123 | CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS) | UN | 3 | 474.19 | BDI 1 | 570.88 | 1712.64
1.21.0.0.10. | SINAPI | 103851 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 66 | 21.47 | BDI 1 | 25.85 | 1706.1
1.18.1.0.64. | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 16 | 85.8 | BDI 1 | 103.29 | 1652.64
1.18.2.0.13. | Composição | CPU3358 | REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 24 | 55.9 | BDI 1 | 67.3 | 1615.2
1.18.1.0.47. | SINAPI | 92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 32 | 41.62 | BDI 1 | 50.11 | 1603.52
1.17.1.0.50. | SINAPI | 89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 118 | 11.2 | BDI 1 | 13.48 | 1590.64
1.18.1.0.74. | Composição | CPU3335 | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 40 KA, TRIFASICO | UN | 4 | 327.81 | BDI 1 | 394.65 | 1578.6
1.17.2.0.38. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 138 | 9.48 | BDI 1 | 11.41 | 1574.58
1.21.0.0.22. | SINAPI | 91179 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 70 | 18.3 | BDI 1 | 22.03 | 1542.1
1.18.3.0.3. | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 21 | 59.3 | BDI 1 | 71.39 | 1499.19
1.19.1.0.45. | Composição | CPU2832 | PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO | M2 | 28 | 44.27 | BDI 1 | 53.3 | 1492.4
1.18.1.0.70. | SINAPI | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 608.43 | BDI 1 | 732.49 | 1464.98
1.18.1.0.63. | SINAPI | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 17 | 70.99 | BDI 1 | 85.46 | 1452.82
1.15.3.0.3. | Composição | CPU3314 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULAPLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO | UN | 6 | 198.86 | BDI 1 | 239.41 | 1436.46
1.21.0.0.13. | Composição | CPU3122 | PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXI DO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 2 | 595.42 | BDI 1 | 716.83 | 1433.66
1.17.1.0.18. | SINAPI | 94501 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 580.33 | BDI 1 | 698.66 | 1397.32
1.18.1.0.34. | SINAPI | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19 | 61.03 | BDI 1 | 73.47 | 1395.93
1.17.1.0.11. | SINAPI | 103986 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 37 | 31.18 | BDI 1 | 37.54 | 1388.98
1.17.4.3.16. | SINAPI | 97440 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 159.43 | BDI 1 | 191.94 | 1343.58
1.17.1.0.25. | Composição | CPU2566 | HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) | UN | 1 | 1094.55 | BDI 1 | 1317.73 | 1317.73
1.22.1.0.1. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 6.32 | 168.78 | BDI 1 | 203.19 | 1284.16
1.17.1.0.37. | SINAPI | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 281 | 3.77 | BDI 1 | 4.54 | 1275.74
1.17.1.0.53. | Composição | CPU3318 | TE REDUÇÃO 90 PVC SOLDAVEL MARROM 60X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 23 | 45.04 | BDI 1 | 54.22 | 1247.06
1.17.2.0.37. | SINAPI | 89384 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 69 | 14.73 | BDI 1 | 17.73 | 1223.37
1.19.1.0.17. | Composição | CPU3366 | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 263mm 10"" | M | 16 | 61.13 | BDI 1 | 73.59 | 1177.44
1.18.1.0.61. | Composição | CPU2693 | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK | UN | 4 | 237.42 | BDI 1 | 285.83 | 1143.32
1.18.1.0.45. | Composição | CPU3332 | MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO NM 280 | UN | 2 | 470.51 | BDI 1 | 566.45 | 1132.9
1.18.1.0.67. | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | 152.75 | BDI 1 | 183.9 | 1103.4
1.18.1.0.39. | Composição | CPU2613 | PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM | UN | 49 | 18.48 | BDI 1 | 22.25 | 1090.25
1.18.3.0.4. | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 7.33 | 121.78 | BDI 1 | 146.61 | 1074.65
1.17.1.0.27. | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 139.34 | BDI 1 | 167.75 | 1006.5
1.18.1.0.78. | Composição | CPU2620 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE | UN | 5 | 166.78 | BDI 1 | 200.79 | 1003.95
1.15.3.0.6. | SINAPI | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 825.66 | BDI 1 | 994.01 | 994.01
1.17.2.0.36. | SINAPI | 104014 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 69 | 11.94 | BDI 1 | 14.37 | 991.53
1.18.1.0.89. | Composição | CPU3340 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 400X100 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 4.2 | 189.67 | BDI 1 | 228.34 | 959.02
1.18.3.0.1. | Composição | CPU2649 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) | UN | 2 | 384.64 | BDI 1 | 463.07 | 926.14
1.17.2.0.41. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 2.1 | 365.62 | BDI 1 | 440.17 | 924.34
1.21.0.0.7. | SINAPI | 103852 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 40 | 18.77 | BDI 1 | 22.6 | 904
1.17.2.0.53. | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 65 | 11.45 | BDI 1 | 13.78 | 895.7
1.17.2.0.4. | SINAPI | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 78.53 | BDI 1 | 94.54 | 850.86
1.17.3.0.14. | SINAPI | 89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 63 | 11.2 | BDI 1 | 13.48 | 849.24
1.18.1.0.106. | Composição | CPU2928 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 400 MM | M | 4.2 | 156.63 | BDI 1 | 188.57 | 792
1.17.4.3.9. | Composição | CPU3393 | VALVULA GLOBO 150 ROSCA BRONZE 1.1/4"" | UN | 2 | 328.65 | BDI 1 | 395.66 | 791.32
1.18.1.0.5. | SINAPI | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 35 | 18.75 | BDI 1 | 22.57 | 789.95
1.17.4.1.9. | Composição | CPU3327 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA DE FUGA | UN | 42 | 15.46 | BDI 1 | 18.61 | 781.62
1.18.1.0.125. | Composição | CPU3351 | QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR PARA 60 SEM BARRAMENTO TIGRE | UN | 1 | 641.64 | BDI 1 | 772.47 | 772.47
1.19.1.0.46. | SINAPI | 102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 637.99 | BDI 1 | 768.08 | 768.08
1.17.1.0.24. | SINAPI | 94670 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8 | 77.55 | BDI 1 | 93.36 | 746.88
1.21.0.0.9. | SINAPI | 103841 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 20 | 30.87 | BDI 1 | 37.16 | 743.2
1.17.1.0.6. | SINAPI | 99622 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 298.95 | BDI 1 | 359.91 | 719.82
1.17.4.3.6. | SINAPI | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 594.83 | BDI 1 | 716.12 | 716.12
1.15.1.0.1. | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 118.9 | BDI 1 | 143.14 | 715.7
1.17.2.0.5. | SINAPI | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 115.22 | BDI 1 | 138.71 | 693.55
1.17.4.1.3. | Composição | CPU3325 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UN | 21 | 27.37 | BDI 1 | 32.95 | 691.95
1.18.1.0.81. | Composição | CPU2623 | SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL | UN | 38 | 14.86 | BDI 1 | 17.89 | 679.82
1.17.1.0.32. | SINAPI | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 5 | 112.68 | BDI 1 | 135.66 | 678.3
1.17.1.0.55. | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 30 | 18.45 | BDI 1 | 22.21 | 666.3
1.18.1.0.118. | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 549.61 | BDI 1 | 661.68 | 661.68
1.17.2.0.22. | SINAPI | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 34 | 16 | BDI 1 | 19.26 | 654.84
1.17.2.0.35. | SINAPI | 89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 69 | 7.87 | BDI 1 | 9.47 | 653.43
1.17.1.0.43. | SINAPI | 89507 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 52.95 | BDI 1 | 63.75 | 637.5
1.18.1.0.117. | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 527.07 | BDI 1 | 634.54 | 634.54
1.17.1.0.29. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 75.07 | BDI 1 | 90.38 | 632.66
1.21.0.0.6. | SINAPI | 103847 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 40 | 12.48 | BDI 1 | 15.02 | 600.8
1.17.4.3.7. | SINAPI | 97495 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 496.98 | BDI 1 | 598.31 | 598.31
1.17.4.3.12. | Composição | CPU2856 | PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 | UN | 1 | 487.7 | BDI 1 | 587.14 | 587.14
1.17.4.3.5. | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 239.46 | BDI 1 | 288.29 | 576.58
1.17.4.1.6. | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 7 | 68.12 | BDI 1 | 82.01 | 574.07
1.18.1.0.85. | Composição | CPU2625 | CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 | UN | 9 | 52.38 | BDI 1 | 63.06 | 567.54
1.18.1.0.35. | SINAPI | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 52.36 | BDI 1 | 63.04 | 567.36
1.17.4.1.4. | Composição | CPU2593 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5 | UN | 26 | 18.07 | BDI 1 | 21.75 | 565.5
1.17.1.0.14. | SINAPI | 104008 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 35.47 | BDI 1 | 42.7 | 555.1
1.18.1.0.59. | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 7 | 65.34 | BDI 1 | 78.66 | 550.62
1.5.5.0.8. | Composição | CPU3304 | FECHADURA OU FECHO ELETROMAGNÉTICO PARA CONTROLE DE ACESSO REF:HDL,12VOLTS, MODELO FEC-91LA, OU SIMILAR, PARA EMBUTIR NO BATENTE (EXCETO FECHADURA CONVENCIONAL) | UN | 3 | 137.46 | BDI 1 | 165.49 | 496.47
1.21.0.0.15. | Composição | CPU2424 | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O | UN | 2 | 198.09 | BDI 1 | 238.48 | 476.96
1.17.1.0.68. | Composição | CPU2568 | FILTRO ´Y´ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2´ | UN | 1 | 394 | BDI 1 | 474.34 | 474.34
1.17.1.0.4. | SINAPI | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 55.14 | BDI 1 | 66.38 | 464.66
1.17.1.0.33. | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 380.09 | BDI 1 | 457.59 | 457.59
1.18.1.0.128. | Composição | CPU2612 | CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO | UN | 3 | 126.27 | BDI 1 | 152.02 | 456.06
1.17.2.0.16. | SINAPI | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14 | 26.99 | BDI 1 | 32.49 | 454.86
1.17.2.0.24. | SINAPI | 104350 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11 | 34.11 | BDI 1 | 41.07 | 451.77
1.17.3.0.12. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 38 | 9.48 | BDI 1 | 11.41 | 433.58
1.17.1.0.21. | SINAPI | 89669 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 10 | 35.93 | BDI 1 | 43.26 | 432.6
1.17.1.0.54. | Composição | CPU3319 | TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm | UN | 6 | 59.88 | BDI 1 | 72.09 | 432.54
1.18.1.0.66. | Composição | CPU3118 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C, 10KA | UN | 2 | 179.2 | BDI 1 | 215.74 | 431.48
1.18.1.0.57. | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | 58.16 | BDI 1 | 70.02 | 420.12
1.17.1.0.12. | SINAPI | 94799 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 173.64 | BDI 1 | 209.05 | 418.1
1.17.4.3.1. | SINAPI | 101798 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 339.69 | BDI 1 | 408.95 | 408.95
1.18.1.0.37. | SINAPI | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 83.98 | BDI 1 | 101.1 | 404.4
1.17.4.3.14. | SINAPI | 92364 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 6 | 55.9 | BDI 1 | 67.3 | 403.8
1.17.1.0.46. | SINAPI | 89577 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 41.75 | BDI 1 | 50.26 | 402.08
1.21.0.0.19. | SINAPI | 100862 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 41.55 | BDI 1 | 50.02 | 400.16
1.18.1.0.100. | Composição | CPU2670 | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 | UN | 28 | 11.18 | BDI 1 | 13.46 | 376.88
1.17.2.0.50. | SINAPI | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 25.98 | BDI 1 | 31.28 | 375.36
1.18.2.0.4. | Composição | CPU3353 | FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A | UN | 8 | 38.81 | BDI 1 | 46.72 | 373.76
1.18.3.0.9. | SINAPI | 101663 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 11 | 28.08 | BDI 1 | 33.81 | 371.91
1.18.1.0.54. | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 9 | 33.45 | BDI 1 | 40.27 | 362.43
1.18.3.0.13. | SINAPI | 101548 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 38 | 7.5 | BDI 1 | 9.03 | 343.14
1.17.1.0.61. | SINAPI | 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 273.92 | BDI 1 | 329.77 | 329.77
1.17.4.3.10. | SINAPI | 97492 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 136.58 | BDI 1 | 164.43 | 328.86
1.17.1.0.66. | SINAPI | 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 90.9 | BDI 1 | 109.43 | 328.29
1.17.4.1.1. | Composição | CPU2592 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5 | UN | 14 | 19.43 | BDI 1 | 23.39 | 327.46
1.17.1.0.22. | Composição | CPU3083 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5 | 53.65 | BDI 1 | 64.59 | 322.95
1.18.1.0.92. | Composição | CPU3343 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 400 X 50MM / 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 3 | 86.12 | BDI 1 | 103.68 | 311.04
1.17.1.0.9. | SINAPI | 94662 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 21 | 12.01 | BDI 1 | 14.46 | 303.66
1.18.1.0.29. | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 13.2 | 19.07 | BDI 1 | 22.96 | 303.06
1.17.1.0.64. | SINAPI | 94683 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 83.74 | BDI 1 | 100.81 | 302.43
1.17.2.0.40. | Composição | CPU3083 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 4.6 | 53.65 | BDI 1 | 64.59 | 297.12
1.18.1.0.98. | Composição | CPU3346 | LEITO - TE 90 TIPO MEDIO HORIZONTAL 600mm | UN | 1 | 245.74 | BDI 1 | 295.85 | 295.85
1.17.1.0.60. | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 239.46 | BDI 1 | 288.29 | 288.29
1.18.1.0.84. | Composição | CPU3337 | LEITO - CRUZETA 90 TIPO MEDIO HORIZONTAL 500mm | UN | 1 | 232.32 | BDI 1 | 279.69 | 279.69
1.17.4.3.3. | SINAPI | 105167 | UNIÃO FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 225.3 | BDI 1 | 271.24 | 271.24
1.20.0.0.4. | Composição | CPU3385 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5 | 44.97 | BDI 1 | 54.14 | 270.7
1.15.2.0.5. | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 31.75 | BDI 1 | 38.22 | 267.54
1.17.2.0.9. | Composição | CPU2573 | SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) | UN | 1 | 218.98 | BDI 1 | 263.63 | 263.63
1.17.2.0.25. | Composição | CPU2688 | REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75mm | UN | 3 | 72.82 | BDI 1 | 87.67 | 263.01
1.17.2.0.26. | SINAPI | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 10 | 21.74 | BDI 1 | 26.17 | 261.7
1.17.1.0.51. | SINAPI | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 53.82 | BDI 1 | 64.79 | 259.16
1.17.4.1.7. | Composição | CPU2594 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES | UN | 1 | 214.41 | BDI 1 | 258.13 | 258.13
1.17.2.0.54. | SINAPI | 104351 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9 | 23.74 | BDI 1 | 28.58 | 257.22
1.17.1.0.40. | SINAPI | 103966 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 | 10.68 | BDI 1 | 12.86 | 257.2
1.20.0.0.3. | Composição | CPU2623 | SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL | UN | 14 | 14.86 | BDI 1 | 17.89 | 250.46
1.17.1.0.67. | SINAPI | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 68.9 | BDI 1 | 82.95 | 248.85
1.17.2.0.58. | SINAPI | 89829 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 40.99 | BDI 1 | 49.35 | 246.75
1.17.2.0.8. | SINAPI | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 22.57 | BDI 1 | 27.17 | 244.53
1.18.3.0.6. | SINAPI | 96988 | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 202.39 | BDI 1 | 243.66 | 243.66
1.3.1.0.2. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.3 | 13.14 | BDI 1 | 15.82 | 242.06
1.18.1.0.43. | SINAPI | 91973 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 98.81 | BDI 1 | 118.96 | 237.92
1.18.1.0.83. | Composição | CPU3336 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 189.38 | BDI 1 | 227.99 | 227.99
1.17.1.0.70. | SINAPI | 99620 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 178.22 | BDI 1 | 214.56 | 214.56
1.17.4.3.11. | SINAPI | 92893 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 88.13 | BDI 1 | 106.1 | 212.2
1.18.2.0.1. | Composição | CPU2633 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDDF, DA KBR OU SI | UN | 1 | 176.23 | BDI 1 | 212.16 | 212.16
1.17.2.0.21. | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 57.61 | BDI 1 | 69.36 | 208.08
1.18.1.0.79. | Composição | CPU2621 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30MA) TETRAPOLAR 25A | UN | 1 | 170.87 | BDI 1 | 205.71 | 205.71
1.18.3.0.5. | SINAPI | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 169.43 | BDI 1 | 203.98 | 203.98
1.17.1.0.5. | SINAPI | 99631 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 166.05 | BDI 1 | 199.91 | 199.91
1.21.0.0.5. | SINAPI | 103856 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 9 | 17.56 | BDI 1 | 21.14 | 190.26
1.17.1.0.76. | SINAPI | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 22.28 | BDI 1 | 26.82 | 187.74
1.18.1.0.32. | SINAPI | 91963 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 77.16 | BDI 1 | 92.89 | 185.78
1.17.4.1.5. | Composição | CPU3326 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 7 | 21.48 | BDI 1 | 25.86 | 181.02
1.18.1.0.97. | Composição | CPU3345 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100 MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 74.58 | BDI 1 | 89.79 | 179.58
1.17.1.0.73. | SINAPI | 89415 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 18.21 | BDI 1 | 21.92 | 175.36
1.17.1.0.20. | SINAPI | 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 48.53 | BDI 1 | 58.43 | 175.29
1.18.3.0.8. | SINAPI | 96987 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 142.83 | BDI 1 | 171.95 | 171.95
1.17.1.0.10. | SINAPI | 103987 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 26.66 | BDI 1 | 32.1 | 160.5
1.17.4.1.10. | Composição | CPU2596 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA | UN | 8 | 16.59 | BDI 1 | 19.97 | 159.76
1.17.1.0.31. | SINAPI | 92365 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 64.23 | BDI 1 | 77.33 | 154.66
1.18.1.0.115. | SINAPI | 101538 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 2 | 62.83 | BDI 1 | 75.64 | 151.28
1.17.2.0.42. | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.2 | 592.63 | BDI 1 | 713.47 | 142.68
1.18.1.0.68. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 10 | 11.39 | BDI 1 | 13.71 | 137.1
1.21.0.0.18. | Composição | CPU3161 | CORRENTE GALVANIZADA | M | 4 | 27.11 | BDI 1 | 32.64 | 130.56
1.17.2.0.20. | SINAPI | 104347 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 53.71 | BDI 1 | 64.66 | 129.32
1.17.2.0.56. | SINAPI | 104354 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 51.16 | BDI 1 | 61.59 | 123.18
1.17.1.0.30. | SINAPI | 94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 100.81 | BDI 1 | 121.37 | 121.37
1.17.1.0.2. | Composição | CPU2565 | ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" | UN | 1 | 100.77 | BDI 1 | 121.32 | 121.32
1.17.1.0.63. | SINAPI | 103972 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 32.58 | BDI 1 | 39.22 | 117.66
1.17.1.0.38. | SINAPI | 104002 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 19.5 | BDI 1 | 23.48 | 117.4
1.18.1.0.31. | SINAPI | 91983 | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 96.88 | BDI 1 | 116.63 | 116.63
1.17.2.0.6. | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 23.42 | BDI 1 | 28.2 | 112.8
1.17.1.0.57. | SINAPI | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 23.11 | BDI 1 | 27.82 | 111.28
1.18.1.0.107. | Composição | CPU2631 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6 | 14.57 | BDI 1 | 17.54 | 105.24
1.18.1.0.93. | Composição | CPU3328 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 2 | 41.45 | BDI 1 | 49.9 | 99.8
1.17.1.0.69. | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 39.24 | BDI 1 | 47.24 | 94.48
1.18.1.0.51. | SINAPI | 92018 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 74.65 | BDI 1 | 89.87 | 89.87
1.18.1.0.114. | Composição | CPU2632 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 1 | 74.3 | BDI 1 | 89.45 | 89.45
1.17.1.0.62. | SINAPI | 94666 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 36.51 | BDI 1 | 43.95 | 87.9
1.18.1.0.33. | SINAPI | 91965 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 70.34 | BDI 1 | 84.68 | 84.68
1.18.1.0.91. | Composição | CPU3342 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 69.27 | BDI 1 | 83.39 | 83.39
1.18.1.0.60. | SINAPI | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 68.19 | BDI 1 | 82.09 | 82.09
1.17.1.0.39. | SINAPI | 103959 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 16.58 | BDI 1 | 19.96 | 79.84
1.17.1.0.36. | SINAPI | 94707 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 65.22 | BDI 1 | 78.52 | 78.52
1.17.2.0.34. | SINAPI | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 15.89 | BDI 1 | 19.13 | 76.52
1.18.1.0.130. | SINAPI | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1.1 | 56.48 | BDI 1 | 68 | 74.8
1.17.1.0.3. | SINAPI | 103039 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 61.97 | BDI 1 | 74.61 | 74.61
1.18.1.0.58. | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 61.23 | BDI 1 | 73.71 | 73.71
1.17.2.0.23. | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 30.18 | BDI 1 | 36.33 | 72.66
1.18.1.0.102. | Composição | CPU3348 | TAMPA DE ENCAIXE 400 X 3000 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 0.33 | 180.74 | BDI 1 | 217.59 | 71.8
1.20.0.0.7. | Composição | CPU2631 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 14.57 | BDI 1 | 17.54 | 70.16
1.18.1.0.48. | SINAPI | 92026 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 57.81 | BDI 1 | 69.6 | 69.6
1.17.3.0.11. | SINAPI | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 11.32 | BDI 1 | 13.63 | 68.15
1.18.1.0.108. | Composição | CPU3203 | CURVA HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90º | UN | 1 | 56.54 | BDI 1 | 68.07 | 68.07
1.17.1.0.35. | SINAPI | 89593 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 28.12 | BDI 1 | 33.85 | 67.7
1.17.1.0.34. | SINAPI | 89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 7.87 | BDI 1 | 9.47 | 66.29
1.17.1.0.7. | SINAPI | 94681 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 55.04 | BDI 1 | 66.26 | 66.26
1.18.1.0.90. | Composição | CPU3341 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 54.43 | BDI 1 | 65.53 | 65.53
1.17.1.0.23. | SINAPI | 89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 51.09 | BDI 1 | 61.51 | 61.51
1.18.1.0.46. | SINAPI | 92028 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 48.5 | BDI 1 | 58.39 | 58.39
1.18.1.0.3. | SINAPI | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 23.84 | BDI 1 | 28.7 | 57.4
1.17.2.0.44. | Composição | CPU3322 | CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm | UN | 1 | 46.6 | BDI 1 | 56.1 | 56.1
1.17.2.0.51. | SINAPI | 89795 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 46.05 | BDI 1 | 55.44 | 55.44
1.17.1.0.44. | SINAPI | 89384 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 14.73 | BDI 1 | 17.73 | 53.19
1.17.1.0.8. | SINAPI | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 40.95 | BDI 1 | 49.3 | 49.3
1.21.0.0.4. | SINAPI | 103866 | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 1 | 40.87 | BDI 1 | 49.2 | 49.2
1.17.4.3.19. | SINAPI | 97430 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 40.39 | BDI 1 | 48.63 | 48.63
1.17.2.0.46. | SINAPI | 89520 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 18.46 | BDI 1 | 22.22 | 44.44
1.17.1.0.71. | SINAPI | 89436 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 8.96 | BDI 1 | 10.79 | 43.16
1.17.1.0.26. | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 33.47 | BDI 1 | 40.29 | 40.29
1.18.1.0.6. | SINAPI | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 26.38 | BDI 1 | 31.76 | 31.76
1.18.1.0.44. | Composição | CPU3331 | PLACA PIAL 10x10cm 4 MODULOS | UN | 1 | 25.26 | BDI 1 | 30.41 | 30.41
1.18.1.0.8. | Composição | CPU2859 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S10 | UN | 4 | 6.28 | BDI 1 | 7.56 | 30.24
1.17.2.0.48. | SINAPI | 89509 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 1 | 24.26 | BDI 1 | 29.21 | 29.21
1.18.1.0.11. | Composição | CPU2860 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16" X 1/2" | UN | 4 | 6.02 | BDI 1 | 7.25 | 29
1.19.1.0.8. | Composição | CPU2768 | ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" | UN | 9 | 2.65 | BDI 1 | 3.19 | 28.71
1.17.2.0.52. | SINAPI | 89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 23.29 | BDI 1 | 28.04 | 28.04
1.18.1.0.101. | Composição | CPU3347 | TAMPA DE ENCAIXE PARA REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 75MM PARA 100 X 75MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 1 | 22.23 | BDI 1 | 26.76 | 26.76
1.17.1.0.72. | SINAPI | 103948 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 8.6 | BDI 1 | 10.35 | 20.7
1.18.1.0.9. | Composição | CPU3329 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" | UN | 4 | 3.39 | BDI 1 | 4.08 | 16.32
1.17.1.0.75. | SINAPI | 94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 12.28 | BDI 1 | 14.78 | 14.78
1.17.1.0.48. | SINAPI | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 0.4 | 30.09 | BDI 1 | 36.23 | 14.49
1.17.2.0.45. | Composição | CPU2588 | ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM | UN | 2 | 5.57 | BDI 1 | 6.71 | 13.42
1.17.2.0.47. | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 0.2 | 52.41 | BDI 1 | 63.1 | 12.62
1.17.1.0.41. | SINAPI | 89490 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 7.92 | BDI 1 | 9.53 | 9.53
1.18.1.0.1. | Composição | CPU2602 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" | UN | 1 | 2.15 | BDI 1 | 2.59 | 2.59
1. | SINAPI |  | Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m² | - | 0 |  |  | 0
1.19. |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  | 0 | 0 |  | 0
1.3. |  |  | ESTRUTURA |  | 0 | 0 |  | 0
1.19.2. |  |  | EQUIPAMENTOS |  | 0 | 0 |  | 0
1.18. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | 0 |  | 0
1.3.3. |  |  | LAJE E ESCADA |  | 0 | 0 |  | 0
1.19.1. |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 0 | 0 |  | 0
1.18.1. |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 0 | 0 |  | 0
1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS |  | 0 |  |  | 0
1.2. |  |  | FUNDAÇÃO |  | 0 | 0 |  | 0
1.4. |  |  | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | 0 | 0 |  | 0
1.3.2. |  |  | VIGAS |  | 0 | 0 |  | 0
1.9. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO |  | 0 | 0 |  | 0
1.5. |  |  | ESQUADRIAS |  | 0 | 0 |  | 0
1.17. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0 | 0 |  | 0
1.8. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 0 | 0 |  | 0
1.13. |  |  | PINTURA |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.4. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0 | 0 |  | 0
1.9.1. |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  | 0 | 0 |  | 0
1.6. |  |  | COBERTURA |  | 0 | 0 |  | 0
1.4.2. |  |  | VEDAÇÃO DE DRYWALL |  | 0 | 0 |  | 0
1.8.1. |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  | 0 | 0 |  | 0
1.4.1. |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.1. |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | 0 |  |  | 0
1.13.1. |  |  | PAREDES |  | 0 | 0 |  | 0
1.5.1. |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | 0 | 0 |  | 0
1.5.1.1. |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  | 0 | 0 |  | 0
1.21. |  |  | GASES MEDICINAIS |  | 0 | 0 |  | 0
1.3.1. |  |  | PILARES |  | 0 | 0 |  | 0
1.17.2. |  |  | SANITÁRIA |  | 0 | 0 |  | 0
1.6.2. |  |  | TELHAMENTO |  | 0 | 0 |  | 0
1.11. |  |  | REVESTIMENTO DE TETO |  | 0 | 0 |  | 0
1.7. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 | 0 |  | 0
1.15. |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 |  | 0
1.5.5. |  |  | ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 |  | 0
1.8.2. |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO |  | 0 | 0 |  | 0
1.9.2. |  |  | GRANILITE |  | 0 | 0 |  | 0
1.5.2. |  |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  | 0 | 0 |  | 0
1.12. |  |  | FACHADA |  | 0 | 0 |  | 0
1.17.1. |  |  | HIDRÁULICA |  | 0 | 0 |  | 0
1.18.2. |  |  | ILUMINAÇÃO |  | 0 | 0 |  | 0
1.5.2.2. |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  | 0 | 0 |  | 0
1.17.4. |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) |  | 0 | 0 |  | 0
1.15.2. |  |  | METAIS, INOX E METALON |  | 0 | 0 |  | 0
1.6.3. |  |  | COMPLEMENTOS |  | 0 | 0 |  | 0
1.13.2. |  |  | TETO |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.3. |  |  | EQUIPAMENTOS DE APOIO |  | 0 | 0 |  | 0
1.6.1. |  |  | ESTRUTURA |  | 0 | 0 |  | 0
1.17.3. |  |  | PLUVIAL |  | 0 | 0 |  | 0
1.18.3. |  |  | SPDA |  | 0 | 0 |  | 0
1.9.3. |  |  | VINÍLICO |  | 0 | 0 |  | 0
1.22. |  |  | URBANIZAÇÃO |  | 0 | 0 |  | 0
1.15.3. |  |  | LOUÇAS |  | 0 | 0 |  | 0
1.22.1. |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE |  | 0 | 0 |  | 0
1.23. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 |  | 0
1.9.4. |  |  | RODAPÉ |  | 0 | 0 |  | 0
1.20. |  |  | DADOS E VOZ |  | 0 | 0 |  | 0
1.16. |  |  | CORRIMÃO, GUARDA CORPO |  | 0 | 0 |  | 0
1.13.3. |  |  | ESQUADRIAS |  | 0 | 0 |  | 0
1.5.2.1. |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO |  | 0 | 0 |  | 0
1.14. |  |  | MARMORARIA |  | 0 | 0 |  | 0
1.4.3. |  |  | DIVISÓRIAS |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2. |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 0 | 0 |  | 0
1.22.2. |  |  | PAISAGISMO |  | 0 | 0 |  | 0
1.17.4.1. |  |  | SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS |  | 0 | 0 |  | 0
1.10. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO |  | 0 | 0 |  | 0
1.5.3. |  |  | ESQUADRIAS DE VIDRO |  | 0 | 0 |  | 0
1.5.3.1. |  |  | PORTAS DE VIDRO |  | 0 | 0 |  | 0
1.22.3. |  |  | SINALIZAÇÃO |  | 0 | 0 |  | 0
1.5.4. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  | 0 | 0 |  | 0
1.5.4.1. |  |  | PORTAS METÁLICAS |  | 0 | 0 |  | 0
1.15.1. |  |  | EQUIPAMENTOS |  | 0 | 0 |  | 0
TIAGO DOS SANTOS FURTADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA:151470140-5