## Planilha1
RESPONSÁVEL PELA INEXECUÇÃO TEMPORÁRIA | OBJETO DO CONTRATO | MOTIVO | DATA PARALISAÇÃO | DATA PREVISTA DE REINÍCIO
PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA | Construção de contenção em Rip-Rap, Canaleta, Dissipadores, Calçada, Grama e Escadaria, na Vila de Boim. Contrato n°035/2022 – Ordem de serviço n°012/2022 SEMAP – Convênio 162/2022 SEDOP. | Aguardando repasse do recurso da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP/PA, para andamento da obra. | fevereiro de 2023 | A partir do recebimento do recurso financeiro para continuidade do serviço.
RANIERI ENGENHARIA E ASSESSORIA IMOBILIÁRIA EIRELI | Contratação de empresa habilitada para construção de Unidade Básica de Saúde na comunidade de Boa Vista do Tapará, no município de Santarém. | A contratada antes de iniciar a execução da obra alegou falta de recursos e solicitou da SEMSA rescisão contratual amigável. A engenharia enviou nota técnica e solicitação de parecer ao setor Jurídico. | fevereiro de 2023 | Agosto de 2023
CONTARPP ENGENHARIA | Construção de Obras Remanescentes do Hospital Materno Infantil de Santarém PA. | Rescisão Contratual. | fevereiro de 2023 | Novembro de 2023